
ПРИЛОЖЕНИЕ

к письму управления образования

Администрации муниципального 

округа Навашинский

Нижегородской области

от _________ № ______________
Отчет о ходе реализации муниципальной программы 
«Развитие образования муниципального округа Навашинский на 2023 – 2028 годы», 
утвержденной постановлением Администрации городского округа Навашинский 
от 10.11.2022 №1151 (в редакции от 30.06.2026 №511), 
за первое полугодие  2026 года
Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета муниципального округа Навашинский на реализацию муниципальной программы

	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Координатор, соисполнители
	Расходы (тыс. руб.)

	
	
	
	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года
	сводная бюджетная роспись на 30 июня  отчетного года
	кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа
	Муниципальная программа "Развитие образования муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы"


	всего
	288512,70135
	299533,36404
	124628,69365

	
	
	координатор
	288512,70135
	299533,36404
	124628,69365

	
	
	соисполнитель 1
	
	
	

	
	
	...
	
	
	

	Основное мероприятие 1.1


	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
	дошкольные образовательные организации,

общеобразовательные организации
	66616,00000
	66616,00000
	25096,91200

	Основное мероприятие 1.2


	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
	общеобразовательные организации
	28962,90000
	28962,90000
	6052,76250

	Основное мероприятие 1.3


	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
	общеобразовательные организации
	22016,40000
	22016,40000
	6254,58750

	Основное мероприятие 1.4


	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
	общеобразовательные организации
	2853,80000
	2853,80000
	1250,10000

	Основное мероприятие 1.12

	Развитие материально-технической оснащенности, инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающей реализацию образовательных целей
	образовательные организации всех типов
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 1.15


	Организация отдыха  детей и молодежи   
	образовательные организации всех типов
	8560,57500
	8560,57500
	2670,19411

	Основное мероприятие 1.17


	Приобретение новогодних подарков для детей и подростков
	дошкольные образовательные организации, общеобразовательные   организации
	800,00000
	800,00000
	0

	Основное мероприятие 1.18
	Реализация дополнительных общеразвивающих программ
	организации дополнительного образования
	41143,58376
	49556,37000
	21688,41616

	Основное мероприятие 1.21


	Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета           
	МУ «ЦОСО»
	7255,80000
	7255,80000
	3626,40000

	Основное мероприятие 1.22


	Ведение бухгалтерского учета автономными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета           
	МУ «ЦОСО»
	1478,20000
	1478,20000
	733,90000

	Основное мероприятие 1.23


	Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности  бюджетных и автономных учреждений   
	МУ «ЦОСО»
	7992,80000
	7992,80000
	3912,60000

	Основное мероприятие 1.24


	Ведение бюджетного учета, формирование регистров органами власти
	МУ «ЦОСО»
	1063,90000
	1063,90000
	530,40000

	Основное мероприятие 1.25


	Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников фиинансирования дефицитов бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета.  
	МУ «ЦОСО»
	1062,80000
	1062,80000
	529,90000

	Основное мероприятие 1.26


	Организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся образовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций                   
	МУ «ЦОСО»
	14010,44335
	14010,44335
	6963,40000

	Основное мероприятие 1.27


	Основное мероприятие 36

Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности                  
	МУ «ЦОСО»
	45743,90000
	44243,90000
	21469,70000

	Основное мероприятие 1.29


	Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, органов местного самоуправления и муниципальных учреждений                                                                    
	МУ «ЦОСО»
	7532,90000
	7532,90000
	3987,80000

	Основное мероприятие 1.30


	Организация и проведение олимпиад, конкурсов мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей 
	структурное подразделение «Ресурсный центр общего образования» МБОУДО «ДДТ»,

образовательные    организации всех типов
	3617,90000
	3617,90000
	1803,70000

	Основное мероприятие 1.31


	Методическое обеспечение образовательной деятельности
	структурное подразделение «Ресурсный центр общего образования» МБОУДО «ДДТ»,

образовательные    организации всех типов
	3443,10000
	3443,10000
	1721,40000

	Основное мероприятие 1.33

	Обеспечение безопасности и укрепление антитеррористической защищенности объектов образования
	образовательные организации всех типов
	663,70000
	663,70000
	264,43200

	 Основное мероприятие              1.36
	Мероприятия по осуществлению ремонтов в  образовательных организациях
	образовательные организации всех типов 
	0
	1500,00000
	499,99900

	О6новное мероприятие  1.37
	Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования  дополнительного образования детей
	организации дополнительного образования

	6570,21624
	8683,23000
	7275,18184

	Основное мероприятие 1.45


	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 
	общеобразовательные организации
	775,30000
	775,35446
	372,80292

	Основное мероприятие 1.46


	Дополнительное финансовое обеспечение  мероприятий  по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
	общеобразовательные организации
	7012,90000
	7012,84554
	3508,70000

	Основное мероприятие 1.48

	Обеспечение реализации муниципальной программы
	Управление образование Администрации муниципального округа Навашинский
	8589,00000
	9083,94418
	3775,74602

	Основное мероприятие 1.49

	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и  взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»
	общеобразовательные
организации
	
	
	

	Основное мероприятие 1.50

	Финансовое обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в части финансирования стоимости набора продуктов для организации питания
	общеобразовательные

организации
	3,78300
	3,78300
	1,96951

	Основное мероприятие 1.52

	Реализация проектов инициативного бюджетирования «Вам решать»
	общеобразовательные

организации
	742,80000
	742,71851
	637,69009


<*> В соответствии с муниципальной программой.

Таблица 1.2. Информация о расходах федерального, областного

и бюджета муниципального округа Навашинский, прочих источников на реализацию муниципальной программы

	Статус
	Наименование
	Источники ресурсного обеспечения
	Плановый  объем финансирования  соответствии с утвержденной муниципальной программой, 

тыс. руб. 
	Утвержденные бюджетные ассигнования (для бюджетных средств)*, план (для прочих источников, тыс. руб.
	Кассовые расходы/ исполнено, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Наименование муниципальной программы
	Муниципальная программа "Развитие образования муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы"


	Всего:
	657580,15809
	657580,15809
	327086,62129

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	299533,36404
	299533,36404
	124628,69365

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	329300,61635
	329300,61635
	186017,12196

	
	
	расходы федерального бюджета
	28746,17770
	28746,17770
	16440,80568

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	
	
	

	Основное мероприятие 1.1.
	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
	Всего:
	169553,20000
	169553,20000
	83262,70000

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	66616,00000
	66616,00000
	25096,91200

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	102937,20000
	102937,20000
	58165,78800

	
	
	расходы федерального бюджета
	
	
	

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	 
	 
	

	Основное мероприятие 1.2.
	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования


	Всего:
	87669,50000
	87669,50000
	37725,60000

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	28962,90000
	28962,90000
	6052,76250

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	58706,60000
	58706,60000
	29672,83750

	
	
	расходы федерального бюджета
	
	
	

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	
	
	

	Основное мероприятие 1.3
	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования


	Всего:
	143627,50000
	143627,50000
	81739,40000

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	22016,40000
	22016,40000
	6254,58750

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	121611,10000
	121611,10000
	75484,81250

	
	
	расходы федерального бюджета
	
	
	

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	
	
	

	Основное мероприятие 1.4

	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования


	Всего:
	27232,30000
	27232,30000
	13277,70000

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	2853,80000
	2853,80000
	1250,10000

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	24378,50000
	24378,50000
	12027,60000

	
	
	расходы федерального бюджета
	
	
	

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	
	
	

	Основное мероприятие 1.8

	Обеспечение выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования , в т.ч. обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы
	Всего:
	5562,20000
	5562,20000
	2056,53266

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	
	
	

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	5562,20000
	5562,20000
	2056,53266

	
	
	расходы федерального бюджета
	
	
	

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	
	
	

	Основное мероприятие 1.12

	Развитие материально-технической оснащенности, инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающей реализацию образовательных целей
	Всего:
	0
	0
	0

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	
	
	

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	
	
	

	
	
	расходы федерального бюджета
	
	
	

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	
	
	

	Основное мероприятие 1.15

	Организация отдыха детей и молодежи


	Всего:
	8560,57500

	8560,57500

	2670,19411

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	8560,57500

	8560,57500

	2670,19411

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	
	
	

	
	
	расходы федерального бюджета
	
	
	

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	
	
	

	Основное мероприятие 1.17

	Приобретение новогодних подарков для детей и подростков
	Всего:
	800,00000
	800,00000
	0,00000

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	800,00000
	800,00000
	0,00000

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	
	
	

	
	
	расходы федерального бюджета
	
	
	

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	
	
	

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	
	
	

	Основное мероприятие 1.18

	Реализация дополнительных общеразвивающих программ


	Всего:
	49556,37000
	49556,37000
	21688,41616

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	49556,37000
	49556,37000
	21688,41616

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	
	
	

	
	
	расходы федерального бюджета
	
	
	

	Основное мероприятие 1.21

	Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета           

	Всего:
	7255,80000
	7255,80000
	3626,40000

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	7255,80000
	7255,80000
	3626,40000

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	
	
	

	
	
	расходы федерального бюджета
	
	
	

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	
	
	

	Основное мероприятие 1.22

	Ведение бухгалтерского учета автономными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета           
	Всего:
	1478,20000
	1478,20000
	733,90000

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	1478,20000
	1478,20000
	733,90000

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	
	
	

	
	
	расходы федерального бюджета
	
	
	

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	
	
	

	Основное мероприятие 1.23

	Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности  бюджетных и автономных учреждений   

	Всего:
	7992,80000
	7992,80000
	3912,60000

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	7866,10000
	7866,10000
	3912,60000

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	
	
	

	
	
	расходы федерального бюджета
	
	
	

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	
	
	

	Основное мероприятие 1.24

	Ведение бюджетного учета, формирование регистров органами власти.       

	Всего:
	1063,90000
	1063,90000
	530,40000

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	1063,90000
	1063,90000
	530,40000

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	
	
	

	
	
	расходы федерального бюджета
	
	
	

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	
	
	

	Основное мероприятие 1.25

	Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников фиинансирования дефицитов бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета.  
	Всего:
	1062,80000
	1062,80000
	529,90000

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	1062,80000
	1062,80000
	529,90000

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	
	
	

	
	
	расходы федерального бюджета
	
	
	

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	
	
	

	Основное мероприятие 1.26

	Организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся образовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций                   
	Всего:
	14010,44335
	14010,44335
	6963,40000

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	14010,44335
	14010,44335
	6963,40000

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	
	
	

	
	
	расходы федерального бюджета
	
	
	

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	
	
	

	Основное мероприятие 1.27

	Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности   

               
	Всего:
	44243,90000
	44243,90000
	21469,70000

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	44243,90000
	44243,90000
	21469,70000

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	
	
	

	
	
	расходы федерального бюджета
	
	
	

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	
	
	

	Основное мероприятие 1.28

	Финансовое обеспечение осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования
	Всего:
	405,90000
	405,90000
	154,97240

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	
	
	

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	405,90000
	405,90000
	154,97240

	
	
	расходы федерального бюджета
	
	
	

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	
	
	

	Основное мероприятие 1.29

	Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, органов местного самоуправления и муниципальных учреждений             

                                
	Всего:
	7532,90000
	7532,90000
	3987,80000

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	7532,90000
	7532,90000
	3987,80000

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	
	
	

	
	
	расходы федерального бюджета
	
	
	

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	
	
	

	Основное мероприятие 1.30

	Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей
	Всего:
	3617,90000
	3617,90000
	1803,70000

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	3617,90000
	3617,90000
	1803,70000

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	
	
	

	
	
	расходы федерального бюджета
	
	
	

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	
	
	

	Основное мероприятие 1.31

	Методическое обеспечение образовательной деятельности
	Всего:
	3443,10000
	3443,10000
	1721,40000

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	3443,10000
	3443,10000
	1721,40000

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	
	
	

	
	
	расходы федерального бюджета
	
	
	

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	
	
	

	Основное мероприятие 1.33

	Обеспечение  безопасности  и укрепление антитеррористической защищенности объектов образования
	Всего:
	1327,40000
	1327,40000
	528,86400

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	663,70000
	663,70000
	264,43200

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	663,70000
	663,70000
	264,43200

	
	
	расходы федерального бюджета
	
	
	

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	
	
	

	Основное мероприятие 1.36

	Мероприятие по осуществлению ремонтов в образовательных организациях
	Всего:
	1500,00000
	1500,00000
	499,99900

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	1500,00000
	1500,00000
	499,99900

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	
	
	

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	
	
	

	Основное мероприятие 1.37

	Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
	Всего:
	8683,23000
	8683,23000
	7275,18184

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	8683,23000
	8683,23000
	7275,18184

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	
	
	

	
	
	расходы федерального бюджета
	
	
	

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	
	
	

	Основное мероприятие 1.38

	Организация отдыха и оздоровления детей по путевкам с частичной оплатой их стоимости или компенсации части расходов по их приобретению в организациях отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории Российской Федерации 
	Всего:
	521,10000
	521,10000
	0,00

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	
	
	

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	521,10000
	521,10000
	0,00

	
	
	расходы федерального бюджета
	
	
	

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	
	
	

	Основное мероприятие 1.39

	Финансовое обеспечение выплаты компенсации педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
	Всего:
	1345,90000
	1345,90000
	624,40469

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	
	
	

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	1345,90000
	1345,90000
	624,40469

	
	
	расходы федерального бюджета
	
	
	

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	
	
	

	Основное мероприятие 1.43

	Финансовое обеспечение  деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" 
	Всего:
	    1556,00000
	    1556,00000
	960,00000

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	
	
	

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	   1556,00000
	   1556,00000
	960,00000

	
	
	расходы федерального бюджета
	
	
	

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	
	
	

	Основное мероприятие 1.44

	Финансовое обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы в рамках федерального проекта «Педагоги и наставники» национального проекта «Молодежь и дети»
	Всего:
	  18748,80000
	  18748,80000
	11236,90400

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	
	
	

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	
	
	

	
	
	расходы федерального бюджета
	18748,80000
	18748,80000
	11236,90400

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	
	
	

	Основное мероприятие 1.45

	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 

	Всего:
	11285,23350
	11285,23350
	5426,12209

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	775,35446
	775,35446
	372,80292

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	2837,66734
	2837,66734
	1364,39617

	
	
	расходы федерального бюджета
	7672,21170
	7672,21170
	3688,92300

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	
	
	

	Основное мероприятие 1.46

	Дополнительное финансовое обеспечение  мероприятий  по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
	Всего:
	9894,51034
	9894,51034
	4949,90000

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	7012,84554
	7012,84554
	3508,70000

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	2881,66480
	2881,66480
	1441,20000

	
	
	расходы федерального бюджета
	
	
	

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	
	
	

	Основное мероприятие 1.48

	Обеспечение реализации муниципальной программы
	Всего:
	11518,14418
	11518,14418
	4755,51181

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	9083,94418
	9083,94418
	3775,74602

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	2434,20000
	2434,20000
	979,76579

	
	
	расходы федерального бюджета
	
	
	

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	
	
	

	Основное мероприятие 1.49
	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и  взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках федерального проекта «Педагоги и наставники» национального проекта «Молодежь и дети»
	Всего:
	1891,83617
	1891,83617
	1248,92838

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	
	
	

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	113,51017
	113,51017
	74,93570

	
	
	расходы федерального бюджета
	1778,32600
	1778,32600
	1173,99268

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	
	
	

	Основное мероприятие 1.50

	Финансовое обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в части финансирования стоимости набора продуктов для организации питания
	Всего:
	378,28300
	378,28300
	196,65371

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	3,78300
	3,78300
	1,96951

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	374,50000
	374,50000
	194,68420

	
	
	расходы федерального бюджета
	
	
	

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	
	
	

	Основное мероприятие 1.52
	Реализация проектов инициативного бюджетирования Вам решать»
	Всего:
	3713,59255
	3713,59255
	3188,45044

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	742,71851
	742,71851
	637,69009

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	2970,87404
	2970,87404
	2550,76035

	
	
	расходы федерального бюджета
	
	
	

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	
	
	

	Основное мероприятие 1.53
	Финансовое обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций в рамках федерального проекта «Педагоги и наставники» национального проекта «Молодежь и дети»
	Всего:
	546,84000
	546,84000
	340,98600


	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	
	
	

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	
	
	

	
	
	расходы федерального бюджета
	546,84000
	546,84000
	340,98600

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	
	
	


--------------------------------

<*> Указывается объем бюджетных ассигнований согласно уточненной бюджетной росписи на отчетную дату

 Раздел 2 отчета. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

Таблица 2. Сведения о результатах реализации мероприятий

муниципальной программы
	N п/п
	Наименование мероприятий подпрограмм, показателей непосредственных результатов
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок
	Фактический срок
	Непосредственные результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*>

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные значения
	достигнутые значения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Муниципальная программа "Развитие образования муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы"

	
	Основное мероприятие 1.1

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
	Дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Обеспечение качества общеобразовательной подготовки для

 736 детей в 7 дошкольных образовательных организациях и 6 филиалах, реализующих программы дошкольного образования
	Обеспечено качество общеобразовательной подготовки по основных общеобразовательных программ дошкольного образования 736 воспитанникам  в 7 дошкольных организациях ,            6 филиалах, реализующих программы дошкольного образования. Справочно: среднегодовое количество воспитанников, получающих услуги по основным общеобразовательным программам дошкольного образования в образовательных организациях 778
	

	
	Основное мероприятие 1.2 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
	Общеобразовательные организации
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Обеспечение качества общеобразовательной подготовки в 7 образовательных организациях общего образования и 3 филиалах для 792 обучающихся на уровне начального общего образования
	Обеспечено качество общеобразовательной подготовки 792 обучающимся в 7 образовательных организациях общего образования  и 3 филиалах на уровне начального общего образования Справочно: среднегодовое количество обучающихся, получающих услуги по основным общеобразовательным программам начального общего образования в образовательных организациях -769
	

	
	Основное мероприятие 1.3 Реализация основных общеобразовательных программ основного  общего образования
	Общеобразовательные организации
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Обеспечение качества общеобразовательной подготовки в 7 образовательных организациях общего образования и 3 филиалах для 1068 обучающихся на уровне основного общего образования
	Обеспечено качество общеобразовательной подготовки 1068 обучающемуся в 7 образовательных организациях общего образования и 3 филиалах на уровне основного общего образования Справочно: среднегодовое количество обучающихся,, получающих услуги по основным общеобразовательным программам основного  общего образования в образовательных организациях -1071
	

	
	Основное мероприятие 1.4 Реализация основных общеобразовательных программ среднего  общего образования
	Общеобразовательные организации
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Обеспечение качества общеобразовательной подготовки в 7образовательных организациях общего образования для 135 обучающихся на уровне среднего общего образования
	Обеспечено качество общеобразовательной подготовки 135 обучающимся  в 7 образовательных организациях общего образования на уровне среднего общего образования Справочно: среднегодовое количество обучающихся,  получающих  услуги по основным общеобразовательным программам среднего общего образования в образовательных организациях -147
	

	
	Основное мероприятие 1.5 

Организация работы по выявлению и учету детей, подлежащих обязательному обучению
	Управление образования,  общеобразовательные организации
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	100% охват детей, подлежащих обязательному обучению
	Ведение базы данных о детях, проживающих на территории городского округа и подлежащих обучению
	

	
	Основное мероприятие 1.6 

Развитие муниципальной системы оценки качества образования. Внедрение процедур независимой оценки качества образования
	Управление образования,

образовательные организации всех типов
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Действующий механизм объективной оценки качества образования для 16 учреждений образования
	Организация и проведение системы оценки качества образования для 16 учреждений образования
	

	
	Основное мероприятие 1.7 

Организация профилактической работы с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации
	Образовательные организаций всех типов
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Профилактика девиантного поведения, социально-психологическая поддержка всех детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
	Организация и проведение индивидуальной профилактической работы с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации
	

	
	Основное мероприятие 1.8 

Обеспечение выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в т.ч. обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы
	Структурное подразделение МУ «ЦОСО», 

дошкольные образовательные организации,

общеобразовательные организации
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Обеспечение прав граждан на получение ими компенсации за содержание ребенка в 7 дошкольных образовательных организациях и 6 филиалах
	На 574 детей выплачена компенсация за содержание ребенка в 7 дошкольных образовательных организациях и 6 филиалах, реализующих программы дошкольного образования  
	

	
	Основное мероприятие 1.9

Функционирование  консультативных пунктов для родителей и детей, воспитывающихся в условиях семьи
	СП «Ресурсный центр общего образования» МБОУДО «ДДТ»
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Развитие родительской компетентности в воспитании детей дошкольного возраста
	Оказание консультационной помощи 10 родителям по воспитанию и развитию детей дошкольного возраста
	

	
	Основное мероприятие 1.10 

Развитие электронных услуг по комплектованию образовательных организаций
	Образовательные организации всех типов
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Открытая и оперативная система комплектования образовательных организаций
	Во всех детских садах ведется АИС «Комплектование ДОУ» по комплектованию воспитанниками, в школах и учреждениях дополнительного образования  внедрена электронная система комплектования обучающимися АИС «Зачисление в ОО»
	

	
	Основное мероприятие 1.11 

Обеспечение проведения комплекса мероприятий, направленных на повышение качества единого государственного экзамена
	Общеобразовательные организации 
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Повышение качества результатов 62 выпускников общеобразовательных организаций по итогам сдачи единого государственного экзамена
	Во всех школах проведен комплекс мероприятий, направленных на повышение качества единого государственного экзамена
	

	
	Основное мероприятие 1.12

Развитие материально-технической оснащенности, инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающей реализацию образовательных целей


	Управление образования,

образовательные организации всех типов
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Обеспечение условий реализации образовательных программ в 16 образовательных организациях. Усиление антитеррористической защищенности 16 образовательных организаций
	Обеспечены условия реализации образовательных программ в 16 образовательных организациях. Усиление антитеррористической защищенности образовательных организаций
	

	
	Основное мероприятие 1.13 Организация и проведение мероприятий гражданско – патриотической и духовно-нравственной направленности в образовательных организациях муниципального округа Навашинский
	Образовательные организации всех типов
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Обеспечение условий реализации не менее 60 мероприятий гражданско-патриотической и духовно-нравственной направленности в образовательных организациях муниципального округа Навашинский
	Обеспечены условия реализации мероприятий гражданско – патриотической и духовно-нравственной направленности в образовательных организациях муниципального округа Навашинский
	

	
	Основное мероприятие 1.14 

Пожарная безопасность образовательных организаций
	Управление образования,

образовательные организации всех типов
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Обеспечение пожарной безопасности в 16 образовательных организаций, устранение предписаний Госпожнадзора
	Обеспечена пожарная  безопасность в 7 общеобразовательных школах, 7 дошкольных учреждениях, 2 учреждениях дополнительного образования детей.
	

	
	Основное мероприятие 1.15 

Организация отдыха детей и молодежи
	Управление образования,

образовательные организации всех типов
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Укрепление и совершенствование материально-технической базы  загородного лагеря, 8 лагерей с дневным пребыванием детей. Отдых  не менее 650 детей в лагерях всех типов и видов. 
	Организован отдых  для 54 детей в загородном оздоровительно-образовательном лагере, 355 обучающимся в лагерях с дневным пребыванием, 20 обучающимся в лагерях труда и отдыха, для 57 обучающихся проведен туристический слет.   
	

	
	Основное мероприятие 1.16 

Организация и проведение мероприятий по обеспечению доступности и качества образования
	Образовательные организации всех типов
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Организация и проведение мероприятий по обеспечению доступности и качества образования
	Обеспечена организация и проведение мероприятий по обеспечению доступности и качества образования
	

	
	Основное мероприятие 1.17

Приобретение новогодних подарков для детей и подростков
	МУ «ЦОСО»
	сентябрь
	декабрь
	сентябрь
	декабрь
	Обеспечение 1700 ребенка дошкольного и младшего школьного возраста новогодними подарками
	
	Запланировано на 2 полугодие 2026 года

	
	Основное мероприятие 1.18

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
	Учреждения дополнительного образования
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Обеспечение качества дополнительного образования в  организациях дополнительного образования для 2071 детей
	Обеспечено качество дополнительного образования в  организациях дополнительного образования
	

	
	Основное мероприятие 1.21

Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета           
	Структурное подразделение МУ «ЦОСО»
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Обеспечение ведения бухгалтерского учета для 16 бюджетных учреждений, формирование регистров бухгалтерского учета          
	Обеспечено ведение бухгалтерского учета для 16 бюджетных учреждений, формирование регистров бухгалтерского учета           
	

	
	Основное мероприятие 1.22

Ведение бухгалтерского учета автономными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета           
	Структурное подразделение МУ «ЦОСО»
	январь


	декабрь


	январь


	июнь
	Обеспечение ведения бухгалтерского учета для 1 автономного учреждения, формирование регистров бухгалтерского учета         
	Обеспечено ведение бухгалтерского учета для 1 автономного учреждения, формирование регистров бухгалтерского учета           
	

	
	Основное мероприятие 1.23

Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности  бюджетных и автономных учреждений   
	Структурное подразделение МУ «ЦОСО»
	январь


	декабрь


	январь


	июнь
	Обеспечение формирования финансовой (бухгалтерской) отчетности 16 бюджетных и 1 автономного учреждения   
	Обеспечено формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности  для 16 бюджетных и 1 автономного учреждения  
	

	
	Основное мероприятие 1.24

Ведение бюджетного учета, формирование регистров органами власти.       

	Структурное подразделение МУ «ЦОСО»
	январь


	декабрь


	январь


	июнь
	Обеспечение ведения бюджетного учета, формирование регистров органами власти для 17 учреждений, подведомственных управлению образования 
	Обеспечено ведение бюджетного учета, формирование регистров органами власти для 17 учреждений, подведомственных управлению образования.       
	

	
	Основное мероприятие 1.25

Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицитов бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета
	Структурное подразделение МУ «ЦОСО»
	январь


	декабрь


	январь


	июнь
	Обеспечение

формирования бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицитов бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета
	Обеспечено формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицитов бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета
	

	
	Основное мероприятие 1.26

Организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся образовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций                   
	МУ «ЦОСО»
	январь


	декабрь


	январь


	июнь
	Обеспечение организации и осуществление транспортного обслуживания 121 учащихся образовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций                   
	Обеспечена организация и осуществление транспортного обслуживания 121 учащихся образовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций                   
	

	
	Основное мероприятие 1.27

Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности                  
	МУ «ЦОСО»
	январь


	декабрь


	январь


	июнь
	Обеспечение содержания (эксплуатации) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности для 16 образовательного учреждения                
	Обеспечено содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности  для 16 образовательного учреждения                
	

	
	Основное мероприятие 1.28

Финансовое обеспечение осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования
	Дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации
	январь


	декабрь


	январь


	 июнь
	Обеспечение финансового обеспечения осуществления присмотра и ухода за 11 детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования
	Осуществляется финансовое обеспечение присмотра и ухода за 11 детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования
	

	
	Основное мероприятие 1.29

Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, органов местного самоуправления и муниципальных учреждений                                                                    
	МУ «ЦОСО»
	январь


	декабрь


	январь


	июнь
	Обеспечение организации и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, органов местного самоуправления и муниципальных учреждений                                                                    
	Обеспечена организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, органов местного самоуправления и муниципальных учреждений                                                                    
	

	
	Основное мероприятие 1.30

Организация и проведение олимпиад, конкурсов мероприятий, направленных на выявление у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей
	СП «Ресурсный центр общего образования» МБОУДО «ДДТ»
	январь


	декабрь


	январь


	июнь
	Организация и проведение не менее 60 олимпиад, конкурсов мероприятий, направленных на выявление у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей
	Обеспечена организация и проведение олимпиад, конкурсов мероприятий, направленных на выявление у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей
	

	
	Основное мероприятие 1.31

Методическое обеспечение образовательной деятельности
	СП «Ресурсный центр общего образования» МБОУДО «ДДТ»
	январь


	декабрь


	январь


	июнь
	Обеспечение методического содержания и методического сопровождения образовательного процесса в 16 образовательной организации муниципального округа Навашинский
	Обеспечено методическое содержание и методическое сопровождение образовательного процесса в 16 образовательной организации муниципального округа Навашинский
	

	
	Основное мероприятие 32

Организация и проведение мероприятий по обеспечению профессионального развития педагогических работников
	Общеобразовательные организации
	январь


	декабрь


	январь


	июнь
	Организация и проведение мероприятий по обеспечению профессионального развития педагогических работников
	проведены мероприятия по обеспечению профессионального развития педагогических работников
	

	
	Основное мероприятие 1.33

Обеспечение безопасности и укрепление антитеррористической защищенности объектов образования
	Управление образования,

образовательные организации всех типов
	январь


	декабрь


	январь


	июнь
	Обеспечение безопасности и укрепление антитеррористической защищенности 16 объектов образования
	Обеспечена безопасность и укрепление антитеррористической защищенности 16 объектов образования
	

	
	Основное мероприятие 1.35

Организация и проведение мероприятий по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся
	Общеобразовательные организации
	январь


	декабрь


	январь


	июнь
	Организация и проведение мероприятий по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся
	Организованы и проведены мероприятия по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся
	

	
	Основное мероприятие 1.36

Мероприятия по осуществлению ремонтов в образовательных организациях
	Управление образования,

образовательные организации всех типов
	январь


	декабрь


	январь


	июнь
	Осуществление ремонтов в одной образовательной организации
	За счет средств местного бюджета начат ремонт внутренних помещений    МАОУ «Натальинская средняя школа»
	оплата мероприятий продолжится во 2 полугодие 2026 года

	
	Основное мероприятие 1.37

Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
	Учреждения дополнительного образования
	январь


	декабрь


	январь


	июнь
	Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
	Обеспечена выдача сертификатов  дополнительного образования в рамках функционирования модели персонифицированного финансирования для 723 обучающихся, занимающихся в учреждениях дополнительного образования
	

	
	Основное мероприятие 1.38

Организация отдыха и оздоровление детей по путевкам с частичной оплатой их стоимости или компенсации части расходов по их приобретению в организациях отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории Российской Федерации
	Управление образования,

образовательные организации всех типов
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Обеспечение организации отдыха и оздоровления 40 человек по путевкам с частичной оплатой их стоимости или компенсации части расходов по их приобретению в организациях отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории Российской Федерации
	Отсутствуют заявки от заявителей по  организации отдыха и оздоровления детей по путевкам с частичной оплатой их стоимости или компенсации части расходов по их приобретению в организациях отдыха и оздоровления детей
	

	
	Основное мероприятие 1.39

Финансовое обеспечение выплаты компенсации педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
	Общеобразовательные организации
	январь


	декабрь


	январь


	июнь
	Обеспечение выплаты компенсации 144 педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
	Производятся выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
	

	
	Основное мероприятие 41

Организация и проведение мероприятий по повышению эффективности деятельности руководителей образовательных организаций»
	Образовательные организации всех типов
	январь


	декабрь


	январь


	июнь
	Организация и проведение мероприятий по повышению эффективности деятельности руководителей образовательных организаций
	Обеспечена организация и проведение мероприятий по повышению эффективности деятельности руководителей образовательных организаций
	

	
	Основное мероприятие 42

Организация и проведение мероприятий по формированию кадрового резерва педагогических и руководящих работников
	Образовательные организации всех типов
	январь


	декабрь


	январь


	июнь
	Организация и проведение мероприятий по формированию кадрового резерва педагогических и руководящих работников
	Обеспечена организация и проведение мероприятий по формированию кадрового резерва педагогических и руководящих работников
	

	
	Основное мероприятие 1.43

Финансовое обеспечение  деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста
	Общеобразовательные организации
	январь


	декабрь


	январь


	июнь
	Обеспечение  деятельности 2-х центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка

роста»
	Реализуются мероприятия по обеспечению  деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка

роста» на базе

МБОУ «СШ №4 г. Навашино» и  МАОУ «Натальинская СШ»
	

	
	Основное мероприятие 1.44

Финансовое обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы в рамках федерального проекта «Педагоги и наставники» национального проекта «Молодежь и дети»
	Общеобразовательные организации
	январь


	декабрь


	январь


	июнь
	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 112 педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы в рамках федерального проекта «Педагоги и наставники» национального проекта «Молодежь и дети»
	112 педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы произведены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство
	

	
	Основное мероприятие 1.45

  Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 


	Общеобразовательные организации
	январь


	декабрь


	январь


	июнь
	Обеспечение бесплатным горячим питанием 792  обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области
	Организовано бесплатное горячее питание 792 обучающихся, получающих начальное общее образование в 7 муниципальных образовательных организациях и 3 филиалах
	

	
	Основное мероприятие 1.46

Дополнительное финансовое обеспечение  мероприятий  по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
	Общеобразовательные организации
	январь


	декабрь


	январь


	июнь
	Дополнительное финансовое обеспечение  мероприятий  по организации бесплатного горячего питания792 обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных
	Реализуется дополнительное финансовое обеспечение мероприятий  по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
	

	
	Основное мероприятие 1.47

Организация и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию основных направлений национального проекта «Образование»
	Образовательные организации

всех типов
	январь


	декабрь


	январь


	июнь
	Организация и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию основных направлений национального проекта «Образование»
	Обеспечена организация и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию основных направлений национального проекта «Образование»
	

	
	Основное мероприятие 1.48 Обеспечение реализации муниципальной программ
	Управление образования                   Администрации городского округа Навашинский
	январь
	декабрь


	январь

	июнь
	Обеспечение реализации муниципальной программы
	Реализуются мероприятия по обеспечению  муниципальной программы
	

	
	Основное мероприятие 1.49
Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и  взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках федерального проекта «Педагоги и наставники» национального проекта «Молодежь и дети»
	Общеобразовательные организации


	январь


	декабрь


	январь


	июнь
	Обеспечение деятельности 7 советников директора по воспитанию и  взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках федерального проекта «Педагоги и наставники» национального проекта «Молодежь и дети»
	Реализуются мероприятия по обеспечению деятельности 7 советников директора по воспитанию и  взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях 
	

	
	Основное мероприятие 1.50
Финансовое обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в части финансирования стоимости набора продуктов для организации питания
	Общеобразовательные организации


	январь


	декабрь


	январь


	июнь
	Финансовое обеспечение бесплатным двухразовым питанием 20 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в части финансирования стоимости набора продуктов для организации питания
	Реализуются мероприятия по обеспечению бесплатным двухразовым питанием 20 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность
	

	
	Основное мероприятие 1.52
Реализация проектов инициативного бюджетирования «Вам решать»

	Дошкольные образовательные организации, учреждения дополнительного образования
	январь


	декабрь


	январь


	июнь
	Обеспечение реализации проекта инициативного бюджетирования «Вам решать»-«Ремонт детского корпуса № 6 в Филиале МБОУ ДО «НЦДОД»-«ДООЦ «Озеро Свято», расположенного по адресу: Нижегородская область, муниципальный округ Навашинский,  с. Дедово»
	В рамках реализации проектов инициативного бюджетирования «Вам решать» проведен ремонт детского корпуса № 6  в филиале МБОУ ДО «Навашинский Центр  дополнительного образования  детей»  - «ДООЦ  «Озеро Свято» 
	

	
	Основное мероприятие 1.53

Финансовое обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций в рамках федерального проекта «Педагоги и наставники» национального проекта «Молодежь и дети»
	Общеобразовательные организации


	январь


	декабрь


	январь


	июнь
	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения 7 советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций в рамках федерального проекта «Педагоги и наставники» национального проекта «Молодежь и дети»
	Реализуются мероприятия по обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения 7 советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций
	


Раздел 3 отчета. Итоги реализации муниципальной программы

за первое полугодие 2026 года

Сеть образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации муниципального округа Навашинский, по состоянию на 01.07.2026 года представлена 16 учреждениями, среди которых:

- 7 образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования.  МБДОУ Детский сад №1 «Василек» реализует программы дошкольного образования на базе своих филиалов, расположенных в сельской местности (с.Поздняково, с. Коробково). МБДОУ детский сад комбинированного вида №8 «Ласточка» реализует программы дошкольного образования помимо собственной базы, на базе своего структурного подразделения и филиала, расположенных в черте г. Навашино (Структурное подразделение Детский сад «Аленка» и филиал Детский сад «Звездочка»). 

- гимназия (реализует программы начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, кроме того, на уровнях основного и среднего образования реализуются общеобразовательные программы с углубленным изучением английского языка и предметов гуманитарного цикла); 

- 6 общеобразовательных школ, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, и три филиала, осуществляющих обучение по программам начального общего и основного общего образования. Кроме того, МБОУ "Тёшинская средняя школа" имеет в своей структуре два филиала, реализующие программы дошкольного образования («Тёшинский детский сад» и «Натальинский детский сад»). МБОУ "Тёшинская средняя школа" и МБОУ «Большеокуловская средняя школа» реализуют программы начального общего и основного общего образования на базе своих филиалов в п. Степурино и в д. Салавирь, с. Поздняково (соответственно). 

- 2 учреждения дополнительного образования детей, реализующих  дополнительные общеобразовательные программы, филиал МБОУ ДО «Навашинский Центр дополнительного образования детей» - «Детский оздоровительно-образовательный центр «Озеро Свято». 

Расходы на отрасль «Образование» на 01.07.2026  года составили 327 086,6 тыс. руб. из них:
- средства федерального бюджета – 16440,8 руб. (5,0% от общего объема средств);

- средства областного бюджета – 186017,1 тыс. руб. (56,9 % от общего объема средств);

- средства муниципального бюджета – 124628,7 тыс. руб. (38,1% от общего объема средств).

Средства были направлены:

-  248634,9 тыс. руб. -  на выплату заработной платы с начислениями;

- 7081,5 тыс. руб. средства на капитальные вложения и укрепление материально - технической базы образовательных организаций;

-32046,0 тыс. руб. - на ремонт и содержание имущества образовательных организаций;

- 2056,5 тыс. руб. - на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход в дошкольных образовательных организациях;

Кроме того, были привлечены внебюджетные средства в сумме – 33305,1 тыс. руб., большая часть которых была затрачена на организацию питания детей (родительская плата). 

В рамках реализации проектов инициативного бюджетирования «Вам решать» проведены ремонтные работы в филиале МБОУ ДО «Навашинский Центр дополнительного образования  детей»  - «ДООЦ  «Озеро Свято»   (профинансировано 3188,5 тыс. руб. в т.ч. –  за счет средств областного  бюджета 2550,8 тыс. руб., за счет средств местного бюджета- 637,7 тыс. руб.

За счет средств местного бюджета выполняется ремонт внутренних помещений  в МАОУ «Натальинская средняя школа» (финансирование в 1 полугодии 499,9 тыс.руб.)
Качественные изменения в сфере образования невозможны без обеспечения должного уровня заработной платы педагогических работников.

По состоянию на 01.07.2026  года средняя заработная плата педагогическим работникам:

- общеобразовательных учреждений общего образования составила  61613,4 руб.;

- учреждений дошкольного образования – 52078,2 руб.;

- учреждений дополнительного образования детей 63632,2 руб.

Системой дошкольного образования в муниципальном округе Навашинский по состоянию на 01.07.2026 охвачено 97,7% дошкольников   в возрасте от 1 года до 7 лет или 756 детей.
Стоимость питания 1 ребенка в день в 2026 году составила 121,0 руб.,  фиксированная  родительская плата в детских садах городского округа Навашинский по состоянию на 01.07.2026  составила 2681,0 руб. 

В целях расширения доступности качественного дошкольного образования в 2026 году из областного бюджета на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях выделено   5562,2 тыс. руб. 

По состоянию на 01.07.2026 в районе отсутствует общая очередь детей, остронуждающихся в посещении детского сада.  

Успешно функционирует электронная система учета детей, посещающих детские сады, и состоящих на учете для получения места в детский сад (Автоматизированная информационная система "Комплектование ДОУ"). 

В 2025-2026 учебном году количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях городского округа составило 1995 человек.  Из них 266 ученика гимназии, 135 обучающийся 10-11 классов школ округа охвачены профильным обучением. 132 обучающихся 8-9 классов школ округа охвачены предпрофильным обучением. Из них: 53 – в инженерно-технологического профиля, 59 - в аграрных классах, 20 – другие. 135 обучающихся 10-11 классов охвачены профильным обучением. Реализуются профили: технологический, естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический.

В 2025-2026 учебном году индивидуально на дому обучалось по медицинским показаниям 9 учащихся. 
Сеть дополнительного образования в муниципальном округе Навашинский представлена следующими учреждениями дополнительного образования: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец детского творчества», Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Навашинский Центр дополнительного образования детей».

В 2025-2026 учебном году в 2-х муниципальных учреждениях  дополнительного  образования обучалось 2071 обучающихся в 137 объединениях (что составляет 77% от общего числа детей муниципального округа Навашинский от 5 до 17 лет по данным Росстата – 2677 чел.), в том числе:

952 обуч.( 47 %) – в 63 объединениях художественной направленности;

436 чел.(21%) – в 29 объединениях социально-гуманитарной направленности;

318 обуч. (15 %) – в 21 объединениях технического творчества;

135 чел.( 7 %) – в 9 объединениях туристко-краеведческой направленности;

121 чел. (6 %) – в 8 спортивных объединениях;

105 чел. (4 %) – в 7 объединениях естественнонаучной направленности.

Самыми популярными направленностями дополнительного образования в муниципальном округе Навашинский остаются художественная, социально-гуманитарная и техническая.

Средняя сохранность контингента детей обучающихся в учреждениях дополнительного образования составила 89% от числа детей на начало учебного года, что подтверждает освоение программ дополнительного образования на 95%.

В муниципальных образовательных учреждениях муниципального округа Навашинский предоставление дополнительного образования детям в кружках и секциях является общедоступным и бесплатным. Информация о работе кружков и секциях размещается на информационных стендах и на сайтах образовательных учреждений. Также информация о деятельности кружков и привлечение детей к занятиям в организациях дополнительного образования доводится до родителей (законных представителей) обучающихся и воспитанников на родительских собраниях в школах и детских садах. Во всех образовательных учреждениях проводится индивидуальная работа по привлечению детей, состоящих на профилактических учетах к занятиям в учреждениях дополнительного образования.

В 2025-2026 учебном году в образовательных организациях работало 142 объединений различных направленностей с общим охватом детей в 1850 человек (89,3%). Реализация дополнительных общеобразовательных программ в образовательных организациях в 2025-2026 учебном году составила 96%.

В настоящее время охват детей, состоящих на различных формах профилактического учета, составляет 91%, и обеспечивается привлечением детей к занятиям в учреждениях дополнительного образования, подведомственных Управлению образования Администрации городского округа Навашинский, а также в учреждениях физкультурно-спортивной направленности ГБУ НО «Ледовый дворец г. Навашино» и МАОУ ДО «ДЮЦ г. Навашино».

В муниципальном округе сформирована эффективная сеть организаций дополнительного образования; улучшается качество содержания образовательных программ, направленных на развитие инноваций в системе дополнительного образования; осуществляется мониторинг, оценка эффективности и качества дополнительного образования; развивается межсетевое взаимодействие и осуществляется сотрудничество с общеобразовательными учреждениями в рамках реализации ФГОС;  создаются условия для успешной реабилитации и социальной интеграции детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья; сохраняется кадровый потенциал учреждений дополнительного
образования; возрастает динамика количества педагогов дополнительного образования, прошедших повышение квалификации и доля педагогов, использующих новые образовательные технологии, ведется активная работа по привлечению молодых специалистов.

Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов

достижения цели и непосредственных результатов по итогам полугодия 2026   года

	N№ п/п
	Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование)
	Ед. измерения
	Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы
	Ожидаемый результат достижения плановых значений   индикаторов достижения цели/непосредственного результата на конец отчетного периода

	
	
	
	план (год)
	факт (полугодие)
	

	1
	2
	3
	4

	
5
	6

	
	Муниципальная программа

	1.
	Индикатор 1. 

Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа Навашинский)
	%
	100
	100
	100

	2.
	Индикатор 2 

Выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг:

-реализация  основных общеобразовательных программ дошкольного образования
	%
	100
	100
	100

	3.
	Индикатор 3. 

доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные  образовательные учреждения в общей численности детей в возрасте 1-6 лет
	%
	0
	0
	                     0

	4.
	Индикатор 4. 

Соотношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% образовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% образовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена
	%
	1,29
	1,36
	1,36

	5.
	Индикатор 5. 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по данным предметам
	%
	100
	100
	100

	6.
	Индикатор 6. 

Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования
	%
	51
	41,7
	51

	7.
	Индикатор 7. 

Доля образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве образовательных организаций
	%
	35,3
	35,3
	35,3

	8.
	Индикатор 8. 

Охват учащихся горячим питанием
	%
	84,1
	84,1
	84,1

	9
	Индикатор 9 

Выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг: 

-реализация  основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования
	%
	100
	100
	100

	10.
	Индикатор 10. 

Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными образовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет)
	%
	84
	84
	84

	11
	Индикатор 11. 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы  персонифицированного финансирования  в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет
	%
	27
	27
	27

	12.
	Индикатор 12 

Выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг: 

-реализация дополнительных общеразвивающих программ по направленностям (социально-педагогическая; естественнонаучная, техническая; физкультурно-спортивная; туристско-краеведческая, художественная)

-реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта
	%
	100

-
	100

-
	
100

                          -



	13.
	Индикатор 13. 

Охват организованными формами отдыха и оздоровления от численности детей школьного возраста
	%
	76,6
	24,4
	76,6

	14.
	Индикатор 14. 

Доля детей и молодежи, принявших участие в муниципальных мероприятиях гражданско-патриотической направленности
	%
	80
	56,9
	80

	15.
	Индикатор 15. 

Доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией в общей численности аттестованных педагогических работников
	%
	37,1
	52,8
	52,8

	16.
	Индикатор 16. 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании   Нижегородской области 
	%


	100
	100
	100

	17.
	Индикатор 17. 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общего образования к среднемесячной заработной плате в Нижегородской области 
	%


	100
	100
	100

	18.
	Индикатор 18. 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогов  муниципальных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате в Нижегородской области 
	%


	100
	100
	100

	19.
	Индикатор 19. 

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций 
	%


	20,7
	20,5
	20,5

	20
	Непосредственный результат 1. 

Численность детей 3-7 лет, которые получают услуги дошкольного образования по общеобразовательным программам в образовательных организациях согласно форме статистического наблюдения  85-К
	чел.
	736
	736
	736

	21
	Непосредственный результат 2. 

Численность детей, получающих услуги по основным общеобразовательным программам дошкольного образования в образовательных организациях (среднегодовая)
	чел.
	736
	778
	736

	22.
	Непосредственный результат 3. 

Количество детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные  образовательные учреждения 
	чел.
	0
	0
	0

	23.
	Непосредственный результат 4. 

Средний балл единого государственного экзамена 
	ед.
	44,7
	65,14
	65,14

	24.
	Непосредственный результат 5. 

Количество выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике 
	чел.
	62
	63
	63

	25.
	Непосредственный результат 6. 

Численность обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня
	чел.
	1005
	832
	1005

	26.
	Непосредственный результат 7. 

Число образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития
	ед.

.
	6
	6
	6

	27.
	Непосредственный результат 8. 

Охват учащихся горячим питанием
	чел.
	1658
	1678
	1678

	28.
	Непосредственный результат 9. 

Численность обучающихся, получающих услуги по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего  образования в общеобразовательных организациях (среднегодовая)
	чел.
	1971
	1987
	1978

	29.
	Непосредственный результат 10. 

Количество детей в возрасте 5 - 18 лет получающих услуги дополнительного образования в организациях дополнительного образования
	чел.
	2071
	2071
	2071

	30
	Непосредственный результат11. 

Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования в рамках системы  персонифицированного финансирования  в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет
	чел.
	723
	723
	723

	31.
	Непосредственный результат 11. 

Количество человеко-часов на оказание муниципальных услуг:

- по реализации дополнительных общеразвивающихся программ естественнонаучной, социально-педагогической; технической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, художественной направленностям.
	человеко-час.
	           272664
	156389
	272664

	32.
	Непосредственный результат 12. 

Охват организованными формами отдыха и оздоровления 
	чел.
	1476
	486
	1476

	33.


	Непосредственный результат 14. 

Численность детей и молодежи, принявших участие в муниципальных мероприятиях гражданско-патриотической направленности
	чел.

	3320
	1136
	3320

	34.
	Непосредственный результат 15. 

Количество педагогических работников с высшей квалификационной категорией 
	чел.
	127
	134
	134

	35.
	Непосредственный результат 16. 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании   Нижегородской области 
	%
	100
	100


	100

	36.
	Непосредственный результат 17. 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общего образования к среднемесячной заработной плате в Нижегородской области 
	%
	100
	100


	100



	37.
	Непосредственный результат 18. 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогов  муниципальных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате в Нижегородской области 
	%
	100
	100


	100



	38.
	Непосредственный результат 19. 

Количество учителей в возрасте до 35 лет 
	чел.
	29
	28
	28


Раздел 4. Информация об изменениях, внесенных

в муниципальную программу

В муниципальную программу «Развитие образования муниципального округа Навашинский на 2023– 2028 годы», утвержденную постановлением Администрации городского округа Навашинский от 10.11.2022 №1151, в 2026   году были внесены изменения:
- Постановление Администрации муниципального округа Навашинский от 30.12.2025 №939 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования муниципального округа Навашинский на 2023–2028 годы», утвержденную постановлением Администрации городского округа Навашинский от 10.11.2022 №1151»;

- Постановление Администрации муниципального округа Навашинский от 17.02.2026 №144 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования муниципального округа Навашинский на 2023 – 2028 годы», утвержденную постановлением Администрации городского округа Навашинский от 10.11.2022 №1151»;

- Постановление Администрации муниципального округа Навашинский от 13.05.2026 №385 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования муниципального округа Навашинский на 2023 – 2028 годы», утвержденную постановлением Администрации городского округа Навашинский от 10.11.2022 №1151»;

- Постановление Администрации муниципального округа Навашинский от 30.06.2026 №511 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования муниципального округа Навашинский на 2023 – 2028 годы», утвержденную постановлением Администрации городского округа Навашинский от 10.11.2022 №1151»;

Раздел 5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Развитие образования муниципального округа Навашинский на 2023 – 2028 годы» эффективно реализуется в муниципальном округе Навашинский. В 2026 и последующих годах работа по реализации Программы должна быть продолжена.
_____________


