#### Отчет по муниципальной программе «Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в муниципальном округе Навашинский на 2023-2028 годы» за 1 полугодие 2026 года

#### Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета муниципального округа Навашинский реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  | Координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 июля отчетного года | сводная бюджетная роспись на 30 июня отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в муниципальном округе Навашинский на 2023-2028 годы» |  | всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Администрация муниципального округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Управление образования | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Управление культуры | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1 | Создание безбарьерной среды в учреждениях образования и учреждениях культуры и спорта для инвалидов и маломобильных групп |  | Управление образования | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2 |  | Развитие дистанционного образования детей-инвалидов с ограниченными возможностями, не посещающих образовательные организации по состоянию здоровья | Управление образования | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3 |  | Вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья в систему дополнительного образования | Управление образования | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4 |  | Организация и проведение коллективами учреждений культуры выездных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья | Управление культуры | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5 |  | Организация и проведение досуговых мероприятий на открытых площадках и на базе учреждений культуры с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья | Управление культуры | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 6 |  | Организация и проведение спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья | Управление культуры | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 7 |  | Формирование базы данных о детях-инвалидах, детях с ограниченными возможностями здоровья | Управление образования | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 8 |  | Создание банка данных о педагогическом опыте в области интегрированных подходов к образованию детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | Управление образования | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 9 |  | Организация мониторинга состояния доступности учреждений культуры и учреждений образования муниципального округа Навашинский | Орг. отдел | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 10 |  | Освещение в СМИ мероприятий с участием граждан с ограниченными возможностями здоровья | Управление образования, Управление культуры | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 11 |  | Адаптация официальных сайтов учреждений культуры, спорта и учреждений образования в сети Интернет с учетом потребностей инвалидов по зрению | Управление образования, Управление культуры | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.2. Информация о расходах федерального, областного

и бюджета городского округа Навашинский, прочих источников на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | Плановый объем финансирования соответствии с утвержденной муниципальной программой, тыс. руб. | Утвержденные бюджетные ассигнования (для бюджетных средств)*, план (для прочих источников, тыс. руб. | Кассовые расходы/ исполнено, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Наименование муниципальной программы | «Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в муниципальном округе Навашинский на 2023-2028 годы» | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1 | Создание безбарьерной среды в учреждениях образования и учреждениях культуры и спорта для инвалидов и маломобильных групп | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2 | Развитие дистанционного образования детей-инвалидов с ограниченными возможностями, не посещающих образовательные организации по состоянию здоровья | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3 | Вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья в систему дополнительного образования | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4 | Организация и проведение коллективами учреждений культуры выездных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5 | Организация и проведение досуговых мероприятий на открытых площадках и на базе учреждений культуры с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 6 | Организация и проведение спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 7 | Формирование базы данных о детях-инвалидах, детях с ограниченными возможностями здоровья | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 8 | Создание банка данных о педагогическом опыте в области интегрированных подходов к образованию детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 9 | Организация мониторинга состояния доступности учреждений культуры и учреждений образования муниципального округа Навашинский | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 10 | Освещение в СМИ мероприятий с участием граждан с ограниченными возможностями здоровья | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 11 | Адаптация официальных сайтов учреждений культуры, спорта и учреждений образования в сети Интернет с учетом потребностей инвалидов по зрению | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |

#### Таблица 2. Сведения о результатах реализации мероприятий

муниципальной программы в разрезе подпрограмм муниципальной

программы (при наличии)

| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей непосредственных результатов | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа «Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в муниципальном округе Навашинский на 2023-2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1. Создание безбарьерной среды в учреждениях образования и учреждениях культуры и спорта для инвалидов и маломобильных групп | Управление образования, управление культуры | январь | декабрь | январь | июнь | Не менее 2 муниципальных учреждений и объектов уличной сети, в которых проведены мероприятия по адаптации объектов муниципального округа Навашинский с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения | Мероприятия запланированы на 2 полугодие 2026 года. |  |
| 2. | Основное мероприятие 2. Развитие дистанционного образования детей-инвалидов с ограниченными возможностями, не посещающих образовательные организации по состоянию здоровья | Управление образования | январь | декабрь | январь | июнь | Предоставление образовательных услуг образования для всех детей-инвалидов с ограниченными возможностями, не посещающих образовательные организации по состоянию здоровья | Все дети инвалиды были охвачены очным обучением в образовательных организациях, заявлений на дистанционное обучение не поступало. По медицинским показаниям организовано обучение на дому для 2 детей инвалидов, 1 ребенка с ОВЗ. |  |
| 3. | Основное мероприятие 3. Вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья в систему дополнительного образования | Управление образования | январь | декабрь | январь | июнь | Участие не менее 50% детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет в мероприятиях дополнительного образования | 73% детей с ограниченными возможностями были вовлечены в систему дополнительного образования |  |
| 4. | Основное мероприятие 4. Организация и проведение коллективами учреждений культуры выездных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья | Управление культуры | январь | декабрь | январь | июнь | Проведение не менее 4 выездных мероприятий для МГН. | Проведено 28 мероприятия, с участием 350 инвалидов, в числе которых и подопечные ГБУ «ДСО «Навашинский». Центральной библиотекой 20 инвалидов обслуживались на дому, им выдано 86 экземпляров литературы. |  |
| 5. | Основное мероприятие 5. Организация и проведение досуговых мероприятий на открытых площадках и на базе учреждений культуры с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья | Управление культуры | январь | декабрь | январь | июнь | Организация и проведение не менее 5 культурно-массовых мероприятий в рамках ежегодной Декады инвалидов | Учреждениями культуры проведено 69 мероприятий с участием 294 человек с ограниченными возможностями здоровья. |  |
| 6. | Основное мероприятие 6. Организация и проведение спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья | Управление культуры | январь | декабрь | январь | июнь | Проведение не менее 10 спортивных мероприятий для МГН | Проведено 6 мероприятий во Дворце спорта с охватом 144 человек с ограниченными возможностями здоровья. |  |
| 7. | Основное мероприятие 7. Формирование базы данных о детях-инвалидах, детях с ограниченными возможностями здоровья | Управление образования | январь | декабрь | январь | июнь | Формирование и обновление базы данных о детях-инвалидах, детях с ограниченными возможностями здоровья не реже 1 раза в год | Сформирована база данных на 75 детей-инвалидов от 0 до 18 лет по состоянию на 01.07.2026. |  |
| 8. | Основное мероприятие 8. Создание банка данных о педагогическом опыте в области интегрированных подходов к образованию детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | Управление образования | январь | декабрь | январь | июнь | Внедрение новых адаптивных подходов к образованию детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | Пополнена картотека разработок занятий педагогов, работающих с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья |  |
| 9. | Основное мероприятие 9. Организация мониторинга состояния доступности учреждений культуры и учреждений образования городского округа Навашинский | Орг. отдел | январь | декабрь | январь | июнь | Сбор данных о количестве учреждений образования и культуры доступных для инвалидов и МГН | – | В соответствии с федеральным законодательством учреждения округа перешли на отраслевой принцип |
| 10. | Основное мероприятие 10. Освещение в СМИ мероприятий с участием граждан с ограниченными возможностями здоровья | Управление образования, Управление культуры | январь | декабрь | январь | июнь | Публикация не менее 6 материалов в местных СМИ о проведенных мероприятиях с участием инвалидов и лиц ВОЗ | На официальных сайтах учреждений образования освещаются все проводимые мероприятия, на сайтах МАУ ФОЦ «Здоровье», МУК «Навашинское СКО», библиотек и в социальных сетях опубликовано более 100 заметок, в газете «Приокская правда» опубликовано 3 статьи на тему инвалидности |  |
| 11. | Основное мероприятие 11. Адаптация официальных сайтов учреждений культуры, спорта и учреждений образования в сети Интернет с учетом потребностей инвалидов по зрению | Управление образования, Управление культуры | январь | декабрь | январь | июнь | Доступность информации для инвалидов по зрению о деятельности учреждений культуры, спорта и учреждений образования через сеть Интернет | Адаптированы все официальные сайты учреждений культуры и сайты всех образовательных учреждений в сети Интернет с учетом потребностей инвалидов по зрению |  |

### Раздел 3 отчета. Итоги реализации муниципальной программы за 1 полугодие 2026 года

За I полугодие 2026 года в рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты: учреждениями культуры проведено 69 мероприятий с участием 294 человек с ограниченными возможностями здоровья.

#### Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов

достижения цели и непосредственных результатов по итогам  1 полугодия  2026 года

| N№ п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный период за 1 полугодие 2026 года |  |  |  | Ожидаемый результат достижения плановых значений индикаторов достижения цели/непосредственного результата на конец отчетного периода |  |
|  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
|  | Муниципальная программа «Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в муниципальном округе Навашинский на 2023-2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор Доля муниципальных учреждений частично адаптированных для инвалидов и других маломобильных групп населения в общем количестве муниципальных учреждений | % |  | 28,57 |  | 0 |  | 28,57 |  |  |
| 1. | Непосредственный результат 1. Количество муниципальных учреждений и объектов уличной сети, в которых проведены мероприятия по адаптации объектов муниципального округа Навашинский с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения | Ед. |  | 2 |  | 0 |  | 2 |  |
| 2. | Непосредственный результат 2. Число инвалидов, привлеченных к участию в спортивных мероприятиях | Чел. |  | ≥158 |  | 144 |  | ≥158 |
| 3. | Непосредственный результат 3. Количество мероприятия, проведенных учреждениями культуры и спорта и учреждениями образования, с участием детей-инвалидов | Ед. |  | ≥585 |  | 427 |  | ≥585 |

### Раздел 4 отчета. Информация об изменениях, внесенных

ответственным исполнителем в муниципальную программу

Изменения в  муниципальную программу «Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в муниципальном округе Навашинский на 2023-2028 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального округа Навашинский от 10.11.2022 №1140, в 1 полугодии 2026 года не вносились.

### Раздел 5 отчета. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в муниципальном округе Навашинский на 2023-2028 годы» требует  дальнейшей реализации.