[bookmark: _GoBack]Отчет по муниципальной программе «Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в муниципальном округе Навашинский на 2023-2028 годы» за 1 полугодие 2026 года

Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований
бюджета муниципального округа Навашинский реализацию муниципальной программы

	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Координатор, соисполнители
	Расходы (тыс. руб.)

	
	
	
	сводная бюджетная роспись, план на 1 июля отчетного года
	сводная бюджетная роспись на 30 июня отчетного года
	кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа
	«Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в муниципальном округе Навашинский на 2023-2028 годы»
	всего
	0
	0
	0

	
	
	Администрация муниципального округа Навашинский
	0
	0
	0

	
	
	Управление образования
	0
	0
	0

	
	
	Управление культуры
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 1
	Создание безбарьерной среды в учреждениях образования и учреждениях культуры и спорта для  инвалидов и маломобильных групп
	 	Управление образования

	0
	0
	0

	Основное мероприятие 2
	Развитие дистанционного образования детей-инвалидов с ограниченными возможностями, не посещающих образовательные организации по состоянию здоровья
	Управление образования 
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 3
	Вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья в систему дополнительного образования
	Управление образования
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 4
	Организация и проведение коллективами учреждений культуры выездных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья
	Управление культуры
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 5
	Организация и проведение досуговых мероприятий на открытых площадках и на базе учреждений культуры с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья
	Управление культуры
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 6
	Организация и проведение спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья
	Управление культуры
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 7
	Формирование базы данных о детях-инвалидах, детях с ограниченными возможностями здоровья
	Управление образования 
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 8
	Создание банка данных о педагогическом опыте в области интегрированных подходов к образованию детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
	Управление образования 
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 9
	Организация мониторинга состояния доступности учреждений культуры и учреждений образования муниципального округа Навашинский
	Орг. отдел
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 10
	Освещение в СМИ мероприятий с участием граждан с ограниченными возможностями здоровья
	Управление образования, Управление культуры
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 11
	Адаптация официальных сайтов учреждений культуры, спорта и учреждений образования в сети Интернет с учетом потребностей инвалидов по зрению
	Управление образования, Управление культуры
	0
	0
	0










Таблица 1.2. Информация о расходах федерального, областного
и бюджета городского округа Навашинский, прочих источников на реализацию муниципальной программы

	Статус
	Наименование
	Источники ресурсного обеспечения
	Плановый  объем финансирования  соответствии с утвержденной муниципальной программой, 
тыс. руб. 
	Утвержденные бюджетные ассигнования (для бюджетных средств)*, план (для прочих источников, тыс. руб.
	Кассовые расходы/ исполнено, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	

	Наименование муниципальной программы
	«Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в муниципальном округе Навашинский на 2023-2028 годы»
	Всего:
	0
	0
	0

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0
	0
	0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 1
	Создание безбарьерной среды в учреждениях образования и учреждениях культуры и спорта для  инвалидов и маломобильных групп
	Всего:
	0
	0
	0

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0
	0
	0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 2
	Развитие дистанционного образования детей-инвалидов с ограниченными возможностями, не посещающих образовательные организации по состоянию здоровья
	Всего:
	0
	0
	0

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0
	0
	0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 3
	Вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья в систему дополнительного образования
	Всего:
	0
	0
	0

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0
	0
	0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 4
	Организация и проведение коллективами учреждений культуры выездных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья
	Всего:
	0
	0
	0

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0
	0
	0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 5
	Организация и проведение досуговых мероприятий на открытых площадках и на базе учреждений культуры с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья
	Всего:
	0
	0
	0

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0
	0
	0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 6
	Организация и проведение спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья
	Всего:
	0
	0
	0

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0
	0
	0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 7
	Формирование базы данных о детях-инвалидах, детях с ограниченными возможностями здоровья
	Всего:
	0
	0
	0

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0
	0
	0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 8
	Создание банка данных о педагогическом опыте в области интегрированных подходов к образованию детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
	Всего:
	0
	0
	0

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0
	0
	0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 9
	Организация мониторинга состояния доступности учреждений культуры и учреждений образования муниципального округа Навашинский
	Всего:
	0
	0
	0

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0
	0
	0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 10
	Освещение в СМИ мероприятий с участием граждан с ограниченными возможностями здоровья
	Всего:
	0
	0
	0

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0
	0
	0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 11
	Адаптация официальных сайтов учреждений культуры, спорта и учреждений образования в сети Интернет с учетом потребностей инвалидов по зрению
	Всего:
	0
	0
	0

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0
	0
	0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0










Таблица 2. Сведения о результатах реализации мероприятий
муниципальной программы в разрезе подпрограмм муниципальной
программы (при наличии)

	N п/п
	Наименование мероприятий подпрограмм, показателей непосредственных результатов
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок
	Фактический срок
	Непосредственные результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*>

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные значения
	достигнутые значения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Муниципальная программа «Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в муниципальном округе Навашинский на 2023-2028 годы»

	1.
	Основное мероприятие 1. 
Создание безбарьерной среды в учреждениях образования и учреждениях культуры и спорта для  инвалидов и маломобильных групп 
	Управление образования, управление культуры 
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Не менее 2 муниципальных учреждений и объектов уличной сети, в которых проведены мероприятия  по адаптации объектов муниципального округа Навашинский с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения  
	Мероприятия запланированы на 2 полугодие 2026 года.
	

	2.
	Основное мероприятие 2. 
Развитие дистанционного образования детей-инвалидов с ограниченными возможностями, не посещающих образовательные организации по состоянию здоровья
	Управление образования 
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Предоставление образовательных услуг образования для всех детей-инвалидов с ограниченными возможностями, не посещающих образовательные организации по состоянию здоровья
	Все дети инвалиды были охвачены очным обучением в образовательных организациях, заявлений на дистанционное обучение не поступало. По медицинским показаниям организовано обучение на дому для 2 детей инвалидов, 1 ребенка с ОВЗ.
	

	3.
	Основное мероприятие 3.
Вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья в систему дополнительного образования
	Управление образования 
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Участие не менее 50% детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет в мероприятиях дополнительного образования
	73% детей с ограниченными возможностями были вовлечены в систему дополнительного образования
	

	4.
	Основное мероприятие 4.
Организация и проведение коллективами учреждений культуры выездных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья
	Управление культуры
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Проведение не менее 4 выездных мероприятий для  МГН.
	Проведено 28 мероприятия, с участием 350 инвалидов, в числе которых и подопечные ГБУ «ДСО «Навашинский». Центральной библиотекой 20 инвалидов обслуживались на дому, им выдано 86 экземпляров литературы.
	

	5.
	Основное мероприятие 5.
Организация и проведение досуговых мероприятий на открытых площадках и на базе учреждений культуры с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья
	Управление культуры
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Организация и проведение не менее 5 культурно-массовых мероприятий в рамках ежегодной Декады инвалидов 
	Учреждениями культуры проведено 69 мероприятий с участием 294 человек с ограниченными возможностями здоровья.
	

	6.
	Основное мероприятие 6.
Организация и проведение спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья
	Управление культуры
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Проведение не менее 10 спортивных  мероприятий для МГН 
	Проведено 6 мероприятий во Дворце спорта с охватом 144 человек  с ограниченными возможностями здоровья. 
	

	7.
	Основное мероприятие 7. 
Формирование базы данных о детях-инвалидах, детях с ограниченными возможностями здоровья
	Управление образования 
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Формирование и обновление базы данных о детях-инвалидах, детях с ограниченными возможностями здоровья  не реже 1 раза в год
	Сформирована база данных на 75 детей-инвалидов от 0 до 18 лет по состоянию на 01.07.2026.
	

	8.
	Основное мероприятие 8. 
Создание банка данных о педагогическом опыте в области интегрированных подходов к образованию детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
	Управление образования 
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Внедрение новых адаптивных подходов к образованию детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
	Пополнена картотека разработок занятий педагогов, работающих с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья
	

	9.
	Основное мероприятие 9. 
Организация мониторинга состояния доступности учреждений культуры и учреждений образования городского округа Навашинский
	Орг. отдел
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Сбор данных о количестве учреждений образования и культуры доступных для инвалидов и МГН
	–
	В соответствии с федеральным законодательством учреждения округа перешли на отраслевой принцип

	10.
	Основное мероприятие 10. 
Освещение в СМИ мероприятий с участием граждан с ограниченными возможностями здоровья
	Управление образования, Управление культуры
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Публикация не менее 6  материалов в местных СМИ о проведенных мероприятиях с участием инвалидов и лиц ВОЗ 
	На официальных сайтах учреждений образования освещаются все проводимые  мероприятия, на сайтах МАУ ФОЦ «Здоровье», МУК «Навашинское СКО», библиотек и в социальных сетях опубликовано более 100 заметок, в газете «Приокская правда» опубликовано 3 статьи на тему инвалидности 
	

	11.
	Основное мероприятие 11. 
Адаптация официальных сайтов учреждений культуры, спорта и учреждений образования в сети Интернет с учетом потребностей инвалидов по зрению
	Управление образования, Управление культуры
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Доступность информации для инвалидов по зрению о деятельности учреждений культуры, спорта и учреждений образования через  сеть Интернет
	Адаптированы все официальные сайты  учреждений культуры  и сайты всех образовательных  учреждений в сети Интернет с учетом потребностей инвалидов по зрению 
	



Раздел 3 отчета. Итоги реализации муниципальной программы за 1 полугодие 2026 года

За I полугодие 2026 года в рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты: учреждениями культуры проведено 69 мероприятий с участием 294 человек с ограниченными возможностями здоровья.



Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов
достижения цели и непосредственных результатов по итогам  1 полугодия  2026 года

	N№ п/п
	Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование)
	Ед. измерения
	Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы

	
	
	
	Отчетный период за 1 полугодие 2026 года
	Ожидаемый результат достижения плановых значений индикаторов достижения цели/непосредственного результата на конец отчетного периода

	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Муниципальная программа «Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в муниципальном округе Навашинский на 2023-2028 годы»

	
	Индикатор
Доля муниципальных учреждений частично адаптированных для инвалидов и других маломобильных групп населения в общем количестве муниципальных учреждений
	%
	28,57
	0
	28,57

	1.
	Непосредственный результат 1. 
Количество муниципальных учреждений и объектов уличной сети, в которых проведены мероприятия  по адаптации объектов муниципального округа Навашинский с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
	Ед.
	2
	0
	2

	2.
	Непосредственный результат 2. 
Число инвалидов, привлеченных к участию в спортивных мероприятиях
	Чел.
	≥158
	144
	≥158

	3.
	Непосредственный результат 3. 
Количество мероприятия, проведенных учреждениями культуры и спорта и учреждениями образования, с участием детей-инвалидов
	Ед. 
	≥585
	427
	≥585



Раздел 4 отчета. Информация об изменениях, внесенных
ответственным исполнителем в муниципальную программу

Изменения в  муниципальную программу «Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в муниципальном округе Навашинский на 2023-2028 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального округа Навашинский от 10.11.2022 №1140, в 1 полугодии 2026 года не вносились.
Раздел 5 отчета. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в муниципальном округе Навашинский на 2023-2028 годы» требует  дальнейшей реализации. 

