УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 

муниципального округа Навашинский 

от 23.01.2026  № 60
План

реализации муниципальной программы «Информационное общество 

муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы» на 2026 год

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы
	Ответственный исполнитель
	Срок
	Непосредственный результат (краткое описание)
	Финансирование на очередной финансовый 2026 год (тыс. руб.)

	
	
	
	начала реализа-ции
	окончания реализа-ции
	
	

	
	
	
	
	
	
	Бюджет муниципального округа Навашинский
	Областной бюджет
	Федеральный бюджет
	Прочие источники

	
	Муниципальная программа «Информационное общество муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы»
	x
	x
	х
	x
	x
	х
	x
	x

	1
	Основное мероприятие 1 Организация информирования населения муниципального округа Навашинский о деятельности органов местного самоуправления, а также по вопросам, имеющим большую социальную значимость
	Организационный отдел администрации муниципального округа Навашинский,

 Совет депутатов
	январь
	декабрь
	Повышение уровня доверия населения к деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Навашинский
	0
	0
	0
	0

	2
	Основное мероприятие 2 Обеспечение эффективного межведомственного электронного взаимодействия. Поддержка функционирования существующих информационных систем и ресурсов, предназначенных для решения вопросов местного значения
	Управление делами администрации муниципального округа Навашинский, Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Управление финансов администрации муниципального округа Навашинский
	январь
	декабрь
	Оплата услуг по сопровождению справочно-правовой

 систем «Консультант Плюс», «Касперский» и др., оплата услуг по обработке статистических данных и предоставлению статистических бюллетеней.  

Осуществление лицензирования программного обеспечения, продление лицензий программного обеспечения, формирование сертификатов ключей, обновление существующих информационных систем и ресурсов, предназначенных для решения вопросов местного значения
	2308,500
	0
	0
	0

	3
	Основное мероприятие 3

Формирование и адаптация нормативной правовой базы, обеспечивающей возможность получения заявителями государственных или муниципальных услуг в формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также в электронной форме
	Управление делами администрации муниципального округа Навашинский
	январь
	декабрь
	Своевременное приведение муниципальных правовых  актов в соответствие законодательству РФ и Нижегородской области
	0
	0
	0
	0

	4
	Основное мероприятие 4

Развитие официального сайта органов местного самоуправления муниципального округа Навашинский
	Управление делами администрации муниципального округа Навашинский
	январь
	декабрь
	Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Навашинский
	0
	0
	0
	0

	5
	Основное мероприятие 5 Формирование и содержание муниципального архива. Сохранение культурного наследия
	Управление делами администрации муниципального округа Навашинский
	январь
	декабрь
	Создание страхового фонда на 8 единиц хранения  особо ценных дел, посредством микрофиширования.
	48,0
	0
	0
	0

	6
	Основное мероприятие 6
 Создание условий, обеспечивающих развитие архивного дела, повышение безопасности и сохранности архивных фондов муниципального округа Навашинский, укрепление и модернизация материально-технической базы архива
	Управление делами администрации муниципального округа Навашинский
	январь
	декабрь
	Проверка наличия и состояния дел постоянного срока хранения в соответствии с планом цикличных проверок (не менее 10 фондов объемом 1431 дело) 


	0
	0
	0
	0

	7
	Основное мероприятие 7

Обеспечение организационной, научно-методической и информационной поддержки реализации Программы
	x
	x
	х
	x
	x
	х
	x
	x

	7.1
	Информационная поддержка и популяризация Программы
	Организационный отдел администрации муниципального округа Навашинский
	январь
	март
	Размещение на сайте органов местного самоуправления муниципального округа информации о реализации программы «Информационное общество муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы»
	0
	0
	0
	0

	7.2
	Мониторинг развития информационного общества муниципального округа Навашинский
	Организационный отдел администрации муниципального округа Навашинский
	январь
	март
	Проведение опросов населения  через  сайт органов местного самоуправления муниципального округа о социально-значимых проектах, реализуемых на территории муниципального округа Навашинский и размещение результатов данных опросов
	0
	0
	0
	0

	7.3
	Мониторинг общей удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг; мониторинг качества предоставления государственных и муниципальных услуг на территории муниципального округа Навашинский
	Организационный отдел администрации муниципального округа Навашинский
	январь
	март
	Проведение опросов населения об удовлетворенности качеством предоставления

государственных и муниципальных услуг посредством сайта органов местного самоуправления муниципального округа и размещение результатов проведенных опросов на данном сайте
	0
	0
	0
	0

	8
	Основное мероприятие 8
Осуществление издательской деятельности
	Организационный отдел администрации муниципального округа Навашинский, МАУ "Редакция газеты "Приокская правда" 
	январь
	декабрь
	Выпуск газеты «Приокская правда» (дважды в неделю), с публикациями информации о социально-значимых мероприятиях округа, деятельности органов местного самоуправления м.о. Навашинский, НПА м.о. Навашинский и др.
	1294,225
	3572,800
	0
	0

	9
	Основное мероприятие 9
Производство и выпуск сетевого издания
	Организационный отдел администрации муниципального округа Навашинский, МАУ "Редакция газеты "Приокская правда" 
	январь
	декабрь
	Выпуск газеты сетевого издания с публикациями информации о социально-значимых мероприятиях округа, деятельности органов местного самоуправления м.о. Навашинский, НПА м.о. Навашинский и др.
	616,775
	0
	0
	0

	
	Итого по программе
	x
	x
	x
	x
	4267,500
	3572,800
	0
	0


