#### Раздел1. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета городского округа и иных средств на реализацию муниципальной программы.

#### Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета городского округа Навашинский реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Развитие агропромышленного комплекса городского округа Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы | всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Координатор- Управление сельского хозяйства городского округа Навашинский |  |  |  |
|  |  | Организации АПК (по согласованию) |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 Исполнение отдельных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства | Развитие агропромышленного комплекса городского округа Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы |  | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2 Стимулирование роста объема производства продукции растениеводства и животноводства | Развитие агропромышленного комплекса городского округа Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы |  | 0 | 0 | 0 |

--------------------------------

<*> В соответствии с муниципальной программой.

Таблица 1.2. Информация о расходах федерального, областного

и бюджета городского округа Навашинский, прочих источников на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | Плановый объем финансирования в соответствии с утвержденной муниципальной программой, тыс. руб. | Утвержденные бюджетные ассигнования (для бюджетных средств)*, план (для прочих источников, тыс. руб. | Кассовые расходы/ исполнено, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование муниципальной программы | Развитие агропромышленного комплекса городского округа Навашинский Нижегородской области на 2020-2024 годы | Всего: | 4322,64412 | 4322,64412 | 4322,64412 |
|  |  | расходы бюджета городского округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 4322,64412 | 4322,64412 | 4322,64412 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 Исполнение отдельных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства |  | Всего: | 3503,20000 | 3503,20000 | 3503,20000 |
|  |  | расходы бюджета городского округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 3503,20000 | 3503,20000 | 3503,20000 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2 Стимулирование роста объема производства продукции растениеводства и животноводства |  | Всего: | 819,44412 | 819,44412 | 819,44412 |
|  |  | расходы бюджета городского округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 819,44412 | 819,44412 | 819,44412 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |

#### На развитие агропромышленного комплекса в рамках   муниципальной программы   «Развитие агропромышленного комплекса городского округа Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы»  за 2025 год направлено  средств федерального и областного бюджетов в сумме 4322,64412 тыс. руб.  Кассовое исполнение составило 100 %.

#### Раздел 2. Результаты реализации  мероприятий  муниципальной программы в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

#### Таблица 2. Сведения о результатах реализации мероприятий

муниципальной программы в разрезе подпрограмм муниципальной

программы (при наличии)

| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей непосредственных результатов | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса городского округа Навашинский Нижегородской области на 2023 – 2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 Исполнение отдельных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства |  | январь 2025г | декабрь 2025г | январь 2025г | декабрь 2025г | 1.Темп роста посевных площа-дей под урожай отчетного года (сохранение) в СХП, КФХ – 100% 2. Темп роста условного пого-ловья скота (со-хранение) в СХП, КФХ – 100% 3. Темп роста выручки в СХП, КФХ – 120% | 1. Посевные площади с/х культур сохранены на уровне прошлогодних значений и составили 421,9 га 2. Условное поголовье скота в КФХ сохранено на уровне прошлого года и составляет 11 у.г. 3. Выручка в с\х хозяйствах составила 13,1 млн. руб. Показатель прошлого года – 11,1, или 118% прошлогодних значений. |  |
|  | Мероприятие 2 Стимулирование роста объема производства продукции растениеводства и животноводства |  | январь 2025г | декабрь 2025г | январь 2025г | декабрь 2025г | Возмещение части затрат на проведе-ние агротехничес-ких работ, произ-водство и реализа-цию продукции животноводства, приобретение племенного скота, содержание пле-менного скота, приобретение элитных семян | Достигнутые значения превысили плановые в связи с изменением сумм понесенных товаропро-изводителем затрат на приобретение техникии и оборудования и выплатой СХТП субсидии в размере 30 % от стоимос-ти основных средств в пределах бюджетных ас-сигнований. |  |

Мероприятие 1 «Исполнение отдельных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства» реализовано на 100 %.

Мероприятие 2 «Стимулирование роста объема производства продукции растениеводства и животноводства»:

На 01.01.2026 год в м.о. Навашинский зарегистрировано 5 сельскохозяйственных предприятий (два из них осуществляют деятельность по производству сельскохозяйственной продукции. Отчет о финансово-экономической деятельности по ф. 1-СХП представляет ООО «Чудь»), 5 крестьянских  (фермерских) хозяйств, из них о производстве с/х продукции отчитываются 3 КФХ,  а также насчитывается более шести тысяч личных подсобных хозяйств граждан (ЛПХ).

В 2025 году на сельскохозяйственном предприятии по выращиванию и разведению птиц (кур, индеек, уток, гусей) ООО «Таймэко» продолжилась активная работа по подготовке базы для ведения деятельности – реконструкция зданий и помещений, оформление земельных участков в частную собственность на территории бывших сельскохозяйственных предприятий с. Поздняково и д. Коробково, разработка и утверждение проектов электрификации территории, приобретение необходимых материалов для  электроснабжения предприятия. Покупка производственного оборудования (инкубаторов, систем водопоения и кормления), сельскохозяйственной техники – трактора импортного производства. Птицеводческое предприятие на территории мо Навашинский зарегистрировалось в апреле 2023 года.

За отчетный период 2025 года оказана государственная поддержка в размере 819,44412 тыс. руб. в виде субсидии на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования, необходимого при производстве сельскохозяйственной продукции КФХ Сысуеву В.Н. Техника приобретена в 2024 году за счет собственных средств фермера на общую сумму 3200,0 тыс. руб. Машинно-тракторный парк фермера пополнился трактором МТЗ – 82.3 и фронтальным погрузчиком. Сельскохозяйственную технику глава КФХ Сысуев Валерий Николаевич приобрел на средства льготного кредита, предоставленного некоммерческой организацией «Фонд поддержки АПК и проектов развития производительных сил муниципальных образований».

Растениеводство

На территории городского округа Навашинский имеются очаги распространения борщевика Сосновского на площади около 14,9 га, из них 4 га – земли, находящиеся в муниципальной собственности и расположенные на территории населенных пунктов. Химическая обработка территории, заросшей борщевиком Сосновского проводится ежегодно по плану мероприятий. Контракты на проведение соответствующих работ заключаются в единой системе муниципальных закупок путем проведения открытого аукциона в электронной форме. В 2025 году произведен очередной плановый этап обработки территории в д. Рогово, п. Степурино и с. Б-Окулово на площади 3,0 га на сумму 73,6 тыс. руб., направленных из бюджета городского округа Навашинский. Площадь обработки в 2026 году по плану мероприятий муниципальной программы составляет 3,4 га, работа в этом направлении продолжится.

Посевные площади сельскохозяйственных культур в 2025 году сохранены на уровне прошлогодних значений и составили 421,9 га ( в том числе кормовые культуры – 221,9 га и 200 га – зерновые).

Уборочная площадь в 2025 году составила 741 га,  2024 году - 1120 га, что на 379 га меньше аналогичного периода 2024 года. Собрано 674,3 тонн сена (аналогичный показатель 2024 года – в среднем тот же), 310 тонн овса в перврначально оприходованном весе. Валовой сбор зерновых после доработки – 294,5 тонн. Показатель 2024 года – в среднем тот же. Сева пшеницы в 2025 году не производилось.

Животноводство

Производство молока в 2025 году во всех категориях хозяйств (ЛПХ, СХП, КФХ) составило 1020,4 тонны. Показатель 2024 года – 1113,2 тонны. Реализация скота в живом весе в отчетном году -  83,8 тонн. Показатель 2024 года – 80,5 тонн, что на 4,1 % выше показателя прошлого года. Крестьянско-фермерское хозяйство Тимохин Н.В., получившее финансовую поддержку для развития сельскохозяйственного производства мясного направления в виде гранта «Агростартап» в 2022 году, продолжает работать. В текущем, 2025 году, хозяйство завершило очередной производственный цикл, сдав на мясоперерабатывающее предприятие Нижегородской области партию скота  в объеме 9,5 тонн в живом весе. Этот этап работы позволил не только получить прибыль, но и инвестировать в будущее: фермер приобрел новую партию молодняка для последующего выращивания и реализации.

По состоянию на 01.01.2026 года  поголовье КРС во всех категориях хозяйств составило 307 голов, в том числе коров – 145, что на 10 голов меньше прошлогоднего показателя.

Основные причины сокращения численности  КРС:

-нарастающая разность закупочных цен на продукцию скотоводства и материально-технические ресурсы, используемые на ее производство т.е. резкое снижение закупочных цен на молоко и молочную продукцию и увеличение затрат на содержание КРС, на ремонт и содержание животноводческих помещений, ГСМ, дорогостоящие запчасти машин и оборудования;

- дорогостоящее проведение бактериологической экспертизы и получение ветеринарных свидетельств, необходимых для реализации молочной продукции;

-монополизм предприятий перерабатывающей промышленности, задержки взаиморасчетов за реализованную сельхозпредприятием продукцию;

- проблема кадрового обеспеченияи отсутствие гарантированного заказа на производство животноводческой продукции (сбыта) и пр.

Раздел 3. Итоги реализации муниципальной программы за отчетный период

#### Таблица 3. Сведения о перспективах достижения значений индикаторов достижения цели и непосредственных результатов по итогам года

| N№ п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  |  |  | Обоснование отклонений значений индикаторов достижения цели/непосредственного результата на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год предшествующий отчетному | Отчетный период 2025 год |  |  |  |
|  |  |  |  | план |  | факт |  |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса городского округа Навашинский Нижегородской области на 2023 – 2028 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Индикатор 1 Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимой оценке) | % | 101,4 | 101,4 | 101,4 |  | - |
| 22 | Индикатор 2 Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимой оценке) | % | 101,4 | 101,4 | 101,4 |  | - |
| 33 | Индикатор 3 Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимой оценке) | % | 101,2 | 101,2 | 101,2 |  | - |
| 44 | Индикатор 4 Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | % | 100 | 133,3 | 133,3 |  | - |
| 55 | Индикатор 5 Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций | % | 13,0 | 13,0 | 13,0 |  | - |
| 66 | Индикатор 6 Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций | % | 40 | 100 | 40 |  | Отклонение фактических значений по удельному весу прибыльных сельхоз-организаций связано с тем, что из 5 за-регистрированных СХО работают и по-лучают прибыль - две. З – состоят на учете в ЕГРЮЛ, но деятельность не осуществляют. |
| 67 | Индикатор 7 Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве сельскохозяйственных организаций | Руб. | 29000,0 | 33660,0 | 34000,0 |  | - |
| 88 | Индикатор 8 Количество прибыльных сельскохозяйственных организаций | Ед. | 1 | 1 | 2 |  | По итогам 2025 года прибыльными оказались две сельхозорганизации. Одной из них – ООО «Чудь», получив-шее небольшой доход от реализации рассады. |
| 99 | Индикатор 9 Объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | Тыс. руб. | 1500,0 | 2000,0 | 2000,0 |  | - |

На выполнение целевых показателей  муниципальной программы по развитию агропромышленного комплекса влияют следующие факторы:

- постоянный рост цен на ГСМ, а в следствии и повышение цен на корма, семена, запчасти к сельскохозяйственной технике, средства  химизации.

- дефицит кадров.

- отсутствие инфрастуктуры по ветеринарно-санитарному обслуживанию хозяйств.

- подорожание услуг по бактериологическому исследованию проб сельхозпродукции.

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимой оценке) составил

101,4 %,

индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимой оценке ) составил 101,4 %,

индекс производства продукции животноводства ( в сопоставимой оценке) составил 101,2%.

В 2025 году Управление продолжило работу в направлении профориентационной подготовки обучающихся агрокласса МБОУ «Гимназия г. Навашино». С целью занятости школьников в дни летних каникул и их ориентации в выборе будущей профессии была организована экскурсия на птицеводческое предприятие «Выксунское», в ходе которой учащиеся смогли ознакомиться с современными технологиями в птицеводстве, узнать о принципах кормления птиц, контроле качества продукции и увидеть процесс её упаковки. Экскурсии, организованные при участии управления сельского хозяйства, помогают школьникам не только расширить кругозор, но и задуматься о будущей профессии в агропромышленном секторе. В планах агрокласса — посещение других предприятий отрасли с целью познания возможностей в сфере АПК.

Муниципальный округ Навашинский с 2020 года принимает активное участие в реализации масштабной государственной инициативы, направленная на улучшение жизни в сельской местности – программе «Комплексное развитие сельских территорий». Для этой цели, каждый год округ подает заявки, в которых детально описываются все насущные потребности. Это касается как базовой инфраструктуры – водоснабжения, газификации, ремонта дорог, так и развития социальной сферы: строительства и модернизации домов культуры, школ, медицинских учреждений, а также создания спортивных площадок и обеспечения жильем. В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2025 году были направлены заявки на участие в отборе по проектам МБОУ Детский сад № 4 «Ромашка» и Валтовский сельский дом культуры. Эти учреждения претендуют на финансирование своих программ развития.

Раздел 4. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу

Муниципальная программа  «Развитие агропромышленного комплекса городского округа Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы» утверждена:

- Постановлением администрации городского округа Навашинский «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие агропромышленного комплекса городского округа Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы» от 11.11.2022 № 1154;

2. Постановлением администрации городского округа Навашинский  «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие агропромышленного комплекса городского округа Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Навашинский от 11.11.2022 № 1154» от 28.12.2023 № 1120;

3. Постановлением администрации городского округа Навашинский  «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие агропромышленного комплекса городского округа Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Навашинский от 11.11.2022 № 1154» от 10.01.2024 № 7;

4. Постановлением администрации городского округа Навашинский  «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие агропромышленного комплекса городского округа Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Навашинский от 11.11.2022 № 1154» от 25.01.2024 № 68;

5. Постановлением администрации городского округа Навашинский  «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие агропромышленного комплекса городского округа Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Навашинский от 11.11.2022 № 1154» от 19.12.2024 № 881;

6. Постановлением администрации городского округа Навашинский  «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие агропромышленного комплекса городского округа Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Навашинский от 11.11.2022 № 1154» от 27.12.2024 № 936;

7. Постановлением администрации городского округа Навашинский  «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие агропромышленного комплекса городского округа Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Навашинский от 11.11.2022 № 1154» от 18.12.2025 № 910;

8. Постановлением администрации городского округа Навашинский  «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие агропромышленного комплекса городского округа Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Навашинский от 11.11.2022 № 1154» от 25.12.2025 № 954;

Раздел 5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

#### Для дальнейшего развития сельского хозяйства  в городском округе Навашинский необходимы:

#### - инвестиции и  увеличение  объема средств федерального и областного бюджетов, направляемых  на  реализацию  мероприятий, утвержденных  муниципальной  программой;

#### - создание условий для увеличения количества субъектов малых форм хозяйствования в сельской местности;

#### - повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения;

#### - профориентационная подготовка кадров.