
Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации 
муниципального  округа Навашинский Нижегородской области 
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории муниципального  округа Навашинский на 2023-2028 годы» за 1 полугодие 2026 года
2026 год
Раздел 1. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Навашинский и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы 
Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета муниципального  округа Навашинский реализацию муниципальной программы

	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Координатор, соисполнители
	Расходы (тыс. руб.)

	
	
	
	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года
	сводная бюджетная роспись на 1 июля  отчетного года
	кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы»
	
	всего
	213683,2
	223794,25245
	105770,20375

	
	
	координатор: Управление культуры, спорта и молодежной политики   Администрации муниципального  округа Навашинский
	5043,0
	5171,68886
	2079,50632

	
	
	соисполнитель 1: МБУК ЦБС «Навашинская»
	41575,6
	44382,52392
	20249,34232

	
	
	соисполнитель 2:МАУ ЦРКиТ «Возрождение»
	9989,8
	11278,14687
	4903,61511

	
	
	соисполнитель 3:МУК «Навашинское СКО»
	64964,7
	64851,79281
	32097,85

	
	
	соисполнитель 4: МУК «ДК»
	44275,1
	50275,1
	22362,55

	
	
	соисполнитель 5: МБУ ДО «Навашинская ДШИ»
	36381,7
	36381,7
	18350,85

	
	
	соисполнитель 6: МБУ «ЦБО»
	11453,3
	11453,3
	5726,49

	Основное мероприятие 1. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки


	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы»
	всего
	38701,00
	38701,00
	19350,5
	10199,7

	
	
	координатор: Управление культуры, спорта и молодежной политики   Администрации муниципального  округа Навашинский
	
	
	

	
	
	соисполнитель 1: МБУК ЦБС «Навашинская»
	38701,00
	38701,00
	19350,5

	Основное мероприятие 2. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций


	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы»
	всего
	9056,9
	9056,9
	4528,45

	
	
	координатор: Управление культуры, спорта и молодежной политики   Администрации муниципального  округа Навашинский
	
	
	

	
	
	соисполнитель 1: МАУ ЦРКиТ «Возрождение»
	9056,9
	9056,9
	4528,45

	Основное мероприятие 3. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы»
	всего
	106709,1
	106709,1
	53354,55

	
	
	координатор: Управление культуры, спорта и молодежной политики   Администрации муниципального  округа Навашинский
	
	
	

	
	
	соисполнитель 1: МУК «Навашинское СКО»
	63625,7
	63625,7
	31812,85

	
	
	соисполнитель 2: МУК «ДК»
	43083,4
	43083,4
	21541,7

	Основное мероприятие 4.

Организация и проведение государственных праздников и общественно-значимых мероприятий
	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы»
	всего
	1411,7
	1411,7
	755,85

	
	
	координатор: Управление культуры, спорта и молодежной политики   Администрации муниципального  округа Навашинский
	
	
	

	
	
	Соисполнитель 1: МУК «Навашинское СКО»
	570,0
	570,0
	285,0

	
	
	соисполнитель 2: МУК «ДК»
	841,7
	841,7
	470,85

	Основное мероприятие 5.

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств

	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы»
	             всего
	28981,52
	28981,52
	14490,76

	
	
	координатор: Управление культуры, спорта и молодежной политики   Администрации муниципального  округа Навашинский
	
	
	

	
	
	соисполнитель 1: МБУ ДО «Навашинская ДШИ»
	28981,52
	28981,52
	14490,76

	Основное мероприятие6. Реализация дополнительных общеразвивающих программ
	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы»
	всего
	7080,18
	7080,18
	3540,09

	
	
	координатор: Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального  округа Навашинский
	
	
	

	
	
	соисполнитель 1: МБУ ДО «Навашинская ДШИ»
	7080,18
	7080,18
	3540,09

	Основное мероприятие 7: Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета 
	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы»
	всего
	4254,697
	4254,697
	2127,194

	
	
	координатор: Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального округа Навашинский
	
	
	

	
	
	соисполнитель 1: МБУ «ЦБО»
	4254,697
	4254,697
	2127,194

	Основное мероприятие 8: Ведение бухгалтерского учета автономными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета
	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы»
	всего
	1590,139
	1590,139
	795,068

	
	
	координатор: Управление культуры, спорта и молодежной политики   Администрации муниципального  округа Навашинский
	
	
	

	
	
	соисполнитель 1: МБУ «ЦБО»
	1590,139
	1590,139
	795,068

	Основное мероприятие 9: Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений
	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы»
	всего
	4637,906
	4637,906
	2318,952

	
	
	координатор: Управление культуры, спорта и молодежной политики   Администрации муниципального  округа Навашинский
	
	
	

	
	
	соисполнитель 1: МБУ «ЦБО»
	4637,906
	4637,906
	2318,952

	Основное мероприятие 10: Ведение бюджетного учета, формирование регистров органами власти
	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы»
	всего
	386,791
	386,791
	193,394

	
	
	координатор: Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального округа Навашинский
	
	
	

	
	
	соисполнитель 1: МБУ «ЦБО»
	386,791
	386,791
	193,394

	Основное мероприятие 11: Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицитов бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета
	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы»
	всего
	583,767
	583,767
	291,882

	
	
	координатор: Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального округа Навашинский
	
	
	

	
	
	соисполнитель 1: МБУ «ЦБО»
	583,767
	583,767
	291,882

	Основное мероприятие 12.

 Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы учреждений
	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы»
	всего
	4326,9
	11187,04281
	1478,20502

	
	
	координатор: Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального округа Навашинский
	
	
	

	
	
	соисполнитель 1: МУК «ДК»
	350,0
	6350,0
	350,0

	
	
	соисполнитель 2: МУК «Навашинское СКО»
	769,0
	656,09281
	0

	
	
	соисполнитель 3: МБУК ЦБС «Навашинская»
	2422,9
	5107,62015
	808,20502

	
	
	соисполнитель 4: МАУ ЦРКиТ «Возрождение»
	465,0
	1753,32985
	0

	
	
	Соисполнитель 5: МБУ ДО «Навашинская ДШИ»
	320,0
	320,0
	320,0

	Основное мероприятие 13.  Комплектование книжных фондов библиотек 
	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы»
	всего
	391,0
	391,06170
	4,36474

	
	
	координатор: Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального округа Навашинский
	
	
	

	
	
	соисполнитель 1: МБУК ЦБС «Навашинская»
	391,0
	391,06170
	4,36474

	Основное мероприятий 14. Обеспечение реализации муниципальной программы
	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы»
	всего
	5043,0
	5171,68886
	2079,50632

	
	
	координатор: Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального округа Навашинский
	5043,0
	5171,68886
	2079,50632

	Основное мероприятие 18. Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования
	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»
	всего
	
	
	
	4305,41070
	1932,20005

	
	
	координатор: Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Навашинский
	
	
	

	
	
	соисполнитель 1: МАУ ЦРКиТ «Возрождение» 
	
	
	

	Основное мероприятие 15. Поддержка творческой деятельности лучших учреждений и лучших работников учреждений культуры
	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы»
	всего
	0
	9,29658
	9,29658

	
	
	координатор: Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального округа Навашинский
	
	
	

	
	
	соисполнитель 1: МБУК ЦБС «Навашинская» 
	0
	9,29658
	9,29658

	Основное мероприятие 19. Создание детских культурно-просветительских центров на базе библиотек в рамках реализации национального проекта «Семья»
	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы»
	всего
	60,7
	60,6383
	43,10382

	
	
	координатор: Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального округа Навашинский
	
	
	

	
	
	соисполнитель 1: : МБУК ЦБС «Навашинская»
	60,7
	60,6383
	43,10382

	Основное мероприятие 20. Модернизация региональных и муниципальных музеев в рамках реализации национального проекта «Семья»
	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы»
	всего
	467,9
	467,91702
	375,16511

	
	
	координатор: Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального округа Навашинский
	
	
	

	
	
	соисполнитель 1: МАУ ЦРКиТ «Возрождение»
	467,9
	467,91702
	375,16511

	Основное мероприятие 21. Модернизация региональных и муниципальных библиотек в рамках реализации национального проекта «Семья»
	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы»
	всего
	0
	112,90719
	33,87216

	
	
	координатор: Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального округа Навашинский
	
	
	

	
	
	соисполнитель 1: МБУК ЦБС «Навашинская» 
	0
	112,90719
	33,87216


--------------------------------

<*> В соответствии с муниципальной программой.
Таблица 1.2. Информация о расходах федерального, областного

и бюджета муниципального  округа Навашинский, прочих источников на реализацию муниципальной программы

	Статус
	Наименование
	Источники ресурсного обеспечения
	Плановый  объем финансирования  соответствии с утвержденной муниципальной программой, 

тыс. руб. 
	Утвержденные бюджетные ассигнования (для бюджетных средств)*, план (для прочих источников, тыс. руб.
	Кассовые расходы/ исполнено, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	

	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы»
	
	Всего:
	260760,06927
	267060,06927
	136114,59141

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	217794,25246
	223794,25246
	105770,20375

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	2620,29531
	2920,29531
	1863,00957

	
	
	расходы федерального бюджета
	40345,5215
	40345,5215
	28481,137809

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	
	
	

	Основное мероприятие 1. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки


	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы»
	Всего:
	38701,0
	38701,0
	19350,5


	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	38701,0
	38701,0
	19350,5

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	
	
	

	
	
	расходы федерального бюджета
	
	
	

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	
	
	

	Основное мероприятие 2. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций


	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы»
	Всего:
	9056,9
	9056,9
	4528,45

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	9056,9
	9056,9
	4528,45

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	
	
	

	
	
	расходы федерального бюджета
	
	
	

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	
	
	

	Основное мероприятие 3. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества


	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы»
	Всего:
	106709,1
	106709,1
	53354,55

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский 
	106709,1
	106709,1
	53354,55

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	
	
	

	
	
	расходы федерального бюджета
	
	
	

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	
	
	

	Основное мероприятие 4.

Организация и проведение государственных праздников и общественно-значимых мероприятий 
	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы»
	Всего:
	1411,7
	1411,7
	755,85

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	1411,7
	1411,7
	755,85

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	
	
	

	
	
	расходы федерального бюджета
	
	
	

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	
	
	

	Основное мероприятие 5. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств
	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы»
	Всего:
	28981,51
	28981,52
	14490,76

	
	
	расходы бюджета городского округа Навашинский расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	28981,51
	28981,52
	14490,76

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	
	
	

	
	
	расходы федерального бюджета
	
	
	

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	
	
	

	Основное мероприятие 6. Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы»
	Всего:
	7080,18
	7080,18
	3540,09

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский 
	7080,18
	7080,18
	3540,09

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	
	
	

	
	
	расходы федерального бюджета
	
	
	

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	
	
	

	Основное мероприятие 7: Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета 


	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы»
	Всего:
	4254,697
	4254,697
	2127,194

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский 
	4254,697
	4254,697
	2127,194

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	
	
	

	
	
	расходы федерального бюджета
	
	
	

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	
	
	

	Основное мероприятие 8: Ведение бухгалтерского учета автономными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета
	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы»
	Всего:
	1590,139
	1590,139
	795,068

	
	
	расходы бюджета городского округа Навашинский 
	1590,139
	1590,139
	795,068

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	
	
	

	
	
	расходы федерального бюджета
	
	
	

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	
	
	

	Основное мероприятие 9: Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений


	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы»
	Всего:
	4637,906
	4637,906
	2318,952

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	4637,906
	4637,906
	2318,952

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	
	
	

	
	
	расходы федерального бюджета
	
	
	

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	
	
	

	Основное мероприятие 10: Ведение бюджетного учета, формирование регистров органами власти
	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы»
	Всего:
	386,791
	386,791
	193,394

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	386,791
	386,791
	193,394

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	
	
	

	
	
	расходы федерального бюджета
	
	
	

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	
	
	

	Основное мероприятие 11: Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицитов бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета
	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы»
	Всего:
	583,767
	583,767
	291,882

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	583,767
	583,767
	291,882

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	
	
	

	
	
	расходы федерального бюджета
	
	
	

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	
	
	

	Основное мероприятие 12. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы учреждений 


	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы»
	Всего:
	8187,04281
	14087,04281
	1478,20502

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	8187,04281
	14087,04281
	1478,20502

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	
	
	

	
	
	расходы федерального бюджета
	
	
	

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	
	
	

	Основное мероприятие 13. Комплектование книжных фондов библиотек
	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы»
	Всего:
	455,72447
	455,72447
	69,02751

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	391,06170
	391,06170
	4,36474

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	17,45895
	17,45895
	17,45895

	
	
	расходы федерального бюджета
	47,20382
	47,20382
	47,20382

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	
	
	

	Основное мероприятие 14. Обеспечение реализации муниципальной программы 


	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы»
	Всего:
	5171,68886
	5471,68886
	2079,50632

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	5171,68886
	5171,68886
	2079,50632

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	300,0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	
	
	

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	
	
	

	Основное мероприятие 15. Поддержка творческой деятельности лучших учреждений и лучших работников учреждений культуры е 
	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы»
	Всего:
	146,28288
	146,28288
	146,28288

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	9,29658
	9,29658
	9,29658

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	36,98630
	36,98630
	36,98630

	
	
	расходы федерального бюджета
	100,0
	100,0
	100,0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	
	
	

	Основное мероприятие 19. Создание детских культурно-просветительских центров на базе библиотек в рамках реализации национального проекта «Семья»


	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы»
	Всего:
	4103,19149
	4103,19149
	2916,69149

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	60,63830
	60,63830
	43,10382

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	242,55319
	242,55319
	172,41527

	
	
	расходы федерального бюджета
	3800,0
	3800,0
	2701,17240

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	
	
	

	Основное мероприятие 20. Модернизация региональных и муниципальных музеев в рамках реализации национального проекта «Семья»


	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы»
	Всего:
	31662,38511
	31662,38511
	25386,1721

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	467,91702
	467,91702
	375,16511

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	1871,66809
	1871,66809
	1500,66042

	
	
	расходы федерального бюджета
	29322,8
	29322,8
	23510,34657

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	
	
	

	Основное мероприятие 21. Модернизация региональных и муниципальных библиотек в рамках реализации национального проекта «Семья»
	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы»
	Всего:
	7640,05365
	7640,05365
	2292,01609

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	112,90719
	112,90719
	33,87216

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	451,62878
	451,62878
	135,48863

	
	
	расходы федерального бюджета
	7075,51768
	7075,51768
	2122,65530

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	
	
	


--------------------------------

<*> Указывается объем бюджетных ассигнований согласно уточненной бюджетной росписи на отчетную дату

Раздел 2. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

в разрезе подпрограмм муниципальной программы (при наличии)

Таблица 2. Сведения о результатах реализации мероприятий

муниципальной программы в разрезе подпрограмм муниципальной

программы (при наличии)

	№

п/п
	Наименование мероприятий подпрограмм, показателей непосредственных результатов
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок
	Фактический срок
	Непосредственные результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*>

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные значения
	достигнутые значения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы»

	2
	Основное мероприятие 1. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
	МБУК ЦБС «Навашинская»
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Фактическая обеспеченность учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности:

библиотеками – 16 библиотек.

Количество пользователей библиотек – 7353 человек
	Фактическая обеспеченность учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности:

библиотеками – 16 библиотек.

Количество пользователей библиотек –6438 человек
	нет

	
	Основное мероприятие 2. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций
	МАУ ЦРКиТ «Возрождение»
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Количество посетителей музея-  2965 посетителя;

Число отдыхающих на территории туристического комплекса «Озеро Свято» - 3133 человек.
	Количество посетителей музея-  2130;

Число отдыхающих на территории туристического комплекса «Озеро Свято» - 1574 человек.
	нет

	
	Основное мероприятие 3. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
	МУК «Навашинское СКО»

МУК «ДК»
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Фактическая обеспеченность учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности:

клубами и учреждениями клубного типа – 15 учреждений.
	Фактическая обеспеченность учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности:

клубами и учреждениями клубного типа – 15 учреждений.
	нет

	
	Основное мероприятие 4.

Организация и проведение государственных праздников и общественно-значимых мероприятий 
	МУК «Навашинское СКО»

МУК «ДК»
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Количество участников культурно-досуговых мероприятий – 40000человек
	Количество участников культурно-досуговых мероприятий -115031
	нет

	
	Основное мероприятие 5.

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств
	МБУ ДО «Навашинская ДШИ»
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Число детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных органам управления в сфере культуры- 448 человек.

Количество человеко-часов на оказание муниципальных услуг:

-  реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств- 105993 человеко-часов.
	Число детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных органам управления в сфере культуры- 469 человек.

Количество человеко-часов на оказание муниципальных услуг:

-  реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств- 58885человеко-часов.
	нет

	
	Основное мероприятие 6.

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
	МБУ ДО «Навашинская ДШИ»
	январь
	декабрь
	январь
	 июнь
	Число детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных органам управления в сфере культуры- 448 человек.

Количество человеко-часов на оказание муниципальных услуг:

- реализация дополнительных общеразвивающих программ – 43153,5 человеко-часов.
	Число детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных органам управления в сфере культуры- 469 человек.

Количество человеко-часов на оказание муниципальных услуг:

- реализация дополнительных общеразвивающих программ –  23973

человеко-часов.
	нет

	
	Основное мероприятие 7: Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета 


	МБУ «ЦБО»
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Наличие замечаний контролирующих органов – 0 замечаний
	Наличие замечаний контролирующих органов – 0 замечаний
	нет

	
	Основное мероприятие 8: Ведение бухгалтерского учета автономными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета
	МБУ «ЦБО»
	январь
	декабрь
	январь
	июнь 
	Наличие замечаний контролирующих органов – 0 замечаний
	Наличие замечаний контролирующих органов – 0 замечаний
	нет

	
	Основное мероприятие 9: Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений


	МБУ «ЦБО»
	январь
	декабрь
	январь
	июнь 
	Наличие замечаний контролирующих органов – 0 замечаний
	Наличие замечаний контролирующих органов – 0 замечаний
	нет

	
	Основное мероприятие 10: Ведение бюджетного учета, формирование регистров органами власти
	МБУ «ЦБО»
	январь
	декабрь
	январь
	июнь 
	Наличие замечаний контролирующих органов – 0 замечаний
	Наличие замечаний контролирующих органов – 0 замечаний
	нет

	
	Основное мероприятие 11: Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицитов бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета
	МБУ «ЦБО»
	январь
	декабрь
	январь
	июнь 
	Наличие замечаний контролирующих органов – 0 замечаний
	Наличие замечаний контролирующих органов – 0 замечаний
	нет

	
	Основное мероприятие 12. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы учреждений 
	МУК «Навашинское СКО»

МУК «ДК» МБУК ЦБС «Навашинская»
МАУ ЦРКиТ»Возрождение» 
	январь
	декабрь
	январь
	июнь 
	Фактическая обеспеченность учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности:

клубами и учреждениями клубного типа – 15 учреждений.
Фактическая обеспеченность учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности:

библиотеками – 16 библиотек
Текущий ремонт Детской библиотеки, строительный контроль ремонта нежилого здания с целью размещения историко-краеведческого музея, устройство пожарной сигнализации «Стрелец» в МБУ ДО «Навашинская ДШИ» установлена система экстренного оповещения работников объектов и иных лиц, находящихся на объектах, о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.


	Фактическая обеспеченность учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности:

клубами и учреждениями клубного типа – 15 учреждений.
Фактическая обеспеченность учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности:

библиотеками – 16 библиотек
Утепление крыши МУК «ДК» проведено.
Проведен ремонт детской и центральной библиотек, крыши и помещения в ДК, установка системы Стрелец в ДШИ, и установка установлена система экстренного оповещения работников объектов и иных лиц, находящихся на объектах, о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.


	нет

	
	Основное мероприятие 13. Комплектование книжных фондов библиотек
	МБУК ЦБС «Навашинская»


	май
	декабрь
	май
	июнь 
	Количество пользователей библиотек – 7353 человек
	Количество пользователей библиотек – 6278 человек
	нет

	
	Основное мероприятие 14. Обеспечение реализации муниципальной программы 


	УКСиМП
	январь
	декабрь
	январь 
	июнь 
	Обеспечение текущей деятельности УКСиМП
	Текущая деятельность УКСиМП обеспечена
	нет

	
	Основное мероприятие 15. Поддержка творческой деятельности лучших учреждений и лучших работников учреждений культуры е 
	МБУК ЦБС «Навашинская»
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Приобретение компьютерной и оргтехники для Поздняковской библиотеке 
	
	

	
	Основное мероприятие 19. Создание детских культурно-просветительских центров на базе библиотек в рамках реализации национального проекта «Семья»


	МБУК ЦБС «Навашинская»
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Создание детского культурно-просветительного центра на базе Детской библиотеки – 1 ед.
	
	

	
	Основное мероприятие 20. Модернизация региональных и муниципальных музеев в рамках реализации национального проекта «Семья»


	МАУ ЦРКиТ «Возрождение»
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Капитальный ремонт нежилого здания, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Навашино, ул. Ленина, д. 8 с целью размещения историко-краеведческого музея– 1 ед.
	
	

	
	Основное мероприятие 21. Модернизация региональных и муниципальных библиотек в рамках реализации национального проекта «Семья»
	МБУК ЦБС «Навашинская»
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Капитальной ремонт Центральной библиотеки – 1шт.
	
	


Раздел 3. Итоги реализации муниципальной программы

за 1 полугодие 2026года
В отчетный период в отрасли продолжила работу сеть муниципальных учреждений, включающая: 

· Муниципальное учреждение культуры «Социально-культурное объединение городского округа Навашинский» (МУК «Навашинское СКО») с 15 сельскими домами культуры;

· Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры города Навашино» (МУК «ДК»); 

· Муниципальное бюджетное учреждение культуры Централизованная библиотечная система «Навашинская» (МБУК ЦБС «Навашинская») с 16 библиотеками;

· Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования «Навашинская детская школа искусств (МБУ ДО «Навашинская ДШИ»);

· Муниципальное автономное учреждение Центр развития культуры и туризма «Возрождение» (МАУ ЦРКиТ «Возрождение»), в структуру которого входят: историко-краеведческий музей и туристический комплекс «Озеро Свято»;

· Муниципальное бюджетное учреждение «Центр бухгалтерского обслуживания и ресурсного обеспечения учреждений культуры и спорта» (МБУ «ЦБО»).

МУК «Навашинское СКО»
В  учреждении  функционируют:

- 179 клубных формирования (клубы по интересам, любительские объединения) – с числом участников 1742 чел., из них:

- 97 клубных формирований самодеятельного народного творчества – с числом участников 754 человек, из которых 8 коллективов с почетным званием «Народный (Образцовый)».

За 1 полугодие 2026 года учреждением проведено 1143  (1 полугодие 2025 г. - 1137)  культурно-массовых мероприятий, в которых приняло участие  55759 чел. (1 полугодие 2025 г. – 49973 чел.).

В 1 полугодии 2026 года творческие коллективы МУК «Навашинское СКО» стали победителями в 3 - Международных, 9 - Всероссийских, 12 - Областных конкурсах, фестивалях (Гран-При 1 победитель, 28 лауреатов, 3 дипломантов).

МУК «Навашинское СКО» приняли участие в конкурсном отборе проектов некоммерческих организаций, претендующих на получение в 2027 году государственной поддержки (грантов) для реализации творческих проектов в сфере народного искусства, проект «Город русских мастеров» от 20.03.2026г., сумма - 487, 900р., проект на рассмотрении. А также приняли участие в первом грантовом конкурсе ПФКИ 2027 года, подача заявки от 03.06.2026, проект «Окружной фестиваль Навашинские театральные встречи» , сумма - 698 943,00 р. Проект на рассмотрении. 
Наиболее интересные и важные мероприятия 1 полугодия: 2026 год МУК «Навашинское СКО» традиционно открыли Колядками; 23 января в первые на базе Ефановского СДК был организован квартиник приуроченный ко дню рождения В.С. Высоцкого «Высоцкий - голос Эпохи»; 27 января состоялся показ спектакля «Свет в темноте» в рамках программы Пушкинская карта от Большеокулвоского «Народного» театра; массовые гулянья на Масленицу; праздничные программы к 23 февраля и 8 марта; 4 апреля состоялся премьерный показ ЛМК «На горах, и в лесах» на базе натальинского СДК, в рамках программы Пушкинская карта; 18 апреля состоялся большой отчетный концрт «Народного» (Образцового) хореографического ансамбля «Экспрессио» на базе Большеокуловского СДК; с 4-8 мая 2026 года была проведена традиционная выездная патриотическая акция «Победы светлый час» в села и деревни округа; 27 мая торжественный митинг и концерт в день пограничника России «Граница на замке» в Малом Окулово; 11 июня проведен фестиваль макстеров ДПИ и ИЗО «Кладовая творчества», в рамках Года единства народов России «Город русских мастеров»; 22 июня проведены патриотические мероприятия и митинги у Обелисков Славы в день Памяти и скорби; 4 июля в туристическом комплексе «Озеро Свято» организован традиционный праздник «В гостях у Дедовского Нептуна». Регулярно сотрудники МУК «Навашинское СКО» выезжают с концертными программи в с.Монаково (июнь – Степуринский СДК и Тешинский ДД). 

С начала 2026 года были выполнены работы по текущему ремонту Ефановского СДК, а именно

- ремонт отмостки и фасада здания Ефановского СДК на сумму 453 267,50 рублей;

- ремонт центрального и запасного входов Ефановского СДК на сумму 230 795,90 рублей;

- ремонт цоколя здания Ефановского СДК на сумму 450 998,58 рублей.

В течение мая – июня 2026 года проведен ремонт стен дискозала Большеокуловского СДК на сумму 400 919,84 рублей.

В июне 2026 года произведен ремонт отопления и замена наружной двери в здании тешинского ДД на сумму 277 788,83 рублей. 

МУК «Дворец культуры городского округа Навашинский» 

В учреждении функционируют:
- 54 клубных формирования (клубы по интересам, любительские объединения) с числом участников 1000 человека, из них:
- 51 клубных формирований самодеятельного народного творчества с числом участников 586 человек, 10 коллективов имеет почетное звание «Народный (Образцовый)».
В 1 полугодии 2026 года творческие коллективы принимали активное участие в областных, Всероссийских и Международных конкурсах и фестивалях. По результатам участия в 1 полугодии 2026 года – 8 Гран-при, 162 лауреатов и 17 дипломанта.
За первое полугодие 2026 года учреждением проведено в разных форматах 68 культурно-массовых мероприятия (за 1 полугодие 2025 г. - 98 мероприятий), в которых приняли участие 59272 чел. (за 1 полугодие 2025 г. – 54885 чел.).
Наиболее интересные и важные мероприятия 1 полугодия 2026 года:  

развлекательная программа «Вечер в кругу друзей»,  программа мероприятий в рамках лыжного перехода кадетов им. Маргелова, III Областной детский вокальный конкурс эстрадной песни "Хрустальная нотка", Фестиваль патриотической песни "Битва хоров", посвященный 81-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов., Цикл мероприятий, посвященный 81-ой годовщине Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов, "Спасем планету от скучного лета!" 1 июня – День защиты детей,  День молодежи 2026.  

МБУК ЦБС «Навашинская» 

В библиотеках системы 6438 читателя, которые посетили библиотеки 88415 раз, им было выдано 113098 экземпляров литературы, выполнено 2043 справок, проведено 1401 мероприятие, которые посетили 33393 раз.

К Году единства народов России в Центральной библиотеке была оформлена выставка «Россия». В преддверии Дня Победы в Центральной библиотеке работала интерактивная выставка "Имя Победы в лицах и реликвиях", состоявшая из нескольких частей: 

1. Выставки «Маршалы Победы»

2. Выставки «Живая память о земляках». 

3. Выставки «Реликвии, опаленные войной» 

В рамках всероссийской акции «Библионочь» проведен квилт «Единство культур». В библиотеках округа прошел фестиваль «Читай, Навашино!». 
Продолжали свою работу любительские объединения Центральной библиотеки:

· литературное кафе, в рамках которого прошли две встречи, посвященные  Салтыкову-Щедрину и Ф.Раневской.

· клуб поэтов «Встреча», состоялось четыре встречи. 

· клуб «Защитники Отечества», прошло два заседания. 

· клуб «Аз - Арт», было проведено 5 мероприятий. В преддверии 8 марта была открыта выставка «Весенний вернисаж» 
· клуб любителей истории и права (КЛИП) – четыре встречи.

Проведено 18 мероприятий по ПК.

МБУ ДО «Навашинская ДШИ» 

МБУ ДО «Навашинская ДШИ» реализует программы дополнительного образования по специальностям: фортепиано, баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара, труба, саксофон, хоровое пение, изобразительное искусство, подготовка детей к обучению в ДШИ, раннее эстетическое развитие.

Воспитанниками детской школы искусств являются дети дошкольного и школьного возраста, количество учащихся на 30.06.2026 составляет – 469 человека. О высоком профессиональном уровне преподавателей Детской школы искусств свидетельствуют победы воспитанников в конкурсах областного, межрегионального, всероссийского и международного значения. В 2025-2026 учебном году более 150 учащихся стали лауреатами и дипломантами:

областной уровень: - 93 лауреатов, 13 дипломантов;

межрегиональный уровень: - 27 лауреата; 9 дипломанта;

всероссийский уровень: - 45 лауреата; 10 дипломантов;

международный уровень: - 2 лауреата; 0 дипломантов.

Наиболее интересные и важные мероприятия года: Реализация историко-патриотического проекта «Героическая симфония в красках» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (состоял из 4 этапов и реализовывался в течение четырех месяцев), «Волшебная страна искусства» - праздник посвящение в первоклассники, концертная программа «Рождественские встречи», школьная олимпиада по предмету Слушание музыки «Музыкальные почемучки», Областной конкурс юных исполнителей на народных инструментах им. Ю.С. Гусева, Областной фестиваль «Всероссийский День баяна, аккордеона и гармоники», выставка работ учащихся художественного отделения к 8 Марта «Образ пленительный, образ прекрасный!», концерт к 8 Марта «Есть в марте день особенный!», школьная мультимедийная олимпиада по Музыкальной литературе для старших классов «По страницам русской классики. Сказка в музыке», Областной конкурс декоративно-прикладного творчества «Волшебство своими руками», школьный конкурс юных пианистов «Музыкальные зарисовки», отчетные концерты на музыкальном и художественном отделениях, выставка работ учащихся художественного «Время нашей Победы», посвященная Дню Победы, праздничный концерт учащихся и преподавателей музыкального отделения «Весна! Салют! Победа!», посвящённый Дню Победы, День открытых дверей для детских садов «Путешествие в страну Мульти-Пульти!», выпускная Музыкальная гостиная для 2 года обучения ОРЭР «В гармонии красок и звуков!», выпускной вечер «Навстречу творческим ветрам!».

МБУ ДО «Навашинская ДШИ» является активным участником реализации федерального проекта «Пушкинская карта». За 1 полугодие 2026 года  проведено 12 мероприятий по Пушкинской карте.

 

МАУ ЦРКиТ «Возрождение» 
В первом полугодии 2026 года в районном историко-краеведческом музее им. Г.Д. Корчина проведено 129  (за 2025 г. - 127) экскурсий и мероприятий, 8 (2025 г. - 10) выставок, в которых приняли участие 2130 человек (2025 г. – 2515 чел.). Коллекция музейных экспонатов включает в себя 980 (было 970) предметов.
Наиболее интересные и важные мероприятия и события первого полугодия: тематические образовательные программы: «Блокадной памяти страницы», урок мужества «Афганистан. Без права на забвение»,  интеллектуальная игра «Отечество. Грани истории», лекторий «Традиции и промыслы народов России», музейные уроки «Мы сильны, когда едины», торжественное мероприятие «Я - гражданин России» с вручением паспортов, приуроченное к юбилейным датам в истории Отечества, пешеходные экскурсии «Тайны знакомых улиц», «Пройдусь по городу родному»,  выставки: выставка «Навашинские огнеборцы. Вместе за безопасность», выставка творческих работ Елены Затулий «Весеннее настроение», выставка – инсталляция  «И помнит мир спасенный..» с экспозицией об участниках СВО.
Наиболее интересные и важные мероприятия  первого полугодия на туристическом комплексе «Озеро Свято»: фестиваль бардовской песни творчества Заслуженного артиста России Сергея Трофимова «Формула счастья» около 300 участников.
 

Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов

достижения цели и непосредственных результатов по итогам  1 полугодия 2026 года

	N№ п/п
	Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование)
	Ед. измерения
	Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы
	Ожидаемый результат

	
	
	
	Отчетный период  1 полугодие 2026 года
	

	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на территории муниципального  округа Навашинский на 2023-2028 годы»

	1
	Индикатор 1. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности:

- клубами и учреждениями клубного типа

- библиотеками
	%
	200

100
	200

100
	100

100

	2
	Индикатор 2. Ежегодный рост числа   пользователей библиотек
	% к предыдущему году
	0,1
	-
	0,1

	3
	Индикатор 3. Ежегодный рост числа  посетителей музея
	% к предыдущему году
	0,1
	-
	0,1

	4
	Индикатор 4. Ежегодный рост числа  отдыхающих посетивших туристический комплекс «Озеро Свято»
	% к предыдущему году
	0,1
	-
	0,1

	5
	Индикатор 5. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)
	%
	97,6
	-
	Независимая оценка учреждений культуры проведена в 2025 году

	6
	Индикатор  6.

Выполнение плана мероприятий
	%
	100
	100
	100

	7
	Индикатор 7. Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных органам управления в сфере культуры
	%
	16,1
	16,6
	16,1

	8
	Индикатор 8: Выполнение муниципального задания  по оказанию муниципальных услуг:

- реализация дополнительных общеразвивающих программ;

- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств
	%
	100

100


	100

100
	100

100



	9
	Непосредственный результат 1.

Фактическая обеспеченность учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности:

- клубами и учреждениями клубного типа

- библиотеками
	Ед.
	15
16
	15
16
	15

16

	10
	Непосредственный результат 2. Количество пользователей библиотек
	Ед.
	7353
	6438
	7353

	11
	Непосредственный результат 3. Количество посетителей музея
	Ед.
	2965
	2130
	2965

	12
	Непосредственный результат 4.Число отдыхающих на территории туристического комплекса «Озеро Свято»
	Чел.
	3133
	1574
	3133

	13
	Непосредственный результат 5. Количество посещений культурно-массовых мероприятий
	Ед.
	40000
	115031
	115031

	14
	Непосредственный результат 6. Наличие замечаний контролирующих органов
	Ед.
	0
	0
	0

	15
	Непосредственный результат 7.

Число детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных органам управления в сфере культуры
	Чел.
	448
	469
	469

	16
	Непосредственный результат 8: Количество человеко-часов на оказание муниципальных услуг:

- реализация дополнительных общеразвивающих программ;

- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств
	Человеко-час
	43153,5
105993
	23973

58885
	43153,5

105993


Раздел 4. Информация об изменениях, внесенных

ответственным исполнителем в муниципальную программу

постановление Администрации городского округа Навашинский  от 10.11.2022 № 1136 «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие культуры и туризма на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»;

постановление Администрации городского округа Навашинский  от 14.12.2022 № 1292 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы», утвержденную постановлением Администрации городского округа Навашинский  от 10.11.2022 №1136»;

постановление Администрации городского округа Навашинский  от 16.03.2023 № 257 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы», утвержденную постановлением Администрации городского округа Навашинский  от 10.11.2022 №1136»;

постановление Администрации городского округа Навашинский  от 13.04.2023 № 357 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы», утвержденную постановлением Администрации городского округа Навашинский  от 10.11.2022 №1136»;

постановление Администрации городского округа Навашинский  от 17.08.2023 № 758 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы», утвержденную постановлением Администрации городского округа Навашинский  от 10.11.2022 №1136»;

постановление Администрации городского округа Навашинский  от 26.12.2023 № 1086 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы», утвержденную постановлением Администрации городского округа Навашинский  от 10.11.2022 №1136»;

постановление Администрации городского округа Навашинский  от 28.12.2023 № 1124 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы», утвержденную постановлением Администрации городского округа Навашинский  от 10.11.2022 №1136»; 

постановление Администрации городского округа Навашинский  от 12.04.2024 № 257 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы», утвержденную постановлением Администрации городского округа Навашинский  от 10.11.2022 №1136»;

постановление Администрации городского округа Навашинский  от 20.08.2024 № 538 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы», утвержденную постановлением Администрации городского округа Навашинский  от 10.11.2022 №1136»;

постановление Администрации городского округа Навашинский  от 19.12.2024 № 882 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы», утвержденную постановлением Администрации городского округа Навашинский  от 10.11.2022 №1136»;

постановление Администрации городского округа Навашинский  от 15.12.2024 № 911 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы», утвержденную постановлением Администрации городского округа Навашинский  от 10.11.2022 №1136»;

постановление Администрации городского округа Навашинский  от 21.03.2025 № 216 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы», утвержденную постановлением Администрации городского округа Навашинский  от 10.11.2022 №1136»;

постановление Администрации городского округа Навашинский  от 07.04.2025 №271 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы», утвержденную постановлением Администрации городского округа Навашинский  от 10.11.2022 №1136»;

постановление Администрации городского округа Навашинский  от 18.07.2025 №523 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы», утвержденную постановлением Администрации городского округа Навашинский  от 10.11.2022 №1136»;

постановление Администрации городского округа Навашинский  от 22.09.2025 №694 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы», утвержденную постановлением Администрации городского округа Навашинский  от 10.11.2022 №1136»;

постановление Администрации городского округа Навашинский  от 28.11.2025 №864«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы», утвержденную постановлением Администрации городского округа Навашинский  от 10.11.2022 №1136»;

постановление Администрации муниципального округа Навашинский  от 29.12.2025 №969 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы», утвержденную постановлением Администрации городского округа Навашинский  от 10.11.2022 №1136»;

постановление Администрации муниципального округа Навашинский  от 30.12.2025 №998 «О внесении изменений в постановление администрации  городского округа Навашинский Нижегородской области от 10.11.2022 №1136 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма не территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»;
постановление Администрации муниципального округа Навашинский  от 06.03.2026 №193 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы», утвержденную постановлением Администрации городского округа Навашинский  от 10.11.2022 №1136»;

постановление Администрации муниципального округа Навашинский  от 04.06.2026 №443«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы», утвержденную постановлением Администрации городского округа Навашинский  от 10.11.2022 №1136»;

Раздел 5. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Основные направления развития культуры и туризма  на территории муниципального округа Навашинский  во втором полугодии  2026 года:
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

- подготовка учреждений культуры к осенне-зимнему периоду;

-  проведение мероприятий, в рамках празднования Дня города;
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий;

- увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий;

- сохранение контингента  обучающихся в Детской школке искусств.
Начальник                                                                                                                                                                         Е.А. Ерышева
Главный бухгалтер                                                                                                                                                          О.В. Засухина


