#### ОТДЕЛ ЖКХ И ТЭК ДЕПАРТАМЕНТА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ

#### АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ

#### НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

#### ОТЧЕТ

#### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

#### «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ

#### НА 2023-2028 ГОДЫ»

#### за 2025 года

#### ОТЧЕТ

#### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

#### «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ

#### НА 2023-2028 ГОДЫ» за 2025 год

#### Раздел 1. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета городского округа Навашинский и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

#### Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета городского округа Навашинский на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Навашинский на 2023-2028 годы» за 2025 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Отдел ЖКХ и ТЭК управления ЖКХ и благоустройства департамента строительства и ЖКХ Администрации городского округа Навашинский | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации | Управляющие организации (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| # Основное мероприятие 2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда, в том числе по проведению энергоэффективного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Управляющие организации (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| # Основное мероприятие 3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры направленных, в том числе на развитие жилищно-коммунального хозяйства | МКУ «Управление дорог» (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| # Основное мероприятие 4 | Энергосбережение в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций | Отдел ЖКХ и ТЭК , Управление образования, УКСиМП | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| # Основное мероприятие 5 | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и последующему признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | КУМИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| # Основное мероприятие 6 | Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию указанных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами, в соответствии с законодательством Российской Федерации | КУМИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| # Основное мероприятие 7 | Стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проведению мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов | Отдел ЖКХ и ТЭК | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| # Основное мероприятие 8 | Увеличение количества случаев использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии | Отдел ЖКХ и ТЭК | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| # Основное мероприятия 9 | Энергосбережение в транспортном комплексе и повышение его энергетической эффективности, в том числе замещение бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, альтернативными видами моторного топлива – природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией, иными альтернативными видами моторного топлива с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии, иных альтернативных видов моторного топлива и экономической целесообразности такого замещения | МУ «ЦОСО» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| # Основное мероприятие 10 | Снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды | Отдел ЖКХ и ТЭК, Управление образования, УКСиМП | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| # Основное мероприятие 11 | Информационное обеспечение указанных в п.1-п.10 мероприятий, в том числе информированию потребителей энергетических ресурсов об указанных мероприятиях | Отдел ЖКХ и ТЭК | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 1.2. Информация о расходах федерального, областного и бюджета городского округа Навашинский, прочих источников на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Навашинский на 2023-2028 годы» в 2025 году

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | Плановый объем финансирования в соответствии с утвержденной муниципальной программой, тыс. руб. | Утвержденные бюджетные ассигнования (для бюджетных средств)*, план (для прочих источников, тыс. руб. | Кассовые расходы/ исполнено, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование муниципальной программы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы» | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | расходы бюджета городского округа Навашинский | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | расходы бюджета городского округа Навашинский | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда, в том числе по проведению энергоэффективного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | расходы бюджета городского округа Навашинский | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры направленных, в том числе на развитие жилищно-коммунального хозяйства | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | расходы бюджета городского округа Навашинский | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| # Основное мероприятие 4 | Энергосбережение в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | расходы бюджета городского округа Навашинский | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5 | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и последующему признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | расходы бюджета городского округа Навашинский | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6 | Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию указанных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами, в соответствии с законодательством Российской Федерации | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | расходы бюджета городского округа Навашинский | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 7 | Стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проведению мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | расходы бюджета городского округа Навашинский | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 8 | Увеличение количества случаев использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | расходы бюджета городского округа Навашинский | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 9 | Энергосбережение в транспортном комплексе и повышение его энергетической эффективности, в том числе замещение бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, альтернативными видами моторного топлива – природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией, иными альтернативными видами моторного топлива с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии, иных альтернативных видов моторного топлива и экономической целесообразности такого замещения | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | расходы бюджета городского округа Навашинский | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 10 | Снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | расходы бюджета городского округа Навашинский | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 11 | Информационное обеспечение указанных в п.1-п.10 мероприятий, в том числе информированию потребителей энергетических ресурсов об указанных мероприятиях | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | расходы бюджета городского округа Навашинский | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

### Раздел 2. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

#### Таблица 2. Сведения о результатах реализации мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей непосредственных результатов | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализа ции | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Навашинский на 2023-2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации | Управляющие организации городского округа Навашинский (далее - Управляющие организации) | январь | декабрь | январь | декабрь | Число многоквартирных домов, собственники которых выбрали способ управления - управление управляющей организацией, расположенных на территории муниципального образования, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета: электрической энергии до 194; тепловой энергии до 41; горячего водоснабжения до 6, холодного водоснабжения до 28. Число многоквартирных домов, собственники которых выбрали способ управления - управление управляющей организацией, расположенных на территории муниципального образования, в которых имеется потребность в оснащении коллективными (общедомовыми) приборами учета -0. | Обеспечено оснащение коллективными (общедомовыми) приборами учета: -электрической энергии - 195 домов; - тепловой энергии - 41дом; - горячего водоснабжения - 6 дома, холодного водоснабжения до 28. |  | Нет |
| 2. | Основное мероприятие Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда, в том числе по проведению энергоэффективного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Управляющие организации | январь | декабрь | январь | декабрь | 100% МКД, в перечень работ по капитальному ремонту, которых включены работы с энергоэффективными мероприятиями | Обеспечено проведение капитального ремонта общего имущества в объеме 100% |  | Нет |
| 3. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры направленных, в том числе на развитие жилищно-коммунального хозяйства | МКУ «Управление дорожного хозяйства, благоустройства и пожарной безопасности» городского округа Навашинский | январь | декабрь | январь | декабрь | 2 300 шт. энергоэффективных источников света в системе уличного освещения | 2529 шт. энергоэффективных источников света используются в системе уличного освещения |  | Нет |
| 4. | Стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проведению мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов | Отдел ЖКХ и ТЭК | январь | декабрь | январь | декабрь | Поддержание систем коммунальной инфраструктуры в надлежащем состоянии | Обеспечено поддержание систем коммунальной инфраструктуры в надлежащем состоянии |  | Нет |
| 5. | Стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проведению мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов | ЖКХ и ТЭК, Управление образования Администрации городского округа Навашинский, УКСиМП | январь | декабрь | январь | декабрь | 3 организации коммунального комплекса, реализовавших запланированные мероприятия в рамках программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 3 организациями коммунального комплекса обеспечено стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов |  | Нет |
| 6. | Снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды | Отдел ЖКХ и ТЭК, Управление образования, УКСиМП | январь | декабрь | январь | декабрь | Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципальными организациями | Осуществлена работа по реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципальными организациями |  | Нет |
| 7. | Информационное обеспечение указанных в п.1-п.10 мероприятий, в том числе информирование потребителей энергетических ресурсов об указанных мероприятиях | Отдел ЖКХ и ТЭК | январь | декабрь | январь | декабрь | 2 ед. размещенной информации на официальном сайте муниципального округа Навашинский | На официальном сайте городского округа Навашинский размещена информация в количестве 2 ед. |  | Нет |

--------------------------------

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

<**> Графы 4, 5, 6, 7 заполняются для мероприятий, имеющих плановые и фактические сроки реализации.

### Раздел 3. Итоги реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы» за 2025 год

Описание результатов реализации мероприятий муниципальной программы по итогам 2025 года:

В рамках реализации программы проведены следующие мероприятия:

- Обеспечено оснащение коллективными (общедомовыми) приборами учета;

- Произведен и продолжается частичный капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах;

- Обеспечено поддержание систем коммунальной инфраструктуры в надлежащем состоянии;

- Обеспечено в транспортном комплексе энергосбережение, в том числе замещение бензина и дизельного топлива.

Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов достижения цели и непосредственных результатов по

итогам 2025 года

| N№ п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения |  | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений индикаторов достижения цели/непосредственного результата на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Год предшествующий отчетному |  | Отчетный период 2025 год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального округа Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля многоквартирных домов, собственники которых выбрали способ управления - управление управляющей организацией, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Индикатор 1 Электрической энергии Тепловой энергии Природного газа Горячего водоснабжения Холодного водоснабжения | % |  | 100 21 0 1,5 37 | 100 21 0 3 14 |  | 100 21 0 3 14 |  |  |  |
|  | Непосредственный результат 1 Число многоквартирных домов, собственники которых выбрали способ управления - управление управляющей организацией, расположенных на территории муниципального образования, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета: Электрической энергии Тепловой энергии Природного газа Горячего водоснабжения Холодного водоснабжения | ед. |  | 195 41 0 6 73 | 194 41 0 6 28 |  | 195 41 0 6 28 |  | Оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета все многоквартирные дома, в которых имеется техническая возможность установки таких приборов учета |  |
|  | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), собственники которых выбрали способ управления - управление управляющей организацией, расположенных на территории муниципального образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Индикатор 2 Электрической энергии Тепловой энергии Природного газа Горячего водоснабжения Холодного водоснабжения | % |  | 100 0 0 23 57 | 100 0 0 23 58 |  | 100 0 0 23 58 |  |  | - |
|  | Непосредственный результат 2 Число многоквартирных домов, собственники которых выбрали способ управления - управление управляющей организацией, расположенных на территории муниципального образования, в которых имеется потребность в оснащении коллективными (общедомовыми) приборами учета: Электрической энергии Тепловой энергии Природного газа Горячего водоснабжения Холодного водоснабжения | ед. |  | 0 0 0 3 0 | 0 0 0 0 0 |  | 0 0 0 0 0 |  |  |  |
|  | Доля потребляемых коммунальных ресурсов муниципальными учреждениями по приборам учета на территории муниципального образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 3 Электрической энергии Тепловой энергии Природного газа Горячего водоснабжения Холодного водоснабжения | % |  | 100 97,15 100 100 100 | 100 97,15 100 100 100 |  | 100 97,15 100 100 100 |  |  | - |
|  | Непосредственный результат 3 Число квартир в многоквартирных домах, жилых домов (домовладений), собственники которых выбрали способ управления - управление управляющей организацией, расположенных на территории муниципального образования, фактически оснащенных приборами учета: Электрической энергии Тепловой энергии Природного газа Горячего водоснабжения Холодного водоснабжения | ед. |  | 5156 0 48 1211 2948 | 5148 0 0 1216 3005 |  | 5156 0 48 1216 3005 |  |  | - |
|  | Удельный расход энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 4 Электрической энергии Тепловой энергии |  | тыс.Гкал/тыс.м² тыс.кВт*ч/тыс. м² | 0,15 30 | 0,15 30 |  | 0,15 30 |  |  | - |
|  | Непосредственный результат 4 Число квартир в многоквартирных домах, жилых домов (домовладений), собственники которых выбрали способ управления - управление управляющей организацией, расположенных на территории муниципального образования, в которых имеется потребность в оснащении приборами учета Электрической энергии Тепловой энергии Природного газа Горячего водоснабжения Холодного водоснабжения |  | ед. | 0 0 68 846 | 0 0 68 846 |  | 0 0 68 846 |  |  | - |
|  | Индикатор 5 Доля многоквартирных домов, собственники которых выбрали способ управления - управление управляющей организацией, имеющих класс энергетической эффективности «В» и выше |  | % | 62,8 | 62,8 |  | 62,8 |  |  | - |
|  | Непосредственный результат 5 Объем потребляемых муниципальными учреждениями коммунальных ресурсов, приобретаемых по приборам учета на территории муниципального образования: Электрической энергии Тепловой энергии Природного газа Горячего водоснабжения Холодного водоснабжения |  | тыс. кВт*ч тыс. Гкал тыс. куб. м | 1784,61 9,56 382,4 0,15 25,00 | 1784,61 9,56 382,4 0,15 25,00 |  | 1784,61 9,56 382,4 0,15 25,00 |  |  | - |
|  | Индикатор 6 Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории муниципального образования |  | % | 97 | 99 |  | 99 |  |  | - |
|  | Непосредственный результат 6 Общий объем потребляемых коммунальных ресурсов муниципальными учреждениями на территории муниципального образования: Электрической энергии Тепловой энергии Природного газа Горячего водоснабжения Холодного водоснабжения |  | тыс. кВт*ч тыс. Гкал тыс. куб. м | 1784,61 9,84 382,4 0,15 25,00 | 1784,61 9,84 382,4 0,15 25,00 |  | 1784,61 9,84 382,4 0,15 25,00 |  |  | - |
|  | Индикатор 7 Доля транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием |  | % | 100 | 100 |  | 100 |  |  | - |
|  | Непосредственный результат 7 Объем потребляемой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения, находящихся в ведении органов местного самоуправления: Электрической энергии Тепловой энергии |  | тыс. кВт*ч тыс. Гкал | 1454,61 7,19 | 1454,61 7,19 |  | 1454,61 7,19 |  |  | - |
|  | Индикатор 8 Доля многоквартирных домов, собственники которых выбрали способ управления - управление управляющей организацией, в перечень работ по капитальному ремонту которых включены работы с энергоэффективными мероприятиями |  | % | 100 | 100 |  | 100 |  |  | - |
|  | Непосредственный результат 8 Общая площадь зданий и помещений учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций |  | тыс. кв. м. | 47,59 | 47,59 |  | 47,59 |  |  | - |
|  | Непосредственный результат 9 Доля МКД, в перечень работ по капитальному ремонту, которых включены работы с энергоэффективными мероприятиями |  | % | 100 | 100 |  | 100 |  |  | - |
|  | Непосредственный результат 10 Количество энергоэффективных источников света в системе уличного освещения |  | ед. | 2410 | 2300 |  | 2564 |  |  | Выделено финансирование |
|  | Непосредственный результат 11 Общее количество источников света в системе уличного освещения |  | ед. | 2490 | 2320 |  | 2564 |  |  | Выделено финансирование |
|  | Непосредственный результат 12 Площадь многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, имеющих класс энергетической эффективности «В» и выше |  | тыс. кв. м | 151, 807 | 147,494 |  | 147,494 |  |  | - |
|  | Непосредственный результат 13 Общая площадь многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования |  | тыс. кв. м. | 260,374 | 237,192 |  | 237,192 |  |  | Сведения уточнены по результатам инвентаризации |
|  | Непосредственный результат 14 Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием |  | ед. | 6 | 7 |  | 6 |  |  | 1 транспортное средство сгорело |
|  | Непосредственный результат 15 Общее количество транспортных средств, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием |  | ед. | 6 | 7 |  | 6 |  |  | 1 транспортное средство сгорело |
|  | Непосредственный результат 16 Количество бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и последующему признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества |  | ед. | 1 | 1 |  | 1 |  |  | - |
|  | Непосредственный результат 17 Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления, предметом которых является осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов на территории муниципального образования |  | ед. | 0 | 1 |  | 0 |  |  | Отсутствовала возможность заключить энергосервисные договора (контракты) |
|  | Непосредственный результат 18 Количество размещенной информации на официальном сайте городского округа Навашинский |  | ед. | 2 | 2 |  | 2 |  |  | - |

Раздел 4. Информация об изменениях, внесенных

ответственным исполнителем в муниципальную программу

В 2025 году в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы» вносилось следующее изменение:

- постановление Администрации муниципального округа Навашинский от 29.12.2025 №979 «О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального округа Навашинский Нижегородской области на 2023- 2028 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Навашинский от 08.12.2022 № 1257.

### Раздел 5. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

В 2026году при реализации муниципальной программы будет продолжена работа по достижению программных целей и задач.

Заведующий отделом ЖКХ и ТЭК                                                                                                                                Е.И. Виноградова

Заведующий отделом бухгалтерского

учета и статистической отчетности                                                                                                                             М.Г. Поддубошина