Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Информационное общество муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы» за 1 полугодие 2026 год.

Раздел 1 отчета. 
Результаты использования бюджетных
ассигнований бюджета муниципального округа Навашинский и иных средств
на реализацию мероприятий муниципальной программы

Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований
бюджета муниципального округа Навашинский реализацию муниципальной программы
«Информационное общество муниципального округа Навашинский  на 2023-2028 годы»

	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Координатор, соисполнители
	Расходы (тыс. руб.)

	
	
	
	Сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2026
	Сводная бюджетная роспись на 30 июня 2026
	Кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа
	«Информационное общество муниципального округа Навашинский  на 2023-2028годы»
	Всего
Координатор: Управление делами администрации муниципального округа Навашинский Нижегородской области
Соисполнители: 
Департамент строительства и ЖКХ администрации муниципального округа Навашинский Нижегородской области;
Организационный отдел администрации муниципального округа Навашинский;
Муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Приокская правда» (далее – МАУ «Редакция газеты «Приокская правда») (по согласованию)
	4 267,50000
	4 267,50000
	1 584,43599

	Основное мероприятие 1
Организация информирования населения муниципального округа Навашинский о деятельности органов  местного самоуправления, а также по вопросам, имеющим большую социальную значимость
	
	Организационный отдел 
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 2
Обеспечение эффективного межведомственного электронного взаимодействия. Поддержка функционирования существующих  информационных систем и ресурсов, предназначенных для решения вопросов местного значения

	
	Управление делами; 
Департамент строительства и ЖКХ 
	2 308,500
	2 308,500
	583,11200

	Основное мероприятие 3
Формирование и адаптация нормативной правовой базы, обеспечивающей возможность получения заявителями государственных или муниципальных услуг в формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также в электронной форме
	
	Управление делами;
МФЦ (по согласованию);

	0
	0
	0

	Основное мероприятие 4
Развитие официального сайта органов местного самоуправления муниципального округа Навашинский
	
	Управление делами
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 5
Формирование и содержание  муниципального архива. Сохранение культурного наследия
	
	Управление делами
	48
	48
	45,826

	Основное мероприятие 6
Создание условий, обеспечивающих развитие архивного дела, повышение безопасности и сохранности архивных фондов муниципального округа Навашинский, укрепление и модернизация материально-технической базы архива
	
	Управление делами
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 7
Обеспечение организационной, научно-методической и информационной поддержки реализации Программы
	
	Управление делами
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 8
Осуществление издательской деятельности
	
	Организационный отдел; Муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Приокская правда» (далее – МАУ «Редакция газеты «Приокская правда»),
	1 294,225
	1 294,225
	647,11099

	Основное мероприятие 9
Производство и выпуск сетевого издания
	
	Организационный отдел; Муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Приокская правда» (далее – МАУ «Редакция газеты «Приокская правда»),
	616,775
	616,775
	308,387



Таблица 1.2. Информация о расходах федерального, 
областного и бюджета муниципального округа Навашинский, прочих источников на реализацию 
муниципальной программы «Информационное общество муниципального округа Навашинский  на 2023-2028 годы»

	Статус
	Наименование
	Источники ресурсного обеспечения
	Плановый  объем финансирования  соответствии с утвержденной муниципальной программой, 
тыс. руб.
	Утвержденные бюджетные ассигнования (для бюджетных средств)*, план (для прочих источников,)
 тыс. руб.

	Кассовые расходы/ исполнено, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Наименование программы
	«Информационное общество муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы»

	Всего:
	7 840,30000
	7 840,30000
	3 280,166663

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский:
	4 267,50000
	4 267,50000
	1 584,43599

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	3 572,80000
	3 572,80000
	1 695,73064

	
	
	расходы федерального бюджета
	 
	 
	 

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	 
	 
	 

	Основное мероприятие 1
Организация информирования населения муниципального округа Навашинский о деятельности органов  местного самоуправления, а также по вопросам, имеющим большую социальную значимость
	
	Всего:
	0
	0
	0

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0
	0
	0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 2
Обеспечение эффективного межведомственного электронного взаимодействия. Поддержка функционирования существующих  информационных систем и ресурсов, предназначенных для решения вопросов местного значения
	
	Всего:
	2 308,50000
	2 308,50000
	583,11200

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	2 308,50000
	2 308,50000
	583,11200

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 3
Формирование и адаптация нормативной правовой базы, обеспечивающей возможность получения заявителями государственных или муниципальных услуг в формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также в электронной форме
	
	Всего:
	0
	0
	0

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0
	0
	0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д. 
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 4
Развитие официального сайта органов местного самоуправления муниципального округа Навашинский
	
	Всего:
	0
	0
	0

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0
	0
	0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 5
Формирование и содержание  муниципального архива. Сохранение культурного наследия





	
	Всего:
	48,00000
	48,00000
	45,82600

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	48,00000
	48,00000
	45,82600

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 8
Осуществление издательской деятельности

	
	Всего:
	4 867,02500
	4 867,02500
	2 342,84163

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	1 294,22500
	1 294,22500
	647,11099

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	3 572,80000
	3 572,80000
	1 695,73064

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 9
Производство и выпуск сетевого издания
	
	Всего:
	616,77500
	616,77500
	308,38700

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	616,77500
	616,77500
	308,38700

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0




Раздел 2 отчета. 
Результаты реализации мероприятий муниципальной программы
в разрезе подпрограмм муниципальной программы (при наличии)

1) результаты реализации мероприятий подпрограмм дают положительный эффект для повышения качества жизни населения м.о. Навашинский;
2) мероприятия  подпрограмм реализованы частично;
3) проблем при реализации мероприятий не возникало.

Таблица 2. Сведения о результатах реализации мероприятий
муниципальной программы в разрезе подпрограмм муниципальной программы (при наличии)

	№
п/п
	Наименование мероприятий подпрограмм, показателей непосредственных результатов
	Ответствен
ный исполнитель
	Плановый срок
	Фактический срок
	Непосредственные результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*>

	
	
	
	начала реализации
	[bookmark: Par412]окончания реализации
	[bookmark: Par413]начала реализации
	[bookmark: Par414]окончания реализации
	[bookmark: Par415]запланирован-ные значения
	[bookmark: Par416]достигнутые значения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	«Информационное общество муниципального округа Навашинский  на 2023-2028 годы»

	1
	Основное мероприятие 1
Организация информирования населения муниципального округа Навашинский о деятельности органов  местного самоуправления, а также по вопросам, имеющим большую социальную значимость
	Организационный отдел администрации муниципального округа Навашинский 
	январь 2026 года
	декабрь 2026
 года
	январь 2026 года
	июнь 2026 года
	Повышение уровня доверия населения к деятельности органов местного самоуправ-ления муниципального округа Навашинский
	Рост уровня доверия населения к деятельности органов местного самоуправ-ления муниципального округа Навашинский

	нет

	2
	Основное мероприятие 2
Обеспечение эффективного межведомственного электронного взаимодействия. Поддержка функционирования существующих  информационных систем и ресурсов, предназначенных для решения вопросов местного значения
	Управление делами администрации муниципального округа Навашинский
Совет депутатов муниципального округа Навашинский Нижегородской области; 
Департамент строительства и ЖКХ администрации муниципального округа Навашинский Нижегородской области;

	январь 2026 года
	декабрь 2026
 года
	январь 2026 года
	июнь 2026 года
	Оплата услуг по сопровождению справочно-правовой
 систем «Консультант+», «Касперский» и др., оплата услуг по обработке статистических данных и предоставлению статистических бюллетеней.  
Осуществление лицензиро-вания программного обеспечения, продление лицензий программного обеспечения, формирование сертификатов ключей, обновление существующих информационных систем и ресурсов, предназначенных для решения вопросов местного значения
	Произведена оплата услуг по сопровождению справочно-правовой системы «Консультант+». Касперский и др. 
Произведена оплата услуг по обработке статистических данных и предоставлению статистических бюллетеней.  
Осуществлено лицензирование программного обеспечения, продление лицензий программного обеспечения,  формирование сертификатов ключей.
	нет

	3
	Основное мероприятие 3
Формирование и адаптация нормативной правовой базы обеспечивающей возможность получения заявителями государственных или муниципальных услуг в формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также в электронной форме
	Управление делами администрации муниципального округа Навашинский,
МФЦ (по согласованию)
	январь 2026 года
	декабрь 2026
 года
	январь 2026 года
	июнь 2026 года
	Своевременное приведение муниципальных правовых  актов в соответствие законодательству РФ и Нижегородской области
	МПА приведены в соответствие законодательству РФ и НО
	нет

	4
	Основное мероприятие 4
Развитие официального сайта органов местного самоуправления муниципального округа Навашинский
	Управление делами, организационный отдел администрации муниципального округа Навашинский
	январь 2026 года
	декабрь 2026
 года
	январь 2026 года
	июнь 2026 года
	Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Навашинский
	Информационные материалы о деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Навашинский размещены на официальном сайте органа местного самоуправления муниципального округа
https://navashino.nobl.ru/activity/
	нет

	5
	Основное мероприятие 5
Формирование и содержание  муниципального архива. Сохранение культурного наследия

	Управление делами, организационный отдел администрации муниципального округа Навашинский
	январь 2026 года
	декабрь 2026
 года
	январь 2026 года
	июнь 2026 года
	Создание страхового фонда на 8 ед. хранения особо ценных дел, посредством микрофиширования

	В 2026 году создан страховой фонд на 7 ед. хранения особо ценных дел.

	нет

	6
	Основное мероприятие 6
Создание условий обеспечивающих развитие архивного дела, повышение безопасности и сохранности архивных фондов муниципального округа Навашинский, укрепление и модернизация материально-технической базы архива
	Управление  делами администрации муниципального округа Навашинский
	январь 2026 года
	декабрь 2026
 года
	январь 2026 года
	июнь 2026 года
	Проверка наличия и состояния дел постоянного срока хранения в соответствии с планом цикличных проверок (не менее 10 фондов объемом
1431 дело)
	Проверка наличия и состояния дел постоянного срока хранения в соответствии с планом цикличных проверок (6 фондов 4 392 дела))
	нет

	7.1
	Основное мероприятие 7.1
Информационная поддержка и
популяризация Программы
	Организационный отдел администрации муниципального округа Навашинский, МФЦ (по согласованию)
	январь 2026 года
	декабрь 2026
 года
	январь 2026 года
	июнь 2026 года
	Размещение на сайте органов местного самоуправления муниципального округа информации о реализации программы «Информационное общество муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы»
	Информация о реализации программы «Информационное общество муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы» размещена на сайте органа местного самоуправления муниципального округа
https://navashino.nobl.ru/activity/42400/
	нет

	7.2
	Основное мероприятие 7.2
Мониторинг развития
информационного общества
муниципального округа Навашинский 
	Организационный отдел администрации муниципального округа Навашинский
	январь 2026 года
	декабрь 2026
 года
	январь 2026 года
	июнь 2026 года
	Проведение опросов населения  через  сайт органов местного самоуправления муниципального округа о социально-значимых проектах, реализуемых на территории муниципального округа Навашинский и размещение результатов данных опросов
	Проводились  опросы населения  через  сайт органов местного самоуправления муниципального округа Навашинский

Пример: Опрос оценки уровня удовлетворенности граждан деятельностью Администрации муниципального округа Навашинский Нижегородской области
	нет

	7.3
	Основное мероприятие 7.3
Мониторинг общей
удовлетворенности граждан качеством предоставления
государственных и муниципальных услуг; мониторинг качества
предоставления государственных и
муниципальных услуг на территории муниципального округа Навашинский
	Организационный отдел администрации муниципального округа Навашинский, МФЦ (по согласованию)
	январь 2026 года
	декабрь 2026
 года
	январь 2026 года
	июнь 2026 года
	Проведение опросов населения об удовлетворенности качеством предоставления
государственных и муниципальных услуг посредством сайта органов местного самоуправления муниципального округа и размещение результатов проведенных опросов на данном сайте
	Проведение опросов населения об удовлетворенности качеством предоставления
государственных и муниципальных услуг посредством сайта органов местного самоуправления муниципального округа и размещение результатов проведенных опросов на сайте
https://navashino.nobl.ru/about/gosudarstvennye-i-municipalnye-uslugi/oprosy-naseleniya-ob-udovletvorennosti-kachestvom-predostavleniya-gosudarstvennyh-i-municipalnyh-uslug/dannye-monitoringa-kachestva-predostavleniya-gosuslug/

	нет

	8
	Основное мероприятие 8
Осуществление издательской деятельности
	Организационный отдел администрации муниципального округа Навашинский, 
МАУ «Редакция газеты «Приокская правда»  (по согласованию)
	январь 2026 года
	декабрь 2026
 года
	январь 2026 года
	июнь 2026 года
	Выпуск газеты «Приокская правда» (дважды в неделю), с публикациями информации о социально-значимых мероприятиях округа, деятельности органов местного самоуправления м.о. Навашинский, НПА м.о. Навашинский и др.
	Выпуск газеты «Приокская правда» с приложением (дважды в неделю)
с публикацией о социально- значимых мероприятиях округа и деятельности органов муниципального округа
	нет

	9
	Основное мероприятие 9
Производство и выпуск сетевого издания
	Организационный отдел администрации муниципального округа Навашинский, 
МАУ «Редакция газеты «Приокская правда»  (по согласованию)
	январь 2026 года
	декабрь 2026
 года
	январь 2026 года
	июнь 2026 года
	Выпуск газеты сетевого издания с публикациями информации о социально-значимых мероприятиях округа, деятельности органов местного самоуправления м.о. Навашинский, НПА м.о. Навашинский и др.
	Выпуск газеты сетевого издания с публикациями информации о социально-значимых мероприятиях округа, деятельности органов местного самоуправления м.о. Навашинский, НПА м.о. Навашинский и др.
	нет




Раздел 3 отчета. 
Итоги реализации муниципальной программы за 1 полугодие 2026 год

1) повышение качества жизни граждан, создание и развитие в муниципальном округе Навашинский системы единого информационного пространства, соответствующего интересам и потребностям населения округа, обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия, создание инфраструктуры доступа граждан к государственным и муниципальным услугам, предоставляемым физическим и юридическим лицам, в том числе в электронной форме, обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Навашинский, поддержка функционирования существующих информационных систем и ресурсов, предназначенных для решения задач муниципального управления, сохранение культурного наследия;
2) за время в городском округе Навашинский проведена работа по повышению доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу "одного окна", открытость и прозрачность информации о деятельности органов местного самоуправления посредством сети Интернет и через средства массовой информации (газета "Приокская правда"), работа по переходу на предоставление услуг в электронном виде, сделаны значительные шаги в направлении перехода к информационному обществу, с возможностью жителей округа получать существенные преимущества от применения информационных и телекоммуникационных технологий за счет обеспечения равного доступа к информационным ресурсам, упрощения процедур получения государственных и муниципальных услуг, создания сервисов для взаимодействия с государственными органами, органами местного самоуправления и другими организациями, а также сохранение культурного наследия муниципального округа.
3) за 1 полугодие 2026 г. значения индикаторов достижения цели и непосредственных результатов муниципальной программы соответствуют запланированным показателям;
4) распространение информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», внедрение и переход на электронный документооборот, а также снижение численности муниципального округа (основной категорией подписчиков являются пожилыми людьми) в значительной степени влияет на распространение печатных СМИ (снижение тиража) и вести к снижению числа граждан, обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» (все больше имеет распространение оказание услуг в электронном виде).



Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов
достижения цели и непосредственных результатов по итогам 1 полугодия 2026 года

	№ п/п
	Индикатор достижения цели/
непосредственный результат
(наименование)
	Ед.
измерения
	Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы
	Ожидаемый результат достижения плановых значений индикаторов достижения цели/непосредственного результата на конец отчетного периода

	
	
	
	Отчетный период 2026 год
	

	
	
	
	план (год)
2026
	факт (1 полугодие)
2026
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
Муниципальная программа «Информационное общество муниципального округа Навашинский  на 2023-2028 годы»



	1
	Индикатор 1
Доля органов местного самоуправления муниципального округа Навашинский, имеющих доступ к информационным ресурсам, размещенным в информационно-коммуникационной сети ОМСУ, к их общему количеству
	%
	100,0
	100,0
	100,0

	2
	Индикатор 2
Доля создания страхового фонда особо ценных документов (далее - ОЦД) от общего количества ОЦД, хранящихся в архивном секторе управления делами администрации муниципального округа Навашинский
	%
	32
	32
	


31

	3
	Непосредственный результат 1.
Объем тиража

	Шт.
	
197 200

	79 133
	
79 133

	4
	Непосредственный результат 2.
Количество номеров местных печатных СМИ 
	Шт.
	122
	58
	
58

	5
	Непосредственный результат 3.
Размещение информации 
	Мегабайт
	
3220
	1610
	
3220

	6
	Непосредственный результат 4.
Количество печатных страниц 
	Шт.
	
2332
	1160
	
1160

	7
	Непосредственный результат 5 
332200в 4 392 Количество цветных печатных страниц
	Шт.
	208
	104
	104

	8
	Непосредственный результат 6
Количество опубликованных сообщений
	Шт.
	2300
	1150
	1150




Раздел 4 отчета
 Информация об изменениях, внесенных
ответственным исполнителем в муниципальную программу

В муниципальную программу «Информационное общество муниципального округа Навашинский  на 2023-2028 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального округа Навашинский от 14.11.2022 №1157, за 1 полугодие 2026 год изменения не вносились.


Раздел 5 отчета
 Предложения по дальнейшей реализации
муниципальной программы
Исходя из итогов реализации муниципальной программы «Информационное общество муниципального округа Навашинский  на 2023-2028 годы» в 1 полугодии 2026 году, в целях повышения ее эффективности, планируется продолжать реализацию всего комплекса мероприятий программы,  так как основной целью программы является повышение качества жизни граждан муниципального округа Навашинский на основе использования возможностей информационных и телекоммуникационных технологий, сохранение культурного наследия муниципального округа Навашинский, обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Навашинский, доступа к архивным документам как элементу информационной культуры, способной удовлетворить рост потребности населения, органов местного самоуправления в поиске и получении архивной информации.
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