ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа 

Навашинский Нижегородской области на 2023-2028годы»,  по состоянию на 31.12.2025 г.
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Навашинский Нижегородской области  от 14 ноября  2022 года №1164, (в редакции постановлений от 29.12.2022 № 1377, от 11.04.2023 № 349, от 11.07.2023 №630, от 10.08.2023 №730, от 28.12.2023 №1128, от 29.12.2023 №1141, от 01.07.2024 № 422, от 21.11.2024 №806, от 26.12.2024 № 930, от 28.12.2024 №966, от 10.04.2025 №280, от 29.05.2025 №381, от 28.07.2025 №542, от 13.10.2025 №745 и в редакции постановлений администрации муниципального округа Навашинский от 30.12.2025 №991, от 30.12.2025 №1010), (далее - муниципальная программа).
В рамках исполнения муниципальной программы предусмотрена реализация 4 основных мероприятий. Результаты, достигнутые за период с 01.01.2025 по 31.12.2025, изложены в данном отчете.

Раздел 1. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета городского округа Навашинский
и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы 
Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа Навашинский по реализации муниципальной программы.
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Координатор, соисполнители
	Расходы (тыс. руб.)

	
	
	
	сводная бюджетная роспись, план на

1 января 2025 года
	сводная бюджетная роспись на

31 декабря 2025 года
	кассовое исполнение

	Муниципальная программа
	«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа 

Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы»
	всего
	5693,06141
	3841,69449
	3788,63240

	
	
	КУМИ г.о. Навашинский Нижегородской области
	3693,06141
	3542,44231
	3489,38022

	
	
	Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Навашинский Нижегородской области
	2000,00000
	299,25218
	299,25218

	Основное мероприятие

 1.Организация учета и распоряжения муниципальным имуществом. Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов.
	
	всего


	400,00000
	582,51581
	582,51581

	
	
	КУМИ г.о. Навашинский Нижегородской области
	400,00000
	         442,51581
	         442,51581

	
	
	Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Навашинский Нижегородской области
	-
	         140,00000
	         140,00000

	Основное мероприятие

2. Содержание муниципального имущества
	
	всего
	3824,60841
	1749,33968
	1703,81155

	
	
	КУМИ г.о. Навашинский Нижегородской области
	        1824,60841
	1590,08750
	1544,55937

	
	
	Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Навашинский Нижегородской области
	        2000,00000
	159,25218
	159,25218

	Основное мероприятие

3. Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности
	
	КУМИ г.о. Навашинский Нижегородской области
	1253,30000
	1276,72978
	1269,19582

	Основное мероприятие

4. Содержание, текущий ремонт и управление общим имуществом многоквартирного дома, в отношении помещений и, находящихся в муниципальной собственности
	
	КУМИ г.о. Навашинский Нижегородской области
	215,15300
	233,10922
	233,10922


Таблица 1.2. Информация о расходах федерального, областного

и бюджета городского округа Навашинский, прочих источников на реализацию муниципальной программы

	Статус
	Наименование
	Источники ресурсного обеспечения
	Плановый объем финансирования соответствии с утвержденной муниципальной программой,

             тыс.  руб. 
	Утвержденные бюджетные ассигнования (для бюджетных средств)*, план (для прочих источников),  тыс. руб.
	Кассовые расходы/ исполнено, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа
	«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа

Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы»
	Всего:
	5274,96417
	5274,96417
	5221,90208

	
	
	расходы бюджета городского округа Навашинский
	3841,69449
	3841,69449
	3788,63240

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	1433,26968
	1433,26968
	1433,26968

	
	
	расходы федерального бюджета
	-
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	-
	-
	0

	Основное мероприятие 1
	Организация учета и распоряжения муниципальным имуществом. Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов.


	Всего:
	582,51581
	582,51581
	582,51581

	
	
	расходы бюджета городского округа Навашинский
	582,51581
	582,51581
	582,51581

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	-
	-
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	-
	-
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 2
	Содержание муниципального имущества
	Всего:
	3182,60936
	3182,60936
	3137,08123

	
	
	расходы бюджета городского округа Навашинский
	1749,33968
	1749,33968
	1703,81155

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	1433,26968
	1433,26968
	1433,26968

	
	
	расходы федерального бюджета
	-
	-
	-

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 3
	Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности


	Всего:
	1276,72978
	1276,72978
	1269,19582

	
	
	расходы бюджета городского округа Навашинский
	1276,72978
	1276,72978
	1269,19582

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	-
	-
	-

	
	
	расходы федерального бюджета
	-
	-
	-

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
	-
	-

	Основное мероприятие 4
	Содержание, текущий ремонт и управление общим имуществом многоквартирного дома, в отношении помещений и, находящихся в муниципальной собственности
	Всего:
	233,10922
	233,10922
	233,10922

	
	
	расходы бюджета городского округа Навашинский
	233,10922
	233,10922
	233,10922

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	-
	-
	-

	
	
	расходы федерального бюджета
	-
	-
	-

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	-
	-
	-


--------------------------------

<*> Указывается объем бюджетных ассигнований согласно уточненной бюджетной росписи на отчетную дату

Раздел 2. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

Таблица 2. Сведения о результатах реализации мероприятий муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование мероприятий подпрограмм, показателей непосредственных результатов
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок
	Фактический срок
	Непосредственные результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*>

	
	
	
	начала реализа
ции
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные значения
	достигнутые значения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального округа 

Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы»,  

	1.
	Организация учета и распоряжения муниципальным имуществом. Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов.

	 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа Навашинский Нижегородской области
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества, изготовление технических планов, постановка на кадастровый учет и государственная регистрация права, а также определение рыночной стоимости объектов муниципального имущества и земельных участков.
	По запланированным на 2025 год объектам недвижимости проведена техническая инвентаризация  недвижимого имущества, изготовлены технические планы, осуществлена  постановка на кадастровый учет и государственная регистрация права, а также определена рыночная стоимость объектов муниципального имущества и земельных участков.-
	Нет

	2.
	Содержание муниципального имущества
	 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа Навашинский Нижегородской области
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Оплата по информационно-расчетному обслуживанию, коммунальных услуг по содержанию муниципального имущества
	В 2025году  произведена  оплата в соответствии с условиями договора по информационно-расчетному обслуживанию, оплачены коммунальные расходы по содержанию муниципального имущества. Произведен полный расчет за капитальный ремонт административного здания на ул.Заводская дом.2. Отремонтирован аварийный газопровод
	Нет

	3.
	Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности


	 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа Навашинский Нижегородской области
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности 
	В 2025году произведена  оплата  взносов за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности в соответствии с условиями заключенного договора.
	Нет

	4.
	Содержание, текущий ремонт и управление общим имуществом многоквартирного дома, в отношении помещений и, находящихся в муниципальной собственности
	 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа Навашинский Нижегородской области
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Оплата по: муниципальному контракту

 на оказание услуг по управлению многоквартирным домом.
	В  2025году  произведена  оплата в соответствии с условиями заключенных  муниципальных  контрактов
	Нет


--------------------------------

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

<**> Графы 4, 5, 6, 7 заполняются для мероприятий, имеющих плановые и фактические сроки реализации.

Раздел 3. Итоги реализации муниципальной программы

на 31.12.2025 года
В рамках реализации программы с 01.01.2025 – 31.12.2025 года достигнуты следующие результаты, а именно:

             -  в деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом применяются современные формы и методы управления муниципальным имуществом городского округа Навашинский Нижегородской области.

      - сформирована благоприятная среда для повышения эффективности управления муниципальным имуществом городского округа Навашинский Нижегородской области.

           Зарегистрированы права на земельные участки под объектами муниципальной собственности в соответствии с Федеральным Законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

         В соответствии с Федеральным Законом от 27.06.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 24.08.2020 № 887 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления,      муниципальными учреждениями и организациями, участвующим в оказании муниципальных услуг на территории городского округа Навашинский Нижегородской области», количество муниципальных услуг, предоставленных комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа Навашинский Нижегородской области в первом полугодии составило — 372. 
           За период с 01.01.2025 - 31.12.2025 года,  комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Навашинский Нижегородской области зарегистрировано право муниципальной собственности на 25 объектов бесхозяйного имущества.
Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов

достижения цели и непосредственных результатов по итогам на 31.12.2025 года

	№ п/п
	Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование)
	Ед. измерения
	Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений индикаторов достижения цели/непосредственного результата на конец отчетного периода

	
	
	
	Год предшествующий отчетному 
	Отчетный период 

На 31.12. 2025 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа  «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального округа 

Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы»,  

	Индикаторы достижения цели:
	
	
	
	
	

	1. Доведение доли объектов недвижимого имущества (за исключением муниципального жилищного фонда), учтенных в реестре муниципального имущества, на которые зарегистрированы права муниципальной собственности, до 65%
	%
	60

	60
	60
	

	2. Доведение доли земельных участков под объектами муниципальной собственности, права на которые оформлены, до 70%.
	%
	64
	65
	65
	

	 3.    Доведение количества муниципальных услуг, оказываемых органом управления и распоряжением муниципальным имуществом городского округа Навашинский Нижегородской области в электронном виде, до 18
	%

	16
	17

	17

	

	4. Доля объектов муниципального имущества городского округа  Навашинский Нижегородской области, реализованного на торгах, к общему количеству объектов муниципального имущества городского округа Навашинский Нижегородской области, включенных в прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа Навашинский Нижегородской области: по окончании реализации Программы - 100%
	%


	50
	60

	60

	

	5. Доля сформированных и поставленных на кадастровый учет в уточненном виде земельных участков для последующего предоставления в собственность и в аренду  по отношению к общему количеству таких земельных участков  - 100%
	%


	94
	96

	96

	

	6. Доведение доли объектов бесхозяйного имущества, на которое не зарегистрированы права муниципальной собственности, до 700%.
	%


	80
	85

	85

	

	7. Ежегодное увеличение не менее чем на 10% количества объектов имущества в Перечень.

	%


	100
	100
	100
	

	8. Доля заключенных договоров на предоставление в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, включенного в Перечень от
 общего количества имущества включенного в Перечень.
	%


	30
	30
	30
	

	Величина прямых финансовых поступлений в бюджет городского округа Навашинский
	Тыс. руб.
	11313,3
	8370,20000
	13277,01644
	Повышенный спрос среди населения и организаций на аренду и приобретение в собственность муниципального имущества

	Количество имущества в Перечне
	Ед.
	20
	22
	20
	Имущество, предназначенное для включения в перечень, освободилось в 2026 году.

	в т.ч. земельные участки
	Ед.
	7
	7
	7
	


Раздел 4 отчета. Информация об изменениях, внесенных

ответственным исполнителем в муниципальную программу

В муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа  Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы»,   утвержденную постановлением Администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 14.11.2022 № 1164 внесены следующие изменения:
	Реквизиты постановления о внесении изменений в муниципальную программу
	Перечень изменений

	1. Постановление  администрации городского округа Навашинский от 29.12.2022 № 1377
	Программа изложена в новой редакции.

	2. Постановление  администрации городского округа Навашинский от 11.04.2023 № 349
	Программа изложена в новой редакции.

	3. Постановление  администрации городского округа Навашинский от 11.07.2023 № 630
	Программа изложена в новой редакции.

	4. Постановление  администрации городского округа Навашинский от 10.08.2023 № 730
	Программа изложена в новой редакции.

	5. Постановление  администрации городского округа Навашинский от 28.12.2023 № 1128
	Программа изложена в новой редакции.

	6. Постановление  администрации городского округа Навашинский от 29.12.2023 № 1141
	Программа изложена в новой редакции.

	7. Постановление  администрации городского округа Навашинский от 01.07.2024 № 422
	Программа изложена в новой редакции.

	8. Постановление  администрации городского округа Навашинский от 21.11.2024 № 806
	Программа изложена в новой редакции.

	9. Постановление  администрации городского округа Навашинский от 26.12.2024 № 930
	Программа изложена в новой редакции.

	10.Постановление  администрации городского округа Навашинский от 28.12.2024 № 966
	Программа изложена в новой редакции.

	11.Постановление  администрации городского округа Навашинский от 10.04.2025 №280
	Программа изложена в новой редакции.

	12. Постановление  администрации городского округа Навашинский от 29.05.2025 №381
	Программа изложена в новой редакции.

	13.  Постановление  администрации городского округа Навашинский от 28.07.2025 №542
	Программа изложена в новой редакции.

	14.  Постановление  администрации городского округа Навашинский от 13.10.2025 №745
	Программа изложена в новой редакции.

	15. Постановление  администрации муниципального округа Навашинский от 30.12.2025 №991
	Программа изложена в новой редакции.

	16. Постановление  администрации муниципального округа Навашинский от 30.12.2025 №1010
	Программа изложена в новой редакции.


Раздел 5 отчета. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа Навашинский Нижегородской области на 2023- 2028 годы» требует дальнейшей реализации, так как основными целями программы являются повышение эффективности управления муниципальным имуществом городского округа Навашинский Нижегородской области на основе современных принципов и методов управления собственностью, качественное развитие процесса оптимизации состава собственности и увеличение доли имущественных и земельных ресурсов в неналоговых доходах бюджета городского округа, стимулирование развития малого и среднего бизнеса за счет использования имущественного потенциала городского округа Навашинский Нижегородской области.

При управлении муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа Навашинский Нижегородской области определяются следующие основные цели: инфраструктурные, политические, экономические и финансовые. Эти цели касаются градостроительства, экологии, отношений с областным центром, занятости населения и повышения уровня жизни, привлечения инвестиций, пополнения местного бюджета.
Председатель КУМИ                                                                                                                                                  С.В.Колпакова
Главный бухгалтер                                                                                                                                              М.Г. Поддубошина

Исполнитель:

Главный специалист                                                                                                                                                Н.Ю.Тимофеева
