
ОТЧЕТ

О ходе реализации муниципальной программы

«Обеспечение населения муниципального округа Навашинский 

доступным и комфортным жильем на период 2023-2028 годы»

за 1 полугодие 2026 года
Раздел 1 отчета. Результаты использования бюджетных

ассигнований бюджета муниципального округа Навашинский и иных средств

на реализацию мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение населения муниципального округа Навашинский доступным и комфортным жильем на период 2023-2028 годы»

Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета муниципального округа Навашинский на реализацию муниципальной программы 
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Координатор, соисполнители
	Расходы (тыс. руб.)

	
	
	
	сводная бюджетная роспись, план на 
1 января 2026 года
	сводная бюджетная роспись

30 июня 2026г.
	кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа
	«Обеспечение населения муниципального округа Навашинский доступным и комфортным жильем на период 2023-2028 годы»
	всего
	11528,40000
	11739,63031
	8646,79928

	
	
	Отдел ЖКХ и ТЭК
	10618,90000
	5677,76415
	2877,59576

	
	
	Администрация муниципального округа Навашинский
	2,50000
	2,50000
	0,26736

	
	
	Сектор благоустройства и ООС
	907,00000
	907,00000
	616,57

	
	
	МП «Жилкомсервис»
	0,00000
	5152,36616
	5152,36616

	Подпрограмма 1
	«Обеспечение жильем молодых семей»
	всего
	766,59280
	2,50000
	0,26736

	
	
	Администрация муниципального округа Навашинский
	2,50000
	2,50000
	0,26736

	
	
	Отдел ЖКХ и ТЭК
	764,09280
	0,0000
	0,00

	Мероприятие 1
	Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
	Отдел ЖКХ и ТЭК
	764,09280
	0,00
	0,00

	Мероприятие 2
	Обеспечение обязательств принятых в рамках ОЦП "Молодой семье - доступное жилье" на 2004-2010 годы
	Администрация муниципального округа Навашинский
	2,50000
	2,500
	0,26736

	Подпрограмма 2
	«Обеспечение жильем высококвалифицированных специалистов»
	всего
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Отдел ЖКХ и ТЭК
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 1
	Предоставление социальных выплат высококвалифицированным специалистам на приобретение  жилья, приглашенных в городской округ для работы в бюджетных организациях, в связи с дефицитом собственных кадров.
	Отдел ЖКХ и ТЭК
	0,00
	0,00
	0,00

	Подпрограмма 3
	«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Нижегородской области»


	всего
	3133,70720
	3795,63031
	2877,59576

	
	
	Отдел ЖКХ и ТЭК
	3133,70720
	3795,63031
	2877,59576

	Мероприятие 1
	Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
	Отдел ЖКХ и ТЭК
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 2
	Проведение капитального ремонта жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, замена и установка оборудования
	Отдел ЖКХ и ТЭК
	0,00
	1140,87431
	722,31536

	Мероприятие 3
	Приобретение жилых помещений гражданам, утратившим жилые помещения в результате пожара
	Отдел ЖКХ и ТЭК
	0,00
	2394,75600
	2155,28040

	Мероприятие 4
	Проведение оценки технического состояния строительных конструкций жилых зданий. Изготовление технической документации по многоквартирным домам
	Отдел ЖКХ и ТЭК
	0,00
	260,00000
	0,0

	Мероприятие 5
	Обеспечение обязательств по оплате за жилищно-коммунальные услуги по жилым помещениям, находящимся в муниципальной собственности
	Отдел ЖКХ и ТЭК
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 6
	Проведение капитального ремонта в жилых помещениях, собственниками которых являются дети-сироты
	Отдел ЖКХ и ТЭК
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 7
	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»
	Отдел ЖКХ и ТЭК
	0,00
	0,00
	0,00

	Подпрограмма 4
	Создание условий для обеспечения населения муниципального округа Навашинский качественными коммунальными услугами
	всего
	7628,10000
	7941,50000
	5768,93616

	
	
	Отдел ЖКХ и ТЭК
	6721,10000
	1882,13384
	0,00

	
	
	Сектор благоустройства и ООС
	907,00000
	907,00000
	616,57

	
	
	МП «Жилкомсервис»
	0,00000
	5152,36616
	5152,36616

	Мероприятие 1
	Обеспечение устойчивого функционирования объектов коммунальной инфраструктуры
	Отдел ЖКХ и ТЭК
	1721,10000
	1033,40000
	0,00

	Мероприятие 2
	Мероприятие 2 

Ликвидация свалок и объектов размещения отходов
	Отдел ЖКХ и ТЭК
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Сектор благоустройства и ООС
	110,00000
	0,00
	0,00

	Мероприятие 3
	Мероприятие 3 

Создание (обустройство) контейнерных площадок
	Отдел ЖКХ и ТЭК
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Сектор благоустройства и ООС
	797,00000
	891,24700
	601,890

	Мероприятие 4
	Приобретение контейнеров и (или) бункеров
	Отдел ЖКХ и ТЭК
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Сектор благоустройства и ООС
	0,00
	15,75300
	14,680

	Мероприятие 5
	Субсидия на финансовое обеспечение затрат муниципальным мероприятиям в сфере жилищно-коммунального хозяйства на восстановление платежеспособности (санация)
	Отдел ЖКХ и ТЭК
	5000,00000
	848,73384
	0,00

	
	
	МП «Жилкомсервис»
	0,00
	5152,36616
	5152,36616

	Мероприятие 6


	Выполнение работ по ремонту водопровода холодного водоснабжения, расположенного в д.Рогово г.о.Навашинский Нижегородской области
	Отдел ЖКХ и ТЭК
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 7


	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат муниципального предприятия муниципального округа Навашинский «Жилкомсервис» по обновлению и приобретению объектов основных средств, в целях обеспечения устойчивого функционирования объектов коммунальной инфраструктуры
	Отдел ЖКХ и ТЭК
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	МП «Жилкомсервис»
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 8


	Предоставление субсидии муниципальному предприятию муниципального округа Навашинский «Жилкомсервис» на финансовое обеспечение затрат, связанных с  устойчивым функционированием объектов коммунальной инфраструктуры
	Отдел ЖКХ и ТЭК
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	МП «Жилкомсервис»
	0,00
	0,00
	0,00

	Подпрограмма 5
	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда
	всего
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Отдел ЖКХ и ТЭК
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 1
	Реализация региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Нижегородской области на 2019-2026 годы
	Отдел ЖКХ и ТЭК
	0,000
	0,00
	0,00

	Мероприятие 2 
	Реализация региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Нижегородской

области на 2019-2026 годы в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»


	Отдел ЖКХ и ТЭК
	0,000
	0,00
	0,00

	Мероприятие 3


	Снос расселенных многоквартирных жилых домов, признанных аварийными
	Отдел ЖКХ и ТЭК
	0,000
	0,00
	0,00

	Мероприятие 4


	Софинансирование разницы  стоимости приобретения (строительства) жилых помещений, сложившейся между их рыночной  их стоимостью и использованной при расчетах объемов софинансирования по действующей государственной региональной адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда, и на софинансирование разницы между фактической выкупной ценой за изымаемое жилое помещение и ценой, установленной в рамках данной программы
	Отдел ЖКХ и ТЭК
	0,000
	0,00
	0,00

	
	
	Отдел ЖКХ и ТЭК
	
	
	


--------------------------------

<*> В соответствии с муниципальной программой.

Таблица 1.2. Информация о расходах федерального, областного

и бюджета муниципального округа Навашинский, прочих источников на реализацию муниципальной программы

	Статус
	Наименование
	Источники ресурсного обеспечения
	Плановый объем финансирования  соответствии с утвержденной муниципальной программой, 

тыс. руб. 
	Утвержденные бюджетные ассигнования (для бюджетных средств)*, план (для прочих источников, тыс. руб.
	Кассовые расходы/ исполнено, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	

	Наименование муниципальной программы
	«Обеспечение населения муниципального округа Навашинский доступным и комфортным жильем на период 2023-2028 годы»
	Всего:
	28982,09431
	28982,09431
	22653,16088

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	11739,63031
	11739,63031
	8646,79928

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	15276,85140
	15276,85140
	12040,749

	
	
	расходы федерального бюджета
	1965,61260
	1965,61260
	1965,61260

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0,00000
	0,00000
	

	Подпрограмма 1 
	«Обеспечение жильем молодых семей»
	Всего:
	2,50000
	2,50000
	0,26736

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	2,50000
	2,50000
	0,26736

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	расходы федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0,00000
	0,00000
	

	Мероприятие 1
	Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
	Всего:
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	расходы федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	 
	 
	

	Мероприятие 2
	Обеспечение обязательств принятых в рамках ОЦП "Молодой семье - доступное жилье" на 2004-2010 годы
	Всего:
	2,50000
	2,50000
	0,26736

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	2,50000
	2,50000
	0,26736

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	 
	 
	

	
	
	расходы федерального бюджета
	 
	 
	

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	 
	 
	

	Подпрограмма 2
	«Обеспечение жильем высококвалифицированных специалистов»
	Всего:
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	расходы федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Мероприятие 1
	Предоставление социальных выплат высококвалифицированным специалистам на приобретение  жилья, приглашенных в муниципальный округ для работы в бюджетных организациях, в связи с дефицитом собственных кадров.
	Всего:
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	 
	 
	

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	 
	 
	

	
	
	расходы федерального бюджета
	 
	 
	

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	 
	 
	

	Подпрограмма 3
	«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Нижегородской области»
	Всего:
	18759,89431
	18759,89431
	16883,95736

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	3795,63031
	3795,63031
	2877,59576

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	12998,65140
	12998,65140
	12040,749

	
	
	расходы федерального бюджета
	1965,61260
	1965,61260
	1965,61260

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0,00000
	0,00000
	

	Мероприятие 1
	Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
	Всего:
	5385,24000
	5385,24000
	5385,24000

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	 
	 
	 

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	3419,62740
	3419,62740
	3419,62740

	
	
	расходы федерального бюджета
	1965,61260
	1965,61260
	1965,61260

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	 
	 
	

	Мероприятие 2
	Проведение капитального ремонта жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, замена и установка оборудования
	Всего:
	1140,87431
	1140,87431
	722,31536

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	1140,87431
	1140,87431
	722,31536

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	 
	 
	

	
	
	расходы федерального бюджета
	 
	 
	

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	 
	 
	

	Мероприятие 3
	Приобретение жилых помещений гражданам, утратившим жилые помещения в результате пожара
	Всего:
	11973,78000
	11973,78000
	10776,402

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	2394,75600
	2394,75600
	2155,2804

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	9579,02400
	9579,02400
	8621,1216

	
	
	расходы федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0,00000
	0,00000
	

	Мероприятие 4
	Проведение оценки технического состояния строительных конструкций жилых зданий. Изготовление технической документации по многоквартирным домам
	Всего:
	260,00000
	260,00000
	0,00

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	260,00000
	260,00000
	0,00

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	 
	 
	

	
	
	расходы федерального бюджета
	 
	 
	

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	 
	 
	

	Мероприятие 5
	Обеспечение обязательств по оплате за жилищно-коммунальные услуги по жилым помещениям, находящимся в муниципальной собственности
	Всего:
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	 
	 
	

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	 
	 
	

	
	
	расходы федерального бюджета
	 
	 
	

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	 
	 
	

	Мероприятие 6
	Проведение капитального ремонта в жилых помещениях, собственниками которых являются дети-сироты
	Всего:
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	 
	 
	

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	 
	 
	

	
	
	расходы федерального бюджета
	 
	 
	

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	 
	 
	

	Мероприятие 7
	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»
	Всего:
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	 
	 
	

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	 
	 
	

	
	
	расходы федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	 
	 
	

	Подпрограмма 4
	Создание условий для обеспечения населения муниципального округа Навашинский качественными коммунальными услугами
	Всего:
	10219,70000
	10219,70000
	5768,93616

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	7941,50000
	7941,50000
	5768,93616

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	2278,20000
	2278,20000
	0,00

	
	
	расходы федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0,00000
	0,00000
	

	Мероприятие 1
	Обеспечение устойчивого функционирования объектов коммунальной инфраструктуры
	Всего:
	2286,90000
	2286,90000
	0,00

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	1033,40000
	1033,40000
	0,00

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	1253,50000
	1253,50000
	0,00

	
	
	расходы федерального бюджета
	 
	 
	

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	 
	 
	

	Мероприятие 2
	Ликвидация свалок и объектов размещения отходов
	Всего:
	0,00000
	0,00000
	0,00

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0,00000
	0,00000
	0,00

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	 
	 
	

	
	
	расходы федерального бюджета
	 
	 
	

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	 
	 
	

	Мероприятие 3
	Создание (обустройство) контейнерных площадок
	Всего:
	1721,14700
	1721,14700
	601,890

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	891,24700
	891,24700
	601,890

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	829,90000
	829,90000
	0,00

	
	
	расходы федерального бюджета
	 
	 
	

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	 
	 
	

	Мероприятие 4
	Приобретение контейнеров и (или) бункеров  
	Всего:
	210,55300
	210,55300
	14,680

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	15,75300 
	15,75300 
	14,680

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	194,80000
	194,80000
	0,00

	
	
	расходы федерального бюджета
	 
	 
	

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	 
	 
	

	Мероприятие 5
	Субсидия на финансовое обеспечение затрат муниципальным предприятиям в сфере жилищно-коммунального хозяйства на восстановление платежеспособности (санация)
	Всего:
	6001,10000
	6001,10000
	5152,36616

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	6001,10000
	6001,10000
	5152,36616

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	 
	 
	

	
	
	расходы федерального бюджета
	 
	 
	

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	 
	 
	

	Мероприятие 6
	Мероприятие 6

Выполнение работ по ремонту водопровода холодного водоснабжения, расположенного в д. Рогово г.о. Навашинский Нижегородской области
	Всего:
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	 
	 
	

	
	
	расходы федерального бюджета
	 
	 
	

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	 
	 
	

	Мероприятие 7


	Оснащение коллективными (общедомовыми)приборами учета многоквартирных домов г.о.Навашинский


	Всего:
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	 
	 
	

	
	
	расходы федерального бюджета
	 
	 
	

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)


	 
	 
	

	       Мероприятие 8
	Предоставление субсидии муниципальному предприятию муниципального округа Навашинский «Жилкомсервис» на финансовое обеспечение затрат, связанных с  устойчивым функционированием объектов коммунальной инфраструктуры
	Всего:
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	 
	 
	

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	 
	 
	

	
	
	расходы федерального бюджета
	 
	 
	

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	 
	 
	

	Подпрограмма 5
	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда
	Всего:
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	расходы федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Мероприятие 1
	Реализация региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Нижегородской области на 2019-2026 годы
	Всего:
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	расходы федерального бюджета
	 
	 
	

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	 
	 
	

	Мероприятие 2
	Реализация региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Нижегородской

области на 2019-2026 годы в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»
	Всего:
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	расходы федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Мероприятие 3


	Снос расселенных многоквартирных жилых домов, признанных аварийными
	Всего:
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	расходы федерального бюджета
	 
	 
	

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	 
	 
	

	Мероприятие 4


	Софинансирование разницы стоимости приобретения (строительства) жилых помещений, сложившейся между их рыночной  их стоимостью и использованной при расчетах объемов софинансирования по действующей государственной региональной адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда, и на софинансирование разницы между фактической выкупной ценой за изымаемое жилое помещение и ценой, установленной в рамках данной программы
	Всего:
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	расходы федерального бюджета
	 
	 
	

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	 
	 
	 


Раздел 2 отчета. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

в разрезе подпрограмм муниципальной программы 

В 2026году на реализацию мероприятий программы выделено 28 982 094,31 руб., из них:

- местный бюджет – 11 739 630,31руб.;

- областной бюджет – 15 276 851,40 руб.; 
- федеральный бюджет – 1 965 612,60 руб.;

В соответствии с приказом Министерства социальной политики Нижегородской области «О приобретении жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Нижегородской области в 2026 году» от 28 января 2026 г. № 328-13/26од муниципальному округу Навашинский в 2026 году выделена 1 квота на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лимиты  выделены в размере                 5 385 240,00руб. на приобретение 2 жилых помещений. В настоящее время детям-сиротам приобретены и предоставлены 2 жилых помещения. 

В соответствии с государственной программой Нижегородской области «Государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. №302 и на основании соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета Нижегородской области бюджету муниципального округа Навашинский Нижегородской области на приобретение жилых помещений для предоставления гражданам, утратившим жилые помещения в результате пожара, по договорам социального найма от 02.02.2026 №18, в 2026 году запланировано приобретение 3 жилых помещений. В первом полугодии приобретено 2 жилых помещения общей площадью 137,5кв.м., на сумму  3 783 156,00 руб., из них:
- местный бюджет – 2 155 280,4 руб.;

- областной бюджет – 8 621 121,6 руб. Третье жилое помещение планируется к приобретению в 3 квартале текущего года.
Таблица 2. Сведения о результатах реализации мероприятий

муниципальной программы в разрезе подпрограмм муниципальной

программы
	N п/п
	Наименование мероприятий подпрограмм, показателей непосредственных результатов
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок
	Фактический срок
	Непосредственные результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*>

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные значения
	достигнутые значения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Муниципальная программа
«Обеспечение населения муниципального округа Навашинский доступным и комфортным жильем на период 2023-2028 годы»

	
	Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей»

	
	Мероприятие 1

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
	отдел

ЖКХ и ТЭК)
	январь 

2026 г.
	декабрь 

2026 г.
	январь 

2026 г.
	июнь 

2026 г.
	Предоставление 1 Молодой семье, социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья
	-
	Отсутствие софинансирования из средств областного бюджета

	
	Мероприятие 2 

Обеспечение обязательств, принятых в рамках ОЦП "Молодой семье - доступное жилье" на 2004-2010 годы семье - доступное жилье" на 2004-2010 годы
	Отдел ЖКХ и ТЭК
	январь 

2026 г.
	декабрь 

2026 г.
	январь 

2026 г.
	июнь  

2026 г.
	Погашение части процентной ставки по кредиту молодой семье
	часть процентной ставки по кредиту молодой семье на текущую дату погашена
	Остаток денежных средств будет потрачен на погашение части процентной ставки в течении года

	
	Подпрограмма 3 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Нижегородской области»

	
	Мероприятие 1 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
	Отдел ЖКХ и ТЭК
	январь 

2026 г.
	декабрь 

2026 г.
	январь 

2026 г.
	июнь 

2026 г.
	Приобретение в муниципальную собственность 2 жилых помещений для последующего предоставления их по договору найма специализированного жилищного фонда  детям-сиротам
	Приобретение в муниципальную собственность 2 жилых помещений для последующего предоставления их по договору найма специализированного жилищного фонда  детям-сиротам
	-


	
	Мероприятие 3

Приобретение жилых помещений гражданам, утратившим жилые помещения в результате пожара
	Отдел ЖКХ и ТЭК
	январь 

2026 г.
	декабрь 

2026 г.
	январь 

2026 г.
	июнь
2026 г.
	Приобретение 4 жилых помещений для граждан, утративших жилые помещения в результате пожара
	Приобретение 2 жилых помещений для граждан, утративших жилые помещения в результате пожара
	Согласно соглашения с мин. социальной политики, планируется к приобретению 3 жилых помещения. Третье помещение будет приобретено в 3квартале 2026г. 

	
	Мероприятие 4 

Проведение оценки технического состояния строительных конструкций жилых зданий. Изготовление технической документации по многоквартирным домам
	Отдел ЖКХ и ТЭК
	январь 

2026 г.
	декабрь 

2026 г.
	январь 

2026 г.
	июнь 

2026 г.
	Изготовление технической документации по 2-м многоквартирным домам для последующего признания этих домов аварийными
	Изготовлен технический паспорт на 1 жилое помещение расположенное в МКД

	Мероприятие запланировано на 4квартал 2026года

	
	Подпрограмма 4 «Создание условий для обеспечения населения муниципального округа Навашинский качественными коммунальными услугами»

	
	Мероприятие 1

Обеспечение устойчивого функционирования объектов коммунальной инфраструктуры
	Отдел ЖКХ и ТЭК
	январь 

2026 г.
	декабрь 

2026 г.
	январь 

2026 г.
	июнь 

2026 г.
	Приобретение водогрейного котла. Предоставление субсидии на  возмещение расходов и (или) компенсацию выпадающих доходов
	-
	1)Приобретение водогрейного котла. запланировано на 3 квартал 2026года. 2)В связи с отсутствием софинансир. из средств областного бюджета, предоставление субсидии на  возмещение расходов и (или) компенсацию выпадающих доходов в 2026 году не планируется. 3) В связи с субсидированием из областного бюджета, дополнительно запланирован. приобретение 1еденицы коммунальной техники на основе финансовой аренды (лизинг).

	
	Мероприятие 2

Ликвидация свалок и объектов размещения отходов
	Отдел ЖКХ и ТЭК
	январь 

2026 г.
	декабрь 

2026 г.
	январь 

2026 г.
	июнь 

2026 г.
	Ликвидация свалки
	-
	Отсутствие софинансирования из средств областного бюджета

	
	Мероприятие 3 

Создание (обустройство) контейнерных площадок
	Отдел ЖКХ и ТЭК
	январь 

2026 г.
	декабрь 

2026 г.
	январь 

2026 г.
	июнь 

2026 г.
	Создание 3 контейнерных площадок
	Создание 6 контейнерных площадок
	Выделение денежных средств из областного бюджета

	
	Мероприятие 5

Субсидия на финансовое обеспечение затрат муниципальным мероприятиям в сфере жилищно-коммунального хозяйства на восстановление платежеспособности (санация)
	Отдел ЖКХ и ТЭК
	январь 

2026 г.
	декабрь 

2026 г.
	январь 

2026 г.
	июнь 

2026 г.
	Предоставление  субсидии МП «Жилкомсервис» на восстановление платежеспособности
	Предоставление  2 субсидий МП «Жилкомсервис» на восстановление платежеспособности
	3 субсидия (Остаток денежных средств) будут предоставлены во втором полугодии


--------------------------------

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

<**> Графы 4, 5, 6, 7 заполняются для мероприятий, имеющих плановые и фактические сроки реализации.

Раздел 3 отчета. Итоги реализации муниципальной программы

за 2026год

Приобретено и предоставлено 2 благоустроенных жилых помещения лицам из числа лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приобретенных на вторичном рынке.

В рамках реализации государственной программой Нижегородской области «Государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Нижегородской области» приобретено 2 жилых помещения для граждан утративших свое единственное жилье в результате пожара.
Таблица 4. Сведения о перспективах достижения значений индикаторов достижения цели и непосредственных результатов по итогам 1 полугодия 2026 года

	№ п/п
	Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование)
	Ед. измерения
	Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы
	Ожидаемый результат достижения плановых значений индикаторов достижения цели/непосредственного результата на конец отчетного периода

	
	
	
	план

2026 года
	факт 1 полугодие

2026 года
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Муниципальная программа 

«Обеспечение населения муниципального округа Навашинский доступным и комфортным жильем на период 2023-2028 годы»

	Индикатор 1 


	Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
	%
	4,85
	3,88
	4,85

	Непосредственный результат 1


	Количество семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия
	кол-во семей
	5
	4
	5

	Непосредственный результат 2


	Общее количество семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
	кол-во семей
	103
	103
	103

	
	Подпрограмма 1

«Обеспечение жильем молодых семей»

	Индикатор 1.1 


	Доля молодых семей, получивших социальную выплату на приобретение (строительство) жилья от общего числа молодых семей
	%
	0
	0
	0 

	Непосредственный результат 1.1


	Количество молодых семей, получивших поддержку в решении жилищных проблем
	кол-во семей
	0
	0
	0

	Непосредственный результат 1.2


	Общее количество молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, имеющих право на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья
	кол-во семей
	3
	3
	3

	Непосредственный результат 1.3


	Площадь жилых помещений приобретенных молодыми семьями
	тыс.кв.м
	0
	0
	0

	
	Подпрограмма 2

«Обеспечение жильем высококвалифицированных специалистов»

	Индикатор 2.1


	Доля высококвалифицированных специалистов, получивших субсидию из бюджета муниципального округа на приобретение жилья, от общего числа заявившихся
	%
	0
	0
	0

	Непосредственный результат 2.1


	Количество высококвалифицированных специалистов, получивших жилищную субсидию из бюджета муниципального округа на приобретение жилья
	кол-во граждан
	0
	0
	0

	Непосредственный результат 2.2


	Общее количество высококвалифицированных специалистов, заявившихся на получение субсидии из бюджета муниципального округа на приобретение жилья
	кол-во граждан
	0
	0
	0

	Непосредственный результат 2.3


	Площадь жилых помещений приобретенных высококвалифицированными специалистами
	тыс.кв.м
	0
	0
	0

	
	Подпрограмма 3

«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Нижегородской области»

	Индикатор 3.1


	Доля детей-сирот, улучшивших жилищные условия, от общего числа детей-сирот, нуждающихся в жилых помещениях
	%
	11,8
	11,8
	11,8

	Непосредственный результат 3.1


	Количество детей-сирот, улучшивших жилищные условия
	кол-во граждан
	2
	2
	2

	Непосредственный результат 3.2


	Общее количество детей-сирот, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
	кол-во граждан
	17
	17
	17

	Непосредственный результат 3.3


	Площадь жилых помещений, приобретенных в муниципальную собственность для последующего предоставления детям - сиротам по договорам найма специализированного жилищного фонда
	тыс.кв.м
	0,0619
	0,0619
	0,0619

	Непосредственный результат 3.4


	Площадь жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых проведен капитальный ремонт
	тыс.кв.м
	0,1158
	0,1158
	0,1158

	Непосредственный результат 3.5


	Площадь жилых помещений, приобретенных в муниципальную собственность для последующего предоставления по договорам социального найма гражданам, утратившим жилые помещения в результате пожара, в рамках постановления Правительства Нижегородской области от 21.02.2013 №101.
	тыс.кв.м
	0,130
	0,117
	0,130

	Непосредственный результат 3.6


	Количество семей, пострадавших в результате пожара и получивших поддержку в решении жилищных проблем
	кол-во семей
	3
	2
	3

	Непосредственный результат 3.7


	Количество Проведенной оценки технического состояния строительных конструкций жилых зданий. Количество изготовленной технической документации по многоквартирным домам
	кол-во документов
	2 заключения об оценке технич. состояния жилых многоквартирных домов
	1 заключения об оценке технич. состояния жилых многоквартирных домов
	2 заключения об оценке технич. состояния жилых многоквартирных домов

	
	Подпрограмма 4

«Создание условий для обеспечения населения муниципального округа Навашинский качественными коммунальными услугами»

	Индикатор 4.1


	Доля актуализированных схем теплоснабжения и обновлений основного фонда систем теплоснабжения
	%
	100
	100
	100

	Непосредственный результат 4.1


	1) Количество изготовленных схем теплоснабжения 

2) Количество приобретенных  котлов отопления
	тыс.м3
	1
	1
	1

	Индикатор 4.2


	Ликвидация свалок и объектов размещения отходов в текущем году
	%
	0
	0
	0 

	Непосредственный результат 4.2


	Количество ликвидированных свалок и объектов размещения отходов в текущем году
	количество
	0
	0
	0

	Индикатор 4.3


	Создание (обустройство) контейнерных площадок в текущем году
	%
	100
	100
	100

	Непосредственный результат 4.3


	Количество созданных (обустроенных) контейнерных площадок в текущем году
	количество
	6
	6
	6 

	Индикатор 4.4


	Доля приобретенных контейнеров и (или) бункеров в текущем году 
	%
	100
	100
	100

	Непосредственный результат 4.4


	Количество приобретенных контейнеров и (или) бункеров в текущем году
	количество
	5 контейнеров и 1 бункер
	5 контейнеров и 1 бункер
	5 контейнеров и 1 бункер 

	Индикатор 4.5


	Доля Муниципальных предприятий, восстановивших платежеспособность
	%
	100
	100
	100

	Непосредственный результат 4.5


	Количество субсидий предоставленных на восстановление платежеспособности
	количество
	2
	2
	3 (Дополнительное финансирование из местного бюджета, в связи с необходимостью)

	Индикатор 4.6 


	Доля многоквартирных домов (имеющих техническую возможность для оснащения приборами учета) г.Навашино оснащенных приборами учета воды
	%
	100
	100
	100

	Непосредственный результат 4.6


	Количество приобретенных приборов учета воды
	количество
	0
	0
	0

	Индикатор 4.7


	Доля обеспеченности населения г.Навашино чистой питьевой водой от общего числа населения
	%
	100
	100
	100

	Непосредственный результат 4.7


	Количество подтвержденных лицензий
	количество
	2
	2
	2

	
	Подпрограмма 5

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

	Индикатор 5.1
	Площадь жилых помещений аварийных многоквартирных домов, жители которых будут расселены
	тыс. кв.м.
	0
	0
	0

	Непосредственный результат 5.1
	Количество расселенных жилых помещений (квартир)
	ед.
	0
	0
	0

	Непосредственный результат 5.2
	Количество жителей переселенных из аварийного жилищного фонда
	кол-во граждан
	0
	0
	0

	Индикатор 5.3.
	Количество снесенных расселенных многоквартирных жилых домов, признанных аварийными
	кол-во

домов
	0
	0
	0

	Непосредственный результат 5.3
	Площадь снесенных расселенных многоквартирных жилых домов, признанных аварийными
	тыс. кв.м.
	0
	0
	0

	Индикатор 5.4.
	Мероприятие 3 

Софинансирование разницы стоимости приобретения (строительства) жилых помещений, сложившейся между их рыночной  их стоимостью и использованной при расчетах объемов софинансирования по действующей государственной региональной адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда, и на софинансирование разницы между фактической выкупной ценой за изымаемое жилое помещение и ценой, установленной в рамках данной программы
	кол-во жилых помещений
	0
	0
	0

	Непосредственный результат 5.4
	Прософинансирована разница фактической стоимости приобретения жилых помещений и ценой, установленной Программой переселения из аварийного жилищного фонда
	тыс. кв.м.
	0
	0
	0


Раздел 4 отчета. Информация об изменениях, внесенных

ответственным исполнителем в муниципальную программу

Редакции постановлений администрации муниципального округа Навашинский, внесенные в 2026 году в муниципальную программу «Обеспечение населения муниципального округа Навашинский доступным и комфортным жильем на период 2023-2028 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального округа Навашинский от 14.11.2022 №1158:
18.03.2026 №223, от 16.06.2026 №465, от 30.06.2026 №501.
Раздел 5 отчета. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

При реализации муниципальной программы будет продолжена работа по достижению программных целей и задач, а именно повышение уровня доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, обеспечение устойчивого функционирования объектов коммунальной инфраструктуры.

_____________

Заведующий отделом бухгалтерского 

учета и статистической отчетности                                         М.Г.Поддубошина

Заместитель главы администрации,

директор департамента                                                              О.М.Мамонова

