## Администрация ## муниципального округа Навашинский ## Нижегородской области ### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.01.2026 № 14

Об утверждении Плана реализации муниципальной программы

«Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы» на 2026 год

(в редакции постановлений Администрации муниципального округа

Навашинский от 06.05.2026 №365,08.07.2026 №548)

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Навашинский Нижегородской области и методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ городского округа Навашинский Нижегородской области, утвержденным постановлением администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 13.09.2016 № 718 (в редакции постановлений администрации городского округа Навашинский от 27.09.2018 № 717, от 01.10.2018 № 725, от 27.03.2019 № 290, от 30.07.2019 № 697, от 13.01.2021 № 3, от 13.07.2021 № 669), в целях реализации муниципальной программы «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Навашинский от 27.10.2022 № 1080 (в редакции постановлений администрации городского округа Навашинский от 26.12.2022 № 1344, от 28.03.2023 № 291, от 03.11.2023 № 941, от 26.12.2023 № 1096, от 28.12.2023 № 1108, от 11.04.2024 № 256, от 25.06.2024 №408, от 14.11.2024 №776, от 26.12.2024 №926, от 27.12.2024 №944 от 27.03.2025 №231, постановлений администрации муниципального округа Навашинский от 29.12.2025 №970, от 30.12.2025 №999), Администрация муниципального округа Навашинский п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый План реализации муниципальной программы «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы» на 2026 год (далее – План).

2. Ответственным за выполнение программных мероприятий обеспечить их реализацию в соответствии с утвержденным Планом.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Навашинский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления финансов Администрации муниципального округа Навашинский Е.Н.Бойкову.

Глава местного самоуправления			                                        Т.А.Берсенева

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации муниципального округа Навашинский от ___15.01.2026_ № _14____ (в редакции постановлений Администрации муниципального округа Навашинский от 06.05.2026 №365, от 08.07.2026 №548)

План

реализации муниципальной программы «Повышение эффективности бюджетных расходов

муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы» на 2026 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок |  | Непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование на очередной финансовый 2026 год (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | Област-ной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы» | Управление финансов Администрации муниципального округа Навашинский (далее – Управление финансов) |  |  | x |  |  |  |  |
| 52 | Основное мероприятие 1. «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального округа» | Управление финансов | январь | декабрь | Объем муниципального долга муниципального округа Навашинский будет находиться на экономически безопасном уровне | 0,00000 |  |  |  |
| 63 | Мероприятие 1.1. Снижение объема муниципального долга | Управление финансов | январь | декабрь |  |  |  |  |  |
| 94 | Основное мероприятие 2. «Разработка и реализация муниципальных программ муниципального округа» | Администрация муниципального округа, Субъекты бюджетного планирования муниципального округа | январь | декабрь | Бюджет муниципального округа сформирован в программном формате с учетом планируемых результатов по муниципальным программам. Проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального округа в соответствии с утвержденным порядком. Наличие сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального округа. |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятие 2.1. Увеличение доли программных расходов (в том числе на осуществление бюджетных инвестиций) в общем объеме расходов муниципального бюджета | Администрация муниципального округа, Субъекты бюджетного планирования муниципального округа | январь | декабрь |  |  |  |  |  |
| 6 | Мероприятие 2.2. Проведение мониторинга реализации муниципальных программ | Отдел экономики и развития предпринимательства администрации муниципального округа Навашинский | январь | декабрь |  |  |  |  |  |
| 7 | Мероприятие 2.3. Проведение ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ | Отдел экономики и развития предпринимательства администрации муниципального округа Навашинский | январь | декабрь |  |  |  |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 3. «Развитие информационной системы управления муниципальными финансами» | Управление финансов | январь | декабрь | Осуществление бюджетного процесса с использованием автоматизированных систем управления | 877,00000 |  |  |  |
| 9 | Мероприятие 3.1. Вовлечение участников бюджетного процесса, а также муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в электронный документооборот | Управление финансов | январь | декабрь |  |  |  |  |  |
| 10 | Основное мероприятие 4. «Повышение открытости информации о бюджетном процессе» | Управление финансов | январь | декабрь | Прирост посещаемости официального сайта органов местного самоуправления муниципального округа к предыдущему году. Повысится открытость и прозрачность информации по бюджетному процессу в муниципальном округе Навашинский |  |  |  |  |
| 11 | Мероприятие 4.1. Проведение публичных слушаний по проекту бюджета муниципального округа и по отчету об исполнении бюджета муниципального округа | Управление финансов | январь | декабрь |  |  |  |  |  |
| 12 | Мероприятие 4.2. Размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" решения о бюджете муниципального округа на очередной финансовый год и на плановый период и отчета об исполнении бюджета за отчетный финансовый год в понятной для граждан форме - "Бюджет для граждан" | Управление финансов | январь | декабрь |  |  |  |  |  |
| 13 | Мероприятие 4.3. Размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ежемесячной информации об исполнении бюджета муниципального округа | Управление финансов | январь | декабрь |  |  |  |  |  |
| 14 | Основное мероприятие 5. «Участие финансового органа в НП «Союз финансистов России» | Управление финансов | январь | декабрь | Обеспечение доступа к актуальной информации профессионального назначения открытого характера | 65,00000 |  |  |  |
| 15 | Мероприятие 5.1. Предоставление письменных ответов на запросы НП «Союз финансистов России» по обмену опытом | Управление финансов | январь | декабрь |  |  |  |  |  |
| 16 | Основное мероприятие 6. «Обеспечение деятельности финансового органа муниципального округа», | Управление финансов | январь | декабрь | Осуществление контроля за исполнением мероприятий Программы. Наличие отчета о ходе реализации Программы. Организация обеспечения бюджетного процесса | 20165,02672 | 300,00000 |  |  |
| 17 | Мероприятие 6.1. Администрирование расходов на содержание и обеспечение деятельности финансового органа муниципального округа | Управление финансов | январь | декабрь |  |  |  |  |  |
| 18 | Мероприятие 6.2. Публикация результатов реализации Программы и программных мероприятий на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа | Управление финансов | январь | декабрь |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе | x | x | x | x | 21107,02672 | 300,00000 |  |  |

____________________________