#### Отчет по муниципальной программе «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городском округе Навашинский на 2023-2028 годы» за 2025 год

#### Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета городского округа Навашинский реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  | Координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городском округе Навашинский на 2023-2028 годы» |  | всего | 758,95456 | 758,62780 | 758,62780 |
|  |  |  | Управление образования | 758,95456 | 758,62780 | 758,62780 |
|  |  |  | Администрация городского округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МО МВД России «Навашинский» | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Управление культуры | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | КДН и ЗП | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГБУЗ НО «НЦРБ» (по согласованию) | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | филиал по Навашинскому району ФКУ «УИИ ГУФСИН России по Нижегородской области» (по согласованию) | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГКУ НО «Управление социальной защиты населения городского округа Навашинский» (по согласованию) | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения городского округа Навашинский» (по согласованию) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1 | Информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств путем проведения соответствующей разъяснительной работы в средствах массовой информации |  | МО МВД России «Навашинский», КДН и ЗП | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2 |  | Организация работы Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, Советов профилактики в школах, в управлении образования с обсуждением вопросов совершения правонарушений несовершеннолетними, посещаемости занятий, отклонением от норм поведения и приглашением подростков и их родителей, с участием специалистов субъектов системы профилактики | КДН и ЗП, Управление образования, Образовательные организации | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3 |  | Размещение на сайтах субъектов системы профилактики информации для несовершеннолетних их родителей (законных представителей) по формированию законопослушного поведения, вопросам сохранения и укрепления здоровья детей, о проведении мероприятий по профилактике асоциального поведения | Управление образования, Управление культуры, ГБУ «КЦСОН» (по согласованию) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4 |  | Организация изучения жилищно-бытовых условий проживания семей и своевременного выявления семей, находящихся в социально-опасном положении | ГБУ «КЦСОН» (по согласованию), Управление образования, КДНиЗП | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5 |  | Организация и проведение профилактических и оперативно-профилактических операций по предупреждению совершения преступлений и правонарушений несовершеннолетних | МО МВД России «Навашинский» (по согласованию), филиал по Навашинскому району ФКУ «УИИ ГУФСИН России по Нижегородской области» (по согласованию), КДН и ЗП, Управление образования, Управление культуры | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 6 |  | Осуществление взаимодействия служб системы профилактики по выявлению неблагополучных семей и случаев жестокого обращения с несовершеннолетними. | МО МВД России «Навашинский» (по согласованию), КДН и ЗП, ГБУЗ НО «Навашинская ЦРБ» (по согласованию), ГБУ «КЦСОН» (по согласованию) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 7 |  | Организация для несовершеннолетних Дней правовых знаний в образовательных учреждениях | Управление образования, МО МВД России «Навашинский» (по согласованию) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 8 |  | Пропаганда среди несовершеннолетних здорового образа жизни, духовных и семейных ценностей, патриотического отношения к Родине | Управление образования, Управление культуры, ГБУ «КЦСОН» (по согласованию) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 9 |  | Организация и проведение рейдов по проверке территорий и массовых мероприятий с участием несовершеннолетних, с целью выявления правонарушений, совершенных как несовершеннолетними, так и в отношении них. | КДН и ЗП, МО МВД России «Навашинский» (по согласованию), Управление образования, Управление культуры | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 10 |  | Осуществление профилактической работы с семьями на ранней стадии социального неблагополучия | Управление образования, ГБУ «КЦСОН» (по согласованию) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 11 |  | Организация мероприятий для молодежи, обучающейся в муниципальных образовательных организациях, в период каникул | Управление образования | 758,95456 | 758,62780 | 758,62780 |
| Основное мероприятие 12 |  | Проведение психологических консультации для детей и родителей. Оказание социально - психологической помощи несовершеннолетним и их семьям в решении их личных и социальных проблем | ГБУ «КЦСОН» (по согласованию | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 13 |  | Организация и проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий | Управление образования, Управление культуры | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 14 |  | Организация и проведение цикла родительских собраний, консультаций направленных на развитие родительской компетентности, по вопросам особенностей подросткового возраста, рисков, связанных с подростковым возрастом, причин употребления психоактивных веществ | Управление образования, Образовательные организации, ГБУ «КЦСОН» (по согласованию) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 15 |  | Информирование о многоканальной горячей телефонной линии детского телефона доверия 8-800-2000-122, телефонах доверия, специалистах и организациях, оказывающих психологическую помощь на территории Нижегородской области | Управление образования, ГБУ «КЦСОН» (по согласованию) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 16 |  | Проведение социального-психологического тестирования обучающихся общеобразовательных организаций городского округа Навашинский | Управление культуры | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 17 |  | Оказание адресной социальной помощи семьям с детьми, находящимися в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации | ГКУ НО «УСЗН», ГБУ «КЦСОН» (по согласованию) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 18 |  | Осуществление работы по выявлению семей, находящихся в социально опасном положении, и случаев жестокого обращения с несовершеннолетними, принятие необходимых мер. Патронаж, профилактическая работа с данными семьями | Управление образования, специалисты служб систем профилактики (по согласованию) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 19 |  | Распространение методических рекомендаций субъектам профилактики по применению лучших эффективных практик межведомственного взаимодействия, новых технологий в организации работы по профилактике безнадзорности и правонарушений | КДНиЗП, Управление образования | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 20 |  | Участие в реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». | Управление образования | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 21 |  | Организация работы по обеспечению занятости несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета, воспитывающихся в семьях, находящихся в социально-опасном положении, в каникулярное и свободное от учебы время. | Управление образования, Управление культуры | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 22 |  | Вовлечение несовершеннолетних и их родителей в досуговую деятельность, направленную на развитие личности и пропаганду семейного благополучия | ГБУ «КЦСОН» | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 23 |  | Оказание содействия несовершеннолетним, проживающим в семьях, находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации, в организации отдыха и оздоровления | ГКУ НО «УСЗН» | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 24 |  | Формирование базы данных несовершеннолетних, обучающихся в образовательных организациях городского округа Навашинский, состоящих на различных видах учета | Управление образования, КДНиЗП | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 25 |  | Формирование базы данных семей обучающихся в образовательных организациях городского округа Навашинский, находящихся в социально-опасном положении | КДНиЗП, Управление образования, ГКУ НО «УСЗН» (по согласованию) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 26 |  | Организация и проведение комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток» | КДНиЗП, Службы и учреждения системы профилактики (по согласованию) | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.2. Информация о расходах федерального, областного

и бюджета городского округа Навашинский, прочих источников на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | Плановый объем финансирования в соответствии с утвержденной муниципальной программой, тыс. руб. | Утвержденные бюджетные ассигнования (для бюджетных средств)*, план (для прочих источников, тыс. руб.) | Кассовые расходы/ исполнено, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование муниципальной программы | «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городском округе Навашинский на 2023-2028 годы» | Всего: | 758,62780 | 758,62780 | 758,62780 |
|  |  | расходы бюджета городского округа Навашинский | 758,62780 | 758,62780 | 758,62780 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1 | Информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств путем проведения соответствующей разъяснительной работы в средствах массовой информации | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета городского округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2 | Организация работы Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, Советов профилактики в школах, в управлении образования с обсуждением вопросов совершения правонарушений несовершеннолетними, посещаемости занятий, отклонением от норм поведения и приглашением подростков и их родителей, с участием специалистов субъектов системы профилактики | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета городского округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3 | Размещение на сайтах субъектов системы профилактики информации для несовершеннолетних их родителей (законных представителей) по формированию законопослушного поведения, вопросам сохранения и укрепления здоровья детей, о проведении мероприятий по профилактике асоциального поведения | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета городского округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4 | Организация изучения жилищно-бытовых условий проживания семей и своевременного выявления семей, находящихся в социально-опасном положении | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета городского округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5 | Организация и проведение профилактических и оперативно-профилактических операций по предупреждению совершения преступлений и правонарушений несовершеннолетних | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета городского округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 6 | Осуществление взаимодействия служб системы профилактики по выявлению неблагополучных семей и случаев жестокого обращения с несовершеннолетними. | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета городского округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 7 | Организация для несовершеннолетних Дней правовых знаний в образовательных учреждениях | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета городского округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 8 | Пропаганда среди несовершеннолетних здорового образа жизни, духовных и семейных ценностей, патриотического отношения к Родине | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета городского округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 9 | Организация и проведение рейдов по проверке территорий и массовых мероприятий с участием несовершеннолетних, с целью выявления правонарушений, совершенных как несовершеннолетними, так и в отношении них. | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета городского округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 10 | Осуществление профилактической работы с семьями на ранней стадии социального неблагополучия | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета городского округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 11 | Организация мероприятий для молодежи, обучающейся в муниципальных образовательных организациях, в период каникул | Всего: | 758,62780 | 758,62780 | 758,62780 |
|  |  | расходы бюджета городского округа Навашинский | 758,62780 | 758,62780 | 758,62780 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 12 | Проведение психологических консультации для детей и родителей. Оказание социально - психологической помощи несовершеннолетним и их семьям в решении их личных и социальных проблем | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета городского округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 13 | Организация и проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета городского округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 14 | Организация и проведение цикла родительских собраний, консультаций направленных на развитие родительской компетентности, по вопросам особенностей подросткового возраста, рисков, связанных с подростковым возрастом, причин употребления психоактивных веществ | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета городского округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 15 | Информирование о многоканальной горячей телефонной линии детского телефона доверия 8-800-2000-122, телефонах доверия, специалистах и организациях, оказывающих психологическую помощь на территории Нижегородской области | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета городского округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 16 | Проведение социального-психологического тестирования обучающихся общеобразовательных организаций городского округа Навашинский | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета городского округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 17 | Оказание адресной социальной помощи семьям с детьми, находящимися в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета городского округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 18 | Осуществление работы по выявлению семей, находящихся в социально опасном положении, и случаев жестокого обращения с несовершеннолетними, принятие необходимых мер. Патронаж, профилактическая работа с данными семьями | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета городского округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 19 | Распространение методических рекомендаций субъектам профилактики по применению лучших эффективных практик межведомственного взаимодействия, новых технологий в организации работы по профилактике безнадзорности и правонарушений | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета городского округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 20 | Участие в реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета городского округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 21 | Организация работы по обеспечению занятости несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета, воспитывающихся в семьях, находящихся в социально-опасном положении, в каникулярное и свободное от учебы время. | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета городского округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 22 | Вовлечение несовершеннолетних и их родителей в досуговую деятельность, направленную на развитие личности и пропаганду семейного благополучия | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета городского округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 23 | Оказание содействия несовершеннолетним, проживающим в семьях, находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации, в организации отдыха и оздоровления | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета городского округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 24 | Формирование базы данных несовершеннолетних, обучающихся в образовательных организациях городского округа Навашинский, состоящих на различных видах учета | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета городского округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 25 | Формирование базы данных семей обучающихся в образовательных организациях городского округа Навашинский, находящихся в социально-опасном положении | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета городского округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 26 | Организация и проведение комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток» | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета городского округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |

### Раздел 2 отчета. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

#### в разрезе подпрограмм муниципальной программы

#### По итогам 2025 года мероприятия муниципальной программы реализованы в полном объеме. Участие в реализации комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток» реализовалось всеми субъектами системы профилактики. У детей, состоящих на всех видах учета, 100% занятость на лето и во время каникул. На протяжении всего отчетного периода в образовательных организациях прошли многочисленные мероприятия по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, а также многочисленные мероприятия по ЗОЖ и профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

#### Таблица 2. Сведения о результатах реализации мероприятий

муниципальной программы в разрезе подпрограмм муниципальной

программы (при наличии)

| N№ п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей непосредственных результатов | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городском округе Навашинский на 2023-2028 г.г.» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1. Информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств путем проведения соответствующей разъяснительной работы в средствах массовой информации | МО МВД России «Навашинский», КДН и ЗП при Администрации городского округа Навашинский (далее-КДН и ЗП), | январь | декабрь | январь | декабрь | Количество публикаций о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств в газете «Приокская правда» не менее 5. | Опубликовано 20 публикаций о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств в газете «Приокская правда» | Нет |
| 2. | Основное мероприятие 2. Организация работы Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, Советов профилактики в школах, в управлении образования с обсуждением вопросов совершения правонарушений несовершеннолетними, посещаемости занятий, отклонением от норм поведения и приглашением подростков и их родителей, с участием специалистов субъектов системы профилактики | КДН и ЗП, Управление образования, Образовательные организации | январь | декабрь | январь | декабрь | Количество проведенных заседаний Комиссии по делам несовершеннолетних, Советов профилактики в управлении образования и в образовательных организациях не менее 75. | Заседания Комиссии проводятся не менее 2-х раз в месяц (проведено 18 заседаний Комиссии), на них рассматриваются постановочные вопросы (рассмотрено 44 постановочных вопросов), дела об административных правонарушениях в отношении несовершеннолетних и родителей (законных представителей) (всего рассмотрено 97 административных протоколов). Также проводятся советы профилактики в школах – было проведено 60 советов профилактик, управлении образования – проведено 5 советов профилактики с обсуждением вопросов совершения правонарушений несовершеннолетними, посещаемости занятий, отклонением от нормы поведения и приглашением подростков и их родителей, с участием специалистов субъектов системы профилактики | Нет |
| 3. | Основное мероприятие 3. Размещение на сайтах субъектов системы профилактики информации для несовершеннолетних их родителей (законных представителей) по формированию законопослушного поведения, вопросам сохранения и укрепления здоровья детей, о проведении мероприятий по профилактике асоциального поведения | Управление образования, Управление культуры, ГБУ «КЦСОН» (по согласованию) | январь | декабрь | январь | декабрь | Размещение на сайтах субъектов системы профилактики информации по формированию законопослушного поведения, вопросам сохранения и укрепления здоровья детей, о проведении мероприятий по профилактике асоциального поведения не менее 20. | Размещено на сайтах субъектов системы профилактики информации по формированию законопослушного поведения, вопросам сохранения и укрепления здоровья детей, о проведении мероприятий по профилактике асоциального поведения 65 | Нет |
| 4. | Основное мероприятие 4. Организация изучения жилищно-бытовых условий проживания семей и своевременного выявления семей, находящихся в социально-опасном положении | ГБУ «КЦСОН» (по согласованию), Управление образования, КДНиЗП | январь | декабрь | январь | декабрь | Осуществление профилактической работы со 100% семей, находящихся в социально-опасном положении, патронаж семей, состоящих на профилактических учетах | Профилактическая работа осуществляется со 100% семей находящихся в социально-опасном положении. | Нет |
| 5. | Основное мероприятие 5. Организация и проведение профилактических и оперативно-профилактических операций по предупреждению совершения преступлений и правонарушений несовершеннолетних | МО МВД России «Навашинский» (по согласованию), филиал по Навашинскому району ФКУ «УИИ ГУФСИН России по Нижегородской области» (по согласованию), КДН и ЗП, Управление образования, Управление культуры | январь | декабрь | январь | декабрь | Организация и проведение не менее 10 профилактических и оперативно-профилактических операций по предупреждению совершения преступлений и правонарушений несовершеннолетних | Проведено 20 профилактических и оперативно-профилактических операций по предупреждению совершения преступлений и правонарушений несовершеннолетних | Нет |
| 6. | Основное мероприятие 6. Осуществление взаимодействия служб системы профилактики по выявлению неблагополучных семей и случаев жестокого обращения с несовершеннолетними. | МО МВД России «Навашинский» (по согласованию), КДН и ЗП, ГБУЗ НО «Навашинская ЦРБ» (по согласованию), ГБУ «КЦСОН» (по согласованию) | январь | декабрь | январь | декабрь | Осуществление профилактической работы со 100% семей, склонными к жестокому обращению с несовершеннолетними | В городском округе Навашинский фактов жестокого обращения с несовершеннолетними не зафиксировано | Нет |
| 7. | Основное мероприятие 7. Организация для несовершеннолетних Дней правовых знаний в образовательных учреждениях | Управление образования, МО МВД России «Навашинский» (по согласованию) | январь | декабрь | январь | декабрь | Проведение не менее 60 мероприятий в Дни правовых знаний в образовательных учреждениях округа | В дни правовых знаний в образовательных учреждениях городского округа Навашинский проведено 70 мероприятий | Нет |
| 8. | Основное мероприятие 8. Пропаганда среди несовершеннолетних здорового образа жизни, духовных и семейных ценностей, патриотического отношения к Родине | Управление образования, Управление культуры, ГБУ «КЦСОН» (по согласованию) | январь | декабрь | январь | декабрь | Проведение не менее 150 мероприятий по пропаганде ЗОЖ, духовных и семейных ценностей с привлечением не менее 2000 участников (детей и их родителей). | В городском округе Навашинский проведено 420 мероприятий по пропаганде ЗОЖ, духовных и семейных ценностей с привлечением 2506 участников (детей и их родителей) | Нет |
| 9. | Основное мероприятие 9. Организация и проведение рейдов по проверке территорий и массовых мероприятий с участием несовершеннолетних, с целью выявления правонарушений, совершенных как несовершеннолетними, так и в отношении них. | КДН и ЗП, МО МВД России «Навашинский» (по согласованию), Управление образования, Управление культуры) | январь | декабрь | январь | декабрь | Участие представителей служб системы профилактики в проведении оперативно-профилактических операциях (не менее 15 рейдов) | Представители служб системы профилактики принимали участие в проведении оперативно-профилактических операциях (проведено 44 рейда) | Нет |
| 10. | Основное мероприятие 10. Осуществление профилактической работы с семьями на ранней стадии социального неблагополучия | Управление образования, ГБУ «КЦСОН» (по согласованию | январь | декабрь | январь | декабрь | Осуществление профилактической работы со 100% семьями на ранней стадии социального неблагополучия | Осуществляется профилактическая работа со 100% семьями на ранней стадии социального неблагополучия | Нет |
| 11. | Основное мероприятие 11. Организация мероприятий для молодежи, обучающейся в муниципальных образовательных организациях, в период каникул | Управление образования | июнь | август | июнь | декабрь | Организация трудовой занятости не менее 17,5% подростков старше 14 лет от общего числа детей старше 14 лет | Занятость подростков в 2025 году обеспечена на 50% подростков старше 14 лет, от общего числа детей старше 14 лет |  |
| 12. | Основное мероприятие 12. Проведение психологических консультации для детей и родителей. Оказание социально - психологической помощи несовершеннолетним и их семьям в решении их личных и социальных проблем | ГБУ «КЦСОН» (по согласованию) | январь | декабрь | январь | декабрь | Проведение не менее 80 психологических консультаций | Проведено психологических консультаций 275 | Нет |
| 13. | Основное мероприятие 13. Организация и проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий | Управление образования, Управление культуры | январь | декабрь | январь | декабрь | Проведение не менее 40 мероприятий | Проведено 203 мероприятия | Нет |
| 14. | Основное мероприятие 14. Организация и проведение цикла родительских собраний, консультаций направленных на развитие родительской компетентности, по вопросам особенностей подросткового возраста, рисков, связанных с подростковым возрастом, причин употребления психоактивных веществ | Управление образования, Образовательные организации, ГБУ «КЦСОН» (по согласованию) | январь | декабрь | январь | декабрь | Проведение не менее 30 родительских собраний, консультаций | Проведено 210 родительских собраний, консультаций | Нет |
| 15. | Основное мероприятие 15. Информирование о многоканальной горячей телефонной линии детского телефона доверия 8-800-2000-122, телефонах доверия, специалистах и организациях, оказывающих психологическую помощь на территории Нижегородской области | Управление образования, ГБУ «КЦСОН» (по согласованию) | январь | декабрь | январь | декабрь | Размещение информации в СМИ, сайтах учреждений и социальных сетях | Информирование о многоканальной горячей телефонной линии детского телефона доверия 8-800-2000-122, телефонах доверия, специалистах и организациях, оказывающих психологическую помощь на территории Нижегородской области обновляется постоянно. | Нет |
| 16. | Основное мероприятие 16. Проведение социального-психологического тестирования обучающихся общеобразовательных организаций городского округа Навашинский | Управление культуры | январь | декабрь | январь | декабрь | Проведение тестирования не реже 1 раза в год | Проверочное тестирование проводилось с 15 сентября до 16 октября. Тестирование прошло 669 человек или 98,86% от общего количества обучающихся. Не прошли тестирование 8 человек, 7 по причине официально оформленных отказов, 1 по иной причине (родители отказались участвовать, не оформили отказ). Высочайшая вероятность проявлений рискового поведения по результатам тестирования выявлена у 26 подростков, из них: 2 чел. из 7 кл, 15 чел. из 8 кл., 9 чел. из 9 кл. Был проведен анализ и определены объекты индивидуальной коррекционной – профилактической работы с подростками с высочайшей вероятностью вовлечения и формы групповой работы с обучающимися. | Нет |
| 17. | Основное мероприятие 17. Оказание адресной социальной помощи семьям с детьми, находящимися в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации | ГКУ НО «УСЗН», ГБУ «КЦСОН» (по согласованию) | январь | декабрь | январь | декабрь | Оказание социальной помощи не менее 5 семьям с детьми, находящимися в социально-опасном положении. | Социальная помощь оказана 22 семьям | Нет |
| 18. | Основное мероприятие 18. Осуществление работы по выявлению семей, находящихся в социально опасном положении, и случаев жестокого обращения с несовершеннолетними, принятие необходимых мер. Патронаж, профилактическая работа с данными семьями | Управление образования, специалисты служб систем профилактики (по согласованию) | январь | декабрь | январь | декабрь | Осуществление профилактической работы со 100% семей, склонными к жестокому обращению с несовершеннолетним, патронажа семей, состоящих на профилактических учетах | В городском округе Навашинский семей, склонных к жестокому обращению с несовершеннолетними не зафиксировано. Патронаж семей осуществляется со 100% семей | Нет |
| 19. | Основное мероприятие 19. Распространение методических рекомендаций субъектам профилактики по применению лучших эффективных практик межведомственного взаимодействия, новых технологий в организации работы по профилактике безнадзорности и правонарушений | КДНиЗП, Управление образования | январь | декабрь | январь | декабрь | По мере поступления методических рекомендаций | Методические рекомендации распространяются субъектам профилактики по мере поступления | Нет |
| 20. | Основное мероприятие 20. Участие в реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». | Управление образования | январь | декабрь | январь | декабрь | Участие в проекте «Современная школа» национального проекта «Образование» по отдельному плану | Управление образования принимает участие в проекте «Современная школа» национального проекта «Образование» по отдельному плану | Нет |
| 21. | Основное мероприятие 21. Организация работы по обеспечению занятости несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета, воспитывающихся в семьях, находящихся в социально-опасном положении, в каникулярное и свободное от учебы время. | Управление образования, Управление культуры | январь | декабрь | январь | декабрь | Обеспечение занятости не менее 80% несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета, воспитывающихся в семьях, находящихся в социально-опасном положении, в каникулярное и свободное от учебы время | Занятость несовершеннолетних состоящих на всех видах учета, воспитывающихся в семьях, находящихся в социально-опасном положении, в каникулярное и свободное от учебы время обеспечена на 100% | Нет |
| 22. | Основное мероприятие 22. Вовлечение несовершеннолетних и их родителей в досуговую деятельность, направленную на развитие личности и пропаганду семейного благополучия | ГБУ «КЦСОН» | январь | декабрь | январь | декабрь | Вовлечение несовершеннолетних и их родителей в досуговую деятельность | Обеспечено вовлечение несовершеннолетних и их родителей в досуговую деятельность. | Нет |
| 23. | Основное мероприятие 23. Оказание содействия несовершеннолетним, проживающим в семьях, находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации, в организации отдыха и оздоровления | ГКУ НО «УСЗН» | январь | декабрь | январь | декабрь | Оказание содействия несовершеннолетним, проживающим в семьях находящихся в социально-опасном положении в организации отдыха и оздоровления | Оказано содействие несовершеннолетним, проживающим в семьях находящихся в социально-опасном положении в организации отдыха и оздоровления. | Нет |
| 24. | Основное мероприятие 24. Формирование базы данных несовершеннолетних, обучающихся в образовательных организациях городского округа Навашинский, состоящих на различных видах учета | Управление образования, КДНиЗП | январь | декабрь | январь | декабрь | Формирование и учет базы данных несовершеннолетних, обучающихся в образовательных организациях, состоящих на различных видах учета | Базы данных несовершеннолетних, обучающихся в образовательных организациях, состоящих на различных видах учета сформированы в 2015 году. Учет базы данных ведется. | Нет |
| 25. | Основное мероприятие 25. Формирование базы данных семей обучающихся в образовательных организациях городского округа Навашинский, находящихся в социально-опасном положении | КДНиЗП, Управление образования, УСЗН (по согласованию) | январь | декабрь | январь | декабрь | Формирование и учет базы данных семей, обучающихся в образовательных организациях, находящихся в социально-опасном положении | Учет, а также формирование базы данных семей, обучающихся в образовательных организациях, находящихся в социально-опасном положении. | Нет |
| 26. | Основное мероприятие 26. Организация и проведение комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток» | КДНиЗП, Службы и учреждения системы профилактики (по согласованию | январь | декабрь | январь | декабрь | Участие всех служб и учреждений системы профилактики в комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток» | Все службы и учреждения системы профилактики принимают участие в комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток» | Нет |

### Раздел 3 отчета. Итоги реализации муниципальной программы за 2025 год.

### За 2025 год в рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты: процент вовлеченных несовершеннолетних состоящих на различных видах учета в летнюю занятость составляет 100% (50 чел); количество проведенных мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – 1508.

#### Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов

достижения цели и непосредственных результатов по итогам 2025 года

| N№ п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений индикаторов достижения цели/непосредственного результата на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год предшествующий отчетному | Отчетный период 2025 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городском округе Навашинский на 2023-2028 г.г.» |  |  |  |  |  |
| 1. | Индикатор 1. Удельный вес количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в общем количестве раскрытых преступлений | % | 0 | <2 | 6 | При изучении причин и условий, способствующих совершению несовершеннолетними преступлений, установлено, что основными причинами явились: ненадлежащий контроль со стороны родителей или лиц их заменяющих, личностные особенности подростков, убежденность их в безнаказанности совершаемых ими деяний. 1 преступление совершено несовершеннолетними проживающими в г.о.г. Выкса. 1 претупление совершено несоверщеннолетними проживающими в г. Муром. 3 преступления, совершены ранее текущего периода. |
| 2. | Индикатор 2. Доля несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического учета | % | 2,0 | <2 | 3,0 | - |
| 3. | Индикатор 3. Увеличение количества профилактических мероприятий (беседы, тренинги и т.д.), направленных на формирование законопослушного поведения, здорового образа жизни и профилактику наркомании несовершеннолетних, пропаганду положительного опыта воспитания детей, поддержке семейных ценностей | % | 103 | 103 | 103 | - |
| 4. | Индикатор 4. Доля несовершеннолетних, трудоустроенных в каникулярный период, от общего числа детей в возрасте от 14 до 18 лет | % | 18 | <17,5 | 18 | - |
| 5 | Непосредственный результат 1. Количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершённых несовершеннолетними, зарегистрированных на территории городского округа | Ед. | 0 | 0 | 3 | При изучении причин и условий, способствующих совершению несовершеннолетними преступлений, установлено, что основными причинами явились: ненадлежащий контроль со стороны родителей или лиц их заменяющих, личностные особенности подростков, убежденность их в безнаказанности совершаемых ими деяний |
| 6 | Непосредственный результат 2. Количество несовершеннолетних в числе граждан, состоящих на учете в качестве потребителей наркотических средств и психотропных веществ | Чел. | 0 | 0 | 0 | - |
| 7 | Непосредственный результат 3. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии | Ед. | 0 | <7 | 6 | - |
| 8 | Непосредственный результат 4. Численность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в каникулярный период | Чел. | 91 | 93 | 91 | Подростки предпочли индивидуальное трудоустройство |

### Раздел 4 отчета. Информация об изменениях, внесенных

ответственным исполнителем в муниципальную программу

В муниципальную программу «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городском округе Навашинский на 2023-2028 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Навашинский от 15.11.2022 №1169 (в редакции постановления от 29.12.2023 №1137), в 2025 году изменения вносились: утвержденные постановлением администрации городского округа Навашинский от 10.01.2024 №8, от 03.07.2025 №476; утвержденным постановлением администрации муниципального округа Навашинский от 29.12.2025 №971.

### Раздел 5 отчета. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городском округе Навашинский на 2023-2028 годы» требует дальнейшей реализации.