[image: image1.png]



Администрация

 муниципального округа Навашинский

Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.04.2026
                       
                                                                               № 312
Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории муниципального округа Навашинский на 2022 – 2027 годы» на 2026 год
В целях реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории муниципального округа Навашинский на 2022 – 2027 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Навашинский от 29.04.2022 № 383, Администрация муниципального округа Навашинский постановляет:
1. Утвердить прилагаемый «План реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории муниципального  округа Навашинский     на 2022 – 2027 годы» на 2026 год» (далее – План).
2. Ответственным за исполнение программных мероприятий обеспечить их реализацию в соответствии с утвержденным Планом.
3. Организационному отделу администрации муниципального округа Навашинский обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Навашинский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы местного самоуправления          
        
                             Е.В.Колпакова
	
	УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации муниципального округа Навашинский

от 14.04.2026 № 312


План

реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории муниципального округа Навашинский на 2022 – 2027 годы»
на 2026 год
	№ п/п
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы
	Ответственный исполнитель
	Срок
	Непосредственный результат (краткое описание)
	Финансирование на очередной финансовый 2022 год (тыс. руб.)

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	
	

	
	
	
	
	
	
	Бюджет городского округа Навашинский
	Област-ной бюджет
	Федераль-ный бюджет
	Прочие источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Распространение информационных материалов, печатной продукции, при помощи средств массовой информации
	Отдел гражданской защиты и пожарной безопасности
	Январь
	Декабрь
	Изготовление и распространение памяток (листовок) на антитеррористическую тематику в количестве 878 единиц.
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	2
	Проведение работы с населением по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма.
	Отдел гражданской защиты и пожарной безопасности
	Январь
	Декабрь
	Количество населения обученного действиям в случае совершения террористического акта на базе учебно-консультационных пунктов составит 4835 человек.
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	3
	Исполнение поручений антитеррористической комиссии в Нижегородской области и Национального антитеррористического комитета.
	Отдел гражданской защиты и пожарной безопасности
	Январь
	Декабрь
	Количество специалистов прошедших обучение по вопросам профилактики экстремизма и терроризма составит 1 человек.
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	4
	Обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в собственности администрации муниципального округа Навашинский.
	Управление делами
	Январь
	Декабрь
	Количество установленных камер видеонаблюдения
составит 10 штук.
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	5
	Направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в антитеррористическую комиссию в Нижегородской области.
	Отдел гражданской защиты и пожарной безопасности
	Январь
	Декабрь
	В антитеррористическую комиссию в Нижегородской области будет направлено одно предложение по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	6
	Проведение воспитательных и пропагандистских мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности среди населения.
	Отдел гражданской защиты и пожарной безопасности
	Январь
	Декабрь
	Изготовление и распространение памяток (листовок) на антиэкстремистскую тематику в количестве 878 единиц.
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	Итого по программе
	x
	x
	x
	x
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000


__________________
