Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации 
муниципального округа Навашинский Нижегородской области 
Отчет о ходе реализации муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории 
городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»

за 2025 года
2026 год
Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета городского округа Навашинский реализацию муниципальной программы

	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Координатор, соисполнители
	Расходы (тыс. руб.)

	
	
	
	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года
	сводная бюджетная роспись на 31 декабря  отчетного года
	кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»
	всего
	42888,2
	42888,2
	42888,2

	
	
	координатор: Управление культуры, спорта и молодежной политики   Администрации городского округа Навашинский
	
	
	

	
	
	соисполнитель 1: Управление культуры, спорта и молодежной политики   Администрации городского округа Навашинский
	50,0
	50,0
	50,0

	
	
	соисполнитель 2: МАУ ФОЦ «Здоровье»
	33596,8
	3969,93974
	3969,93974

	
	
	соисполнитель 3: МАОУ ДО «ДЮЦ г. Навашино»
	9241,4
	38868,26026
	38868,26026

	Основное мероприятие
 1. Проведение спортивно-массовых мероприятий для различных категорий населения. Обеспечение участия спортсменов в официальных соревнованиях
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»
	всего
	400,0
	400,0
	400,0

	
	
	координатор: Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Навашинский
	
	
	

	
	
	соисполнитель 1: МАУ ФОЦ «Здоровье»
	400,0
	86,432
	86,432

	
	
	соисполнитель 2: МАОУ ДО «ДЮЦ г. Навашино»
	0
	313,568
	313,568

	Основное мероприятие 
2. Организация и проведение общественно-значимых мероприятий для молодежи
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»
	всего
	50,0
	50,0
	50,0

	
	
	координатор: Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Навашинский
	
	
	

	
	
	соисполнитель 1: Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Навашинский
	50,0
	50,0
	50,0

	Основное мероприятие 

3. Обеспечение доступа к объектам спорта
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»
	всего
	33046,8
	33046,8
	33046,8

	
	
	координатор: Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Навашинский
	
	
	

	
	
	соисполнитель 1: МАУ ФОЦ «Здоровье»
	33046,8
	3883,50774
	3883,50774

	
	
	соисполнитель 2: МАОУ ДО «ДЮЦ г. Навашино»
	0
	29163,29226
	29163,29226

	Основное мероприятие 

4.Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы учреждений культуры и спорта
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»
	всего
	150,0
	150,0
	150,0

	
	
	координатор: Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Навашинский
	
	
	

	
	
	соисполнитель 1: МАУ ФОЦ «Здоровье»
	150,0
	0
	0

	
	
	соисполнитель 2: МАОУ ДО «ДЮЦ г. Навашино»
	0
	150,0
	150,0

	Основное мероприятие Реализация дополнительных общеразвивающих программ

	Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»
	всего
	6959,9
	6943,7774
	6943,7774

	
	
	координатор: Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Навашинский
	
	
	

	
	
	соисполнитель 1: МАОУ ДО «ДЮЦ г. Навашино»
	6959,9
	6943,7774
	6943,7774б

	Основное мероприятие  Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»
	всего
	2281,5
	2297,6226
	2297,6226

	
	
	координатор: Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Навашинский
	
	
	

	
	
	соисполнитель 1: МАОУ ДО «ДЮЦ г. Навашино»
	2281,5
	2297,6226
	2297,6225

	


<*> В соответствии с муниципальной программой.
                                     Таблица 1.2. Информация о расходах федерального, областного

и бюджета городского округа Навашинский, прочих источников на реализацию муниципальной программы

	Статус
	Наименование
	Источники ресурсного обеспечения
	Плановый  объем финансирования  соответствии с утвержденной муниципальной программой, 

тыс. руб. 
	Утвержденные бюджетные ассигнования (для бюджетных средств)*, план (для прочих источников, тыс. руб.
	Кассовые расходы/ исполнено, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»
	Всего:
	42888,2
	42888,2
	42888,2

	
	
	расходы бюджета городского округа Навашинский
	42888,2
	42888,2
	42888,2

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	
	
	

	
	
	расходы федерального бюджета
	
	
	

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	
	
	

	Основное мероприятие 1. Проведение спортивно-массовых мероприятий для различных категорий населения. Обеспечение участия спортсменов в официальных соревнованиях
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»
	Всего:
	400,0
	400,0
	400,0

	
	
	расходы бюджета городского округа Навашинский
	400,0
	400,0
	400,0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	
	
	

	
	
	расходы федерального бюджета
	
	
	

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	
	
	

	Основное мероприятие 

2. Организация и проведение общественно-значимых мероприятий для молодежи


	Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»
	Всего:
	50,0
	50,0
	50,0

	
	
	расходы бюджета городского округа Навашинский
	50,0
	50,0
	50,0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	
	
	

	
	
	расходы федерального бюджета
	
	
	

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	
	
	

	Основное мероприятие 

3. Обеспечение доступа к объектам спорта
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»
	Всего:
	33046,8
	33046,8
	33046,8

	
	
	расходы бюджета городского округа Навашинский
	33046,8
	33046,8
	33046,8

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	
	
	

	
	
	расходы федерального бюджета
	
	
	

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	
	
	

	Основное мероприятие 
4. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы учреждений культуры и спорта

	Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»
	Всего:
	150,0
	150,0
	150,0

	
	
	расходы бюджета городского округа Навашинский
	150,0
	150,0
	150,0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	
	
	

	
	
	расходы федерального бюджета
	
	
	

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	
	
	

	Основное мероприятие 5. Реализация дополнительных общеразвивающих программ

	Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»
	Всего:
	6959,0
	6943,7774
	6943,7774

	
	
	расходы бюджета городского округа Навашинский
	6959,0
	6943,7774
	6943,7774

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	
	
	

	
	
	расходы федерального бюджета
	
	
	

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	
	
	

	Основное мероприятие  6. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»
	Всего:
	2281,5
	2297,6226
	2297,6226

	
	
	расходы бюджета городского округа Навашинский
	2281,5
	2297,6226
	2297,6226

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	
	
	

	
	
	расходы федерального бюджета
	
	
	

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	
	
	


<*> Указывается объем бюджетных ассигнований согласно уточненной бюджетной росписи на отчетную дату

Раздел 2 отчета. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм муниципальной программы (при наличии)

Таблица 2. Сведения о результатах реализации мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм муниципальной программы (при наличии)

	N п/п
	Наименование мероприятий подпрограмм, показателей непосредственных результатов
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок
	Фактический срок
	Непосредственные результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*>

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные значения
	достигнутые значения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»

	1
	Основное мероприятие 1. Проведение спортивно-массовых мероприятий для различных категорий населения. Обеспечение участия спортсменов в официальных соревнованиях
	МАОУ ДО «ДЮЦ г.Навашино»
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Подготовка и проведение спортивных соревнований разного уровня, оплата стартовых взносов за участие спортивных команд городского округа Навашинский в областных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях. Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом – 9400 человека

Увеличение количества занимающихся адаптивной физической культурой – 650 человек 
Численность молодежи охваченной мероприятием программы – 3000 человек
	Организованы и проведены  спортивные соревнования разного уровня, оплачены стартовые взносы  за участие спортивных команд городского округа Навашинский в областных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях. Увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом – 11168 человек

Увеличение количества занимающихся адаптивной физической культурой – 685 человека 
Численность охваченной  молодежи мероприятиями программы  - 3015 человека 
	Нет

	2
	Основное мероприятие 

2. Организация и проведение общественно-значимых мероприятий для молодежи
	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Навашинский
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Организация и проведение мероприятий для молодежи городского округа Навашинский. Численность молодежи охваченной мероприятиями программы  - 3000 человека 

	Организованы и проведены  мероприятия для молодежи городского округа Навашинский. Численность охваченной  молодежи мероприятиями программы  - 3015 человека 

	Нет

	3
	Основное мероприятие 3. Обеспечение доступа к объектам спорта
	МАОУ ДО «ДЮЦ г.Навашино»
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Обеспечение текущей деятельности МАУ ФОЦ «Здоровье». Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом – 9400 человека

Увеличение количества занимающихся адаптивной физической культурой – 650 человек 
	Обеспеченна текущей деятельности МАУ ФОЦ «Здоровье». Увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом – 11168 человек

Увеличение количества занимающихся адаптивной физической культурой – 685 человека 
	Нет

	4
	Основное мероприятие 4. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта 
	МАОУ ДО «ДЮЦ г.Навашино»
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Фактическая обеспеченность

учреждениями физической культуры и спорта – 1 учреждение
Ремонт трибун стадиона

	Фактическая обеспеченность

учреждениями физической культуры и спорта – 1 учреждение
Проведен. ремонт трибун стадиона
	Нет

	5
	Основное мероприятие 5. Реализация дополнительных общеразвивающих программ

	МАОУ ДО «ДЮЦ г.Навашино»
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Обеспечение текущей деятельности МАОУ ДО «ДЮЦ г. Навашино»
Реализация дополнительных общеразвивающих программ  - 112691  человеко-часов 
	Обеспечена текущая деятельность МАОУ ДО «ДЮЦ г. Навашино»
Реализация дополнительных общеразвивающих программ  - 112691   человеко-часов
	Нет

	6
	Основное мероприятие  6. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
	МАОУ ДО «ДЮЦ г.Навашино»
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Обеспечение текущей деятельности МАОУ ДО «ДЮЦ г. Навашино»
	Обеспечена текущая деятельность МАОУ ДО «ДЮЦ г. Навашино»
	Нет


Раздел 3 отчета. Итоги реализации муниципальной программы

за отчетный период 
Физическая культура и спорт

Работа по развитию физической культуры и спорта в 2025 году строилась в соответствии с муниципальной программой «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы», на реализацию которой было выделено 42888,2 тыс. руб. - бюджет городского округа.

Средства от оказания платных услуг МАОУ ДО «ДЮЦ г. Навашино» составили – 6233,8 тыс. руб. (2024 г. - 5305,9  тыс. руб.). 
Спонсорские средства МАОУ ДО «ДЮЦ г. Навашино» - 300,5 тыс. руб.

Расходы отрасли «физическая культура и спорт» в рамках муниципальной программы на организацию деятельности МАОУ  ДО «ДЮЦ г. Навашино» в 2025 году составили 56915,6  тыс. руб., из них направления расходования средств:

- 34126,6 тыс. руб.- заработная плата с начислениями;

- 21092,3 тыс. руб. - содержание объекта;

- 315,9  тыс. руб. – организация и проведение спортивных мероприятий, обеспечение участия спортсменов в официальных соревнованиях;


- 1380,8 тыс. руб. – основные средства.

В 2025 году были продолжены мероприятия по улучшению материально-технической базы здания и стадиона МАОУ ДО «ДЮЦ г. Навашино»: 
- ремонт трибун на стадионе – 13261,180 тыс. руб. (местный бюджет);

- приобретение пылесоса для чистки бассейна – 700,0 тыс. руб. (областной бюджет «Фонд поддержки территорий)).
Физкультурно-спортивную работу в городском округе в 2025 году осуществляли 68специалистов МАОУ ДО «ДЮЦ г. Навашино». 
Организация физкультурно-массовой и спортивной работы
Физкультурно-спортивное движение в округе осуществлялось на базе: МАОУ ДО «Детский юношеский центр г. Навашино», ГАУ НО «Ледовый дворец в г. Навашино Нижегородской области», образовательных организаций и дошкольных образовательных организаций, МБУ ДО «Дворец детского творчества», ОСП №3 ВМК им.А.А.Козерадского ОСП №3 ВМК им.А.А.Козерадского. 

Численность жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в возрасте от 3 до 79 лет , в округе составляет 11168 человек. Численность занимающихся адаптивной физической культурой и спортом - 685 человек. 
Продолжают развитие такие виды спорта как: футбол, лыжные гонки, флорбол, плавание, бокс, пауэрлифтинг, волейбол, чирлидинг, хоккей с мячом.
Численность спортсменов данных секций составляет:
Футбол – 13 групп с охватом 200 человек (дети), 1 группа с охватом 30 человек (мужская команда);
Плавание – 6 групп с охватом 149 человек; 
Лыжные гонки – 6 групп с охватом 62 человека;
Флорбол – 4 группы с охватом 62 человека (дети), 1 группа с охватом 20 человек (мужская команда);
Бокс - 2 группы с охватом 37 человек;

Чирлидинг – 2 группы с охватом 26 человек;

Пауэрлифтинг – 3 группы с охватом 43 человека;
Волейбол – 2 группы с охватом 30 человек (дети), 1 группа с охватом 20 человек (мужская команда);

Хоккей с мячом – 1 группа с охватом 22 человека (мужская команда).

Присвоено: 77 спортивных разрядов, из них 1 мастер спорта международного класса, 1 мастер спорта, 8 - первый спортивный разряд. За прошедший год организовано и проведено около 300 спортивно-массовых мероприятий.
Наиболее значимые мероприятия: муниципальный открытый турнир по боксу на призы Героя Российской Федерации подполковника Р.С. Черёмухина, муниципальные соревнования по волейболу среди учащихся школ города, посвящённого памяти Прохорова В.И., директора Дворца спорта с 1978 по 2006 г., городская массовая зарядка «Зарядись здоровьем!», муниципальный этап 18-го Нижегородского спортивного фестиваля детских садов ВФСК ГТО «Малышиада – 2025», Спартакиада дворовых команд, муниципальный летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций городского округа Навашинский, Открытое Первенство г.о. Навашинский по пауэрлифтингу (троеборье классическое) среди юношей, спортивно-массовое мероприятие «На спортивной волне», Всероссийский фестиваль флорбола «Навашинское лето – 2025», спортивный фестиваль «ДвижОК»,  спортивный фестиваль ГТО среди семейных команд; спортивно-развлекательное мероприятие «Спортивная мама», цикл спортивных мероприятий «Перезагрузка. Мы выбираем спорт», Всероссийский день бега «Кросс Нации – 2025», Спортивно-развлекательное мероприятие «Золото прожитых лет», Открытое Первенство МАОУ ДО «ДЮЦ г. Навашино» по легкоатлетическому кроссу лыжников «Осенний кросс лыжников», ежегодный Турнир по боксу, посвященный памяти директора судостроительного завода «ОКА» В.Ф. Терёшкина.
Молодежная политика
На территории муниципального округа Навашинский развито волонтёрское движение. В округе ведут свою деятельность такие общественные движения как: «Волонтёры культуры», «Волонтёры Победы», волонтёрский штаб акции «#МыВместе», «Серебряные волонтёры», на базе 8 образовательных учреждений округа осуществляют деятельность волонтёрские объединения. Официально зарегистрированных волонтёров на портале  https://dobro.ru/ 460 человек.

Все культурно-массовые, спортивные и молодёжные мероприятия в округе проводятся с участием волонтёров. За 2025 год прошло более 200 - ти мероприятий с участием волонтеров. 

Самыми крупными и масштабными мероприятиями с участием молодёжи остаются: Всероссийская акция «Я гражданин России», социально - патриотический проект «Мы наследники великой Победы», куда входят такие мероприятия как: «Эстафета поколений», «Знамя Победы» и «Вахта памяти», Автопробег по местам воинской славы м.о. Навашинский, культурно-развлекательные и спортивно-массовые мероприятия в рамках празднования Дня молодёжи, Дня России, Дня народного Единства  и др..

Реализация молодежной политики в муниципальном округе Навашинский осуществляется, путём взаимодействия и плотной совместной работы с местным отделением российского движения детей и молодежи «Движение первых» и молодёжным пространством «На волне».

По предложенной инициативе молодёжи округа в августе 2025 года было открыто молодёжное пространство «На волне», созданное в рамках победы в номинации «молодежное пространство» конкурса проектов и программ комплексного развития молодежной политики в городских и муниципальных округах Нижегородской области «Это для нас!» и Губернаторского проекта инициативного бюджетирования «Вам решать». Помещение, расположенное в жилом доме на ул.Ленина общей площадью 129.9 квадратных метров.

В сентябре Туристический комплекс «Озеро Свято» радушно принял молодёжь из 8 муниципальных образований Нижегородской области на Межмуниципальный молодежный форум экологической направленности «Эко форум. Заповедный уголок Нижегородской области». Молодёжь региона объединилась для решения экологических проблем путём образовательных интенсивов и написания проектов по решению экологических проблем, высадили более 200 саженцев ели в лесополосе заповедника регионального значения «Озеро Святое Дедовское» и изготовили арт-объект.

В декабре 2025 года прошёл ежегодный конкурс молодежных проектов и инициатив на грант главы местного самоуправления, из 10 представленных проектов 3 получили финансовую поддержку в размере 120 000 рублей на реализацию предложенных ими инициатив: Проект «Книга памяти» — МБОУ «Средняя школа 3 г. Навашино», Проект «Творческая мастерская «Арт-мост»» - Молодежное пространство «На Волне», «Ориентирование — спорт для всех!» - МБОУДО «ДДТ».  
Члены Молодежной палаты при Совете депутатов муниципального  округа Навашинский активно ведут социальную деятельность. Так в 2025 году ребята реализовали 10 социальных-ориентированных проектов направленных на раскрытие компетенций и творческих талантов у молодёжи. Патриотический смотр-конкурс в рамках празднования 80-летия Победы в великой Отечественной войне «О Родине! О доблести! О славе!», Фестиваль «Танцы всем», Квэст- экскурсия «Наши герои», спортивный фестиваль «Даёшь молодёжь!», молодёжный театр миниатюр «Суббота», патриотический проект «Хранители истории».

Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов

достижения цели и непосредственных результатов по итогам  2025 года
	N№ п/п
	Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование)
	Ед. измерения
	Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы
	Обоснование отклонений 

	
	
	
	Отчетный период  2025 года
	

	
	
	
	Год предшествующий отчетному
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа Навашинский на 2023-2028годы»

	1
	Индикатор 1. Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом (от численности населения в возрасте 3-79)
	%
	56,09
	47,9
	57,6
	Увеличение количества человек систематически-занимающихся физической культурой и спорта на территории округа 

	2
	Индикатор 2. Доля лиц, с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории населения округа
	%
	26,9
	29,5
	29,5
	Количество инвалидов 1-3 гр., детей инвалидов в округе 2322 человека

	3
	Индикатор 3. Доля молодежи охваченной мероприятиями программы (от общего количества молодежи) на территории городского округа Навашинский
	%
	69,2
	62,0
	70,79 
	Численность молодежи округа составляет 4 259 человек

	4.
	Индикатор 4. Выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг:

- реализация дополнительных общеразвивающих программ 
	%
	100
	100
	100
	

	5
	Непосредственный результат 1.Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом 
	Чел.
	10871
	9400
	11168
	

	6
	Непосредственный результат 2. Численность лиц, занимающихся адаптивной физической культурой   
	Чел.
	654
	650
	685
	

	7
	Непосредственный результат 3. Численность молодежи охваченной мероприятиями программы (от общего количества молодежи возрасте 14-35)
	Чел.
	2951
	3000
	3015
	

	8
	Непосредственный результат 4. Фактическая обеспеченность учреждениями физической культуры и спорта
	Ед.
	1
	1
	1
	

	9
	Непосредственный результат 5: Количество человеко-часов на оказание муниципальных услуг:

- реализация дополнительных общеразвивающих программ
	Человеко-час 
	-
	112691
	112691
	


Раздел 4. Информация об изменениях, внесенных

ответственным исполнителем в муниципальную программу
Постановление Администрации городского округа Навашинский от 02.11.2022 № 1106 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы», утвержденную постановлением Администрации Навашинского района от 16.10.2018 №776»,

постановление Администрации городского округа Навашинский от 14.12.2022 № 1293 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы», утвержденную постановлением Администрации Навашинского района от 02.11.2022 № 1106»;

постановление Администрации городского округа Навашинский от 17.08.2023 № 757 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы», утвержденную постановлением Администрации Навашинского района от 02.11.2022 № 1106»;

постановление Администрации городского округа Навашинский от 31.10.2023 № 933 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы», утвержденную постановлением Администрации Навашинского района от 02.11.2022 № 1106»;

постановление Администрации городского округа Навашинский от 26.12.2023 № 1087 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы», утвержденную постановлением Администрации Навашинского района от 02.11.2022 № 1106»;

постановление Администрации городского округа Навашинский от 28.12.2023 № 1123 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы», утвержденную постановлением Администрации Навашинского района от 02.11.2022 № 1106»;

постановление Администрации городского округа Навашинский от 11.10.2024 №673 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы», утвержденную постановлением Администрации Навашинского района от 02.11.2022 № 1106»;

постановление Администрации городского округа Навашинский от 25.12.2024 № 910 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы», утвержденную постановлением Администрации Навашинского района от 02.11.2022 № 1106»;

постановление Администрации городского округа Навашинский от 26.12.2024 № 925 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы», утвержденную постановлением Администрации Навашинского района от 02.11.2022 № 1106»;

постановление Администрации городского округа Навашинский от 02.06.2025 № 394 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы», утвержденную постановлением Администрации Навашинского района от 02.11.2022 № 1106»;
постановление Администрации городского округа Навашинский от 17.07.2025  № 513 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы», утвержденную постановлением Администрации Навашинского района от 02.11.2022 № 1106»;

постановление Администрации муниципального  округа Навашинский от 29.12.2025 № 985«О внесении изменений в постановление администрации городского округа Навашинский от 02.11.2022 №1106 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа Навашинский на 2023- 2028 годы».
Раздел 5. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Основные направления развития спорта на территории городского округа Навашинский на 2026 год:
- проведение спортивно-массовых мероприятий для различных категорий населения муниципального  округа Навашинский;

- сохранение контингента обучающихся в МАОУ ДО «ДЮЦ г. Навашино» увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом на территории муниципального округа Навашинский;
- укрепление материально-технической базы МАОУ ДО «ДЮЦ г. Навашино»;

- организация и  проведение общественно-значимых мероприятий для молодежи.
	Начальник  управления 
	                                                                          Е.А. Ерышева


	Главный бухгалтер        
	                                                                         О.В. Засухина


