Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации 
муниципального  округа Навашинский Нижегородской области 
Отчет о ходе реализации муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории 
муниципального  округа Навашинский на 2023-2028 годы»

за 1 полугодие 2026 года
2026год
Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета муниципального  округа Навашинский реализацию муниципальной программы

	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Координатор, соисполнители
	Расходы (тыс. руб.)

	
	
	
	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года
	сводная бюджетная роспись на 1 июля  отчетного года
	кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы»
	всего
	47451,2
	36925,4
	18277,7

	
	
	координатор: Управление культуры, спорта и молодежной политики   Администрации муниципального  округа Навашинский
	
	
	

	
	
	соисполнитель 1: Управление культуры, спорта и молодежной политики   Администрации муниципального  округа Навашинский
	70,0
	70,0
	0

	
	
	соисполнитель 2: МАОУ ДО «ДЮЦ г. Навашино»
	36855,4
	37955,4
	18277,7


	Основное мероприятие
 1. Проведение спортивно-массовых мероприятий для различных категорий населения. Обеспечение участия спортсменов в официальных соревнованиях
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы» 
	всего
	600,0
	325,0
	150,0

	
	
	координатор: Управление культуры, спорта и молодежной политики   Администрации муниципального  округа Навашинский
	
	
	

	
	
	соисполнитель 1: МАОУ ДО «ДЮЦ г. Навашино»
	600,0
	325,0
	150,0

	Основное мероприятие 
2. Организация и проведение общественно-значимых мероприятий для молодежи
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы»
	всего
	70,0
	70,0
	0

	
	
	координатор: Управление культуры, спорта и молодежной политики   Администрации муниципального  округа Навашинский
	
	
	

	
	
	соисполнитель 1: Управление культуры, спорта и молодежной политики   Администрации муниципального  округа Навашинский
	70,0
	70,0
	0

	Основное мероприятие 

3. Обеспечение доступа к объектам спорта
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы»
	всего
	36255,4
	36255,4
	18127,7

	
	
	координатор: Управление культуры, спорта и молодежной политики   Администрации муниципального  округа Навашинский
	
	
	

	
	
	соисполнитель 1: МАОУ ДО «ДЮЦ г. Навашино»
	36255,4
	36255,4
	18127,7

	Основное мероприятие 7. Обеспечение командирования спортсменов до 18 лет
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы»
	всего
	0
	275,0,0
	0

	
	
	координатор: Управление культуры, спорта и молодежной политики   Администрации муниципального  округа Навашинский
	
	
	

	
	
	соисполнитель 1: МАОУ ДО «ДЮЦ г. Навашино»
	0
	275,0
	0

	
	
	
	
	
	


<*> В соответствии с муниципальной программой.
                                     Таблица 1.2. Информация о расходах федерального, областного

и бюджета муниципального  округа Навашинский, прочих источников на реализацию муниципальной программы

	Статус
	Наименование
	Источники ресурсного обеспечения
	Плановый  объем финансирования  соответствии с утвержденной муниципальной программой, 

тыс. руб. 
	Утвержденные бюджетные ассигнования (для бюджетных средств)*, план (для прочих источников, тыс. руб.
	Кассовые расходы/ исполнено, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы»
	Всего:
	38025,4
	38025,4
	18277,7

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	36925,4
	36925,4
	18277,7

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	1100,0
	1100,0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	
	
	

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	
	
	

	Основное мероприятие 1. Проведение спортивно-массовых мероприятий для различных категорий населения. Обеспечение участия спортсменов в официальных соревнованиях
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы»
	Всего:
	325,0
	325,0
	150,0

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	325,0
	325,0
	150,0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	
	
	

	
	
	расходы федерального бюджета
	
	
	

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	
	
	

	Основное мероприятие 

2. Организация и проведение общественно-значимых мероприятий для молодежи


	Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы»
	Всего:
	70,0
	70,0
	0

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	70,0
	70,0
	0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	
	
	

	
	
	расходы федерального бюджета
	
	
	

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	
	
	

	Основное мероприятие 

3. Обеспечение доступа к объектам спорта
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы»
	Всего:
	36255,4
	36255,4
	18127,7

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	36255,4
	36255,4
	18127,7

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	
	
	

	
	
	расходы федерального бюджета
	
	
	

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	
	
	

	Основное мероприятие  7.  Обеспечение командирования спортсменов до 18 лет
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы»
	Всего:
	1375,0
	1375,0
	0

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	275,0
	275,0
	0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	1100,0
	1100,0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	
	
	

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	
	
	


<*> Указывается объем бюджетных ассигнований согласно уточненной бюджетной росписи на отчетную дату

Раздел 2 отчета. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм муниципальной программы (при наличии)

Таблица 2. Сведения о результатах реализации мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм муниципальной программы (при наличии)

	N п/п
	Наименование мероприятий подпрограмм, показателей непосредственных результатов
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок
	Фактический срок
	Непосредственные результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*>

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные значения
	достигнутые значения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального  округа Навашинский на 2023-2028 годы»

	1
	Основное мероприятие 1. Проведение спортивно-массовых мероприятий для различных категорий населения. Обеспечение участия спортсменов в официальных соревнованиях
	МАОУ ДО «ДЮЦ г.Навашино»
	01.01.2026
	31.12.2026
	01.01.2026
	31.06.2026
	Подготовка и проведение спортивных соревнований разного уровня, оплата стартовых взносов за участие спортивных команд муниципального  округа Навашинский в областных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях. Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом – 9450 человека

Увеличение количества занимающихся адаптивной физической культурой – 650 человек 

Численность молодежи охваченной мероприятием программы – 3050 человек
	Организованы и проведены  спортивные соревнования разного уровня, оплачены стартовые взносы  за участие спортивных команд муниципального круга Навашинский в областных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях. Увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом – 8300 человек

Увеличение количества занимающихся адаптивной физической культурой – 550 человека 

Численность охваченной  молодежи мероприятиями программы  - 1700 человека 
	Нет

	2
	Основное мероприятие 

2. Организация и проведение общественно-значимых мероприятий для молодежи
	Управление культуры, спорта и молодежной политики   Администрации муниципального  округа Навашинский
	01.01.2026
	31.12.2026
	01.01.2026
	31.06.2026
	Организация и проведение мероприятий для молодежи муниципального округа Навашинский. Численность молодежи охваченной мероприятиями программы  - 3050 человека 

	Организованы и проведены  мероприятия для молодежи муниципального округа Навашинский. Численность охваченной  молодежи мероприятиями программы  - 1700 человека 

	Нет

	3
	Основное мероприятие 3. Обеспечение доступа к объектам спорта
	МАОУ ДО «ДЮЦ г.Навашино»
	01.01.2026
	31.12.2026
	01.01.2026
	31.06.2026
	Обеспечение текущей деятельности МАОУ ДО «ДЮЦ г. Навашино» Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом – 9450 человека

Увеличение количества занимающихся адаптивной физической культурой – 650 человек 
	Обеспечена текущая деятельность МАОУ ДО «ДЮЦ г. Навашино» Увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом – 8300 человек

Увеличение количества занимающихся адаптивной физической культурой – 550 человека 
	Нет

	4
	Основное мероприятие 7. Обеспечение командирования спортсменов до 18 лет
	МАОУ ДО «ДЮЦ г.Навашино»
	01.01.2026
	31.12.2026
	01.01.2026
	31.06.2026
	Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом – 9450
	Увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом – 8300 человек

 
	Нет


Раздел 3 отчета. Итоги реализации муниципальной программы

за отчетный период 
В МАОУ ДО «ДЮЦ г. Навашино» в рамках организации физкультурно-массовой и спортивной работы, продолжают развитие базовые виды спорта: футбол, плавание, хоккей с мячом, флорбол, лыжные гонки, бокс, волейбол, пауэрлифтинг, чирлидинг, АФК 55+, группа реабилитации.
Численность спортсменов данных секций составляет:
футбол – 1 мужская команда с охватом 39 человек; 11 детско-юношеских команд с охватом 180 человек;
плавание – 6 групп с охватом 149 человек;
хоккей с мячом – 1 мужская команда с охватом 22 человека;
флорбол – 1 мужская команда с охватом 25 человек; 3 детско-юношеских команды с охватом 48 человек;
бокс - 2 группы с охватом 42 человека;
волейбол – 2 группы с охватом 30 человек;
пауэрлифтинг – 3 группы с охватом 53 человека;

лыжные гонки – 6 групп с охватом 62 человека;
чирлидинг – 2 группы с охватом 26 человек;
АФК 55+ - 2 группы с охватом 28 человек;
группа реабилитации – 1 группа с охватом 6 человек
Из них численность обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам:
футбол – 180 чел.
лыжные гонки - 62 чел.
плавание - 27 чел.
флорбол – 48 чел.
 За первое полугодие 2026 года присвоено спортивных разрядов и званий:
	Разряды
	количество

	1 юношеский
	6

	2 юношеский
	8

	3 юношеский
	13

	1 спортивный
	4

	2 спортивный
	4

	3 спортивный
	5

	КМС
	2


За отчетный период на территории округа организовано и проведено - 74 физкультурно-массовых мероприятия.
Наиболее значимые мероприятия: Рождественский турнир по футболу на снегу; Спартакиада ветеранов спорта по шахматам южной зоны Нижегородской области; Муниципальный открытый турнир  по боксу, на призы Героя Российской Федерации подполковника Р.С. Черёмухина; матчевая встреча по боксу "Открытый ринг", Муниципальный этап соревнований по лыжным гонкам «Быстрая лыжня - от массовости – к мастерству» м.о. Навашинский, Всероссийский лыжный забег – «Лыжня России – 2026», Открытые соревнования по лыжным гонкам на призы Героев СССР Шмакова В.И. и Бахтина М.И м.о. Навашинский, посвященные Дню защитника Отечества, Волейбол. Турнир, посвященный памяти Прохорова В.И. первого директора Дворца спорта среди 7-11 классов образовательных учреждений округа, открытые муниципальные соревнования по плаванию «Весенние старты», спортивно-массовое мероприятие «Олимпийский день», «Малышиада – 2026», спортивно-развлекательное мероприятие «Спортивная Я», цикл спортивных мероприятий «Перезагрузка. Мы выбираем спорт», Зимний и летний фестиваль ВФСК ГТО, Первенство города по футболу на кубок главы местного самоуправления, Городская Массовая зарядка, Первенство Нижегородской области по футболу среди мужчин зона юг, Открытое Первенство м.о. Навашинский по пауэрлифтингу (троеборье классическое) среди юношей, Спортивно-массовое мероприятие в бассейне «Веселые старты на воде» среди сотрудников учреждений м.о. Навашинский, Спортивно-массовое мероприятие, посвященное Дню Молодежи «На спортивной волне».
В 1 полугодии 2026 года проведены ремонтные работы:
1. Обеспечение противопожарной безопасности в учреждении – 494 554,78 рублей;
2. Ремонт и покраска фасада здания – 973 000,00 рублей;
3. установка кондиционеров – 121 800,00 рублей;
4. установка дверей в мед. кабинете – 58 000,00 рублей;
5. ремонт пола в футбольных раздевалках – 23 700,00 рублей;

6. Работы по сносу здания мастерской – 345 000,00 рублей;

7. Текущие ремонтные работы сан. технического оборудования – 125 992,00 рублей;

8. Текущие ремонтные работы по обслуживанию здания – 21 122,00 рублей.
приобретены:
1. футбольные ворота – 177 882,00 рублей;
2. Наградная атрибутика –79 238,00рублей;
3. Мойка высокого давления – 59 999,00 рублей;
4. Снегоход – 429 700,00 рублей;

5. Спортивный инвентарь – 228 300,00 рублей.
Молодежная политика
Реализация молодежной политики в муниципальном округе Навашинский осуществляется, путём взаимодействия и плотной совместной работы с местным отделением российского движения детей и молодежи «Движение первых» и молодёжным пространством «На волне».

Волонтёрское движение в Навашино активно ведёт свою работу. В округе активно работают такие общественные движения как: «Волонтёры культуры», «Волонтёры Победы», волонтёрский штаб акции «#МыВместе», «Серебряные волонтёры», Зооволонтёры «Дай лапу» на базе 8 образовательных учреждений округа осуществляют деятельность разно тематические волонтёрские объединения. Официально зарегистрированных волонтёров на портале https://dobro.ru/ 460 человек.

Все культурно-массовые, спортивные и молодёжные мероприятия в округе проводятся с участием волонтёров. За первое полугодие 2026 год прошло более 120 мероприятий с участием волонтеров. С учётом реалий сегодняшнего времени и запросам общества, активно работает местное отделение волонтёрского штаба «#МыВместе» объединяя больше 100 неравнодушных жителей нашего округа, которые считают своим долгом помогать нуждающимся. Добровольцы организовывают поддержку военнослужащих в зоне специальной военной операции. В связи с ростом количества бездомных кошек и собак увеличивается число зооволонтёров, их число насчитывает 44 человека, которые занимаются поиском добросовестных хозяев для животных, их передержкой, лечением и кормлением.

Самыми крупными и масштабными мероприятиями с участием молодёжи остаются: Всероссийская акция «Я гражданин России», социально - патриотический проект «Мы наследники великой Победы», куда входят такие мероприятия как: «Георгиевская ленточка», «Эстафета поколений», «Знамя Победы», «Вахта памяти», акции ко Дню памяти и скорби, встречи с участниками и ветеранами специальной военной операции. Культурно-развлекательные, спортивно-массовые мероприятия и просветительские мероприятия в рамках празднования Дня молодёжи. В рамках Года единства народов России, среди молодёжи округа проходит Фестиваль - конкурс культур народов России "Вместе – Мы Россия!", за первое полугодие 2026 года прошли первые два этапа фестиваля и впереди молодёжь округа ждёт ещё два заключительных этапа. Проект фестиваля получил грант на реализацию в размере 50.000 руб. от партии Единая Россия.

Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов

достижения цели и непосредственных результатов по итогам  2026 года
	N№ п/п
	Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование)
	Ед. измерения
	Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы
	Ожидаемый результат

	
	
	
	Отчетный период  1 полугодие 2026 года
	

	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального округа Навашинский на 2023-2028годы»

	1
	Индикатор 1. Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом (от численности населения в возрасте 3-79)
	%
	48,2
	42,8
	48,2

	2
	Индикатор 2. Доля лиц, с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории населения округа
	%
	29,5
	23,6
	29,5

	3
	Индикатор 3. Доля молодежи охваченной мероприятиями программы (от общего количества молодежи) на территории городского округа Навашинский
	%
	63,0
	39,9
	63,0

	4
	Непосредственный результат 1.Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом 
	Чел.
	9450
	8300
	9450

	5
	Непосредственный результат 2. Численность лиц, занимающихся адаптивной физической культурой   
	Чел.
	650
	550
	650

	6
	Непосредственный результат 3. Численность молодежи охваченной мероприятиями программы (от общего количества молодежи возрасте 14-35)
	Чел.
	3050
	1700
	3050

	7
	Непосредственный результат 4. Фактическая обеспеченность учреждениями физической культуры и спорта
	Ед.
	1
	1
	1


Раздел 4. Информация об изменениях, внесенных

ответственным исполнителем в муниципальную программу
Постановление Администрации городского округа Навашинский от 02.11.2022 № 1106 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Навашинский  от 16.10.2018 №776»,

постановление Администрации городского округа Навашинский от 14.12.2022 № 1293 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Навашинский от 02.11.2022 № 1106»;

постановление Администрации городского округа Навашинский от 17.08.2023 № 757 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Навашинский от 02.11.2022 № 1106»;

постановление Администрации городского округа Навашинский от 31.10.2023 № 933 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Навашинский от 02.11.2022 № 1106»;

постановление Администрации городского округа Навашинский от 26.12.2023 № 1087 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Навашинский от 02.11.2022 № 1106»;

постановление Администрации городского округа Навашинский от 28.12.2023 № 1123 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Навашинский от 02.11.2022 № 1106»;

постановление Администрации городского округа Навашинский от 11.10.2024 №673 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Навашинский от 02.11.2022 № 1106»;

постановление Администрации городского округа Навашинский от 25.12.2024 № 910 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Навашинский от 02.11.2022 № 1106»;

постановление Администрации городского округа Навашинский от 26.12.2024 № 925 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Навашинский от 02.11.2022 № 1106»;

постановление Администрации городского округа Навашинский от 02.06.2025 № 394 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Навашинский от 02.11.2022 № 1106»;
постановление Администрации городского округа Навашинский от 17.07.2025  № 513 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Навашинский от 02.11.2022 № 1106»;

постановление Администрации муниципального  округа Навашинский от 29.12.2025 № 985«О внесении изменений в постановление администрации городского округа Навашинский от 02.11.2022 №1106 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа Навашинский на 2023- 2028 годы»;
постановление Администрации муниципального округа Навашинский от 25.03.2026 №254  «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Навашинский от 02.11.2022 № 1106»;

постановление Администрации муниципального округа Навашинский от 07.04.2026 № 300 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Навашинский от 02.11.2022 № 1106»;

постановление Администрации муниципального округа Навашинский 27.04.2026 №344«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Навашинский от 02.11.2022 № 1106»;

Раздел 5. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Основные направления развития спорта на территории муниципального округа Навашинский на 2 полугодие 2026 года:
- проведение спортивно-массовых мероприятий для различных категорий населения муниципального  округа Навашинский;

- увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом на территории муниципального  округа Навашинский;
- сохранение контингента обучающихся;

 - укрепление материально-технической базы МАОУ ДО «ДЮЦ г. Навашино»;

- организация и  проведение общественно-значимых мероприятий для молодежи.
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