## Администрация ## муниципального округа Навашинский ## Нижегородской области ### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.01.2026 №53

Об утверждении Плана реализации муниципальной программы  «Формирование доступной для инвалидов среды   жизнедеятельности

в муниципальном округе Навашинский на 2023-2028 годы» на 2026 год

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Навашинский Нижегородской области и методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ городского округа Навашинский Нижегородской области, утвержденными постановлением Администрации городского округа Навашинский от 13.09.2016 № 718 (в редакции постановлений администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 27.09.2018 № 717, от 01.10.2018 № 725, от  27.03.2019 № 290, от 30.07.2019 № 697, от 13.01.2021 № 3, от 13.07.2021 № 669), в целях реализации муниципальной программы «Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в муниципальном округе Навашинский на 2023-2028 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального округа Навашинский Нижегородской области от 10.11.2022 № 1140 (в редакции постановления Администрации муниципального округа Навашинский Нижегородской области от 19.01.2026 № 38), Администрация муниципального округа Навашинский Нижегородской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый План реализации муниципальной программы «Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в муниципальном округе Навашинский на 2023-2028 годы» на 2026 год (далее – План).

2. Ответственным за выполнение программных мероприятий обеспечить их реализацию в соответствии с утвержденным Планом.

3. Организационному отделу Администрации муниципального округа Навашинский обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Навашинский Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в официальном вестнике – приложении к газете «Приокская правда».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации муниципального округа Навашинский Нижегородской области Е.В. Колпакову.

Глава местного самоуправления

муниципального округа Навашинский                                                       Т.А.Берсенева

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального округа Навашинский

Нижегородской области

22.01.2026 №  53

План

реализации муниципальной программы «Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в муниципальном округе Навашинский на 2023-2028 годы» на 2026 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок |  | Непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование на очередной финансовый 2026 год (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализа-ции | окончания реализа-ции |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа Навашинский | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники |
|  | Муниципальная программа «Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в муниципальном округе Навашинский на 2023-2028 годы» | x | x | х | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Основное мероприятие 1. Создание безбарьерной среды в учреждениях, предприятиях и объектах уличной сети для инвалидов и маломобильных групп населения | Управление образования администрации муниципального округа Навашинский (далее – Управление образования), управление культуры администрации муниципального округа Навашинский (далее-Управление культуры) Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства | январь | декабрь | Не менее 2 муниципальных учреждений и объектов уличной сети, в которых проведены мероприятия по адаптации объектов муниципального округа Навашинский с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Создание безбарьерной среды в учреждениях образования для инвалидов и маломобильных групп населения | Управление образования, Управление культуры, Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства | январь | декабрь | Не менее 1 муниципальных учреждений, в которых проведены мероприятия по адаптации объектов муниципального округа Навашинский с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Создание безбарьерной среды на объектах уличной сети для инвалидов и маломобильных групп населения | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства | январь | декабрь | Не менее 1 объекта уличной сети, на котором проведены мероприятия по адаптации объектов муниципального округа Навашинский с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Основное мероприятие 2. Развитие дистанционного образования детей-инвалидов с ограниченными возможностями, не посещающих образовательные организации по состоянию здоровья | Управление образования | январь | декабрь | Предоставление образовательных услуг образования для всех детей-инвалидов с ограниченными возможностями, не посещающих образовательные организации по состоянию здоровья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Основное мероприятие 3. Вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья в систему дополнительного образования | Управление образования | январь | декабрь | Участие не менее 50% детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет в мероприятиях дополнительного образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Основное мероприятие 4. Организация и проведение коллективами учреждений культуры выездных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья | Управление культуры | январь | декабрь | Проведение не менее 4 выездных мероприятий для МГН. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Основное мероприятие 5. Организация и проведение досуговых мероприятий на открытых площадках и на базе учреждений культуры с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья | Управление культуры | январь | декабрь | Организация и проведение не менее 5 культурно-массовых мероприятий в рамках ежегодной Декады инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Основное мероприятие 6. Организация и проведение спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья | Управление культуры | январь | декабрь | Проведение не менее 10 спортивных мероприятий для МГН | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Основное мероприятие 7. Формирование базы данных о детях-инвалидах, детях с ограниченными возможностями здоровья | Управление образования | январь | декабрь | Формирование и обновление базы данных о детях-инвалидах, детях с ограниченными возможностями здоровья не реже 1 раза в год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Основное мероприятие 8. Создание банка данных о педагогическом опыте в области интегрированных подходов к образованию детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | Управление образования | январь | декабрь | Внедрение новых адаптивных подходов к образованию детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Основное мероприятие 9. Организация мониторинга состояния доступности учреждений культуры и учреждений образования муниципального округа Навашинский | Организационный отдел администрации муниципального округа Навашинский | январь | декабрь | Сбор данных о количестве учреждений образования и культуры доступных для инвалидов и МГН | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Основное мероприятие 10. Освещение в СМИ мероприятий с участием граждан с ограниченными возможностями здоровья | Управление образования, Управление культуры | январь | декабрь | Публикация не менее 6 материалов в местных СМИ о проведенных мероприятиях с участием инвалидов и лиц ВОЗ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Основное мероприятие 11. Актуализация информации о доступности учреждений культуры, спорта и учреждений образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья на «Карте доступности» портала «Жить вместе» в сети Интернет | Управление образования, Управление культуры | январь | декабрь | Доступность информации для инвалидов по зрению о деятельности учреждений культуры, спорта и учреждений образования через сеть Интернет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по программе | × | × | × | × | 0 | 0 | 0 | 0 |