УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации муниципального округа Навашинский

от 16.01.2026  №  26

План

реализации муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального округа Навашинский доступным и комфортным жильем на период 2023-2028 годы»

на 2026 год

| Nп/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок |  | Непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование на очередной финансовый 2026 год (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа Навашинский | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей» | Администрация муниципального округа Навашинский/ Отдел жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса (далее – отдел ЖКХ и ТЭК)/ |  |  |  | 766,59280 | 96,20000 | 191,40000 | 0,000 |
|  | Мероприятие 1 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | отдел ЖКХ и ТЭК | январь | декабрь | Предоставление 1 Молодой семье, социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | 764,09280 | 96,20000 | 191,40000 | 0,000 |
|  | Мероприятие 2 Обеспечение обязательств принятых в рамках ОЦП "Молодой семье - доступное жилье" на 2004-2010 годы | Администрация | январь | декабрь | Погашение части процентной ставки по кредиту молодой семье | 2,50000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Подпрограмма 3 «Выполнение государственных и муниципальных обязательств по обеспечению жильем граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий» | отдел ЖКХ и ТЭК | январь | декабрь |  | 3133,70720 | 17021,10000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Мероприятие 1 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | Отдел ЖКХ и ТЭК | январь | декабрь | Приобретение в муниципальную собственность 2 жилых помещений для последующего предоставления их по договору найма специализированного жилищного фонда детям-сиротам | 0,000 | 5526,30000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Мероприятие 3 Приобретение жилых помещений гражданам, утратившим жилые помещения в результате пожара | Отдел ЖКХ и ТЭК | январь | декабрь | Приобретение 4 жилых помещений для граждан, утративших жилые помещения в результате пожара | 2873,70720 | 11494,80000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Мероприятие 4 Проведение оценки технического состояния строительных конструкций жилых зданий. Изготовление технической документации по многоквартирным домам | Отдел ЖКХ и ТЭК | январь | декабрь | Изготовление технической документации по 2-м многоквартирным домам для последующего признания этих домов аварийными | 260,00000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подпрограмма 4 «Создание условий для обеспечения населения муниципального округа Навашинский качественными коммунальными услугами» | Отдел ЖКХ и ТЭК/ Сектор благоустройства и охраны окружающей среды (далее - Сектор благоустройства и ООС) |  |  |  | 7628,10000 | 4004,30000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Мероприятие 1 Обеспечение устойчивого функционирования объектов коммунальной инфраструктуры | Отдел ЖКХ и ТЭК | январь | декабрь | Приобретение водогрейного котла. Предоставление субсидии на возмещение расходов и (или) компенсацию выпадающих доходов | 1721,10000 | 4004,30000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Мероприятие 2 Ликвидация свалок и объектов размещения отходов | Сектор благоустройства и ООС | январь | декабрь | Ликвидация свалки | 110,00000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Мероприятие 3 Создание (обустройство) контейнерных площадок | Сектор благоустройства и ООС | январь | декабрь | Создание 3 контейнерных площадок | 797,00000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Мероприятие 5 Субсидия на финансовое обеспечение затрат муниципальным мероприятиям в сфере жилищно-коммунального хозяйства на восстановление платежеспособности (санация) | Отдел ЖКХ и ТЭК | январь | декабрь | Предоставление субсидии МП «Жилкомсервис» на восстановление платежеспособности | 5000,00000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого по программе | x | x | x | x | 11528,4 | 21121,6 | 191,4 | 0,000 |