ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
 «РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НАВАШИНСКИЙ НА 2023-2028 ГОДЫ»

Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета городского округа Навашинский на реализацию муниципальной программы за 2024 год
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Координатор, соисполнители
	Расходы (тыс. руб.)

	
	
	
	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года
	сводная бюджетная роспись на 30 июня отчетного года
	кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа
	Развитие и поддержка  малого и среднего предпринимательства в городском округе Навашинский на 2023-2028 годы
	всего
	1 945,0
	1 945,0
	772,25

	
	
	Отдел экономики и развития предпринимательства
	500,0
	500,0
	0

	
	
	АНО «Навашинский ЦПРП»
	1 445,0
	1 445,0
	772,25

	Мероприятие 1
	Обеспечение  деятельности Автономной некоммерческой организации «Навашинский центр поддержки и  развития предпринимательства»
	всего
	1 395,0
	1 395,0
	722,25

	
	
	Отдел экономики и развития предпринимательства
	0
	0
	0

	
	
	АНО «Навашинский ЦПРП»
	1 395,0
	1 395,0
	722,25

	Мероприятие 1.1.
	в том числе материально-техническое обеспечение  Автономной некоммерческой организации «Навашинский центр поддержки и  развития предпринимательства»
	всего
	20,0
	20,0
	0

	
	
	Отдел экономики и развития предпринимательства
	0
	0
	0

	
	
	АНО «Навашинский ЦПРП»
	20,0
	20,0
	0

	Мероприятие 5
	Проведение конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства «Предприниматель года», «На лучшее праздничное оформление  витрин, фасадов зданий и прилегающих территорий предприятий и организаций к Новому  году и Рождеству Христову»
	всего
	50,0
	50,0
	50,0

	
	
	Отдел экономики и развития предпринимательства
	0
	0
	0

	
	
	АНО «Навашинский ЦПРП»
	50,0
	50,0
	50,0

	Мероприятие 12
	Предоставление субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)
	всего
	500,0
	500,0
	0

	
	
	Отдел экономики и развития предпринимательства
	500,0
	500,0
	0

	
	
	АНО «Навашинский ЦПРП»
	0
	0
	0


Таблица 1.2. Информация о расходах федерального, областного и бюджета городского округа Навашинский, прочих источников на реализацию муниципальной программы в 1 полугодии 2024 года
	Статус
	Наименование
	Источники ресурсного обеспечения
	Плановый  объем финансирования в соответствии с утвержденной муниципальной программой, 

тыс. руб. 
	Утвержденные бюджетные ассигнования (для бюджетных средств)*, план (для прочих источников, тыс. руб.
	Кассовые расходы/ исполнено, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа
	Развитие и поддержка  малого и среднего предпринимательства в городском округе Навашинский на 2023-2028 годы
	всего
	1 945,0
	1 945,0
	772,25

	
	
	расходы бюджета городского округа Навашинский
	1 945,0
	1 945,0
	772,25

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Мероприятие 1
	Обеспечение  деятельности Автономной некоммерческой организации «Навашинский центр поддержки и  развития предпринимательства»
	всего
	1 395,0
	1 395,0
	722,25

	
	
	расходы бюджета городского округа Навашинский
	1 395,0
	1 395,0
	722,25

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Мероприятие 1.1.
	в том числе материально-техническое обеспечение  Автономной некоммерческой организации «Навашинский центр поддержки и  развития предпринимательства»
	всего
	20,0
	20,0
	0

	
	
	расходы бюджета городского округа Навашинский
	20,0
	20,0
	0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Мероприятие 5
	Проведение конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства «Предприниматель года», «На лучшее праздничное оформление  витрин, фасадов зданий и прилегающих территорий предприятий и организаций к Новому  году и Рождеству Христову»
	всего
	500
	50,0
	50,0

	
	
	расходы бюджета городского округа Навашинский
	50,0
	50,0
	50,0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	
	
	

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Мероприятие 12
	Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)
	всего
	500,0
	500,0
	0

	
	
	расходы бюджета городского округа Навашинский
	500,0
	500,0
	0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0


Раздел 2 отчета. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

Таблица 2. Сведения о результатах реализации мероприятий

муниципальной программы в разрезе подпрограмм муниципальной

программы (при наличии)

	N п/п
	Наименование мероприятий подпрограмм, показателей непосредственных результатов
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок
	Фактический срок
	Непосредственные результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*>

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные значения
	достигнутые значения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Муниципальная программа «Развитие и поддержка  малого и среднего предпринимательства в городском округе Навашинский на 2023-2028 годы»

	11
	Обеспечение  деятельности Автономной некоммерческой организации «Навашинский центр поддержки и  развития предпринимательства»
	Отдел экономики;

АНО «Навашинский ЦПРП» (по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Деятельность инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, оказание услуг АНО «Навашинский ЦПРП» субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
	Деятельность АНО «Навашинский ЦПРП» ведется, оказано 437 услуг
	нет

	     1.1.
	в том числе материально-техническое обеспечение  Автономной некоммерческой организации «Навашинский центр поддержки и  развития предпринимательства»
	Отдел экономики;

АНО «Навашинский ЦПРП» (по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Приобретение основных средств, необходимых для осуществления деятельности АНО «НЦПРП»
	Приобретение основных средств запланировано на 2 полугодие 2024 года
	нет

	22
	Участие в областных  и межрайонных  совещаниях, семинарах по  повышению эффективности  деятельности организаций инфраструктуры поддержки     субъектов малого и среднего

предпринимательства
	Отдел экономики;

АНО «Навашинский ЦПРП» (по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Своевременное информирование субъектов предпринимательства о последних изменениях в законодательстве в области предпринимательства, обмен мнениями по вопросу развития предпринимательства
	3 мероприятия
	нет

	33
	Проведение мониторинга и оценка  деятельности АНО «Навашинский ЦПРП»
	Отдел экономики;

АНО «Навашинский ЦПРП»(по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Проведение 1 мониторинга.

Количество оказанных услуг 1020 единиц, в т.ч. субъектам малого и среднего предпринимательства-900 единиц и физическим лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» - 120 единиц.

Отсутствие зарегистрированных претензий, жалоб на оказанные услуги
	Проводится регулярно. Претензии и жалобы на оказанные АНО «Навашинский ЦПРП» не поступали. Оказано 437 ед. услуг.
	нет

	44
	Организация работы    координационного  совета по развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе Навашинский (далее - Координационный совет)


	Отдел экономики;

АНО «Навашинский ЦПРП» (по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Проведение заседаний Координационного совета по мере необходимости. Проведение «круглых столов» с субъектами малого и среднего предпринимательства -4.
	1 - заседание Координационного совета,
1-«Круглый стол» в форме финансовой игры с неиндивидуальными предпринимателями и самозанятыми гражданами;

1-Бизнес-завтрак в Центре поддержки с самозанятыми гражданами 


	нет

	55
	Проведение конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства «Предприниматель года», «На лучшее праздничное оформление  витрин, фасадов зданий и прилегающих территорий предприятий и организаций к Новому году и Рождеству Христову»
	Отдел экономики;

АНО «Навашинский ЦПРП» (по согласованию)
	апрель
	декабрь
	апрель
	июнь
	Стимулирование и поддержка предпринимателей городского округа. Проведение не менее 2 конкурсов.
	В 1 полугодии 2024 года на территории городского округа Навашинский проведен конкурс «Предприниматель года» по итогам деятельности за 2023 год. 
	нет

	66
	Организация участия предпринимателей городского округа Навашинский в ежегодных областных и местных конкурсах  «Предприниматель года», «Лучший руководитель года» и другие
	АНО «Навашинский ЦПРП» (по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Стимулирование и поддержка предпринимателей городского округа. Участие не менее 1 субъекта МСП в областных конкурсах и не менее 6 субъектов МСП в местных конкурсах.
	В областном конкурсе «Предприниматель года» приняли участие 1 самозанятый гражданин, 7 субьектов МСП;

в местном конкурсе «Предприниматель года» приняли участие 5 субъектов МСП и 2 самозанятых гражданина
	нет

	77
	Проведение публичных мероприятий в  сфере   малого  и   среднего предпринимательства
	Отдел экономики;

АНО «Навашинский ЦПРП» (по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Стимулирование и поддержка предпринимателей городского округа. Проведение не менее 1 мероприятия.
	Проведено 1 мероприятие
	нет

	88
	Публикации  в газете информации о лучших предпринимателях округа
	АНО «Навашинский ЦПРП» (по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Размещение не менее 1 информации в средствах массовой информации


	2 информации
	нет

	99
	Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность (проведение семинаров и тренингов, конференций для школьников старших классов и студентов техникума)
	АНО «Навашинский ЦПРП» (по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Увеличение численности индивидуальных предпринимателей, самозанятых граждан
	Зарегистрировано более 5 индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан в возрасте до 35 лет.

	нет

	11
	Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)
	Отдел экономики;

АНО «Навашинский ЦПРП» (по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Стимулирование и поддержка предпринимателей городского округа. Число субъектов МСП получивших поддержку- не менее 2.
	Предоставление субсидий запланировано на 2 полугодие 2024 года.
	нет

	18
	Подготовка законодательных инициатив и предложений по изменению действующей нормативной правовой базы федерального, регионального и местного  уровней, регламентирующей деятельность малого и среднего предпринимательства
	Правовой отдел;

АНО «Навашинский ЦПРП» (по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Соответствие муниципальных нормативно-правовых актов действующему законодательству.
	АНО «Навашинский ЦПРП» принимает участие в  общественных консультациях при проведении оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов  
	нет

	19
	Разработка     предложений     в правовые   акты,    регулирующие отношения  в  части  пользования субъектами     малого и среднего предпринимательства, а также физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»,   объектами муниципальной собственности
	Отдел экономики;

АНО «Навашинский ЦПРП» (по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Соответствие муниципальных нормативно-правовых актов действующему законодательству.
	Совместно с КУМИ  рассматривается возможность включения в перечень муниципального имущества, предназначенного для пользования субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»,   объектов муниципальной собственности в последствии ликвидации МП «Луч»
	нет

	20
	Мониторинг проблем и препятствий, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства
	Отдел экономики;

АНО «Навашинский ЦПРП» (по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Анализ имеющихся проблем в сфере малого и среднего предпринимательства
	Проводится регулярно
	нет

	21
	Разработка и реализация в рамках своей компетенции комплекса мер, направленных на устранение излишних барьеров для развития  субъектов малого и среднего предпринимательства
	Отдел экономики;

АНО «Навашинский ЦПРП»

 (по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Анализ имеющихся проблем в сфере малого и среднего предпринимательства
	Анализ имеющихся проблем в сфере малого и среднего предпринимательства проводится регулярно
	

	22
	Проведение совещаний и согласительных процедур с контролирующими, правоохранительными, ресурсоснабжающими организациями по вопросам снятия административных барьеров сдерживающих развитие  субъектов малого и среднего предпринимательства
	Отдел экономики;

АНО «Навашинский ЦПРП» (по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Своевременное информирование предпринимательства о последних изменениях в законодательстве, обмен мнениями по вопросу развития предпринимательства. 

Проведение не менее 1 мероприятия.
	Проведение мероприятия запланировано на 2 полугодие 204 года.
	нет

	23
	Проведение оценки регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих интересы предпринимательской и инвестиционной деятельности
	Отдел экономики;

АНО «Навашинский ЦПРП»(по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Проведение ОРВ по мере необходимости принятия муниципальных нормативных правовых актов. Проведение экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа Навашинский в соответствии с Планом на 2024 год.
	Проводится оценка регулирующего воздействия муниципальных правовых актов по мере необходимости. Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов проводится в соответствии с Планом на 2024 год.
	нет

	24
	Обеспечение информационной и организационной поддержки субъектов малого    и    среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»  по их участию в выставках, ярмарках, деловых миссиях,  конференциях, круглых столах и т.п.   
	Отдел экономики;

АНО «Навашинский ЦПРП»(по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Своевременное информирование субъектов предпринимательства о последних изменениях в законодательстве в области предпринимательства, обмен мнениями по вопросу развития предпринимательства. Размещение информации на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Навашинский (далее-официальный сайт), в средствах массовой информации, на информационных стендах, группах в социальных сетях
	Информация размещается на сайте органов местного самоуправления городского округа Навашинский, в СМИ, в мессенджере WatsApp в группе «Бизнес Навашино», в группе «Мой бизнес/Навашинский городской округ» в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники»
	нет

	25
	Содействие по участию малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в     программах     обучения, повышения    квалификации    и профессиональной  переподготовки в сфере малого и среднего предпринимательства,    организация обучения руководителей малого и среднего бизнеса по охране труда и др.
	Отдел экономики;

АНО «Навашинский ЦПРП»(по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Своевременное информирование субъектов предпринимательства о проводимых мероприятиях
	Работа проводится постоянно
	нет

	26
	Предоставление субъектам предпринимательства  бухгалтерской,  юридической  и других видов помощи в  области организации  и   регулирования предпринимательской деятельности
	Отдел экономики;

АНО «Навашинский ЦПРП»(по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
	Помощь предпринимателям оказывается по мере обращений
	нет

	27
	Оказание  помощи   начинающим предпринимателям  по   различным вопросам организации бизнеса,  в т.ч. связанным  с  регистрацией, аккредитацией, сертификацией, лицензированием и т.п.
	Отдел экономики;

АНО «Навашинский ЦПРП»(по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
	Помощь предпринимателям оказывается по мере обращений
	нет

	28
	Подготовка и распространение информационно-справочных   материалов для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
	Отдел экономики;

АНО «Навашинский ЦПРП» 

(по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Издание не менее 2 видов буклетов тиражом не менее 20 экз.
	Информация публикуется в СМИ, на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Навашинский; размещается на информационных стендах в АНО «Навашинский ЦПРП» и в Администрации городского округа Навашинский; в мессенджере WatsApp в группе «Бизнес Навашино».

Информационные материалы распространялись при проведении Ярмарки товаров самозанятых граждан «Займись делом!», проводимых с участием субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Подготовлен 2 буклета - тираж 25 экземпляров.
	нет

	29
	Организация и проведение информационных и консультационных   семинаров, круглых         столов, конференций, единых информационных дней по вопросам поддержки и развития малого и  среднего предпринимательства с участием представителей органов исполнительной власти Нижегородской области
	Отдел экономики;

АНО «Навашинский ЦПРП» (по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Своевременное информирование субъектов предпринимательства о последних изменениях в законодательстве в области предпринимательства, обмен мнениями по вопросу развития предпринимательства. Проведение не менее 1 мероприятия.
	В 1 полугодии 2024 года мероприятия на территории г.о. Навашинский  не проводились.

	          нет

	30
	Мониторинг и оценка деятельности субъектов  малого и среднего предпринимательства (статистические обследования субъектов малого и среднего предпринимательства)
	Отдел экономики;

АНО «Навашинский ЦПРП»(по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Выявление количества зарегистрированных и фактически действующих субъектов предпринимательства, анализ структуры по видам деятельности, анализ заработной платы работающих
	Проводится ежеквартально
	нет

	31
	Информирование общественности о состоянии сферы малого и среднего предпринимательства и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства через СМИ, официальный сайт органов местного самоуправления городского округа Навашинский
	Отдел экономики;

АНО «Навашинский ЦПРП»(по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Создание положительного имиджа субъектов предпринимательства. Размещение информации на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Навашинский не менее 4 раз в год.
	Информирование проводится регулярно на сайте органов местного самоуправления городского округа Навашинский, в СМИ, в мессенджере WatsApp в группе «Бизнес Навашино». Размещено более 4 информаций.
	нет

	32
	Размещение сведений об оказанной администрацией городского округа Навашинский , АНО «Навашинский ЦПРП» поддержке субъектам малого и среднего предпринимательства через сервис Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки официального сайта Федеральной налоговой службы.
	Отдел экономики;

АНО «Навашинский ЦПРП»(по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Стимулирование и поддержка субъектов МСП городского округа.

Размещение сведений об оказанной администрацией городского округа Навашинский, АНО «Навашинский ЦПРП» поддержке субъектам малого и среднего предпринимательства через сервис Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки официального сайта Федеральной налоговой службы.
	Сведений об оказанной поддержке размещаются в сервисе Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки официального сайта Федеральной налоговой службы https://rmsp-pp.nalog.ru/ 

	нет

	33
	Ведение разделов «Малое и среднее предпринимательство», «Самозанятость» на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Навашинский и группы  «Навашинский центр поддержки предпринимательства» в социальных сетях
	Отдел экономики


	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Размещение информации на официальном сайте не менее 6 раз в год.
	Раздел ведется, материалы размещаются регулярно. Размещено более 20 информаций.


	нет

	34
	Участие муниципального образования в выставках, бизнес-саммитах и прочих мероприятиях, способствующих продвижению продукции, производимой субъектами малого и среднего предпринимательства городского округа Навашинский
	Отдел экономики;

АНО «Навашинский ЦПРП»

 (по согласованию)
	апрель
	декабрь
	апрель
	июнь
	Создание положительного имиджа субъектам малого и среднего предпринимательства, участие в мероприятиях
	В 1 полугодие 2024 года участие не принималось.
	


Раздел 3 отчета. Итоги реализации муниципальной программы

за отчетный период (полугодие, год)

1.Количество субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 01.07.2024 составило 474 субъектов малого предпринимательства (99,8% к плану на 2024 год), в т.ч. 1 среднее предприятие, 89 малых предприятий и 384 индивидуальных предпринимателя.
2. АНО «Навашинский центр поддержки и развития предпринимательства» оказано 437 услуг субъектам МСП (42,8% к плану на 2024 год).
3. Проведение круглых столов с субъектами малого и среднего предпринимательства в 2024 году согласно плана.
4. Проведение конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательство в 2024 году согласно плана.

Таблица 4. Сведения о перспективах достижения значений индикаторов достижения цели и непосредственных результатов по итогам полугодия текущего года
	N№ п/п
	Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование)
	Ед. измерения
	Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы
	Ожидаемый результат достижения плановых значений индикаторов достижения цели/непосредственного результата на конец отчетного периода

	
	
	
	Отчетный период  
	

	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1

	
	Индикаторы
	
	
	
	

	1
	Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения
	ед. на 10 тыс.чел.
	228,61
	229,28
	229,76

	2
	Количество субъектов малого предпринимательства,
	ед.
	475
	474
	475

	
	в том числе
	
	
	
	

	22.1.
	Средних предприятий
	
	1
	1
	             1

	22.2.
	Малых  предприятий
	     ед.
	89
	89
	            89

	22.3.
	Индивидуальных предпринимателей
	чел.
	385
	384
	                       385

	3
	Всего занятых   в  предпринимательском  секторе
	чел.
	1915
	2786*
(По состоянию на 01.04.2024)
	2790*


	
	В том числе
	
	
	
	

	3.1.
	Среднесписочная численность занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства
	чел.
	1530
	1427
(По состоянию на 01.04.2024)
	         1450

	4
	Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве от численности занятых в экономики             
	%
	25,9
	35,2*
(По состоянию на 01.04.2024)
	          35,5*

	5
	Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий
	%
	21,9
	12,8
(По состоянию на 01.04.2024)
	 13,0

	6
	Среднемесячная заработная плата на малых предприятиях
	руб.
	21632,00
	27053,79
(По состоянию на 01.04.2024)
	27400,0

	7
	Среднемесячная заработная плата работающих у индивидуальных предпринимателей
	руб.
	15142,00
	19739,84
(По состоянию на 01.04.2024)
	         19900,0

	
	Непосредственные результаты
	
	
	
	

	1.
	Количество оказанных услуг АНО «НЦПРП» на 100 субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа Навашинский
	ед.
	189,5
	          56
	189,5

	2.
	Оказано услуг АНО «НЦПРП» субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа Навашинский 
	ед.
	900
	        264
	         900

	3.
	Оказано услуг АНО «НЦПРП» физических лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход»
	ед.
	120
	         173
	          200

	4.
	Количество проведенных семинаров, «круглых столов» с субъектами малого и среднего предпринимательства
	ед.
	4
	       2
	           4

	5.
	Проведение конкурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства
	ед.
	2
	         1
	            2

	6.
	Обеспечение деятельности модуля окон центра «Мой бизнес»
	ед.
	1
	         1
	            1

	7.
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получивших государственную (финансовую) поддержку
	ед.
	2
	0
	         2

	8.
	Количество сохраненных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную (финансовую) поддержку, включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей
	ед.
	10
	0
	          10


Раздел 4 отчета. Информация об изменениях, внесенных

ответственным исполнителем в муниципальную программу

В 2024 году изменения не вносились.
Раздел 5 отчета. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Исходя из итогов реализации муниципальной программы за 1 полугодие 2024 года, в целях повышения эффективности её реализации, планируется продолжать реализацию всего комплекса мероприятий программы, делая упор на эффективные направления поддержки МСП: 

вовлечение в предпринимательскую деятельность (организация мероприятий, направленных на пропаганду предпринимательской деятельности, создание положительного образа предпринимателя); 
реализация мер, направленных на содействие получения финансовой и имущественной поддержки субъектами малого и среднего предпринимательства, самозанятыми гражданами;
оказание финансовой, информационной, консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе через модуль окон центра «Мой бизнес».
_______________[image: image1.png]



