
Отчет о ходе реализации муниципальной программы 

«Развитие и поддержка  малого и среднего предпринимательства в городском округе Навашинский на 2023-2028 годы» за 2023 год
Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета городского округа Навашинский на реализацию муниципальной программы за 2023 год
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Координатор, соисполнители
	Расходы (тыс. руб.)

	
	
	
	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года
	сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года
	кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа
	Развитие и поддержка  малого и среднего предпринимательства в городском округе Навашинский на 2023-2028 годы
	всего
	1 945,0
	1 695,0
	1 695,0

	
	
	Отдел экономики и развития предпринимательства
	500,0
	250,0
	250,0

	
	
	АНО «Навашинский ЦПРП»
	1 445,0
	1 445,0
	1 445,0

	Мероприятие 1
	Обеспечение  деятельности Автономной некоммерческой организации «Навашинский центр поддержки и  развития предпринимательства»
	всего
	1 395,0
	1 395,0
	1 395,0

	
	
	Отдел экономики и развития предпринимательства
	0
	0
	0

	
	
	АНО «Навашинский ЦПРП»
	1 395,0
	1 395,0
	1 395,0

	Мероприятие 1.1.
	в том числе материально-техническое обеспечение  Автономной некоммерческой организации «Навашинский центр поддержки и  развития предпринимательства»
	всего
	20,0
	20,0
	20,0

	
	
	Отдел экономики и развития предпринимательства
	0
	0
	0

	
	
	АНО «Навашинский ЦПРП»
	20,0
	20,0
	20,0

	Мероприятие 5
	Проведение конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства «Предприниматель года», «На лучшее праздничное оформление  витрин, фасадов зданий и прилегающих территорий предприятий и организаций к Новому  году и Рождеству Христову»
	всего
	50,0
	50,0
	50,0

	
	
	Отдел экономики и развития предпринимательства
	0
	0
	0

	
	
	АНО «Навашинский ЦПРП»
	50,0
	50,0
	40,0

	Мероприятие 12
	Предоставление субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)
	всего
	500,0
	900,0
	900,0

	
	
	Отдел экономики и развития предпринимательства
	500,0
	900,0
	900,0

	
	
	АНО «Навашинский ЦПРП»
	0
	0
	0


Таблица 1.2. Информация о расходах федерального, областного и бюджета городского округа Навашинский, прочих источников на реализацию муниципальной программы 
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Координатор, соисполнители
	Расходы (тыс. руб.)

	
	
	
	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года
	сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года
	кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа
	Развитие и поддержка  малого и среднего предпринимательства в городском округе Навашинский на 2023-2028 годы
	всего
	1 945,0
	2 345,0
	2 345,0

	
	
	бюджет городского округа Навашинский
	1 945,0
	1 695,0,0
	1 695,0

	
	
	областной бюджет
	0
	650,0
	650,0

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	
	прочие источники
	-
	-
	-

	Мероприятие 1
	Обеспечение  деятельности Автономной некоммерческой организации «Навашинский центр поддержки и  развития предпринимательства»
	всего
	1 395,0
	1 395,0
	1 395,0

	
	
	бюджет городского округа Навашинский
	1 395,0
	1 395,0
	1 395,0

	
	
	областной бюджет
	0
	0
	0

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	
	прочие источники
	-
	-
	-

	Мероприятие 1.1.
	в том числе материально-техническое обеспечение  Автономной некоммерческой организации «Навашинский центр поддержки и  развития предпринимательства»
	всего
	20,0
	20,0
	20,0

	
	
	бюджет городского округа Навашинский
	20,0
	20,0
	20,0

	
	
	областной бюджет
	0
	0
	0

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	
	прочие источники
	-
	-
	-

	Мероприятие 5
	Проведение конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства «Предприниматель года», «На лучшее праздничное оформление  витрин, фасадов зданий и прилегающих территорий предприятий и организаций к Новому  году и Рождеству Христову»
	всего
	50,0
	50,0
	50,0

	
	
	бюджет городского округа Навашинский
	50,0
	50,0
	40,0

	
	
	областной бюджет
	0
	0
	0

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	
	прочие источники
	-
	-
	-

	Мероприятие 12
	Предоставление субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)
	всего
	500,0
	900,0
	900,0

	
	
	бюджет городского округа Навашинский
	500,0
	250,0
	250,0

	
	
	областной бюджет
	0
	650,0
	650,0

	
	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	
	прочие источники
	-
	-
	-


Раздел 2 отчета. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

Описание результатов реализации мероприятий муниципальной программы по итогам отчетного периода:

В рамках реализации мероприятий программы в 2023 году проведено:

 4  заседаний Координационного совета по вопросам малого и среднего предпринимательства при Администрации городского округа Навашинский с участием представителей субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Вопросы, рассмотренные на заседаниях:

● О проведении конкурсов «Предприниматель года» на территории Нижегородской области и городского округа Навашинский.

●  Новая отчетность в Социальный фонд России с 2023 года. Тарифы страховых взносов. 

Право индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан на пособие по временной нетрудоспособности. Необходимые документы для получения выплаты и порядок их подачи в фонд.

● Единый налоговый счет. Особенности уменьшения налога в рамках УСН и ПСН на сумму уплаченных страховых взносов.

Новый порядок исчисления и сроки оплаты НДФЛ в 2023 г.

Смена системы налогообложения в течение календарного года.

● Образовательный проект и гранты для молодых и социальных предпринимателей.

● Проект «Займись делом» для самозанятых.

● О необходимости прохождения диспансеризации и медицинских осмотров работниками.

● О внесении изменений в  Перечень муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Навашинский Нижегородской области, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход».

● Об основных требованиях к содержанию зданий и прилегающих к ним территорий в зимний период.

● О проведении на территории городского округа Навашинский конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий.

● О VI (XXIII) Региональном Конкурсе «Лучший руководитель года». 

● Перевозки грузов железнодорожным транспортом.

● О работе и видах услуг, предоставляемых АНО «Навашинский центр поддержки и развития предпринимательства».

● Об изменениях законодательства о налогах и сборах:

Новые правила уменьшения налога при УСН и патенте на взносы ИП.

Изменения по ЕНС с 1 октября 2023 года.

Налоги и взносы, по которым придется сдавать налоговые уведомления в ИФНС в 2024 году.

● Разбор личного кабинета Налогоплательщика ИП.

● О легализации трудовых отношений. 

● Об участии субъектов малого предпринимательства в процедурах проведения оценки регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов.

В рамках празднования Дня российского предпринимательства были организован и проведен бизнес-завтрак главы местного самоуправления с самозанятыми гражданами на тему «Плюсы и минусы самозанятости» и бизнес-завтрак в Центре поддержки и развития предпринимательства по мерам финансовой поддержки бизнеса.

Проведено мероприятие в формате «круглого стола» для субъектов малого предпринимательства, самозанятых граждан и лиц, планирующих стать самозанятыми с участием специалистов региональных структур с целью обсуждения актуальных вопросов развития предпринимательства в Нижегородской области. Рассмотрен вопрос региональных мер финансовой поддержки самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей, применяющих налог на профессиональный доход.

Также в  рамках реализации мероприятий программы в 2023 году:
· Проведено 4 заседания попечительского совета АНО «Навашинский центр поддержки и развития предпринимательства».

· Оказана помощь в подготовке документации субъектам малого и среднего предпринимательства, руководителям предприятий на участие в областном конкурсе «Предприниматель года» по итогам работы за 2022 год. От городского округа Навашинский подано 2 заявки, в том числе 1 заявка в номинации «Лучший проект самозанятых», 1 заявка в номинации «Лучшая организация по поддержке бизнеса».

● Подготовлена конкурсная документация и проведен на территории городского округа конкурс «Предприниматель года» по итогам работы за 2022 год.    

● Проведен муниципальный конкурс «На лучшее праздничное оформление витрин, фасадов зданий и прилегающих территорий предприятий и организаций к Новому 2024 году и Рождеству Христову».

● АНО «Навашинский центр поддержки и предпринимательства» оказана помощь  в оформлении документов и подачи заявки для получения гранта от Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области 2 предпринимателям, в результате которой они  получили грунтовую поддержку по 500 тыс. руб.,  4 самозанятым гражданам оказана помощь в оформлении документов и подачи заявки на участие в региональном конкурсе «Займись делом!», в результате которого 3 самозанятых гражданина стали призерами в своих номинациях.

● На базе АНО «Навашинский центр поддержки и развития предпринимательства» функционирует модуль окон центра «Мой бизнес». 

( Оказана помощь в подготовке документации для участия представителей округа в региональном конкурсе «Лучший руководитель года», во Всероссийском конкурсе  «Лучший руководитель года». 

( Отделом экономики и развития предпринимательства размещаются сведения о получателях поддержки, оказываемой администрацией городского округа Навашинский на сервисе «Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки». В 2023 году внесено 9 записей.

( АНО «Навашинский ЦПРП» ведется реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки, оказываемой АНО «Навашинский ЦПРП». Оказано 1315 консультационных и информационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам.

( Регулярно обновляется раздел «Малое и среднее предпринимательство» на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Навашинский.

В 2023 году в рамках муниципальной программы  «Развитие и поддержка субъектом малого и среднего предпринимательства в городском округе Навашинский на 2023-2028 годы» субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятые граждане), оказывалась информационная и консультационная поддержка.

В 2023 году 1 субъекту малого предпринимательства оказана финансовая поддержка в форме субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) на сумму 900,0 тыс.руб, в т.ч. за счет средств областного бюджета – 650,0 тыс.руб., за счет местного бюджета -250,0 тыс.руб.

Таблица 2. Сведения о результатах реализации мероприятий

муниципальной программы в разрезе подпрограмм муниципальной

программы (при наличии)

	N п/п
	Наименование мероприятий подпрограмм, показателей непосредственных результатов
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок
	Фактический срок
	Непосредственные результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*>

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные значения
	достигнутые значения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Муниципальная программа «Развитие и поддержка  малого и среднего предпринимательства в городском округе Навашинский на 2023-2028 годы»

	11
	Обеспечение  деятельности Автономной некоммерческой организации «Навашинский центр поддержки и  развития предпринимательства»
	Отдел экономики;

АНО «Навашинский ЦПРП» (по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Деятельность инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, оказание услуг АНО «Навашинский ЦПРП» субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
	Деятельность АНО «Навашинский ЦПРП» ведется, оказано 1315 услуг
	нет

	     1.1.
	в том числе материально-техническое обеспечение  Автономной некоммерческой организации «Навашинский центр поддержки и  развития предпринимательства»
	Отдел экономики;

АНО «Навашинский ЦПРП» (по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Приобретение основных средств, необходимых для осуществления деятельности АНО «НЦПРП»
	Приобретены основные средства, необходимые для осуществления деятельности АНО «НЦПРП»
	нет

	22
	Участие в областных  и межрайонных  совещаниях, семинарах по  повышению эффективности  деятельности организаций инфраструктуры поддержки     субъектов малого и среднего

предпринимательства
	Отдел экономики;

АНО «Навашинский ЦПРП» (по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Своевременное информирование субъектов предпринимательства о последних изменениях в законодательстве в области предпринимательства, обмен мнениями по вопросу развития предпринимательства
	Принято участие в 6 мероприятиях
	нет

	33
	Проведение мониторинга и оценка  деятельности АНО «Навашинский ЦПРП»
	Отдел экономики;

АНО «Навашинский ЦПРП»(по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Проведение 1 мониторинга.

Количество оказанных услуг 1000 единиц, в т.ч. субъектам малого и среднего предпринимательства-895 единиц и физическим лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» - 105 единиц.

Отсутствие зарегистрированных претензий, жалоб на оказанные услуги
	Проводится регулярно. Претензии и жалобы на оказанные АНО «Навашинский ЦПРП» не поступали. Оказано 1315 ед. услуг, в т.ч. субъектам малого и среднего предпринимательства-1081 единиц и физическим лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» - 234 единиц.


	нет

	44
	Организация работы    координационного  совета по развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе Навашинский (далее - Координационный совет)


	Отдел экономики;

АНО «Навашинский ЦПРП» (по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Проведение заседаний Координационного совета по мере необходимости. Проведение «круглых столов» с субъектами малого и среднего предпринимательства -4.
	4- заседаний Координационного совета,

1-«Круглый стол» с субъектами МСП;

1- «Круглый стол» с самозанятыми гражданами; 1-Бизнес- завтрак главы ОМСУ с самозанятыми гражданами;

1-Бизнес-завтрак в Центре поддержки с предпринимателями


	нет

	55
	Проведение конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства «Предприниматель года», «На лучшее праздничное оформление  витрин, фасадов зданий и прилегающих территорий предприятий и организаций к Новому году и Рождеству Христову»
	Отдел экономики;

АНО «Навашинский ЦПРП» (по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Стимулирование и поддержка предпринимателей городского округа. Проведение не менее 2 конкурсов.
	Проведено 2 конкурса.

В местном конкурсе «Предприниматель года» приняли участие 3 субъекта МСП и 1 самозанятый гражданин, в конкурсе на новогоднее оформление приняли участие 6 субъектов предпринимательства
	нет

	66
	Организация участия предпринимателей городского округа Навашинский в ежегодных областных и местных конкурсах  «Предприниматель года», «Лучший руководитель года» и другие
	АНО «Навашинский ЦПРП» (по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Стимулирование и поддержка предпринимателей городского округа. Участие не менее 1 субъекта МСП в областных конкурсах и не менее 6 субъектов МСП в местных конкурсах.
	Организовано участие в региональных конкурсах 1 субъект МСП и 1 самозанятый гражданин, в местных конкурсах 

9 субъектов МСП и 1 самозанятых гражданина
	нет

	77
	Проведение публичных мероприятий в  сфере   малого  и   среднего предпринимательства
	Отдел экономики;

АНО «Навашинский ЦПРП» (по согласованию)
	январь
	июль
	январь
	декабрь
	Стимулирование и поддержка предпринимателей городского округа. Проведение не менее 1 мероприятия.
	Проведено 1 мероприятие
	нет

	88
	Публикации  в газете информации о лучших предпринимателях округа
	АНО «Навашинский ЦПРП» (по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Размещение не менее 1 информации в средствах массовой информации


	7 информаций
	нет

	99
	Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность (проведение семинаров и тренингов, конференций для школьников старших классов и студентов техникума)
	АНО «Навашинский ЦПРП» (по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Увеличение численности индивидуальных предпринимателей, самозанятых граждан
	Зарегистрировано более 15 индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан в возрасте до 35 лет.

	нет

	11
	Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)
	Отдел экономики;

АНО «Навашинский ЦПРП» (по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Стимулирование и поддержка предпринимателей городского округа. Число субъектов МСП получивших поддержку- не менее 1.
	Оказана финансовая поддержка  в форме субсидии 3 субъектам малого предпринимательства
	нет

	18
	Подготовка законодательных инициатив и предложений по изменению действующей нормативной правовой базы федерального, регионального и местного  уровней, регламентирующей деятельность малого и среднего предпринимательства
	Правовой отдел;

АНО «Навашинский ЦПРП» (по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Соответствие муниципальных нормативно-правовых актов действующему законодательству.
	АНО «Навашинский ЦПРП» принимает участие в  общественных консультациях при проведении оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов  
	нет

	19
	Разработка     предложений     в правовые   акты,    регулирующие отношения  в  части  пользования субъектами     малого и среднего предпринимательства, а также физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»,   объектами муниципальной собственности
	КУМИ
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Соответствие муниципальных нормативно-правовых актов действующему законодательству.
	На заседании координационного совета по вопросам малого и среднего предпринимательства при Администрации городского округа Навашинский 09.06.2023, 17.10.2023 рассматривался вопрос о внесении изменений в перечень муниципального имущества, предназначенного для пользования субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»,   объектами муниципальной собственности
	нет

	20
	Мониторинг проблем и препятствий, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства
	Отдел экономики;

АНО «Навашинский ЦПРП» (по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Анализ имеющихся проблем в сфере малого и среднего предпринимательства
	Проводится регулярно
	нет

	21
	Разработка и реализация в рамках своей компетенции комплекса мер, направленных на устранение излишних барьеров для развития  субъектов малого и среднего предпринимательства
	Отдел экономики;

АНО «Навашинский ЦПРП»

 (по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Анализ имеющихся проблем в сфере малого и среднего предпринимательства
	Анализ имеющихся проблем в сфере малого и среднего предпринимательства проводится регулярно
	

	22
	Проведение совещаний и согласительных процедур с контролирующими, правоохранительными, ресурсоснабжающими организациями по вопросам снятия административных барьеров сдерживающих развитие  субъектов малого и среднего предпринимательства
	Отдел экономики;

АНО «Навашинский ЦПРП» (по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Своевременное информирование предпринимательства о последних изменениях в законодательстве, обмен мнениями по вопросу развития предпринимательства. 

Проведение не менее 1 мероприятия.
	Проведено 2 мероприятие. В заседании координационного совета по вопросам малого и среднего предпринимательства при Администрации городского округа Навашинский 26.04.2023, принимали участие сотрудники налоговой инспекции, Социального фонда России,  29.11.2023-сотрудники налоговой инспекции
	нет

	23
	Проведение оценки регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих интересы предпринимательской и инвестиционной деятельности
	Отдел экономики;

АНО «Навашинский ЦПРП»(по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Проведение ОРВ по мере необходимости принятия муниципальных нормативных правовых актов. Проведение экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа Навашинский в соответствии с Планом на 2023год.
	Проводится оценка регулирующего воздействия муниципальных правовых актов по мере необходимости. Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов проводится в соответствии с Планом на 2023 год.
	нет

	24
	Обеспечение информационной и организационной поддержки субъектов малого    и    среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»  по их участию в выставках, ярмарках, деловых миссиях,  конференциях, круглых столах и т.п.   
	Отдел экономики;

АНО «Навашинский ЦПРП»(по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Своевременное информирование субъектов предпринимательства о последних изменениях в законодательстве в области предпринимательства, обмен мнениями по вопросу развития предпринимательства. Размещение информации на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Навашинский, в средствах массовой информации, на информационных стендах, группах в социальных сетях
	Информация размещается на сайте органов местного самоуправления городского округа Навашинский, в СМИ, в мессенджере WatsApp в группе «Бизнес Навашино», в группе «Навашинский центр поддержки» в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники»
	нет

	25
	Содействие участию малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в     программах     обучения, повышения    квалификации    и профессиональной  переподготовки в сфере малого и среднего предпринимательства,    организация обучения руководителей малого и среднего бизнеса по охране труда и др.
	Отдел экономики;

АНО «Навашинский ЦПРП»(по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Своевременное информирование субъектов предпринимательства о последних изменениях в законодательстве
	Работа проводится постоянно
	нет

	26
	Предоставление субъектам предпринимательства  бухгалтерской,  юридической  и других видов помощи в  области организации  и   регулирования предпринимательской деятельности
	Отдел экономики;

АНО «Навашинский ЦПРП»(по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
	Помощь предпринимателям оказывается по мере обращений
	нет

	27
	Оказание  помощи   начинающим предпринимателям  по   различным вопросам организации бизнеса,  в т.ч. связанным  с  регистрацией, аккредитацией, сертификацией, лицензированием и т.п.
	Отдел экономики;

АНО «Навашинский ЦПРП»(по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
	Помощь предпринимателям оказывается по мере обращений
	нет

	28
	Подготовка и распространение информационно-справочных   материалов для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
	Отдел экономики;

АНО «Навашинский ЦПРП» 

(по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Издание не менее 2 видов буклетов тиражом не менее 20 экз.
	Информация публикуется в СМИ, на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Навашинский; размещается на информационных стендах в АНО «Навашинский ЦПРП» и в Администрации городского округа Навашинский; в мессенджере WatsApp в группе «Бизнес Навашино».

Информационно-справочный материал подготавливался и распространялся среди субъектов малого и среднего предпринимательства на заседаниях координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства. Подготовлен 3 буклета - тираж 25 экземпляров.
	нет

	29
	Организация и проведение информационных и консультационных   семинаров, круглых         столов, конференций, единых информационных дней по вопросам поддержки и развития малого и  среднего предпринимательства с участием представителей органов исполнительной власти Нижегородской области
	Отдел экономики;

АНО «Навашинский ЦПРП» (по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Своевременное информирование субъектов предпринимательства о последних изменениях в законодательстве в области предпринимательства, обмен мнениями по вопросу развития предпринимательства. Проведение не менее 1 мероприятия.
	В 2023 году мероприятия на территории г.о. Навашинский  не проводились.

Организовано участие субъектов МСП в мероприятии, проведенном в г.о.г. Выкса 25.05.2023, г.о.г.Кулебаки 23.11.2023  
	          нет

	30
	Мониторинг и оценка деятельности субъектов  малого и среднего предпринимательства (статистические обследования субъектов малого и среднего предпринимательства)
	Отдел экономики;

АНО «Навашинский ЦПРП»(по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Выявление количества зарегистрированных и фактически действующих субъектов предпринимательства, анализ структуры по видам деятельности, анализ заработной платы работающих
	Проводится ежеквартально
	нет

	31
	Информирование общественности о состоянии сферы малого и среднего предпринимательства и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства через СМИ, официальный сайт органов местного самоуправления городского округа Навашинский
	Отдел экономики;

АНО «Навашинский ЦПРП»(по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Создание положительного имиджа субъектов предпринимательства. Размещение информации на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Навашинский не менее 4 раз в год.
	Информирование проводится регулярно на сайте органов местного самоуправления городского округа Навашинский, в СМИ, в мессенджере WatsApp в группе «Бизнес Навашино». Размещено информации на официальном сайте ОМСУ городского округа Навашинский более 20 раз в год.
	нет

	31
	Размещение сведений об оказанной администрацией городского округа Навашинский , АНО «Навашинский ЦПРП» поддержке субъектам малого и среднего предпринимательства через сервис Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки официального сайта Федеральной налоговой службы.
	Отдел экономики;

АНО «Навашинский ЦПРП»(по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Стимулирование и поддержка субъектов МСП городского округа.

Размещение сведений об оказанной администрацией городского округа Навашинский, АНО «Навашинский ЦПРП» поддержке субъектам малого и среднего предпринимательства через сервис Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки официального сайта Федеральной налоговой службы.
	Сведений об оказанной поддержке размещаются в сервисе Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки официального сайта Федеральной налоговой службы https://rmsp-pp.nalog.ru/ 


	нет

	32
	Ведение разделов «Малое и среднее предпринимательство», «Самозанятость» на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Навашинский и группы  «Навашинский центр поддержки предпринимательства» в социальных сетях
	Отдел экономики


	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Размещение информации на официальном сайте не менее 6 раз в год.
	Раздел ведется, материалы размещаются регулярно. Размещено более 20 информаций.


	нет

	33
	Участие муниципального образования в выставках, бизнес-саммитах и прочих мероприятиях, способствующих продвижению продукции, производимой субъектами малого и среднего предпринимательства городского округа Навашинский
	Отдел экономики;

АНО «Навашинский ЦПРП»

 (по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Создание положительного имиджа субъектам малого и среднего предпринимательства, участие в мероприятиях
	В 2023 году участие не принималось.
	


Раздел 3 отчета. Итоги реализации муниципальной программы

за отчетный период 
1.Количество субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 01.01.2024 составило 490 субъектов малого предпринимательства (104,47% к плану на 2023 год), в т.ч. 93 средних и малых предприятий и 367 индивидуальных предпринимателя  (соответственно 103,3% и 104,48 % к плану на 2023 год).
 Фактические данные основаны на сведениях из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенного на сайте ФНС.

На снижение численности повлияло прекращение деятельности индивидуальных предпринимателей в связи с их переходом на налоговый режим для самозанятых. 

По состоянию на 01.01.2024 года на территории округа зарегистрировано 905 самозанятых -  физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".
2. Численность занятых в предпринимательском секторе  по данным за 2022 год составляет, без учета самозанятых граждан, 1 924 человека (108,1% к плану 2022 года).
3. Проведение круглых столов с субъектами малого и среднего предпринимательства в 2022 году согласно плана.
4. Проведение конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательство в 2022 году согласно плана.
Таблица 3. Сведения о перспективах достижения значений индикаторов достижения цели и непосредственных результатов по итогам полугодия текущего года
	N№ п/п
	Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование)
	Ед. измерения
	Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы
	Обоснование отклонений значений индикаторов достижения цели/непосредственного результата на конец отчетного периода

	
	
	
	Год предшествующий отчетному
	Отчетный период  
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	            7

	
	Индикаторы
	
	
	
	
	

	1
	Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения
	ед. на 10 тыс.чел.
	217,55
	224,4
	237,0
	

	2
	Количество субъектов малого предпринимательства,
	ед.
	457
	469
	490
	

	
	в том числе
	
	
	
	
	

	22.1.
	Средний предприятий
	     ед.
	1
	1
	1
	

	22.2.
	Малых предприятий
	чел.
	89
	89
	92
	

	2.3.
	Индивидуальных предпринимателей
	
	367
	380
	397
	

	3.
	Всего занятых в предпринимательском секторе
	чел.
	1924*
	1890*
	1922*
	

	3.1.
	Среднесписочная численность занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства
	%
	1131
	1510
	1525
	

	4.
	Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве от численности занятых в экономике             
	%
	22,8
	23,1
	24,6
	

	5.
	Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий
	%
	14
	19,3
	21,1
	

	6.
	Среднемесячная заработная плата на малых предприятиях
	руб.
	20860,51
	20800,0
	23010,75
	

	7.
	Среднемесячная заработная плата работающих у индивидуальных предпринимателей
	руб.
	14847,42
	14560,0
	17104,65
	

	
	Непосредственные результаты
	
	
	
	
	

	1.
	Количество оказанных услуг АНО «НЦПРП» на 100 субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа Навашинский
	ед.
	239,4
	190,8
	268,4
	

	2.
	Оказано услуг АНО «НЦПРП» субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа Навашинский 
	ед.
	1094
	895
	1081
	

	3.
	Оказано услуг АНО «Навашинский ЦПРП» физическим лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
	ед.
	-
	105
	234
	

	4.
	Количество проведенных заседаний (круглых столов) с субъектами малого и среднего предпринимательства
	ед.
	6
	4
	8
	

	5.
	Проведение конкурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства
	ед.
	2
	2
	2
	

	6.
	Обеспечение деятельности модуля окон центра «Мой бизнес»
	ед.
	1
	1
	1
	

	7.
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получивших государственную поддержку
	ед.
	3
	1
	1
	

	8.
	Количество сохраненных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную (финансовую) поддержку, включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей
	ед.
	81
	10
	66
	


*- показатель рассчитан без учета численности самозанятых граждан
Раздел 4 отчета. Информация об изменениях, внесенных

ответственным исполнителем в муниципальную программу

● постановление администрации городского округа Навашинский   от 07.11.2023 №949 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе Навашинский на 2023 – 2028 годы»;

● постановление администрации городского округа Навашинский   от 18.12.2023 №1058 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе Навашинский на 2023 – 2028 годы».
Раздел 5 отчета. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Исходя из итогов реализации муниципальной программы за 2023 год, в целях повышения эффективности её реализации, планируется продолжать реализацию всего комплекса мероприятий программы, делая упор на эффективные направления поддержки МСП: 

вовлечение в предпринимательскую деятельность (организация мероприятий, направленных на пропаганду предпринимательской деятельности, создание положительного образа предпринимателя); 
реализация мер, направленных на содействие сбыту товаров местных производителей (участие в выставках, ярмарках);
оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

оказание информационной, консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

____________
[image: image1.png]




