#### Раздел1.Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа и иных средств на реализацию муниципальной программы.

#### Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета муниципального округа Навашинский реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 30 июня/31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Развитие агропромышленного комплекса муниципального округа Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы | всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Координатор- Управление сельского хозяйства муниципального округа Навашинский |  |  |  |
|  |  | Организации АПК (по согласованию) |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 Исполнение отдельных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства | Развитие агропромышленного комплекса муниципального округа Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы |  | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2 Стимулирование роста объема производства продукции растениеводства и животноводства | Развитие агропромышленного комплекса муниципального округа Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы |  | 0 | 0 | 0 |

--------------------------------

<*> В соответствии с муниципальной программой.

Таблица 1.2. Информация о расходах федерального, областного

и бюджета муниципального округа Навашинский, прочих источников на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | Плановый объем финансирования соответствии с утвержденной муниципальной программой, тыс. руб. | Утвержденные бюджетные ассигнования (для бюджетных средств)*, план (для прочих источников, тыс. руб. | Кассовые расходы/ исполнено, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование муниципальной программы | Развитие агропромышленного комплекса муниципального округа Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы | Всего: | 3669,80000 | 3669,80000 | 1576,76408 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 3669,80000 | 3669,80000 | 1576,76408 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 Исполнение отдельных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства |  | Всего: | 3669,80000 | 3669,80000 | 1576,76408 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 3669,80000 | 3669,80000 | 1576,76408 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2 Стимулирование роста объема производства продукции растениеводства и животноводства |  | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |

На развитие агропромышленного комплекса в рамках муниципальной программы  «Развитие агропромышленного комплекса муниципального округа Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы» за 1 полугодие 2026 года направлено  средств областного бюджета в сумме 1576,76408 тыс. руб.  Кассовое исполнение составило 42,9%.

#### Раздел2.Результаты реализации  мероприятий  муниципальной программыв разрезе подпрограмм муниципальной программы.

#### Таблица 2. Сведения о результатах реализации мероприятий

муниципальной программы в разрезе подпрограмм муниципальной

программы (при наличии)

| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей непосредственных результатов | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса муниципального округа Навашинский Нижегородской области на 2023 – 2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 Исполнение отдельных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства |  | январь 2026г | декабрь 2026г | январь 2026г | июнь 2026г | 1.Темп роста посевных площадей под урожай отчетного года (сохранение) в СХП, КФХ – 100% 2. Темп роста условного поголовья скота (сохранение) в СХП, КФХ – 100% 3. Темп роста выручки в СХП, КФХ – 120% | 1. Посевные площади с/х культур сохранены на уровне запланированных значений и составили 230 га 2. Условное поголовье скота в КФХ по сравнению с показателями на начало 2026 года сохранено и составляет 11 у.г. 3. Предоставление отчетности, расчет выручки и темпов её роста в с\х произво-дится по итогам года. | - |
| 3 | Мероприятие 2 Стимулирование роста объема производства продукции растениеводства и животноводства |  | январь 2026г | декабрь 2026г | январь 2026г | июнь 2026г | Возмещение части затрат на проведение агротехнических работ, производство и реализацию продукции животно-водства, приобретение племенного скота, содержание пле-менного скота, приобретение элитных семян | Значения не достигну-ты в связи с невыполне-нием СХТП условий, необходимых для полу-чения субсидии (приобретение плменных животных, техники и оборудова-ния и пр.) | - |

Мероприятие 1 «Исполнение отдельных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства» реализовано на 47,1%.

Мероприятие 2 «Стимулирование роста объема производства продукции растениеводства и животноводства»:

На 01.07.2026 год в м.о. Навашинский зарегистрированы 4 сельскохозяйственных предприятия и 6 крестьянских  (фермерских) хозяйств, из них о производстве с/х продукции отчитываются 1 СХП и 3 КФХ,  а также насчитывается более шести тысяч личных подсобных хозяйств граждан (ЛПХ).

В первом полугодии текущего года продолжило деятельность ООО «ТАЙМЭКО», зарегистрированное на территории округа в мае 2023 года. На текущий момент развитие предприятия остановилось на этапе организации производства. Это одна из самых ответственных и трудоемких задач для компании. В настоящее время продолжается работа по восстановлению помещений и полной модернизации электросетей под современные стандарты. Параллельно идет процесс закупки производственного оборудования. Несмотря на высокие затраты и сложность инженерных решений, руководство предприятия постепенно двигается к поставленной цели.

Техническая база КФХ Сысуев В.Н., в дополнение к приобретенномув 2024 году трактору Беларус 82.328.30.5 с фронтальным погрузчиком Metal Fach T-229L "БЫК" пополнена опрыскивателем "Зубр-800". Это мощный и эффективный агрегат, приобретенный на собственные средства фермера, позволит усилить борьбу с опасным сорняком – борщевиком Сосновского. В настоящее время растениене только захватывает территории, но и представляет серьезную угрозу для здоровья людей и животных.Теперь, когда в хозяйстве есть такой надежный помощник, можно ожидать, что площади, пораженные борщевиком Сосновского, будут активно сокращаться.

На землях сельскохозяйственного назначения, находящиеся в муниципальной собственности мероприятия по борьбе с борщевиком проводятся на регулярной основе. Уже 6-й годактивно ведётся гербицидная обработкатерритории на площади  3,4 га, вблизи д. Рогово.

Посевная площадь сельскохозяйственных культур в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 191,9га и составляет 230,0 га из которых 200 га – зерновые культуры (овес), 30 га – кормовые культуры. Средняя урожайность держится на уровне 15 ц/га.

Уборочная площадь кормовых угодий в 2026 году составит 300 га, что на 261,9 га меньше аналогичного показателя прошлого года.

Поголовье КРС (во всех категориях хозяйств)на 01.07.2026 год составляет 310 (КФХ- 19 голова, ЛПХ – 291 голов). В сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах молочное производство на сегодняшний день отсутствует.

Основные причины сокращения численности  КРС:

-нарастающая разность закупочных цен на продукцию скотоводства и материально-технические ресурсы, используемые на ее производство т.е. резкое снижение закупочных цен на молоко и молочную продукцию и увеличение затрат на содержание КРС, на ремонт и содержание животноводческих помещений, ГСМ, дорогостоящие запчасти машин и оборудования;

- дорогостоящее проведение бактериологической экспертизы и получение ветеринарных свидетельств, необходимых для реализации молочной продукции;

-монополизм предприятий перерабатывающей промышленности, задержки взаиморасчетов за реализованную сельхозпредприятием продукцию;

- проблема кадрового обеспеченияи отсутствие гарантированного заказа на производство животноводческой продукции (сбыта) и пр.

Раздел 3. Итоги реализации муниципальной программы за отчетный период

#### Таблица 3. Сведения о перспективах достижения значений индикаторов достижения цели и непосредственных результатов по итогам года

| N№ п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Ожидаемый результат значений индикаторов достижения цели/непосредственного результата на конец отчетного периода года. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отчетный период 1 полугодие 2026 года |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса муниципального округа Навашинский Нижегородской области на 2023-2028годы» |  |  |  |  |  |
| 2 | Индикатор 1 Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимой оценке) | % | 101,4 |  | 91,0 | 101,4 |
| 3 | Индикатор 2 Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимой оценке) | % | 101,4 |  | 59,0 | 101,4 |
|  | Индикатор 3 Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимой оценке) | % | 101,2 |  | 78,0 | 101,2 |
|  | Индикатор 4 Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | % | 125,0 |  | 64,0 | 125,0 |
|  | Индикатор 5 Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций | % | 13,0 |  | 13,0 | 13,0 |
|  | Индикатор 6 Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве сельскохозяйственных организаций | Руб. | 40700,0 |  | 40700,0 | 40700,0 |
|  | Индикатор 7 Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций | % | 100 |  | 25 | 25 |
|  | Индикатор 8 Количество прибыльных сельскохозяйственных организаций | Ед. | 1 |  | 1 | 1 |
|  | Индикатор 9 Объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | Тыс. руб. | 2500,0 |  | 1600,0 | 2500,0 |

На выполнение целевых показателей  муниципальной программы по развитию агропромышленного комплексавлияют следующие факторы:

- рост цен на ГСМ,а в следствии и повышение цен на корма, семена, запчасти к сельскохозяйственной технике,средства химизации.

- дефицит кадров.

- отсутствие инфрастуктуры по ветеринарно-санитарному обслуживанию хозяйств.

- подорожание услуг по бактериологическому исследованию проб сельхозпродукции.

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимой оценке) составил

91 %,

индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимой оценке )составил 59,0 %,

индекс производства продукции животноводства ( в сопоставимой оценке) составил 78,0%.

Для выполнения  значений индикаторов  необходим большой объем  инвестиций на стимулирование улучшения использования земельных угодий, повышения плодородия почв, переоснащение материально-технической базы, значительное увеличение субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям и создание комфортных условий для проживания населения в сельской местности.

Раздел 4. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу

- Постановлением администрации городского округа Навашинский «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие агропромышленного комплекса городского округаНавашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы» от 11.11.2022 № 1154;

2. Постановлениемадминистрации городского округа Навашинский «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие агропромышленного комплекса городского округа Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Навашинский от 11.11.2022 № 1154» от 28.12.2023 № 1120;

3. Постановлениемадминистрации городского округа Навашинский «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие агропромышленного комплекса городского округа Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Навашинский от 11.11.2022 № 1154» от 10.01.2024 № 7;

4. Постановлениемадминистрации городского округа Навашинский «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие агропромышленного комплекса городского округа Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Навашинский от 11.11.2022 № 1154» от 25.01.2024 № 68;

5. Постановлениемадминистрации городского округа Навашинский «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие агропромышленного комплекса городского округа Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Навашинский от 11.11.2022 № 1154» от 19.12.2024 № 881;

6. Постановлениемадминистрации городского округа Навашинский «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие агропромышленного комплекса городского округа Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Навашинский от 11.11.2022 № 1154» от 27.12.2024 № 936;

7. Постановлениемадминистрации городского округа Навашинский «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие агропромышленного комплекса городского округа Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Навашинский от 11.11.2022 № 1154» от 18.12.2025 № 910;

8. Постановлениемадминистрации муниципального округа Навашинский  «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие агропромышленного комплекса муниципального округа Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Навашинский от 11.11.2022 № 1154» от 25.12.2025 № 954;

9. Постановлениемадминистрации муниципального округа Навашинский «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие агропромышленного комплекса муниципальногоокруга Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Навашинский от 11.11.2022 № 1154» от 30.06.2026 № 510;

Раздел 5.Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

#### Для дальнейшего развития сельского хозяйства  в муниципальном округе Навашинский необходимы:

#### - инвестиции и  увеличение  объема средств федерального и областного бюджетов, направляемых  на  реализацию  мероприятий, утвержденных  муниципальной  программой;

#### - создание условий для увеличения количества субъектов малых форм хозяйствования в сельской местности;

#### - повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения;