
ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
 «РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ 
НА 2023-2028 ГОДЫ» за 2025 год
Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета городского округа Навашинский на реализацию муниципальной программы за 2025 год
Бюджетные ассигнования бюджета городского округа Навашинский на реализацию муниципальной программы в 2025 году не направлялись.

Таблица 1.2. Информация о расходах федерального, областного и бюджета городского округа Навашинский, прочих источников на реализацию муниципальной программы 
Расходы федерального, областного и бюджета городского округа Навашинский, прочих источников на реализацию муниципальной программы в 2025 году не планировались.

Раздел 2 отчета. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы
Описание результатов реализации мероприятий муниципальной программы по итогам отчетного периода:

В рамках реализации программы проведены следующие мероприятия:

	1. Сформирован и ведется на постоянной основе торговый реестр городского округа Навашинский;

	2. Сформирована и ведется на постоянной основе дислокация объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания городского округа Навашинский;

	3.Ежеквартально проводится мониторинг и анализ развития потребительского рынка городского округа Навашинский;

	4.Организована работа по участию в совещаниях, вебинарах, «круглых столах» по вопросам развития потребительского рынка и взаимодействия производителей и организаций торговли;

	5.Проведено 3 заседания межведомственной комиссии в сфере потребительского рынка и услуг городского округа Навашинский. Основные рассматриваемые вопросы:

- О рассмотрении заявлений на размещение нестационарных торговых объектов на территории городского округа Навашинский;

	7.Организована ярмарочная, выездная торговля в период проведения мероприятий, посвященных празднованию Широкой Масленице, Дню Победы, Дню семьи, Дню России, Дню города, Дню молодежи, Дню строителя, фестивалю-ярмарки «Навашинские осенины».

	8. В целях оказания консультационных услуг в администрации городского округа Навашинский организована работа телефона «горячей линии» по вопросам защиты прав потребителей.

	9. Проводится информирование хозяйствующих субъектов о проведении на региональном уровне семинаров, совещаний по вопросам соблюдения требований законодательства по мере проведения мероприятия об обязательной маркировке товаров, о защите прав потребителей. Информация размещается на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Навашинский, в социальных сетях.

	10. Опубликованы в средствах массовой информации и размещены на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Навашинский  информационно-справочные материалы по вопросам маркировки товаров, защиты прав потребителей.

	


Таблица 2. Сведения о результатах реализации мероприятий

муниципальной программы в разрезе подпрограмм муниципальной

программы (при наличии)
	N п/п
	Наименование мероприятий подпрограмм, показателей непосредственных результатов
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок
	Фактический срок
	Непосредственные результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*>

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные значения
	достигнутые значения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа «Развитие торговли на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»

	Подпрограмма 1 «Развитие торговли на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»



	11.1
	Формирование и ведение торгового реестра городского округа Навашинский
	Отдел экономики и развития предпринимательства Администрации городского округа Навашинский (далее – отдел экономики)
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Торговый реестр городского округа Навашинский формуется по состоянию на           1 января, 1 апреля, 1 июля, 1 октября
	Сформирован торговый реестр по состоянию за 1 января, 1 апреля, 1 июля, 1 октября
	нет

	1.2
	Формирование и ведение дислокации объектов торговли, общественного питания  и бытового обслуживания городского округа Навашинский
	Отдел экономики
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Дислокация объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания городского округа Навашинский формуется по состоянию на         1 января, 1 апреля, 1 июля, 1 октября
	Дислокация объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания городского округа Навашинский сформирована по состоянию на          1 января, 1 апреля, 1 июля, 1 октября
	нет

	1.3
	Проведение мониторинга и анализа развития потребительского рынка городского округа Навашинский

	Отдел экономики;


	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Мониторинг проводится ежеквартально 
	Мониторинг проведен по состоянию на 1 января, 1 апреля, 1 июля, 1 октября
	нет

	1.4
	Организация участия в совещаниях, конференциях, «круглых столах» по вопросам развития потребительского рынка и взаимодействия производителей и организаций торговли 
	Отдел экономики
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Информирование заинтересованных лиц о проведении мероприятий, организация участия предприятий потребительского рынка и услуг в мероприятиях. Публикация в СМИ и размещение на официальном сайте ОМСУ не менее 4.
	Более 20
	нет

	1.5
	Проведение мероприятий по упорядочению размещения нестационарных торговых объектов
	Отдел экономики;

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа Навашинский 
	январь
	декабрь
	 январь
	декабрь
	Проведение 4 мероприятий:

актуализация Схемы размещения нестационарных торговых объектов;

выдача разрешений, заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов; составление протоколов по статьям Кодекса Нижегородской области об административных правонарушениях по материалам, поступившим в администрацию городского округа Навашинский от контролирующих органов – по мере необходимости
	В 2025 году Схема размещения НТО актуализировалась.

Выдано 70 разрешений на размещение нестационарных торговых объектов.
За 2025 год организована нестационарная торговля во время проведения 8 культурно-массовых мероприятий (места размещения определяются в соответствии с постановлениями администрации г.о.Навашинский о проведении праздничных мероприятий). Проведено 3 заседания межведомственной комиссии.


	

	1.6
	Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию и реализацию продукции нижегородских товаропроизводителей (конкурсов, выставок, ярмарок, организация нестационарной торговли в период проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий), направленных на популяризацию деятельности в сфере потребительского рынка и услуг. Проведение ярмарок «Покупайте нижегородское».


	Отдел экономики;

	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	Подготовка схем размещения торговых объектов, выдача разрешений на размещение нестационарных торговых объектов
	За 2025 год организована нестационарная торговля во время проведения 8 культурно-массовых мероприятий, в т.ч. проведено 3 ярмарки в рамках проведения ярмарок «Покупайте нижегородское»

	нет

	Подпрограмма 2 «Защита прав потребителей  на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»



	2.1
	Рассмотрение обращений граждан и их консультирование по вопросам защиты прав потребителей
	Правовой отдел администрации городского округа Навашинский (далее-правовой отдел)
	январь
	декабрь
	январь


	декабрь
	Оказание консультационных услуг в сфере защиты прав потребителей – более 2
	3
	

	2.2
	Организация и обеспечение работы телефона «горячей линии» по вопросам защиты прав потребителей
	Правовой отдел
	январь
	декабрь
	январь


	декабрь
	Прием и регистрация обращений, поступивших звонков на телефон «горячей линии»
	3
	

	2.3
	Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей.
	Отдел экономики;

Правовой отдел
	январь
	декабрь
	январь


	декабрь
	Подготовка, опубликование и размещение более 3 информации 
	Опубликовано и размещено более 5 публикаций
	

	2.5
	Оказание содействия хозяйствующим субъектам, в принятии участия в региональных семинарах, совещаниях по вопросам соблюдения требований законодательства о защите прав потребителей
	Отдел экономики


	январь
	декабрь
	январь


	декабрь
	Доведение информации до хозяйствующих субъектов о проводимых региональных семинарах, совещаниях по вопросам соблюдения требований законодательства о защите прав потребителей
	Информация доводится по мере поступления путем размещения на официальном сайте органов местного самоуправления г.о.Навашинский 
	


Раздел 3 отчета. Итоги реализации муниципальной программы

за отчетный период (полугодие, год)
1. Фактическая обеспеченность населения городского округа Навашинский:

●
Площадью (количеством) стационарных торговых объектов 161 единица или 263,9% к плану на 2025 год;


●
Площадью (количеством) стационарных торговых объектов, в которых осуществляется продажа продовольственных товаров 103 единицы или 381,5 % к плану на 2025 год;

●
Площадью (количеством) нестационарных торговых объектов
38 единиц или 292,3 к плану на 2025 год
;

●Площадью (количеством) торговых мест, используемых для осуществления деятельности по продаже товаров на ярмарках
 1 единица или 100% к поану на 2025 год;

●
Площадью (количеством) торговых объектов продаже периодической печатной продукции
14  единиц
140% к плану на 2025 год.

2. Проводилась работа по организации выездной мелкорозничной торговли и общественного питания при проведении культурно-массовых мероприятий, посвященных Широкой Масленице, Дню Победы, Дню семьи, Дню России, Дню молодежи, Дню города, Дню строителя, фестивалю-ярмарки «Навашинские осенины».

3. Организована работа телефона «горячей линии» по вопросам защиты прав потребителей.

4. Оказывались консультационные услуги по вопросам защиты прав потребителей по обращениям граждан. 
Таблица 4. Сведения о перспективах достижения значений индикаторов достижения цели и непосредственных результатов по итогам 2025 года
	N№ п/п
	Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование)
	Ед. измерения
	Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы
	Обоснование отклонений индикаторов достижения цели/непосредственного результата на конец отчетного периода

	
	
	
	Год предшествующий отчетному
	Отчетный период  
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	     6
	7

	1

Муниципальная программа «Развитие торговли на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»

	Подпрограмма 1 «Развитие торговли на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»



	
	Индикаторы
	
	
	
	
	

	1
	Обеспеченность площадями
	
	
	
	
	

	1.1
	Площадью стационарных торговых объектов, суммарный
	м. кв. на 1 тыс. человек
	732,2
	≥472
	-
	Данные нормативы отменены постановлением Правительства Нижегородской области №774 от 24.08.2023 (в редакции от 24.12.2024 №845)

	1.1.1.
	Площадью стационарных торговых объектов, на которой осуществляется продажа продовольственных товаров
	м. кв. на 1 тыс. человек
	447,1
	≥162
	-
	

	1.1.2.
	Площадью стационарных торговых объектов, на которой осуществляется продажа непродовольственных товаров
	м. кв. на 1 тыс. человек
	258,26
	≥310
	-
	

	1.2
	Павильонами и киосками по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции
	количество торг. мест на 10 тыс. человек
	6,29
	≥8
	-
	

	1.3
	Павильонами и киосками по продаже продукции общественного питания
	количество торг. мест на 10 тыс. человек
	1,451
	≥1
	-
	

	1.4
	Павильонами и киосками по продаже печатной продукции
	количество торг. мест на 10 тыс. человек
	0,967
	≥2
	0-
	

	1.5
	Площадями торговых объектов местного значения
	единиц
	117
	≥74
	-
	

	1.6
	Площадью (количеством) стационарных торговых объектов
	единиц
	
	≥61
	161
	

	1.7
	Площадью (количеством) стационарных торговых объектов, в которых осуществляется продажа продовольственных товаров
	единиц
	
	≥27
	103
	

	1.8
	Площадью (количеством) нестационарных торговых объектов
	единиц
	
	≥13
	38
	

	1.9
	Площадью (количеством) торговых мест, используемых для осуществления деятельности по продаже товаров на ярмарках
	единиц
	
	≥1
	1
	

	1.10
	Площадью (количеством) торговых объектов продаже периодической печатной продукции
	единиц
	
	≥10
	14
	

	3
	Количество мероприятий по упорядочению размещения нестационарных торговых объектов
	единиц
	14
	4
	12
	

	
	Непосредственные результаты
	
	
	
	
	

	1.
	Проведение мероприятий, направленных на популяризацию и реализацию продукции нижегородских товаропроизводителей  (конкурсов, выставок, ярмарок, организация нестационарной торговли в период проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий)


	ед.
	9
	4
	8
	

	2.
	Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов
	ед.
	42
	49
	38
	Имеются свободные торговые места для размещения лотков, палаток, автомагазинов, предусмотренные в Схеме размещения нестационарных торговых объектов, ввиду отсутствия хозяйствующих субъектов  желающих осуществлять торговую деятельность с использование нестационарных  и мобильных торговых объектов



	Подпрограмма 2 «Защита прав потребителей  на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»

	
	Индикаторы
	
	
	
	
	

	1.
	Оказание бесплатных консультационных услуг в сфере защиты прав потребителей
	ед.
	
4
	>2
	3
	

	2.
	Количество публикаций и сообщений в средствах массовой информации, направленных на повышение потребительской грамотности в сети «Интернет»
	ед.
	5
	>3
	7
	

	
	Непосредственные результаты
	
	
	
	
	

	1.
	Количество хозяйствующих субъектов, принявших участие в региональных семинарах, совещаниях по вопросам соблюдения требований законодательства о защите прав потребителей
	ед.
	0
	>1
	0
	Региональные совещания, семинары по вопросам соблюдения требований законодательства о защите прав потребителей министерством промышленности, торговли и предпринимательства НО не организовывались

	2.
	Количество выпущенных в средствах массовой информации материалов, касающихся вопросов защиты прав потребителей
	ед.
	5
	>1
	7
	

	3.
	Количество «горячих линий» по вопросам защиты прав потребителей
	ед.
	1
	1
	1
	


Раздел 4 отчета. Информация об изменениях, внесенных

ответственным исполнителем в муниципальную программу
● постановление администрации городского округа Навашинский   от 13.05.2025 №351 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие торговли на территории городского округа Навашинский на 2023 – 2028 годы»
● постановление администрации муниципального округа Навашинский   от 24.12.2025 №951 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие торговли на территории городского округа Навашинский на 2023 – 2028 годы»
Раздел 5 отчета. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Исходя из итогов реализации муниципальной программы за 2025 год, в целях повышения эффективности её реализации, планируется продолжать реализацию всего комплекса мероприятий программы.
В целях повышения правовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей предлагается активнее доводить информацию до потребителей о возможности обращения в администрацию городского округа Навашинский за консультацией по защите своих нарушенных прав.
Заместитель заведующего 

отделом экономики и 

развития предпринимательства                                               М.А. Абрамова

Заведующий отделом бухгалтерского

учета и статистической отчетности                                              М.Г. Поддубошина
[image: image1.png]




