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Раздел 1 отчета. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Навашинский и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Навашинский на реализацию муниципальной программы в первом полугодии 2026года
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Координатор, соисполнители
	Расходы (тыс. руб.)

	
	
	
	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года
	сводная бюджетная роспись на 30 июня
	кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа
	«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального округа Навашинский на 2023 – 2028 годы»
	всего
	26831,000000
	27 602,73410
	11 337,31803

	
	
	Отдел гражданской защиты и ПБ
	156,60000
	811,000000
	367,02500

	
	
	Управление инвестиций, архитектуры и организации строительства
	0
	0
	0

	
	
	МКУ «Управление дорог»
	26674,40000
	26791,73400
	11 006,29303

	Подпрограмма 1
	«Пожарная безопасность населенных пунктов муниципального округа Навашинский на 2023 – 2028 годы»
	всего
	18154,90000
	18 154,93377
	7 173,27850

	
	
	Отдел гражданской защиты и ПБ
	0
	0
	0

	
	
	МКУ «Управление дорог»
	18154,90000
	18 154,93377
	7 173,27850

	Основное мероприятие 1.1.
	«Обеспечение деятельности муниципальных противопожарных служб»
	МКУ «Управление дорог»
	18154,90000
	18 154,93377
	7 173,27850

	Подпрограмма 2
	«Обеспечение мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мобилизационной подготовки на территории муниципального округа Навашинский на 2023 – 2028 годы»
	всего
	156,60000
	611,00000
	167,02500

	
	
	Отдел гражданской защиты и ПБ
	156,60000
	611,00000
	167,02500

	
	
	МКУ «Управление дорог»
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 2.1.
	«Мероприятия по организации безопасности людей на водных объектах»
	Отдел гражданской защиты и ПБ
	156,60000
	611,00000
	167,02500

	Подпрограмма 3
	«Построение  на территории муниципального округа Навашинский аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в 2023 – 2028 годах»
	всего
	8519,50000
	8636,80033 
	3 833,01453

	
	
	Отдел гражданской защиты и ПБ
	0
	0
	0

	
	
	МКУ «Управление дорог»
	8519,00000
	8 636,80033 
	3 833,01453

	Основное мероприятие 3.1.
	«Обеспечение деятельности служб защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и служб гражданской обороны»
	МКУ «Управление дорог»
	8519,00000
	8 636,80033 
	3 833,01453

	Подпрограмма 4
	«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном округе Навашинский в 2023 – 2028 годах»
	всего
	0
	200,00000
	200,00000

	
	
	Отдел гражданской защиты и ПБ
	0
	200,00000
	200,00000

	
	
	МКУ «Управление дорог»
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 4.1.
	«Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожного движения»
	всего
	0
	200,00000
	200,00000

	
	
	Отдел гражданской защиты и ПБ
	0
	200,00000
	200,00000

	
	
	Управление инвестиций, архитектуры и организации строительства
	0
	0
	0

	
	
	МКУ «Управление дорог»
	0
	0
	0


Таблица 1.2. Информация о расходах федерального, областного и муниципального округа Навашинский бюджетов, прочих источников на реализацию муниципальной программы в первом полугодии 2026 года

	Статус
	Наименование
	Источники ресурсного обеспечения
	Плановый объем финансирования в  соответствии с утвержденной муниципальной программой, 

тыс. руб. 
	Утвержденные бюджетные ассигнования (для бюджетных средств)*, план (для прочих источников, тыс. руб.
	Кассовые расходы/ исполнено, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа
	«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального округа  Навашинский на 2023 – 2028 годы»
	Всего:
	26831,00000
	27602,73410
	11 373,31803

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	26831,00000
	27602,73410
	11 373,31803

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Подпрограмма 1
	«Пожарная безопасность населенных пунктов муниципального округа Навашинский на 2023 – 2028 годы»
	Всего:
	18154,90000
	18 154,93377
	7 173,27850

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	18154,90000
	18 154,93377
	7 173,27850

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 1.1.
	«Обеспечение деятельности муниципальных противопожарных служб»
	Всего:
	18154,90000
	18 154,93377
	7 173,27850

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	18154,90000
	18 154,93377
	7 173,27850

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Подпрограмма 2
	«Обеспечение мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мобилизационной подготовки на территории муниципального округа Навашинский на 2023 – 2028 годы»
	Всего:
	156,60000
	611,00000
	167,02500

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	156,60000
	611,00000
	167,02500

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 2.1.
	«Мероприятия по организации безопасности людей на водных объектах»
	Всего:
	156,60000
	611,00000
	167,02500

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	156,60000
	611,00000
	167,02500

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Подпрограмма 3
	«Построение  на территории муниципального округа Навашинский аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в 2023 – 2028 годах»
	Всего:
	8519,50000
	8636,80033 
	3833,01453

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	8519,50000
	8636,80033 
	3833,01453

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 3.1.
	«Обеспечение деятельности служб защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и служб гражданской обороны»
	Всего:
	8519,50000
	8636,80033 
	3833,01453

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	8519,50000
	8636,80033 
	3833,01453

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Подпрограмма 4
	«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном  округе Навашинский в 2023 – 2028 годах»
	Всего:
	0
	200,00000
	200,00000

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0
	200,00000
	200,00000

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 4.1.
	«Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожного движения»
	Всего:
	0
	200,00000
	200,00000

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0
	200,00000
	200,0000

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0


Раздел 2 отчета. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

В рамках реализации программы проведены следующие мероприятия:

Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность населенных пунктов муниципального округа Навашинский на 2023 – 2028 годы»
1. Обустроены 23 незамерзающих проруби.
2. Выплачена заработная плата работникам муниципальных пожарных команд муниципального округа Навашинский.

3. Оплачены коммунальные услуги муниципальных пожарных команд муниципального округа Навашинский.
4. Оплачена аренда здания МПК с. Коробково.

5. Для нужд муниципальных пожарных команд муниципального округа Навашинский приобретались:

· ГСМ.

6. Проведена разъяснительная работа с населением на противопожарную тематику с раздачей агитационных материалов (Роздано около 600 листовок и памяток).

7. Проведен медосмотр работников муниципальных пожарных команд муниципального округа Навашинский.

Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мобилизационной подготовки на территории муниципального округа Навашинский на 2023 – 2028 годы»

1. Установлено 4 аншлага о запрете выхода на лёд.

2. Установлено 4 аншлага о запрете купания.
3. Организованна лодочная переправа в с.Натальино.
Подпрограмма 3 «Построение  на территории муниципального округа Навашинский аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в 2023 – 2028 годах»

1. Выплачена заработная плата работникам ЕДДС муниципального округа Навашинский.
2. Оплачены коммунальные услуги ЕДДС муниципального округа Навашинский.

3. Оплачены услуги связи ЕДДС муниципального округа Навашинский.

Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном округе Навашинский в 2023 – 2028  годах»

Проведено 2 заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Администрации муниципального округа Навашинский.

Таблица 2. Сведения о результатах реализации мероприятий муниципальной программы

	N п/п
	Наименование мероприятий подпрограмм, показателей непосредственных результатов
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок
	Фактический срок
	Непосредственные результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные значения
	достигнутые значения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального округа  Навашинский на 2023 – 2028 годы»

	
	Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность населенных пунктов муниципального округа Навашинский на 2023 – 2028 годы»

	1
	Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности муниципальных противопожарных служб»
	МКУ «Управление дорог»
	Январь
	Декабрь
	Январь
	Июнь
	Х
	Х
	Разъяснительная и пропагандистская работа в области противопожарной безопасности с социально неблагополучными гражданами, по признанию исполнителей данных работ, к сожалению, иногда натыкается на неприятие и безразличие.

	2
	Выплата заработной платы работникам всех муниципальных пожарных команд (далее – МПК). (Всего МПК в муниципальном округе Навашинский – 8 единиц).
	МКУ «Управление дорог»
	Январь
	Декабрь
	Январь
	Июнь
	Выплатить
	Выплачено
	Х

	3
	Закупка горюче-смазочных материалов для техники муниципальной пожарной охраны (далее – МПО).
	МКУ «Управление дорог»
	Январь
	Декабрь
	Январь
	Июнь
	Закупить
	Закуплено
	Х

	4
	Закупка зап. частей и материалов для пожарных автомобилей МПО. (Всего на вооружении МПО муниципального округа Навашинский – 9 пожарных автомобилей).
	МКУ «Управление дорог»
	Январь
	Декабрь
	Январь
	Июнь
	Закупить
	Не закуплено (Будет закуплено во второй половине 2026 года).
	Х

	5
	Опашка всех населённых пунктов муниципального округа Навашинский. (Всего в муниципальном округе Навашинский 51 населённый пункт).
	МКУ «Управление дорог»
	Январь
	Декабрь
	Январь
	Июнь
	Провести
	Проведено
	Х

	6
	Прорубка и содержание 23-х незамерзающих противопожарных прорубей, а также содержание подъездных путей к ним.
	МКУ «Управление дорог»
	Январь
	Декабрь
	Январь
	Июнь
	Провести
	Проведено
	Х

	7
	Оплата электроэнергии МПК.
	МКУ «Управление дорог»
	Январь
	Декабрь
	Январь
	Июнь
	Оплатить
	Оплачена
	Х

	8
	Аренда помещения МПК в с. Коробково.
	МКУ «Управление дорог»
	Январь
	Декабрь
	Январь
	Июнь
	Провести
	Проведено
	Х

	9
	Закупка дров для отопления пожарного депо в с.п. Степурино.
	МКУ «Управление дорог»
	Январь
	Декабрь
	Январь
	Июнь
	Закупить
	Не закуплено (Будет закуплено во второй половине 2026 года).
	Х

	
	Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мобилизационной подготовки на территории муниципального округа Навашинский на 2023 – 2028 годы»

	10
	Основное мероприятие 2.1. «Мероприятия по организации безопасности людей на водных объектах»
	Отдел гражданской защиты и ПБ
	Январь
	Декабрь
	Январь
	Июнь
	Х
	Х
	Нет.

	11
	Обучение и повышение квалификации должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС.
	Отдел гражданской защиты и ПБ
	Январь
	Декабрь
	Январь
	Июнь
	Провести
	Проведено
	Х

	12
	Обустройство учебно-консультационных пунктов на территории муниципального округа Навашинский.
	Отдел гражданской защиты и ПБ
	Январь
	Декабрь
	Январь
	Июнь
	Провести
	Проведено
	Х

	13
	Страхование ограждающей дамбы от паводковых вод г. Навашино.
	Отдел жизнеобеспечения и МП
	Январь
	Декабрь
	Январь
	Июнь
	Провести
	Не проведено 

будет проведено во второй половине 2026 года
	Х

	
	Подпрограмма 3 «Построение  на территории муниципального округа Навашинский аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в 2023 – 2028 годах»

	14
	Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение деятельности служб защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и служб гражданской обороны»
	Отдел жизнеобеспечения и МП; МКУ «Управление дорог»
	Январь
	Декабрь
	Январь
	Июнь
	Х
	Х
	Нет.

	15
	Выплата заработной платы работникам единой дежурно-диспетчерской службы муниципального округа Навашинский (далее – ЕДДС).
	Отдел жизнеобеспечения и МП; МКУ «Управление дорог»
	Январь
	Декабрь
	Январь
	Июнь
	Выплатить
	Выплачено
	Х

	16
	Обучение диспетчеров ЕДДС.
	Отдел жизнеобеспечения и МП; МКУ «Управление дорог»
	Январь
	Декабрь
	Январь
	Июнь
	Провести
	Проведено
	Х

	17
	Обеспечение ЕДДС услугами связи.
	Отдел гражданской защиты и ПБ; МКУ «Управление дорог»
	Январь
	Декабрь
	Январь
	Июнь
	Провести
	Проведено
	Х

	18
	Эксплуатационно-техническое обслуживание региональной автоматизирований системы централизованного оповещения населения (далее – РАСЦО).
	Отдел гражданской защиты и ПБ; МКУ «Управление дорог»
	Январь
	Декабрь
	Январь
	Июнь
	Провести
	Проведено
	Х

	19
	Обеспечение электроэнергией ЕДДС.
	Отдел гражданской защиты и ПБ; МКУ «Управление дорог»
	Январь
	Декабрь
	Январь
	Июнь
	Провести
	Проведено
	Х

	20
	Обеспечение теплоэнергией ЕДДС.
	Отдел гражданской защиты и ПБ МКУ «Управление дорог»
	Январь
	Декабрь
	Январь
	Июнь
	Провести
	Проведено
	Х

	
	Подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном округе Навашинский в 2023 – 2028 годах»

	21
	Основное мероприятие 4.1. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожного движения
	Управление инвестиций, архитектуры и организации строительства
	Январь
	Декабрь
	Январь
	Июнь
	Х
	Х
	Нет.

	22
	Проведение 4-х заседаний комиссии безопасности дорожного движения при администрации муниципального округа Навашинский.
	Управление инвестиций, архитектуры и организации строительства
	Январь
	Декабрь
	Январь
	Июнь
	Провести 4
	Проведено 2 (Ещё 2 во второй половине 2026 года).
	Х


Раздел 3 отчета. Итоги реализации муниципальной программы за отчетный период
В целом оценка эффективности муниципальной программы высокая. Особенно, если учитывать, что сама специфика мероприятий по предупреждению и противодействию ЧС подразумевает отсутствие какой-либо плановости.
Исходя из анализа полученных непосредственных результатов муниципальной программы, за отчетный период, необходимо признать, что самыми сложными задачами, поставленными при реализации муниципальной программы, являются вопросы противопожарной безопасности.
Таблица 3. Сведения о перспективах достижения значений индикаторов достижения цели и непосредственных результатов по итогам полугодия текущего года
	N№ п/п
	Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование)
	Ед. измерения
	Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы
	Ожидаемый результат достижения плановых значений индикаторов достижения цели/непосредственного результата на конец отчетного периода

	
	
	
	план (год)
	факт (полугодие)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального округа  Навашинский на 2023 – 2028 годы»

	
	Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность населенных пунктов городского округа Навашинский на 2023 – 2028 годы»

	1
	Индикатор 1.1. Снижение количества пожаров (по отношению к предыдущему году)
	%
	-2,94
	60,0
	60,0

	2
	Индикатор 1.2. Снижение числа погибших от пожаров (по отношению к 2021 году)
	%
	-33,33
	66,67
	66,67

	3
	Индикатор 1.3. Снижение суммы материального ущерба от пожаров (по отношению к предыдущему году)
	%
	-9
	0
	0

	4
	Непосредственный результат 1.1. Количество пожаров
	единиц
	66
	20
	20

	5
	Непосредственный результат 1.2. Число погибших от пожаров
	человек
	2
	1
	1

	6
	Непосредственный результат 1.3. Сумма материального ущерба от пожаров
	млн. руб.
	32,372
	32,372
	32,372

	
	Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мобилизационной подготовки на территории муниципального округа Навашинский на 2023 – 2028 годы»

	7
	Индикатор 2.1. Снижение количества чрезвычайных ситуаций (по отношению к 2021 году)
	%
	0
	0
	0

	8
	Индикатор 2.2. Увеличение количества руководящего состава и должностных лиц, прошедших обучение по вопросам гражданской обороны и защите от ЧС (по отношению к предыдущему году)
	%
	75
	 0
	12,5

	9
	Индикатор 2.3. Увеличение количества обученного населения в области ГО и ЧС в УКП (по отношению к предыдущему году)
	%
	1
	0

	1

	10
	Индикатор 2.4. Снижение числа погибших на водных объектах (по отношению к предыдущему году)
	%
	0
	0
	0

	11
	Непосредственный результат 2.1. Количество чрезвычайных ситуаций
	единиц
	0
	0
	0

	12
	Непосредственный результат 2.2. Количество обученных по вопросам гражданской обороны и защите от ЧС руководителей и должностных лиц
	человек
	14
	8
	9

	13
	Непосредственный результат 2.3. Количество обученных в области ГО и ЧС в УКП
	человек
	4835
	2420
	4835

	14
	Непосредственный результат 2.4. Число погибших на водных объектах
	человек
	1
	1
	1

	
	Подпрограмма 3 «Построение  на территории муниципального округа Навашинский аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в 2023 – 2028 годах»

	15
	Индикатор 3.1. Территория муниципального округа Навашинский на которой развернута система «112».
	%
	100
	100
	100

	16
	Индикатор 3.2. Количество населения муниципального округа Навашинский, которое может быть оповещено РАСЦО (по отношению к требуемому)
	%
	100
	100
	100

	17
	Непосредственный результат 3.1. Количество населения муниципального округа Навашинский, которое может быть оповещено РАСЦО
	человек
	20573
	20357
	20357

	
	Подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном округе Навашинский в 2023 – 2028 годах»

	18
	Индикатор 4.1. Снижение  дорожно-транспортных происшествий (по отношению к предыдущему году)
	%
	-13
	-71,9

	-71,9

	19
	Индикатор 4.2. Снижение лиц погибших в ДТП  (по отношению к 2021 году)
	%
	-25
	-60,0
	-60,0

	20
	Непосредственный результат 4.1. Количество ДТП 
	единиц
	223
	16

	18

	21
	Непосредственный результат 4.2. Число погибших в ДТП
	человек
	6
	4

	4

	22
	Непосредственный результат 4.3. Число лиц, получивших ранение в ДТП
	человек
	58
	25

	25


Раздел 4 отчета. Информация об изменениях, внесенных

ответственным исполнителем в муниципальную программу

В муниципальную программу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального округа  Навашинский на 2023 – 2028 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального округа Навашинский от 30.09.2022 № 956, в первом полугодии 2026 года были внесены изменения следующими постановлениями администрации муниципального округа Навашинский:

- от 19.01.2026 № 40 «О внесении изменений в муниципальную программу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального округа Навашинский на 2023 – 2028 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального округа Навашинский от 30.09.2022 № 956».

Раздел 5 отчета. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Исходя из итогов реализации муниципальной программы в 2025 году, в целях повышения эффективности её реализации, необходимо особо усилить работу по разъяснению и пропаганде среди населения требований пожарной безопасности, исполнителям мероприятий строго соблюдать сроки проведения мероприятий и соответственно усилить контроль за исполнением данных мероприятий.
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