Отчет по муниципальной программе «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в муниципальном округе Навашинский на 2023-2028 годы» за 1 полугодие 2026 года

Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований
бюджета муниципального округа Навашинский реализацию муниципальной программы


	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Координатор, соисполнители
	Расходы (тыс. руб.)

	
	
	
	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года
	сводная бюджетная роспись на 31 июля отчетного года
	кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа
	«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в муниципальном округе Навашинский на 2023-2028 годы»
	всего
	921,89865
	921,89865
	303,32884

	
	
	Управление образования 
	921,89865
	921,89865
	303,32884

	
	
	Администрация муниципального округа Навашинский
	0
	0
	0

	
	
	МО МВД России «Навашинский»
	0
	0
	0

	
	
	Управление культуры
	0
	0
	0

	
	
	КДН и ЗП
	0
	0
	0

	
	
	ГБУЗ НО «НЦРБ»
(по согласованию)
	0
	0
	0

	
	
	филиал по Навашинскому району ФКУ «УИИ ГУФСИН России по Нижегородской области» 
(по согласованию)
	0
	0
	0

	
	
	ГКУ НО «Управление социальной защиты населения муниципального округа Навашинский» 
(по согласованию)
	0
	0
	0

	
	
	ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения муниципального округа Навашинский» 
(по согласованию)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 1
	Информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств путем проведения соответствующей разъяснительной работы в средствах массовой информации
	МО МВД России «Навашинский», 
КДН и ЗП
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 2
	Организация работы Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, Советов профилактики в школах, в управлении образования с обсуждением вопросов совершения правонарушений несовершеннолетними, посещаемости занятий, отклонением от норм поведения и приглашением подростков и их родителей, с участием специалистов субъектов системы профилактики
	КДН и ЗП, 
Управление образования,
Образовательные организации
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 3
	Размещение на сайтах субъектов системы профилактики информации для несовершеннолетних их родителей (законных представителей) по формированию законопослушного поведения, вопросам сохранения и укрепления здоровья детей, о проведении мероприятий по профилактике асоциального поведения
	Управление образования,
Управление культуры,
ГБУ «КЦСОН» 
(по согласованию)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 4
	Организация изучения жилищно-бытовых условий проживания семей и своевременного выявления семей, находящихся в социально-опасном положении
	ГБУ «КЦСОН» 
(по согласованию), 
Управление образования,
КДНиЗП
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 5
	Организация и проведение профилактических и оперативно-профилактических операций по предупреждению совершения преступлений и правонарушений несовершеннолетних
	МО МВД России «Навашинский» 
(по согласованию), 
филиал по Навашинскому району ФКУ «УИИ ГУФСИН России по Нижегородской области» (по согласованию),
КДН и ЗП, 
Управление образования, 
Управление культуры
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 6
	Осуществление взаимодействия служб системы профилактики по выявлению неблагополучных семей и случаев жестокого обращения с несовершеннолетними.
	МО МВД России «Навашинский» 
(по согласованию), 
КДН и ЗП,
ГБУЗ НО «Навашинская ЦРБ» (по согласованию),
ГБУ «КЦСОН» 
(по согласованию)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 7
	Организация для несовершеннолетних Дней правовых знаний в образовательных учреждениях
	Управление образования,
МО МВД России «Навашинский» 
(по согласованию)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 8
	Пропаганда среди несовершеннолетних здорового образа жизни, духовных и семейных ценностей, патриотического отношения к Родине
	Управление образования, Управление культуры,
ГБУ «КЦСОН» 
(по согласованию)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 9
	Организация и проведение рейдов по проверке территорий и массовых мероприятий с участием несовершеннолетних, с целью выявления правонарушений, совершенных как несовершеннолетними, так и в отношении них.
	КДН и ЗП, 
МО МВД России «Навашинский» 
(по согласованию), 
Управление образования, Управление культуры
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 10
	Осуществление профилактической работы с семьями на ранней стадии социального неблагополучия
	Управление образования, 
ГБУ «КЦСОН» 
(по согласованию)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 11
	Организация мероприятий для молодежи, обучающейся в муниципальных образовательных организациях, в период каникул
	Управление образования
	921,89865
	921,89865
	303,32884

	Основное мероприятие 12
	Проведение психологических консультации для детей и родителей. Оказание социально - психологической помощи несовершеннолетним и их семьям в решении их личных и социальных проблем
	ГБУ «КЦСОН»
(по согласованию
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 13
	Организация и проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий
	Управление образования, Управление культуры
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 14
	Организация и проведение цикла родительских собраний, консультаций направленных на развитие родительской компетентности, по вопросам особенностей подросткового возраста, рисков, связанных с подростковым возрастом, причин употребления психоактивных веществ
	Управление образования,
Образовательные организации,
ГБУ «КЦСОН»
(по согласованию)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 15
	Информирование о многоканальной горячей телефонной линии детского телефона доверия 8-800-2000-122, телефонах доверия, специалистах и организациях, оказывающих психологическую помощь на территории Нижегородской области
	Управление образования, 
ГБУ «КЦСОН»
(по согласованию)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 16
	Проведение социального-психологического тестирования обучающихся общеобразовательных организаций муниципального округа Навашинский
	Управление культуры
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 17
	Оказание адресной социальной помощи семьям с детьми, находящимися в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации
	ГКУ НО «УСЗН», 
ГБУ «КЦСОН»
(по согласованию)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 18
	Осуществление работы по выявлению семей, находящихся в социально опасном положении, и случаев жестокого обращения с несовершеннолетними, принятие необходимых мер. Патронаж, профилактическая работа с данными семьями
	Управление образования,
специалисты служб систем профилактики 
(по согласованию)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 19
	Распространение методических рекомендаций субъектам профилактики по применению лучших эффективных практик межведомственного взаимодействия, новых технологий в организации работы по профилактике безнадзорности и правонарушений
	КДНиЗП,
Управление образования
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 20
	Участие в реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».
	Управление образования
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 21
	Организация работы по обеспечению занятости несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета, воспитывающихся в семьях, находящихся в социально-опасном положении, в каникулярное и свободное от учебы время.
	Управление образования,
Управление культуры
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 22
	Вовлечение несовершеннолетних и их родителей в досуговую деятельность, направленную на развитие личности и пропаганду семейного благополучия
	ГБУ «КЦСОН»
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 23
	Оказание содействия несовершеннолетним, проживающим в семьях, находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации, в организации отдыха и оздоровления
	ГКУ НО «УСЗН»
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 24
	Формирование базы данных несовершеннолетних, обучающихся в образовательных организациях муниципального округа Навашинский, состоящих на различных видах учета
	Управление образования,
КДНиЗП
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 25
	Формирование базы данных семей обучающихся в образовательных организациях муниципального округа Навашинский, находящихся в социально-опасном положении
	КДНиЗП,
Управление образования,
ГКУ НО «УСЗН» 
(по согласованию)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 26
	Организация и проведение комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток»
	КДНиЗП,
Службы и учреждения системы профилактики 
(по согласованию)
	0
	0
	0



Таблица 1.2. Информация о расходах федерального, областного
и бюджета муниципального округа Навашинский, прочих источников на реализацию муниципальной программы

	Статус
	Наименование
	Источники ресурсного обеспечения
	Плановый объем финансирования в соответствии с утвержденной муниципальной программой, 
тыс. руб. 
	Утвержденные бюджетные ассигнования (для бюджетных средств)*, план (для прочих источников, тыс. руб.)
	Кассовые расходы/ исполнено, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Наименование муниципальной программы
	«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в муниципальном округе Навашинский на 2023-2028 годы»
	Всего:
	921,89865
	921,89865
	303,32884

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	921,89865
	921,89865
	303,32884

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 1
	Информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств путем проведения соответствующей разъяснительной работы в средствах массовой информации
	Всего:
	0
	0
	0

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0
	0
	0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 2
	Организация работы Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, Советов профилактики в школах, в управлении образования с обсуждением вопросов совершения правонарушений несовершеннолетними, посещаемости занятий, отклонением от норм поведения и приглашением подростков и их родителей, с участием специалистов субъектов системы профилактики
	Всего:
	0
	0
	0

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0
	0
	0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 3
	Размещение на сайтах субъектов системы профилактики информации для несовершеннолетних их родителей (законных представителей) по формированию законопослушного поведения, вопросам сохранения и укрепления здоровья детей, о проведении мероприятий по профилактике асоциального поведения
	Всего:
	0
	0
	0

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0
	0
	0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 4
	Организация изучения жилищно-бытовых условий проживания семей и своевременного выявления семей, находящихся в социально-опасном положении
	Всего:
	0
	0
	0

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0
	0
	0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 5
	Организация и проведение профилактических и оперативно-профилактических операций по предупреждению совершения преступлений и правонарушений несовершеннолетних
	Всего:
	0
	0
	0

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0
	0
	0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 6
	Осуществление взаимодействия служб системы профилактики по выявлению неблагополучных семей и случаев жестокого обращения с несовершеннолетними.
	Всего:
	0
	0
	0

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0
	0
	0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 7
	Организация для несовершеннолетних Дней правовых знаний в образовательных учреждениях
	Всего:
	0
	0
	0

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0
	0
	0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 8
	Пропаганда среди несовершеннолетних здорового образа жизни, духовных и семейных ценностей, патриотического отношения к Родине
	Всего:
	0
	0
	0

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0
	0
	0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 9
	Организация и проведение рейдов по проверке территорий и массовых мероприятий с участием несовершеннолетних, с целью выявления правонарушений, совершенных как несовершеннолетними, так и в отношении них.
	Всего:
	0
	0
	0

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0
	0
	0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 10
	Осуществление профилактической работы с семьями на ранней стадии социального неблагополучия
	Всего:
	0
	0
	0

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0
	0
	0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 11
	Организация мероприятий для молодежи, обучающейся в муниципальных образовательных организациях, в период каникул
	Всего:
	921,89865
	921,89865
	303,32884

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	921,89865
	921,89865
	303,32884

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 12
	Проведение психологических консультации для детей и родителей. Оказание социально - психологической помощи несовершеннолетним и их семьям в решении их личных и социальных проблем
	Всего:
	0
	0
	0

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0
	0
	0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 13
	Организация и проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий
	Всего:
	0
	0
	0

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0
	0
	0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 14
	Организация и проведение цикла родительских собраний, консультаций направленных на развитие родительской компетентности, по вопросам особенностей подросткового возраста, рисков, связанных с подростковым возрастом, причин употребления психоактивных веществ
	Всего:
	0
	0
	0

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0
	0
	0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 15
	Информирование о многоканальной горячей телефонной линии детского телефона доверия 8-800-2000-122, телефонах доверия, специалистах и организациях, оказывающих психологическую помощь на территории Нижегородской области
	Всего:
	0
	0
	0

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0
	0
	0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 16
	Проведение социального-психологического тестирования обучающихся общеобразовательных организаций муниципального округа Навашинский
	Всего:
	0
	0
	0

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0
	0
	0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 17
	Оказание адресной социальной помощи семьям с детьми, находящимися в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации
	Всего:
	0
	0
	0

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0
	0
	0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 18
	Осуществление работы по выявлению семей, находящихся в социально опасном положении, и случаев жестокого обращения с несовершеннолетними, принятие необходимых мер. Патронаж, профилактическая работа с данными семьями
	Всего:
	0
	0
	0

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0
	0
	0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 19
	Распространение методических рекомендаций субъектам профилактики по применению лучших эффективных практик межведомственного взаимодействия, новых технологий в организации работы по профилактике безнадзорности и правонарушений
	Всего:
	0
	0
	0

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0
	0
	0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 20
	Участие в реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».
	Всего:
	0
	0
	0

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0
	0
	0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 21
	Организация работы по обеспечению занятости несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета, воспитывающихся в семьях, находящихся в социально-опасном положении, в каникулярное и свободное от учебы время.
	Всего:
	0
	0
	0

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0
	0
	0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 22
	Вовлечение несовершеннолетних и их родителей в досуговую деятельность, направленную на развитие личности и пропаганду семейного благополучия
	Всего:
	0
	0
	0

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0
	0
	0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 23
	Оказание содействия несовершеннолетним, проживающим в семьях, находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации, в организации отдыха и оздоровления
	Всего:
	0
	0
	0

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0
	0
	0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 24
	Формирование базы данных несовершеннолетних, обучающихся в образовательных организациях муниципального округа Навашинский, состоящих на различных видах учета
	Всего:
	0
	0
	0

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0
	0
	0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 25
	Формирование базы данных семей обучающихся в образовательных организациях муниципального округа Навашинский, находящихся в социально-опасном положении
	Всего:
	0
	0
	0

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0
	0
	0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 26
	Организация и проведение комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток»
	Всего:
	0
	0
	0

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0
	0
	0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0



Раздел 2 отчета. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы
в разрезе подпрограмм муниципальной программы

По итогам 1 полугодия 2026 года мероприятия муниципальной программы реализованы частично. Участие в реализации комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток» реализуется всеми субъектами системы профилактики. У детей, состоящих на всех видах учета, 100% занятость на лето. На протяжении всего учебного года в образовательных организациях прошли многочисленные мероприятия по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, а также многочисленные мероприятия по ЗОЖ и профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.


Таблица 2. Сведения о результатах реализации мероприятий
муниципальной программы в разрезе подпрограмм муниципальной
программы (при наличии)

	N№ п/п
	Наименование мероприятий подпрограмм, показателей непосредственных результатов
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок
	Фактический срок
	Непосредственные результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*>

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные значения
	достигнутые значения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в муниципальном округе Навашинский на 2023-2028 г.г.»

	1.
	Основное мероприятие 1. Информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств путем проведения соответствующей разъяснительной работы в средствах массовой информации
	МО МВД России «Навашинский», КДН и ЗП при Администрации муниципального округа Навашинский (далее-КДН и ЗП),
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Количество публикаций о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств в газете «Приокская правда» не менее 5.
	Опубликовано 9 публикаций о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств в газете «Приокская правда»
	Нет

	2.
	Основное мероприятие 2.
Организация работы Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, Советов профилактики в школах, в управлении образования с обсуждением вопросов совершения правонарушений несовершеннолетними, посещаемости занятий, отклонением от норм поведения и приглашением подростков и их родителей, с участием специалистов субъектов системы профилактики
	КДН и ЗП, Управление образования,
Образовательные организации
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Количество проведенных заседаний Комиссии по делам несовершеннолетних, Советов профилактики в управлении образования и в образовательных организациях не менее 75.
	Заседания Комиссии проводятся не менее 2-х раз в месяц (проведено 11 заседаний Комиссии), на них рассматриваются постановочные вопросы (рассмотрен 51 постановочный вопрос), дела об административных правонарушениях в отношении несовершеннолетних и родителей (законных представителей) (всего рассмотрено 55 административных протоколов). Также проводятся советы профилактики в школах, управлении образования с обсуждением вопросов совершения правонарушений несовершеннолетними, посещаемости занятий, отклонением от нормы поведения и приглашением подростков и их родителей, с участием специалистов субъектов системы профилактики
	Нет

	3.
	Основное мероприятие 3.
Размещение на сайтах субъектов системы профилактики информации для несовершеннолетних их родителей (законных представителей) по формированию законопослушного поведения, вопросам сохранения и укрепления здоровья детей, о проведении мероприятий по профилактике асоциального поведения
	Управление образования,
Управление культуры,
ГБУ «КЦСОН» (по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Размещение на сайтах субъектов системы профилактики информации по формированию законопослушного поведения, вопросам сохранения и укрепления здоровья детей, о проведении мероприятий по профилактике асоциального поведения не менее 20.
	Размещено на сайтах субъектов системы профилактики информации по формированию законопослушного поведения, вопросам сохранения и укрепления здоровья детей, о проведении мероприятий по профилактике асоциального поведения 30
	Нет

	4.
	Основное мероприятие 4.
Организация изучения жилищно-бытовых условий проживания семей и своевременного выявления семей, находящихся в социально-опасном положении
	ГБУ «КЦСОН» (по согласованию), Управление образования,
КДНиЗП
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Осуществление профилактической работы со 100% семей, находящихся в социально-опасном положении, патронаж семей, состоящих на профилактических учетах
	Профилактическая работа осуществляется со 100% семей находящихся в социально-опасном положении.
	Нет

	5.
	Основное мероприятие 5. 
Организация и проведение профилактических и оперативно-профилактических операций по предупреждению совершения преступлений и правонарушений несовершеннолетних
	МО МВД России «Навашинский» (по согласованию), филиал по Навашинскому району ФКУ «УИИ ГУФСИН России по Нижегородской области» (по согласованию), КДН и ЗП, Управление образования, Управление культуры
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Организация и проведение не менее 10 профилактических и оперативно-профилактических операций по предупреждению совершения преступлений и правонарушений несовершеннолетних
	Проведено 15 профилактических и оперативно-профилактических операций по предупреждению совершения преступлений и правонарушений несовершеннолетних
	Нет

	6.
	Основное мероприятие 6.
Осуществление взаимодействия служб системы профилактики по выявлению неблагополучных семей и случаев жестокого обращения с несовершеннолетними.
	МО МВД России «Навашинский» (по согласованию), 
КДН и ЗП,
ГБУЗ НО «Навашинская ЦРБ» (по согласованию),
ГБУ «КЦСОН» (по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Осуществление профилактической работы со 100% семей, склонными к жестокому обращению с несовершеннолетними
	В муниципальном округе Навашинский фактов жестокого обращения с несовершеннолетними не зафиксировано
	Нет

	7.
	Основное мероприятие 7.
Организация для несовершеннолетних Дней правовых знаний в образовательных учреждениях
	Управление образования, МО МВД России «Навашинский» (по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Проведение не менее 60 мероприятий в Дни правовых знаний в образовательных учреждениях округа
	В дни правовых знаний в образовательных учреждениях муниципального округа Навашинский проведено 69 мероприятий 
	Нет

	8.
	Основное мероприятие 8.
Пропаганда среди несовершеннолетних здорового образа жизни, духовных и семейных ценностей, патриотического отношения к Родине
	Управление образования, Управление культуры,
ГБУ «КЦСОН» (по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Проведение не менее 150 мероприятий по пропаганде ЗОЖ, духовных и семейных ценностей с привлечением не менее 2000 участников (детей и их родителей).
	В муниципальном округе Навашинский проведено 210 мероприятий по пропаганде ЗОЖ, духовных и семейных ценностей с привлечением 2150 участников (детей и их родителей)
	Нет

	9.
	Основное мероприятие 9. 
Организация и проведение рейдов по проверке территорий и массовых мероприятий с участием несовершеннолетних, с целью выявления правонарушений, совершенных как несовершеннолетними, так и в отношении них.
	КДН и ЗП, МО МВД России «Навашинский» (по согласованию), Управление образования, Управление культуры)
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Участие представителей служб системы профилактики в проведении оперативно-профилактических операциях (не менее 15 рейдов)
	Представители служб системы профилактики принимали участие в проведении оперативно-профилактических операциях (проведено 28 рейдов)
	Нет

	10.
	Основное мероприятие 10. 
Осуществление профилактической работы с семьями на ранней стадии социального неблагополучия
	Управление образования, ГБУ «КЦСОН» (по согласованию
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Осуществление профилактической работы со 100% семьями на ранней стадии социального неблагополучия
	Осуществляется профилактическая работа со 100% семьями на ранней стадии социального неблагополучия
	Нет

	11.
	Основное мероприятие 11.
Организация мероприятий для молодежи, обучающейся в муниципальных образовательных организациях, в период каникул
	Управление образования
	июнь
	август
	июнь
	июнь
	Организация трудовой занятости не менее 18% подростков старше 14 лет от общего числа детей старше 14 лет
	В 1 половине 2026 года обеспечено трудоустройство 27 подростков старше 14 лет, что составляет на 18,7% от общего числа детей старше 14 лет
	

	12.
	Основное мероприятие 12.
Проведение психологических консультации для детей и родителей. Оказание социально - психологической помощи несовершеннолетним и их семьям в решении их личных и социальных проблем
	ГБУ «КЦСОН»
(по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Проведение не менее 80 психологических консультаций
	Проведено психологических консультаций 186
	Нет

	13.
	Основное мероприятие 13.
Организация и проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий
	Управление образования, Управление культуры
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Проведение не менее 40 мероприятий 
	Проведено 108 мероприятий 
	Нет

	14.
	Основное мероприятие 14.
Организация и проведение цикла родительских собраний, консультаций направленных на развитие родительской компетентности, по вопросам особенностей подросткового возраста, рисков, связанных с подростковым возрастом, причин употребления психоактивных веществ
	Управление образования,
Образовательные организации,
ГБУ «КЦСОН»
(по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Проведение не менее 30 родительских собраний, консультаций
	Проведено 105 родительских собраний, консультаций
	Нет

	15.
	Основное мероприятие 15.
Информирование о многоканальной горячей телефонной линии детского телефона доверия 8-800-2000-122, телефонах доверия, специалистах и организациях, оказывающих психологическую помощь на территории Нижегородской области
	Управление образования, 
ГБУ «КЦСОН»
(по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Размещение информации в СМИ, сайтах учреждений и социальных сетях
	Информирование о многоканальной горячей телефонной линии детского телефона доверия         8-800-2000-122, телефонах доверия, специалистах и организациях, оказывающих психологическую помощь на территории Нижегородской области обновляется постоянно.
	Нет

	16.
	Основное мероприятие 16.
Проведение социального-психологического тестирования обучающихся общеобразовательных организаций муниципального округа Навашинский
	Управление культуры
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Проведение тестирования не реже 1 раза в год
	Проверочное тестирование планируется во 2 полугодии 2026 года
	Нет

	17.
	Основное мероприятие 17.
Оказание адресной социальной помощи семьям с детьми, находящимися в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации
	ГКУ НО «УСЗН», ГБУ «КЦСОН»
(по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Оказание социальной помощи не менее 5 семьям с детьми, находящимися в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации.
	Адресная социальная помощь (с контрактом) оказана 25 семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, из них 14 - ИП, 11 - трудоустройство
	Нет

	18.
	Основное мероприятие 18.
Осуществление работы по выявлению семей, находящихся в социально опасном положении, и случаев жестокого обращения с несовершеннолетними, принятие необходимых мер. Патронаж, профилактическая работа с данными семьями
	Управление образования,  специалисты служб систем профилактики (по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Осуществление профилактической работы со 100% семей, склонными к жестокому обращению с несовершеннолетним, патронажа семей, состоящих на профилактических учетах
	В муниципальном округе Навашинский семей, склонных к жестокому обращению с несовершеннолетними не зафиксировано. Патронаж семей осуществляется со 100% семей
	Нет

	19.
	Основное мероприятие 19.
Распространение методических рекомендаций субъектам профилактики по применению лучших эффективных практик межведомственного взаимодействия, новых технологий в организации работы по профилактике безнадзорности и правонарушений
	КДНиЗП,
Управление образования
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	По мере поступления методических рекомендаций
	Методические рекомендации распространяются субъектам профилактики по мере поступления
	Нет

	20.
	Основное мероприятие 20.
Участие в реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».
	Управление образования
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Участие в проекте «Современная школа» национального проекта «Образование» по отдельному плану
	Управление образования принимает участие в проекте «Современная школа» национального проекта «Образование» по отдельному плану
	Нет

	21.
	Основное мероприятие 21.
Организация работы по обеспечению занятости несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета, воспитывающихся в семьях, находящихся в социально-опасном положении, в каникулярное и свободное от учебы время.
	Управление образования,
Управление культуры
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Обеспечение занятости не менее 80% несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета, воспитывающихся в семьях, находящихся в социально-опасном положении, в каникулярное и свободное от учебы время
	Занятость несовершеннолетних состоящих на всех видах учета, воспитывающихся в семьях, находящихся в социально-опасном положении, в каникулярное и свободное от учебы время обеспечена на 100%
	Нет

	22.
	Основное мероприятие 22. Вовлечение несовершеннолетних и их родителей в досуговую деятельность, направленную на развитие личности и пропаганду семейного благополучия
	ГБУ «КЦСОН»
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Вовлечение несовершеннолетних и их родителей в досуговую деятельность
	Обеспечено вовлечение несовершеннолетних и их родителей в досуговую деятельность.
	Нет

	23.
	Основное мероприятие 23. 
Оказание содействия несовершеннолетним, проживающим в семьях, находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации, в организации отдыха и оздоровления
	ГКУ НО «УСЗН»
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Оказание содействия несовершеннолетним, проживающим в семьях находящихся в социально-опасном положении в организации отдыха и оздоровления
	В социальных лагерях на базе образовательных учреждений (МБОУ «Гимназия г.Навашино», МБОУ «Большеокуловская СШ») отдохнули 40 несовершеннолетних, из них: 4 детей из семьей, признанных находящимися в социально опасном положении и требующих индивидуально-профилактической работы и 1 несовершеннолетний, требующий проведения межведомственной индивидуальной профилактической работы.
	Нет

	24.
	Основное мероприятие 24. 
Формирование базы данных несовершеннолетних, обучающихся в образовательных организациях муниципального округа Навашинский, состоящих на различных видах учета
	Управление образования,
КДНиЗП
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Формирование и учет базы данных несовершеннолетних, обучающихся в образовательных организациях, состоящих на различных видах учета
	Базы данных несовершеннолетних, обучающихся в образовательных организациях, состоящих на различных видах учета сформированы в 2015 году. Учет базы данных ведется.
	Нет

	25.
	Основное мероприятие 25. 
Формирование базы данных семей обучающихся в образовательных организациях муниципального округа Навашинский, находящихся в социально-опасном положении
	КДНиЗП,
Управление образования,   
УСЗН (по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Формирование и учет базы данных семей, обучающихся в образовательных организациях, находящихся в социально-опасном положении
	Учет, а также формирование базы данных семей, обучающихся в образовательных организациях, находящихся в социально-опасном положении.
	Нет

	26.
	Основное мероприятие 26. 
Организация и проведение комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток»
	КДНиЗП,
Службы и учреждения системы профилактики (по согласованию
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Участие всех служб и учреждений системы профилактики в комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток»
	Все службы и учреждения системы профилактики принимают участие в комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток»
	Нет



Раздел 3 отчета. Итоги реализации муниципальной программы за 1 полугодие 2026 года.

За 1 полугодие 2026 года в рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты: процент вовлеченных несовершеннолетних состоящих на различных видах учета в летнюю занятость составляет 100% (42 чел); количество проведенных мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – 1209.



Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов
достижения цели и непосредственных результатов по итогам  1 полугодия 2026  года

	N№ п/п
	Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование)
	Ед. измерения
	Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы
	Ожидаемый результат
	Обоснование отклонений значений индикаторов достижения цели/непосредственного результата на конец отчетного периода

	
	
	
	Отчетный период 1 полугодие 2026 года
	
	

	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	1
	Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в муниципальном округе Навашинский на 2023-2028 г.г.»

	1.
	Индикатор 1.
Удельный вес количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в общем количестве раскрытых преступлений
	%
	<2
	2
	<2
	

	2.
	Индикатор 2. 
Доля несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического учета
	%
	<2
	0
	<2
	

	3.
	Индикатор 3.
Увеличение количества профилактических мероприятий (беседы, тренинги и т.д.), направленных на формирование законопослушного поведения, здорового образа жизни и профилактику наркомании несовершеннолетних, пропаганду положительного опыта воспитания детей, поддержке семейных ценностей
	%
	104
	54,72
	104
	

	4.
	Индикатор 4.
Доля несовершеннолетних, трудоустроенных в каникулярный период, от общего числа детей в возрасте от 14 до 18 лет
	%
	18<
	5,42
	18<
	

	5
	Непосредственный результат 1. 
Количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершённых несовершеннолетними, зарегистрированных на территории муниципального округа
	Ед.
	0
	0
	0 
	

	6
	Непосредственный результат 2.
Количество несовершеннолетних в числе граждан, состоящих на учете в качестве потребителей наркотических средств и психотропных веществ
	Чел.
	0
	0
	0
	

	7
	Непосредственный результат 3.
Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии
	Ед.
	<6
	2
	<6
	

	8
	Непосредственный результат 4.
Численность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в каникулярный период
	Чел.
	94
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	94
	Несовершеннолетние, которые не были трудоустроены в каникулярный период 1 полугодия 2026г., были заняты сдачей экзаменов в образовательных организациях, данные несовершеннолетние планируют трудоустроиться во 2 полугодии 2026г.



Раздел 4 отчета. Информация об изменениях, внесенных
ответственным исполнителем в муниципальную программу

В муниципальную программу «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в  муниципальном округе Навашинский на 2023-2028 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального округа Навашинский от 15.11.2022 №1169, в 1 полугодии 2026 года изменения не вносились:

Раздел 5 отчета. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в муниципальном округе Навашинский на 2023-2028 годы» требует  дальнейшей реализации.
