Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Информационное общество городского округа Навашинский на 2023-2028 годы» за 2025 год.

### Раздел 1 отчета.

### Результаты использования бюджетных

ассигнований бюджета городского округа Навашинский и иных средств

#### на реализацию мероприятий муниципальной программы

#### Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета муниципального округа Навашинский реализацию муниципальной программы

«Информационное общество городского округа Навашинский  на 2023-2028 годы»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Информационное общество городского округа Навашинский на 2023-2028годы» | Всего | 3648,9 | 3610,7754 | 3569,8979 |
|  |  | Координатор: Управление делами администрации городского округа Навашинский Нижегородской области Соисполнители: Департамент строительства и ЖКХ администрации городского округа Навашинский Нижегородской области; Организационный отдел администрации городского округа Навашинский; Муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Приокская правда» (далее – МАУ «Редакция газеты «Приокская правда») (по согласованию) |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 Организация информирования населения городского округа Навашинский о деятельности органов местного самоуправления, а также по вопросам, имеющим большую социальную значимость |  | Организационный отдел | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2 Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг |  | МФЦ (по согласованию); Управление делами | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3 Обеспечение эффективного межведомственного электронного взаимодействия. Поддержка функционирования существующих информационных систем и ресурсов, предназначенных для решения вопросов местного значения |  | Управление делами; Департамент строительства и ЖКХ | 2 016,50 | 1810,16699 | 1810,16699 |
| Основное мероприятие 4 Формирование и адаптация нормативной правовой базы, обеспечивающей возможность получения заявителями государственных или муниципальных услуг в формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также в электронной форме |  | Управление делами; МФЦ (по согласованию); | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 6 Формирование и содержание муниципального архива. Сохранение культурного наследия |  | Управление делами | 41 | 38,98874 | 38,98874 |
| Основное мероприятие 9 Осуществление издательской деятельности |  | Организационный отдел; Муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Приокская правда» (далее – МАУ «Редакция газеты «Приокская правда»), | 1 004,02 | 1174,24167 | 1133,36417 |
| Основное мероприятие 10 Производство и выпуск сетевого издания |  | Организационный отдел; Муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Приокская правда» (далее – МАУ «Редакция газеты «Приокская правда»), | 587,378 | 587,378 | 587,378 |

Таблица 1.2. Информация о расходах федерального,

областного и бюджета городского округа Навашинский, прочих источников на реализацию

муниципальной программы «Информационное общество городского округа Навашинский  на 2023-2028 годы»

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | Плановый объем финансирования соответствии с утвержденной муниципальной программой, тыс. руб. | Утвержденные бюджетные ассигнования (для бюджетных средств)*, план (для прочих источников,) тыс. руб. | Кассовые расходы/ исполнено, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование программы | «Информационное общество городского округа Навашинский на 2023-2028 годы» | Всего: | 6880,9754 | 6880,975400 | 6676,587900 |
|  |  | расходы бюджета городского округа Навашинский: | 3610,7754 | 3610,7754 | 3569,8979 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 3270,2 | 3270,2 | 3106,69 |
|  |  | расходы федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 Организация информирования населения городского округа Навашинский о деятельности органов местного самоуправления, а также по вопросам, имеющим большую социальную значимость |  | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета городского округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2 Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг |  | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета городского округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3 Обеспечение эффективного межведомственного электронного взаимодействия. Поддержка функционирования существующих информационных систем и ресурсов, предназначенных для решения вопросов местного значения |  | Всего: | 1810,16699 | 1810,16699 | 1810,16699 |
|  |  | расходы бюджета городского округа Навашинский | 1810,16699 | 1810,16699 | 1810,16699 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 6 Формирование и содержание муниципального архива. Сохранение культурного наследия |  | Всего: | 38,98874 | 38,98874 | 38,98874 |
|  |  | расходы бюджета городского округа Навашинский | 41 | 38,98874 | 38,98874 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д. | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 9 Осуществление издательской деятельности |  | Всего: | 4444,44167 | 4444,44167 | 4240,05417 |
|  |  | расходы бюджета городского округа Навашинский | 1174,24167 | 1174,24167 | 1133,36417 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 3270,2 | 3270,2 | 3106,69 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 10 Производство и выпуск сетевого издания |  | Всего: | 587,378 | 587,378 | 587,378 |
|  |  | расходы бюджета городского округа Навашинский | 587,378 | 587,378 | 587,378 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |

### Раздел 2 отчета.

### Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

в разрезе подпрограмм муниципальной программы (при наличии)

1) результаты реализации мероприятий подпрограмм дают положительный эффект для повышения качества жизни населения г.о. Навашинский;

2) мероприятия  подпрограмм реализованы частично;

3) проблем при реализации мероприятий не возникало.

#### Таблица 2. Сведения о результатах реализации мероприятий

муниципальной программы в разрезе подпрограмм муниципальной программы (при наличии)

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей непосредственных результатов | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  |  | Непосредственные результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |  | запланирован-ные значения |  | достигнутые значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
| «Информационное общество городского округа Навашинский на 2023-2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1 Организация информирования населения городского округа Навашинский о деятельности органов местного самоуправления, а также по вопросам, имеющим большую социальную значимость | Организационный отдел администрации городского округа Навашинский | январь 2025 года | декабрь 2025 года |  | январь 2025 года | декабрь 2025 года | Повышение уровня доверия населения к деятельности органов местного самоуправ-ления городского округа Навашинский |  | Рост уровня доверия населения к деятельности органов местного самоуправ-ления городского округа Навашинский |  | нет |
| 2 | Основное мероприятие 2 Обеспечение эффективного межведомственного электронного взаимодействия. Поддержка функционирования существующих информационных систем и ресурсов, предназначенных для решения вопросов местного значения | Управление делами администрации городского округа Навашинский Совет депутатов городского округа Навашинский Нижегородской области; Департамент строительства и ЖКХ администрации городского округа Навашинский Нижегородской области; | январь 2025 года | декабрь 2025 года |  | январь 2025 года | декабрь 2025 года | Оплата услуг по сопровождению справочно-правовой систем «Консультант+», «Касперский» и др., оплата услуг по обработке статистических данных и предоставлению статистических бюллетеней. Осуществление лицензиро-вания программного обеспечения, продление лицензий программного обеспечения, формирование сертификатов ключей, обновление существующих информационных систем и ресурсов, предназначенных для решения вопросов местного значения |  | Произведена оплата услуг по сопровождению справочно-правовой системы «Консультант+». Касперский и др. Изготовлен сертификат ключа проверки электронной подписи к программному продукту Vip Net. Произведена оплата услуг по обработке статистических данных и предоставлению статистических бюллетеней. Осуществлено лицензирование программного обеспечения, продление лицензий программного обеспечения, формирование сертификатов ключей. |  | нет |
| 3 | Основное мероприятие 3 Формирование и адаптация нормативной правовой базы обеспечивающей возможность получения заявителями государственных или муниципальных услуг в формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также в электронной форме | Управление делами администрации городского округа Навашинский, МФЦ (по согласованию) | январь 2025 года | декабрь 2025 года |  | январь 2025 года | декабрь 2025 года | Своевременное приведение муниципальных правовых актов в соответствие законодательству РФ и Нижегородской области |  | МПА приведены в соответствие законодательству РФ и НО |  | нет |
| 4 | Основное мероприятие 4 Развитие официального сайта органов местного самоуправления городского округа Навашинский | Управление делами, организационный отдел администрации городского округа Навашинский | январь 2025 года | декабрь 2025 года |  | январь 2025 года | декабрь 2025 года | Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления городского округа Навашинский |  | Информационные материалы о деятельности органов местного самоуправления городского округа Навашинский размещены на официальном сайте органа местного самоуправления городского округа https://navashino.nobl.ru/activity/ |  | нет |
| 5 | Основное мероприятие 5 Формирование и содержание муниципального архива. Сохранение культурного наследия | Управление делами, организационный отдел администрации городского округа Навашинский | январь 2025 года | декабрь 2025 года |  | январь 2025 года | декабрь 2025 года | Создание страхового фонда на 8 ед. хранения особо ценных дел, посредством микрофиширования, продление лицензии на средства криптографической защиты программного продукта Vip Net по обмену информацией с пенсионным фондом |  | В 2025 году создан страховой фонд на 8 ед. хранения особо ценных дел. Продлена лицензия на средства криптографической защиты программного продукта Vip Net по обмену информацией с пенсионным фондом |  | нет |
| 6 | Основное мероприятие 6 Создание условий обеспечивающих развитие архивного дела, повышение безопасности и сохранности архивных фондов городского округа Навашинский, укрепление и модернизация материально-технической базы архива | Управление делами администрации городского округа Навашинский | январь 2025 года | декабрь 2025 года |  | январь 2025 года | декабрь 2025 года | Проверка наличия и состояния дел постоянного срока хранения в соответствии с планом цикличных проверок (не менее 10 фондов объемом 1431 дело) |  | Проверка наличия и состояния дел постоянного срока хранения в соответствии с планом цикличных проверок (10 фондов объемом 1431 дело) |  | нет |
| 7.1 | Основное мероприятие 7.1 Информационная поддержка и популяризация Программы | Организационный отдел администрации городского округа Навашинский, МФЦ (по согласованию) | январь 2025 года | декабрь 2025 года |  | январь 2025 года | декабрь 2025 года | Размещение на сайте органов местного самоуправления городского округа информации о реализации программы «Информационное общество городского округа Навашинский на 2023-2028 годы» |  | Информация о реализации программы «Информационное общество городского округа Навашинский на 2023-2028 годы» размещена на сайте органа местного самоуправления городского округа https://navashino.nobl.ru/activity/42400/ |  | нет |
| 7.2 | Основное мероприятие 7.2 Мониторинг развития информационного общества городского округа Навашинский | Организационный отдел администрации городского округа Навашинский | январь 2025 года | декабрь 2025 года |  | январь 2025 года | декабрь 2025 года | Проведение опросов населения через сайт органов местного самоуправления городского округа о социально-значимых проектах, реализуемых на территории городского округа Навашинский и размещение результатов данных опросов |  | Проводились опросы населения через сайт органов местного самоуправления городского округа о социально-значимых проектах, реализуемых на территории городского округа Навашинский https://navashino.nobl.ru/activity/46886/ Пример: голосование за поддержку местных инициатив, мой выбор мое будущее, общественное голосование на портале гос. услуг и т.д. |  | нет |
| 7.3 | Основное мероприятие 7.3 Мониторинг общей удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг; мониторинг качества предоставления государственных и муниципальных услуг на территории городского округа Навашинский | Организационный отдел администрации городского округа Навашинский, МФЦ (по согласованию) | январь 2025 года | декабрь 2025 года |  | январь 2025 года | декабрь 2025 года | Проведение опросов населения об удовлетворенности качеством предоставления государственных и муниципальных услуг посредством сайта органов местного самоуправления городского округа и размещение результатов проведенных опросов на данном сайте |  | Проведение опросов населения об удовлетворенности качеством предоставления государственных и муниципальных услуг посредством сайта органов местного самоуправления городского округа и размещение результатов проведенных опросов на сайте https://navashino.nobl.ru/about/gosudarstvennye-i-municipalnye-uslugi/oprosy-naseleniya-ob-udovletvorennosti-kachestvom-predostavleniya-gosudarstvennyh-i-municipalnyh-uslug/dannye-monitoringa-kachestva-predostavleniya-gosuslug/ |  | нет |
| 8 | Основное мероприятие 8 Осуществление издательской деятельности | Организационный отдел администрации городского округа Навашинский, МАУ «Редакция газеты «Приокская правда» (по согласованию) | январь 2025 года | декабрь 2025 года |  | январь 2025 года | декабрь 2025 года | Выпуск газеты сетевого издания с публикациями информации о социально-значимых мероприятиях округа, деятельности органов местного самоуправления г.о. Навашинский, НПА г.о. Навашинский и др. |  | Выпуск газеты сетевого издания с публикациями информации о социально-значимых мероприятиях округа, деятельности органов местного самоуправления г.о. Навашинский, НПА г.о. Навашинский и др. |  | нет |
| 9 | Основное мероприятие 9 Производство и выпуск сетевого издания | Организационный отдел администрации городского округа Навашинский, МАУ «Редакция газеты «Приокская правда» (по согласованию) | январь 2025 года | декабрь 2025 года |  | январь 2025 года | декабрь 2025 года | Выпуск газеты «Приокская правда» (дважды в неделю), с публикациями информации о социально-значимых мероприятиях округа, деятельности органов местного самоуправления г.о. Навашинский, НПА г.о. Навашинский и др. |  | Выпуск газеты «Приокская правда» с приложением (дважды в неделю) с публикацией о социально- значимых мероприятиях округа и деятельности органов городского округа |  | нет |

### Раздел 3 отчета.

Итоги реализации муниципальной программы за 2025 год

1) повышение качества жизни граждан, создание и развитие в городском округе Навашинский системы единого информационного пространства, соответствующего интересам и потребностям населения округа, обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия, создание инфраструктуры доступа граждан к государственным и муниципальным услугам, предоставляемым физическим и юридическим лицам, в том числе в электронной форме, обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа Навашинский, поддержка функционирования существующих информационных систем и ресурсов, предназначенных для решения задач муниципального управления, сохранение культурного наследия;

2) за время в городском округе Навашинский проведена работа по повышению доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу "одного окна", открытость и прозрачность информации о деятельности органов местного самоуправления посредством сети Интернет и через средства массовой информации (газета "Приокская правда"), работа по переходу на предоставление услуг в электронном виде, сделаны значительные шаги в направлении перехода к информационному обществу, с возможностью жителей округа получать существенные преимущества от применения информационных и телекоммуникационных технологий за счет обеспечения равного доступа к информационным ресурсам, упрощения процедур получения государственных и муниципальных услуг, создания сервисов для взаимодействия с государственными органами, органами местного самоуправления и другими организациями, а также сохранение культурного наследия городского округа.

3) за 2025 г. значения индикаторов достижения цели и непосредственных результатов муниципальной программы соответствуют запланированным показателям;

4) распространение информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», внедрение и переход на электронный документооборот, а также снижение численности городского округа (основной категорией подписчиков являются пожилыми людьми) в значительной степени влияет на распространение печатных СМИ (снижение тиража) и вести к снижению числа граждан, обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» (все больше имеет распространение оказание услуг в электронном виде).

#### Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов

достижения цели и непосредственных результатов по итогам 2025 года

| № п/п | Индикатор достижения цели/ непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений индикаторов достижения цели/непосредственного результата на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год предшествующий отчетному | Отчетный период 2025 год |  |  |
|  |  |  |  | план (год) 2025 | факт (год) 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Информационное общество городского округа Навашинский на 2023-2028 годы» |  |  |  |  |  |  |

| 1 | Индикатор 1. Уровень обеспеченности местными печатными СМИ жителей городского округа Навашинский | # Экз./тыс. чел. | 116 | # 100 | 100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Индикатор 2 Доля органов местного самоуправления городского округа Навашинский, имеющих доступ к информационным ресурсам, размещенным в информационно-коммуникационной сети ОМСУ, к их общему количеству | # % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 3 | Индикатор 3. Доля создания страхового фонда особо ценных документов (далее - ОЦД) от общего количества ОЦД, хранящихся в архивном секторе управления делами администрации городского округа Навашинский | # % | 28 | # 30 | # 30 |  |
| 4 | Непосредственный результат 1. Объем тиража | # Шт. | 195058 | # 197200 | # 177476 |  |
| 5 | Непосредственный результат 2. Количество номеров местных печатных СМИ | # Шт. | 122 | # 122 | 127 |  |
| 6 | Непосредственный результат 3. Размещение информации | # Мегабайт | 3220 | # 3220 | 3220 |  |
| 7 | Непосредственный результат 4. Количество печатных страниц | # Шт. | 2336 | # 2332 | 2488 |  |
| 8 | Непосредственный результат5 Количество цветных печатных страниц | # Шт. | 208 | # 208 | 208 |  |
| 9 | Непосредственный результат 6 Количество опубликованных сообщений | # Шт. | 2300 | # 2300 | 2300 |  |

### Раздел 4 отчета

### Информация об изменениях, внесенных

ответственным исполнителем в муниципальную программу

В муниципальную программу «Информационное общество городского округа Навашинский  на 2023-2028 годы», утвержденную постановлением Администрации городского округа Навашинский от 14.11.2022 №1157, за 2025 год были внесены изменения следующими постановлениями Администрации городского округа Навашинский:

| Реквизиты постановления о внесении изменений в муниципальную программу | Перечень изменений |
| --- | --- |
| Постановление Администрации от 14.01.2025№18 «О внесении изменений в муниципальную программу «Информационное общество городского округа Навашинский на 2023-2028 года». Постановление Администрации от 30.12.2025№1002 «О внесении изменений в муниципальную программу «Информационное общество городского округа Навашинский на 2023-2028 года». | Вносились изменения в мероприятие 3 «Обеспечение эффективного межведомственного электронного взаимодействия. Поддержка функционирования существующих информационных систем и ресурсов, предназначенных для решения вопросов местного значения» |

### Раздел 5 отчета

### Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Исходя из итогов реализации муниципальной программы «Информационное общество городского округа Навашинский  на 2023-2028 годы» в 2025 году, в целях повышения ее эффективности, планируется продолжать реализацию всего комплекса мероприятий программы,  так как основной целью программы является повышение качества жизни граждан городского округа Навашинский на основе использования возможностей информационных и телекоммуникационных технологий, сохранение культурного наследия городского округа Навашинский, обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа Навашинский, доступа к архивным документам как элементу информационной культуры, способной удовлетворить рост потребности населения, органов местного самоуправления в поиске и получении архивной информации.

_______________