Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа Навашинский по итогам 2025 года
м.о. Навашинский

25 апреля 2026 года
Сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ  городского  округа Навашинский  за 2025  год (далее – Сводный доклад) подготовлен  в соответствии с Порядком  разработки, реализации  и оценке эффективности муниципальных программ городского округа Навашинский, утвержденным  постановлением администрации  городского округа Навашинский Нижегородской области от 13.09.2016  года № 718 (в ред. от 27.09.2018 №717, от 01.10.2018 №725, от 27.03.2019 №290, от 30.07.2019 №697, от 13.01.2021 №3, от 13.07.2021 №669) и Методикой оценки эффективности муниципальных программ городского округа Навашинский, утвержденной постановлением администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 08.08.2017 №820, на основе отчетов о ходе реализации муниципальных программ, предоставленных в отдел экономики и развития предпринимательства администрации городского округа  Навашинский  (далее – отдел экономики) ответственными координаторами муниципальных программ городского округа. 
Общие сведения о муниципальных программах городского округа Навашинский.

В соответствии с законом Нижегородской области от 03.03.2015 № 24-З (в ред. законов Нижегородской области от 11.12.2017 №171-З, от 04.02.2019 № 4-З, от 04.09.2019 № 95-З, от 04.02.2020 №5-З, от 10.03.2022 №15-З, от 07.02.2025 № 13-З) «О стратегическом планировании в Нижегородской области» муниципальные программы являются документами  стратегического планирования и должны стать ключевым механизмом, с помощью которого указываются стратегическое и бюджетное планирование муниципального образования. Муниципальные программы разрабатываются в рамках целеполагания, прогнозирования и планирования на уровне муниципального образования.
Отделом экономики разработан Порядок принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Навашинский Нижегородской области и методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ городского округа Навашинский Нижегородской области (далее - Порядок), утвержденный постановлением администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 13.09.2016  № 718 (в ред. от 27.09.2018 №717, от 01.10.2018 №725, от 27.03.2019 №290, от 30.07.2019 №697, от 13.01.2021 №3, от 13.07.2021 №669).
Согласно Порядку разработка муниципальных программ  осуществляется на основании перечня муниципальных программ, который был сформирован совместно с заинтересованными структурными подразделениями и утвержден постановлением администрации городского округа Навашинский от 08.08.2024 № 500 (в ред. от 23.12.2024 № 889).
Указанный перечень муниципальных программ сформирован с учетом полномочий муниципального образования, исходя из приоритетов социально - экономического развития и размещен на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Навашинский по адресу: https://navashino.nobl.ru/activity/38705/.

Для обеспечения эффективного управления реализацией муниципальных программ ответственными исполнителями программ разработаны планы их реализации на 2025 год (планы реализации муниципальных программ размещены на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Навашинский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://navashino.nobl.ru/activity/38705/). В целях предупреждения возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальных программ от запланированного отделом экономики по итогам каждого полугодия и года проводится мониторинг реализации муниципальных программ в соответствии с планами их реализации. Результаты мониторинга направляются главе местного самоуправления и размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Навашинский: https://navashino.nobl.ru/activity/42400/.

Целью формирования и реализации муниципальных программ является не просто охват расходов на выполнение какой - либо функции, а необходимость  решения крупных и значимых задач (проблем)  социально - экономического развития городского округа. 
Перечень муниципальных программ включает в себя 23 муниципальные программы. 

Сведения об утверждении муниципальных программ и предоставлении ответственными исполнителями отчетов о ходе реализации муниципальных программ в 2025 году
23 муниципальные программы  были утверждены следующими нормативными правовыми актами: 

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы
	Нормативные правовые акты

	1.
	Развитие образования городского округа Навашинский на 2023-2028 годы
	Постановление администрации 

городского округа Навашинский

 от 10.11.2022 №1151

(в редакции  постановлений администрации городского округа Навашинский от  22.12.2022 №1325, от 27.03.2023 №287, от 23.05.2023 №472, от 17.08.2023 №756, 
от 26.10.2023 №923, от 28.12.2023 №1102, от 29.12.2023 №1132, от 28.03.2024 №211, от 19.06.2024 №392, 

от 13.08.2024 №514, от 24.10.2024 №730, от 25.12.2024 №919, от 27.12.2024 №939, от 04.04.2025 № 266, от 17.07.2025 № 519, от 02.09.2025 № 625, от 26.12.2025 № 968, от 30.12.2025 № 1004)

	2.
	Развитие культуры и туризма на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы
	Постановление администрации

городского округа Навашинский 

от 10.11.2022 № 1136

(в редакции постановлений администрации

городского округа Навашинский

от 14.12.2022 №1292, от 16.03.2023 №257, 13.04.2023 №357, 

от 17.08.2023 № 758, от 26.12.2023 №1086, от 28.12.2023 №1124, от 12.04.2024 №257, от 20.08.2024 №538, 

от 19.12.2024 №882, от 25.12.2024 №911, от 21.03.2025 № 216, от 07.04.2025 № 271, от 18.07.2025 № 523, от 22.09.2025 № 694, от 28.11.2025 № 864, от 29.12.2025 № 969, от 30.12.2025 № 998)

	3.
	Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы
	Постановление администрации

городского округа Навашинский

 от 02.11.2022 № 1106
(в редакции постановлений администрации

городского округа Навашинский

от 14.12.2022 №1293, от 17.08.2023 №757, от 31.10.2023 №933, от 28.12.2023 №1123, от 11.10.2024 №673, от 25.12.2024 №910, от 26.12.2024 №925, от 02.06.2025 № 394, от 17.07.2025 № 513, от 29.12.2025 № 985)

	4.
	Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в городском округе Навашинский на 2023-2028 годы
	Постановление администрации 

городского округа Навашинский

 от 10.11.2022 № 1140



	5.
	Обеспечение общественного порядка, профилактики и противодействия преступности в городском округе Навашинский на 2023-2028 годы
	Постановление администрации

городского округа Навашинский 

от 11.11.2022 № 1155

(в редакции постановлений администрации городского округа Навашинский от 23.01.2023 №65, от 27.12.2023 №1099, от 28.12.2023 №1125, от 16.12.2024 №849, от 17.12.2025 № 905, от 30.12.2025 № 1005)

	6.
	Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городском округе Навашинский на 2023-2028 годы
	Постановление администрации 

городского округа Навашинский 

от 15.11.2018 № 1169

(в редакции постановлений администрации городского округа Навашинский от 29.12.2023 №1137, от 10.01.2024 №8, от 03.07.2025 № 476, от 29.12.2025 № 971)


	7.
	Обеспечение населения городского округа Навашинский доступным и комфортным жильем на период 2023-2028 годы
	Постановление администрации

городского округа Навашинский 

от 14.11.2022 № 1158

(в редакции постановлений администрации

городского округа Навашинский

от 29.12.2022 №1369, от 20.07.2023 №656, от 19.10.2023 №902, от 15.11.2023 №973, от 28.12.2023 №1105, от 28.12.2023 №1126, от 18.01.2024 №44, от 01.04.2024 №220, от 04.06.2024 №356, от 08.08.2024 №489, от 30.09.2024 №636, от 25.11.2024 №810, от 28.12.2024 №955, от 28.12.2024 №969, от 17.01.2025 № 28, от 04.04.2025 № 260, от 07.08.2025 № 565, от 29.12.2025 № 980, от 30.12.2025 № 1001)

	8.
	Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы
	Постановление администрации

городского округа Навашинский 

от 30.09.2022 №956

(в редакции постановлений администрации городского округа Навашинский от 20.12.2022 № 1312, от 07.04.2023 № 331, от 15.06.2023 № 569, от 18.12.2023 №1057, от 28.12.2023 №1112, от 26.03.2024 № 203, от 04.06.2024 № 357, от 18.07.2024 № 451, от 15.10.2024 № 692, от 18.12.2024

№ 867, от 25.12.2024 №914, от 14.03.2025 № 193, от 30.12.2025 № 1007 )

	9.
	Благоустройство территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы
	Постановление администрации 

городского округа Навашинский 

от 14.11.2022 № 1162

(в редакции постановлений администрации городского округа Навашинский от 28.12.2022 №1353, от 28.03.2023 №295, от 13.09.2023 №81, от 28.12.2023 №1103,

 от 28.12.2023 №1116, от 01.04.2024 №219, от 11.06.2024 №373, от 25.07.2024 №461, 

от 11.10.2024 №679, 08.11.2024 №758, 

от 26.12.2024№927, от 27.12.2024 №948,от 27.03.2025 № 235, от 09.07.2025 № 496, от 03.09.2025 № 632, от 29.12.2025 № 974, от 30.12.2025 № 994)

	10.
	Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2023-2028 годы
	Постановление администрации

городского округа Навашинский

от 14.11.2022 № 1160

(в редакции постановлений администрации городского округа Навашинский от 15.12.2022  №1299,

от 16.03.2023 №252, от 26.05.2023 №496, от 25.08.2023 №784, от 29.09.2023 №866, от 31.10.2023 №931, от 27.12.2023 №1101, от 29.12.2023 №1133, от 21.03.2024 199,

 от 19.12.2024 №880, от 25.12.2024 №920, от 18.03.2025 № 200, от 10.07.2025 № 502, от 26.12.2025 № 965, от 29.12.2025 № 977)

	11.
	Развитие  агропромышленного  комплекса городского округа Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы
	Постановление администрации 

городского округа Навашинский 

от 11.11.2022 № 1154

(в редакции постановлений администрации городского округа Навашинский  от 28.12.2023 № 1120, от 10.01.2024 № 7, от 19.12.2024 № 881, от 27.12.2024 №936, от 18.12.2025 № 910, от 25.12.2025 № 954 )

	12.
	Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе Навашинский на 2023-2028 годы
	Постановление администрации

 городского округа Навашинский 

от 08.11.2022 № 1125

(в редакции постановлений  администрации городского округа Навашинский от 07.11.2023 №949, от 18.12.2023 №1058, от 16.12.2024 №853, от 25.12.2024 №913, от 13.03.2025 № 191, от 28.11.2025 № 862, от 24.12.2025 № 950)

	13.
	Повышение  эффективности бюджетных расходов городского округа Навашинский   на  2023-2028 годы
	Постановление администрации 

городского округа Навашинский
от 27.10.2022 № 1080

(в редакции постановлений  администрации городского округа Навашинский от 26.12.2022 №1344, от 28.03.2023 №291, от 03.11.2023 №941, от 26.12.2023 №1096,

от 28.12.2023 №1108, от 11.04.2024 № 256,

от 25.06.2024 № 408, от 14.11.2024 №776,

от 26.12.2024 № 926, от 27.12.2024 № 944, от 27.03.2025 № 231, от 29.12.2025 № 970, от 30.12.2025 № 999) 

	14.
	Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа Навашинский Нижегородской области на 2023 - 2028 годы
	Постановление администрации

городского округа Навашинский 

от 14.11.2022 № 1164
(в редакции постановлений администрации

городского округа Навашинский

Нижегородской области от 29.12.2022 №1377

от 11.04.2023 №349, от 11.07.2023 №630, от 10.08.2023 №730, от 28.12.2023 №1128, от 29.12.2023 №1141, 

от 01.07.2024 №422, от 21.11.2024 №806

от 26.12.2024 №930, от 28.12.2024 №966, от 10.04.2025 № 280, от 29.05.2025 № 381, от 10.07.2025 № 542, от 13.10.2025 № 745, от 30.12.2025 № 991, от 30.12.2025 № 1010)

	15.
	Развитие муниципальной службы в городском округе Навашинский Нижегородской области на 2023 - 2028 годы
	Постановление администрации 

городского округа Навашинский 

от 11.11.2022 № 1156

(в редакции постановлений администрации городского округа Навашинский от 22.12.2022 №1331, от 13.11.2023 №963, от 26.12.2023 №1093, от 29.12.2023 №1140, 

от 04.07.2024 № 428, от 20.12.2024 № 887, 

от 25.12.2024 №903, от 25.03.2025 № 220, от 14.07.2025 №505, от 02.09.2025 № 623, от 29.12.2025 № 989 )

	16.
	Информационное общество городского округа Навашинский на 2023-2028 годы
	Постановление администрации

городского округа Навашинский

от 14.11.2022 № 1157

(в редакции постановлений администрации городского округа Навашинский от 29.12.2022 №1374, от 28.12.2023 №1119, от 29.12.2023 №1139, от 28.12.2024 №972, от 14.01.2025 №18, от 30.12.2025 № 1002, от 30.12.2025 № 1009)

	17.
	Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа Навашинский на 2023 - 2028 годы
	Постановление администрации

городского округа Навашинский

от 14.11.2022 № 1159

(в редакции постановлений администрации городского округа Навашинский от 28.12.2022 №1357, от 26.07.2023 №681, от 28.12.2023 №1109, от 29.12.2023 №1130, от 21.03.2024 №194, от 24.12.2024 №892, от 26.12.2024 №928, от 28.02.2025 №150, от 18.03.2025 №199, от 10.07.2025 № 501, от 26.12.2025 № 966, от 29.12.2025 № 976)

	18.
	Развитие транспортной системы городского округа Навашинский на 2023 -  2028 годы
	Постановление администрации

городского округа Навашинский

от 07.11.2022 № 1121
(в редакции постановлений администрации городского округа Навашинский от 29.12.2022 №1370, от 28.06.2023 №598, от 28.12.2023 №1122, от 25.12.2024 №909, от 26.12.2025 № 967, от 30.12.2025 № 993)

	19.
	Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Навашинский на 2023 - 2028 годы
	Постановление администрации

городского округа Навашинский

от 14.11.2022 № 1163

(в редакции постановлений администрации городского округа Навашинский от 28.12.2022 №1352, от 28.03.2023 №301, от 14.09.2023 №830, 28.12.2023 №1107, 

от 28.12.2023 №1115, от 01.04.2024 №218, от 13.06.2024 №377, от 25.07.2024 №462, от 11.10.2024 №676, 

от 31.10.2024 №751, от 26.12.2024 №923, от 27.12.2024 №947, от 04.02.2025 № 85, от 27.03.2025 № 226, от 09.07.2025 № 495, от 03.09.2025 № 629, от 29.12.2025 № 973, от 30.12.2025 № 1003)

	20.
	Развитие торговли на территории городского округа Навашинский на 2023 - 2028 годы
	Постановление администрации 

городского округа Навашинский

от 08.11.2022 № 1131 (в редакции постановлений администрации городского округа Навашинский от 13.05.2025 № 351, от 24.12.2025 № 951)

	21.
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Навашинский Нижегородской области на 2023 - 2028 годы
	Постановление администрации

городского округа Навашинский

от 08.12.2022 № 1257

(в редакции постановлений администрации городского округа Навашинский от 28.12.2023 №1114, от 27.12.2024 №949, от 29.12.2025 № 979)

	22.
	Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории городского округа Навашинский на 2022 - 2027 годы
	Постановление администрации 

городского округа Навашинский

от 29.04.2022 № 383

(в редакции постановлений администрации городского округа Навашинский от 29.06.2022 №536)

	23.
	Использование и охрана земель на территории городского округа Навашинский Нижегородской области на 2023 - 2028 годы
	Постановление администрации 

городского округа Навашинский  

от 27.04.2023 № 391(в редакции постановлений администрации городского округа Навашинский от 25.12.2025 № 952)


В 2025 году  в муниципальные программы вносились изменения по программным мероприятиям, объему финансирования и необходимые корректировки по целевым показателям. Все изменения утверждались постановлениями администрации городского округа Навашинский. Всего в 2025 году издано 73 постановления о внесении изменений в муниципальные программы. 

Сводные данные о ходе реализации муниципальных программ

В 2025 году на реализацию мероприятий  23 муниципальных программ (далее – МП) направлено 1320,792 млн. руб. – 98,35% к  уточненному плану, из них:
· за счет средств бюджета городского округа 692,287 млн. руб.  или 98,75% к уточненному плану, 

· за счет средств из областного бюджета 498,764 млн. руб. или 97,39% к уточненному плану, 

· за счет средств из федерального бюджета 106,265 млн. руб. или 100% к уточненному плану,

· за счет прочих средств (средства организаций, собственные средства населения) 23,476 млн. руб. или 100% к уточненному плану.

Информация о расходах федерального,  областного
и бюджета городского округа Навашинский, прочих источников на реализацию муниципальных программ
	Наименование
	Источники ресурсного обеспечения
	Утвержденные бюджетные ассигнования (для бюджетных средств)*, план (для прочих источников, тыс. руб.
	Кассовые расходы/ исполнено, тыс. руб.
	% Выполнения к сводной бюджетной росписи  на 31 декабря 2025 года, %

	1
	2
	4
	5
	7

	Все муниципальные программы
	Всего:
	1342912,5393
	1320792,4369
	98,35

	
	расходы бюджета городского округа Навашинский
	701042,86641
	692286,67779
	98,75

	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	512127,79587
	498763,88209
	97,39

	
	расходы федерального бюджета
	106265,5379
	106265,5379
	100,00

	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	234763,3912
	234763,3912
	100,00

	Развитие образования городского округа Навашинский на 2023-2028 годы
	Всего:
	662262,25055
	650288,86388
	98,19

	
	расходы бюджета городского округа Навашинский
	276903,71228
	276429,60117
	99,83

	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	358567,62919
	347068,35363
	96,79

	
	расходы федерального бюджета
	26790,90908
	26790,90908
	100,00

	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0,0
	0,0
	-

	Развитие культуры и туризма на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы
	Всего:
	193297,50513
	193176,09911
	99,94

	
	расходы бюджета городского округа Навашинский
	180908,46511
	180787,05909
	99,93

	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	12340,28720
	12340,28720
	100,00

	
	расходы федерального бюджета
	48,75282
	48,75282
	100,00

	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0,0
	0,0
	(

	Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы
	Всего:
	42888,2
	42888,2
	100,00

	
	расходы бюджета городского округа Навашинский
	42888,2
	42888,2
	100,00

	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0,0
	0,0
	-

	
	расходы федерального бюджета
	0,0
	0,0
	(

	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0,0
	0,0
	(

	Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в городском округе Навашинский на 2023-2028 годы
	Всего:
	0,0
	0,0
	(

	
	расходы бюджета городского округа Навашинский
	0,0
	0,0
	(

	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0,0
	0,0
	(

	
	расходы федерального бюджета
	0,0
	0,0
	(

	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0,0
	0,0
	(

	Обеспечение общественного порядка, профилактики и противодействия преступности в городском округе Навашинский на 2023-2028 годы
	Всего:
	438,2532
	438,2532
	100,00

	
	расходы бюджета городского округа Навашинский
	438,2532
	438,2532
	100,00

	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0,0
	0,0
	(

	
	расходы федерального бюджета
	0,0
	0,0
	(

	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0,0
	0,0
	(

	Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городском округе Навашинский на 2023-2028 годы
	Всего:
	758,6278
	758,6278
	100,00

	
	расходы бюджета городского округа Навашинский
	758,6278
	758,6278
	100,00

	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0,0
	0,0
	(

	
	расходы федерального бюджета
	0,0
	0,0
	(

	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)


	0,0
	0,0
	(

	Обеспечение населения городского округа Навашинский доступным и комфортным жильем на период 2023-2028 годы
	Всего:
	37765,77664
	37765,77664
	100,00

	
	расходы бюджета городского округа Навашинский
	19258,74459
	19258,74459
	100,00

	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	15708,93105
	15708,93105
	100,00

	
	расходы федерального бюджета
	2226,276
	2226,276
	100,00

	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	571,825
	571,825
	100,00

	Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы
	Всего:
	24122,13596
	22558,69413
	93,52

	
	расходы бюджета городского округа Навашинский
	24122,13596
	22558,69413
	93,52

	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0,0
	0,0
	(

	
	расходы федерального бюджета
	0,0
	0,0
	(

	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0,0
	0,0
	(

	Благоустройство территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы
	Всего:
	58769,30181
	55774,41782
	94,90

	
	расходы бюджета городского округа Навашинский
	52522,91911
	49811,93012
	94,84

	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	6246,38270
	5962,48770
	95,45

	
	расходы федерального бюджета
	0,0
	0,0
	(

	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0,0
	0,0
	(

	Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2023-2028 годы
	Всего:
	27441,98320
	27173,22456
	99,02

	
	расходы бюджета городского округа Навашинский
	1187,475
	918,71636
	77,37

	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	3349,99408
	3349,99408
	100,00

	
	расходы федерального бюджета
	0,0
	0,0
	(

	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)


	22904,51412
	22904,51412
	100,00

	Развитие  агропромышленного  комплекса городского округа Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы
	Всего:
	4322,64412
	4322,64412
	100,00

	
	расходы бюджета городского округа Навашинский
	0,0
	0,0
	(

	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	4322,64412
	4322,64412
	100,00

	
	расходы федерального бюджета
	0,0
	0,0
	(

	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0,0
	0,0
	(

	Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе Навашинский на 2023-2028 годы
	Всего:
	1445,0
	1445,0
	100,00

	
	расходы бюджета городского округа Навашинский
	1445,0
	1445,0
	100,00

	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0,0
	0,0
	(

	
	расходы федерального бюджета
	0,0
	0,0
	(

	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)


	0,0
	0,0
	(

	Повышение     эффективности бюджетных расходов городского округа Навашинский    на    2023-2028 годы
	Всего:
	21254,64906
	19793,49183
	93,12

	
	расходы бюджета городского округа Навашинский
	20924,64906
	19463,49183
	93,02

	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0,0
	0,0
	0,0

	
	расходы федерального бюджета
	330,00
	330,00
	100,00

	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0,0
	0,0
	(

	Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа Навашинский Нижегородской области на 2023 – 2028 годы
	Всего:
	5274,96417
	5221,90208
	98,99

	
	расходы бюджета городского округа Навашинский
	3841,69449
	3788,6324
	98,62

	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	1433,26968
	1433,26989
	100,00

	
	расходы федерального бюджета
	0,0
	0,0
	-

	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)


	0,0
	0,0
	(


	Развитие муниципальной службы в городском округе Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы
	Всего:
	18510,72736
	18287,44192
	98,79

	
	расходы бюджета городского округа Навашинский
	18510,72736
	18287,44192
	98,79

	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0,0
	0,0
	(

	
	расходы федерального бюджета
	0,0
	0,0
	(

	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0,0
	0,0
	(

	Информационное общество городского округа Навашинский на 2023-2028 годы
	Всего:
	6880,97540
	6676,58790
	97,03

	
	расходы бюджета городского округа Навашинский
	3610,77540
	3569,89790
	98,87

	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	3270,2
	3106,690
	95,00

	
	расходы федерального бюджета
	0,0
	0,0
	(

	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0,0
	0,0
	(

	Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа Навашинский на 2023 – 2028 годы
	Всего:
	54070,70739
	52599,14194
	97,28

	
	расходы бюджета городского округа Навашинский
	22206,27291
	20843,0034
	93,86

	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	31864,43448
	31756,13854
	99,66

	
	расходы федерального бюджета
	0,0
	0,0
	(

	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0,0
	0,0
	- 

	Развитие транспортной системы городского округа Навашинский на 2023 -  2028 годы
	Всего:
	2933,13604
	2602,74326
	88,73

	
	расходы бюджета городского округа Навашинский
	2933,13604
	2602,74326
	88,73

	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0,0
	0,0
	(

	
	расходы федерального бюджета
	0,0
	0,0
	(

	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0,0
	0,0
	(

	Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы
	Всего:
	180475,70147
	179021,32671
	99,19

	
	расходы бюджета городского округа Навашинский
	28582,07810
	28436,64062
	99,49

	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	75024,02337
	73715,08609
	98,25

	
	расходы федерального бюджета
	76869,6
	76869,6
	100,00

	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0,0
	0,0
	(

	Развитие торговли на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы
	Всего:
	0,0
	0,0
	(

	
	расходы бюджета городского округа Навашинский
	0,0
	0,0
	(

	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0,0
	0,0
	(

	
	расходы федерального бюджета
	0,0
	0,0
	(

	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0,0
	0,0
	(

	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы
	Всего:
	0,0
	0,0
	(

	
	расходы бюджета городского округа Навашинский
	0,0
	0,0
	(

	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0,0
	0,0
	(

	
	расходы федерального бюджета
	0,0
	0,0
	(

	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0,0
	0,0
	(

	Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории городского округа Навашинский на 2022-2027 годы
	Всего:
	0,0
	0,0
	(

	
	расходы бюджета городского округа Навашинский
	0,0
	0,0
	(

	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0,0
	0,0
	(

	
	расходы федерального бюджета
	0,0
	0,0
	(

	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0,0
	0,0
	(

	Использование и охрана земель на территории городского округа Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы
	Всего:
	0,0
	0,0
	(

	
	расходы бюджета городского округа Навашинский
	0,0
	0,0
	(

	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0,0
	0,0
	(

	
	расходы федерального бюджета
	0,0
	0,0
	(

	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0,0
	0,0
	(


<*> Указывается объем бюджетных ассигнований согласно уточненной бюджетной росписи на отчетную дату

Доля расходов источников ресурсного обеспечения по программам


[image: image1]
Федеральные средства в сумме 106,265  млн. руб. направлены на реализацию мероприятий 5 муниципальных программ из 23:

1. «Развитие образования городского округа Навашинский на 2023-2028 годы» - 26,791 млн. руб. направлены на финансовое обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций (20,31 млн. руб.), на  организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (6,48 млн. руб.).
2. «Развитие культуры и туризма на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы» - 0,049 млн. руб. направлены на комплектование книжных фондов библиотек;
3. «Обеспечение населения городского округа Навашинский доступным и комфортным жильем на период 2023-2028 годы» - 2,226 млн.руб. направлены на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»;

4.  «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы» - 76,869 млн. руб. направлены на реализацию проектов создания комфортной городской среды;
5. «Повышение     эффективности бюджетных расходов городского округа Навашинский    на    2023-2028 годы» - 0,33 млн. руб. направлены на обеспечение деятельности финансового органа.
Областные средства  в сумме 498,764 млн. руб. были направлены на реализацию 10  муниципальных программ из 23:

1. «Развитие образования городского округа Навашинский на 2023 - 2028 годы»  - 347,07  млн. руб.  направлены на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образований (307,836 млн. руб.), компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных организациях (4,608 млн. руб.), присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией (0,277 млн. руб.), обеспечение мероприятий по организации двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (0,329 млн. руб.), финансовое обеспечение выплаты компенсации педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (1,183 млн. руб.), финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (3,112 млн. руб.), организация бесплатного горячего питания обучающихся (4,742 млн. руб.), на обеспечение реализации муниципальной программы (2,302 млн.руб.), на обеспечение безопасности и укрепление антитеррористической защищенности объектов образования (2,905 млн. руб.), на мероприятия по осуществлению ремонтов в образовательных организациях (11,434 млн. руб.), на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (0,076 млн. руб.), а также на реализацию проектов инициативного бюджетирования «Вам решать!» (8,264 млн. руб.);
2. «Развитие культуры и туризма на территории городского округа Навашинский на 2023 – 2028 годы» - 12,34 млн. руб. направлены библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (0,326 млн. руб.), на реализацию дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (0,552 млн. руб.), на реализацию дополнительных общеразвивающих программ (0,150 млн. руб.), на комплектование книжных фондов библиотек (0,016 млн. руб.), на создание модельных муниципальных библиотек (8 млн. руб.) на организацию деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (0,7 млн. руб.), расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» (2,595 млн. руб.);
3.  «Обеспечение населения городского округа Навашинский доступным и комфортным жильем на период 2023-2028 годы» - 15,709  млн. руб. направлены на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями (11,045 млн. руб.), на приобретение жилых помещений гражданам , утратившим жилые помещения в результате пожара (3,026 млн. руб.),  на реализацию регионального проекта «Жилье» (0,677 млн. руб.), снос расселённых многоквартирных жилых домов, признанных аварийными (0,96 млн. руб.);
4. «Благоустройство территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы» – 5,962 млн. руб. направлены на содержание объектов благоустройства, озеленения и содержания мест захоронения (3,116 млн. руб.), на реализацию проектов инициативного бюджетирования «Вам решать» (2,846 млн. руб.);
5. «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы» - 73,715 млн. руб. направлены на реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» (70,555 млн. руб.), а также на ремонт дворовых территорий (3,16 млн. руб.);
6. «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городском округе Навашинский  на 2023-2028 годы» - 3,349 млн. руб. направлены на модернизацию сетей холодного водоснабжения;
7. Развитие агропромышленного  комплекса городского  округа Навашинский на 2023 – 2028 годы – 4,323 млн. руб. направлены на исполнение отдельных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (3,503 млн. руб.),  на стимулирование роста объема производства продукции растениеводства и животноводства (0,82 млн. руб.);
8.  «Информационное общество  городского  округа Навашинский  на 2023 -2028 годы» - 3,107  млн. руб. направлены на осуществление издательской деятельности;
9.  «Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа Навашинский на 2023 – 2028 годы» – 31,756 млн. руб. направлены на ремонт дорог общего пользования местного значения (26,194 млн. руб.), на реализацию проектов инициативного бюджетирования «Вам решать!» (5,562 млн. руб.);
10. Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа Навашинский Нижегородской области на 2023 – 2028 годы – 1,433 млн. руб. направлены на содержание муниципального имущества.
Средства прочих источников (средства предприятий, организаций и граждан) – привлечены в сумме 23,476 млн. руб., из них:

- 22,904 млн. руб. – средства ППК «Фонд развития территорий», направленные на реализацию мероприятия «Модернизация систем холодного водоснабжения г.Навашино) (22,893 млн.руб.), а также средства АО «Окская судоверфь», направленные на мероприятие «Ремонт пешеходного моста через железнодорожные пути Горьковской железной дороги на 300 км. Пк.5 ст.Навашино от д.№2а по пр.Корабелов» (0,011 млн.руб.); 
- 0,572 млн. руб. - средства из федерального фонда направленные на реализацию региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Нижегородской области на 2019-2025 годы;
Всего исполнение финансирования муниципальных программ из бюджета городского округа Навашинский за счет всех источников финансирования:

Всего по 23 муниципальным программам по состоянию на 31.12.2025 год объем финансирования выполнен на 98,35% из них:

По 6 муниципальным программам на 100%:

- «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы» – 100%;

- «Обеспечение общественного порядка, профилактики и противодействия преступности в городском округе Навашинский на 2023-2028 годы» - 100%;

- «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городском округе Навашинский на 2023-2028 годы» - 100%;

- «Обеспечение населения городского округа Навашинский доступным и комфортным жильем на период 2023-2028 годы» - 100%;

- «Развитие и поддержка  малого и среднего предпринимательства в городском округе Навашинский на 2023- 2028 годы» - 100%.
- «Развитие  агропромышленного  комплекса городского округа Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы» - 100%;

По 8 муниципальным программам свыше 95%, но менее 100%:

- «Развитие культуры и туризма на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы» – 99,94%;
- «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы» - 99,19%.

- «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2023-2028 годы» - 99,02%;

- «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы» - 98,99%;

- «Развитие муниципальной службы в городском округе Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы» - 98,79%;

- «Развитие образования городского округа Навашинский на 2023-2028 годы» – 98,19%;

- «Развитие дорожной деятельности  в отношении автомобильных дорог общего пользования  местного значения в границах городского округа  Навашинский на 2023 – 2028 годы» – 97,28%;

- «Информационное общество городского округа Навашинский на 2023-2028 годы» - 97,03%;

По 4 муниципальным программам свыше 50%, но менее 95%:

- «Благоустройство территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы» - 94,90%;
- «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы» - 93,52%;

- «Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа Навашинский на 2023-2028 годы» – 93,12%.

- «Развитие транспортной системы городского округа Навашинский на 2023 -  2028 годы» - 88,73%;

5 муниципальных программ реализуются без источников финансирования:

- «Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в городском округе Навашинский на 2023-2028 годы»;

- «Развитие торговли на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»;

- «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории городского округа Навашинский на 2022 – 2027 годы»;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы»;
- «Использование и охрана земель на территории городского округа Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы».
Информация об итогах реализации отдельных муниципальных программ размещены в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Навашинский: https://navashino.nobl.ru/activity/80342/. 
Доля финансирования из бюджетов всех уровней по муниципальным программам за 2025 год

[image: image2.emf]0,06%

0%

0%

49,23%

13,55%

3,98%

0,51%

1,50%

0%

14,63%

4,22%

1,71%

2,86%

0,03%

0%

2,06%

3,25%

0,19%

1,38%

0,40%

0,11%

0,33%

0%

РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ - 49,23%

 РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА - 14,63%

РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ

ПОЛИТИКИ - 3,25%

ФОРМИРОВАНИЕ ДОСТУПНОЙ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ СРЕДЫ - 0%

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА - 0,03%

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ

- 2,86%

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЕ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧС - 1,71%

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ - 4,22%

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ - 2,06% 

РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА - 0,33%

РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА МСП - 0,11%

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ - 1,50%

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ - 0,4%

РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ - 1,38%

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО - 0,51%

РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - 3,98% 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ - 13,55%

РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ - 0,19%

РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ - 0%

ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТЕМИЗМА-0%

ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ - 0,06%

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ - 0%

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ЗЕМЕЛЬ - 0%

Рейтинг муниципальных программ  по итогам оценки эффективности за период  реализации 2025 года

	№
	Наименование муниципальной программы
	Оценка степени реализации мероприятий, К1
	Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования, К2
	Оценка эффективности использования средств из всех  источников финансирования, К3 = К1/К2
	Оценка степени достижения показателей эффективности, К4
	Оценка степени достижения показателей эффективности, К5
	Сводная оценка эффективности, R = К3*К4*К5
	Рекомендации

	1.
	Развитие образования городского округа Навашинский на 2023-2028 годы
	48 мероприятий из 49 реализованы в полном объеме 
К1= 0,98

	Процент выполнения финансирования мероприятий составил 98,19%

К2 = 0,98
	К3 = 0,98 / 0,98 = 1

	Из 19 индикаторов все выполнены на 100% и более: 

И1 = 1
И2 = 1
И3= 1
И4=1
И5=1
И6 =1
И7 =1
И8 =1
И9=1
И10=1
И11=1
И12=1
И13=1
И14=1
И15=1
И16=1
И17=1
И18=1
И19=1
К4=1
	Из 19 непосредственных результатов все выполнены на 100% и более: 

Э1=1
Э2= 1
Э3=1
Э4 =1
Э5=1
Э6=1
Э7=1
Э8= 1
Э9=1
Э10=1
Э11 =1
Э12=(1+1)/2=
1
Э13=1
Э14=1
Э15=1
Э16=1
Э17=1
Э18=1
Э19=1
К5=1
	R = 1*1*1=1
Программа имеет высокую степень эффективности
	Продолжение программы целесообразно. Координатору рекомендовано своевременно вносить изменения в План реализации муниципальной программы.



	2.
	Развитие культуры и туризма на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы
	Из 16 мероприятий все реализованы в полном объеме
К1= 1
	Процент выполнения финансирования мероприятий составил 99,94%

К2 = 0,99
	К3 = 1/0,99= 1,01
Если К3>1 принимаем за 1, то КЗ = 1

	Из 8 индикаторов выполнены следующие:
И1=(1+1)/2=1
И2=1
И3=0
И4=1
И5=0,93
И6=1
И7=1,02
И8=(1+1)/2=1
К4=0,87

	Из 9 непосредственных результатов  выполнены следующие:
Э1=(1+1)/2=1
Э2= 1,13
Э3=1,51
Э4 =1,18
Э5=4,94
Э6=1

Э7=1,03
Э8= (1+1)/2=1
Э9=1
К5 = 1,5 больше 1, поэтому К5 принимаем за 1,
К5 = 1
	R = 1*0,87*1=0,87
Программа имеет среднюю степень эффективности
	Продолжение программы целесообразно. Рекомендуется усилить контроль за выполнением индикаторов.

	3.
	Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы
	Из 6 мероприятий все реализованы в полном объеме
К1=1
	Процент выполнения финансирования мероприятий составил 100%

К2 = 1
	К3 = 1/1= 1

КЗ = 1

	Из 4 индикаторов все выполнены на 100% и более:
И1 = 1,2
И2 = 1
И3 = 1,14
И4 = 1
К4 = 1,08 больше 1, поэтому К4 принимаем за 1.
	Из 5 непосредственных результатов выполнены следующие:

Э1 =1,19
Э2=1,05
Э3 =1,005
Э4=1
Э5 = 1
К5 = 1,05 больше 1, поэтому К5 принимаем за 1.
	R = 1*1*1 = 1
Программа имеет высокую степень эффективности
	Продолжение программы целесообразно. Дополнительных рекомендаций не требуется.

	4.
	Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в городском округе Навашинский на 2023-2028 годы
	10 мероприятий из 11 реализованы в полном объеме

 К1=0,91
	Программа реализуются без источников финансирования
К2 = 1
	К3 = 0,91/1 = 0,91
К3=0,91
	Программа имеет 1 индикатор:

И1 = 1,5
К4 = 1,5, больше 1, поэтому К4 принимаем за 1.
	Из 3 непосредственных результатов все выполнены на 100% и более:
Э1 = 1
Э2=1,6
Э3 =2,27
К5 = 1,6, больше 1, поэтому К5 принимаем за 1.
	R = 0,91*1*1=0,91
Программа имеет высокуюю степень эффективности
	Продолжение программы целесообразно.

Координатору рекомендовано: 
на 2025 и последующие годы необходимо предусмотреть индикаторы и непосредственные результаты на каждое мероприятие программы.

	5.
	Обеспечение общественного порядка, профилактики и противодействия преступности в городском округе Навашинский на 2023 -2028 годы
	Все 26 мероприятий реализованы в полном объеме

К1= 1
	Процент выполнения финансирования мероприятий составил 100%

К2 = 1
	К3 = 1 / 1 = 1
К3 = 1
	Из 5 индикаторов выполнены следующие:
И1 = 0,99
И2 = 0,67
И3 = -
И4 = 1
И5 =1,16
И6 = -
И7=1

К4 = 0,96
	Из 7 непосредственных результатов выполнены следующие:

Э1 = 0,99
Э2 = 0,65
Э3=0,77
Э4= -
Э5=3,67
Э6= -
Э7 = -
Э8=1,36
Э10=1,03
Э11=0,95
К5= 1,35 больше 1, поэтому К5 принимаем за 1.
	R = 1*0,96*1=0,96
Программа имеет высокую степень эффективности
	Продолжение программы целесообразно. 

Рекомендуется усилить контроль за выполнением индикаторов и непосредственных результатов.

	6.
	Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городском округе Навашинский на 2023-2028 годы
	Все 26 мероприятий реализованы в полном объеме:

К1=1
	Процент выполнения финансирования мероприятий составил 100%

К2 = 1
	К3 = 1/1= 1

КЗ = 1
	Из 4 индикаторов выполнены следующие:

И1 = 0,33
И2 = 0,7
И3 = 1
И4 = 1,03
К4 = 0,77
	Из 4 непосредственных результатов выполнены следующие:

Э1 = 1
Э2 = 1

Э3 = 1,17
Э4 = 0,98
К5 = 1,04 больше 1, поэтому К5 принимаем за 1.

	R = 1*0,77*1=0,77
Программа имеет удовлетворительную степень эффективности
	Продолжение программы целесообразно.

Координатору рекомендуется усилить контроль за выполнением показателей.



	7.
	Обеспечение населения городского округа Навашинский доступным и комфортным жильем на период 2023- 2028 годы
	13 мероприятий реализованы в полном объеме:
К1=1

	Процент выполнения финансирования мероприятий составил 100%

К2 = 1
	К3 = 1/1 = 1
КЗ = 1

	Из  9 индикаторов выполнены следующие:
И1= 1
И1.1= (
И2.1= (
И3.1=1
И4.1= 1
И4.2= (
И4.3= 1
И4.4= 1
И4.5 = 1

И4.6=1

И4.7 = 1
И5.1= -
И5.3 = 1
И5.4 = (
К4 = 1

	Из 16 непосредственных результатов выполнены следующие:

Э1 = 1
Э2 = 1
Э1.1 =  (
Э1.2 = 1
Э1.3 = (
Э2.1= (
Э2.2= (
Э2.3= (
Э3.1=1
Э3.2=1
Э3.3=1
Э3.4=1
Э3.5= 1
Э3.6= 1
Э3.7=1

Э4.1= 1
Э4.2= (
Э4.3= 1
Э4.4= 1
Э4.5=1

Э4.6= -

Э4.7= 1
Э5.1= -
Э5.2= -
Э5.3=1
К5 = 1, 
	R = 1*1*1=1
Программа имеет высокую степень эффективности
	Продолжение программы целесообразно



	8.
	Защита населения  и территорий от чрезвычайных  ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  на территории городского округа Навашинский на 2023 – 2028 годы
	Все 4 мероприятия реализованы в полном объеме:

К1=1
	Процент выполнения финансирования мероприятий составил 93,52%

К2 = 0,93
	К3 = 1/0,93 = 1,07
Если К3>1 принимаем за 1, то КЗ = 1
	Из 10 индикаторов  Подпрограмм 

выполнены следующие:

И1.1=1
И1.2=2
И1.3=0
И2.1=  0
И2.2=1
И2.3= 0
И2.4= 0
И3.1=1
И3.2=1
И4.1= 5,6
И4.2= 2
К4 = 1,9, больше 1, поэтому К4 принимаем за 1.
	Из 10 непосредственных результатов Подпрограмм выполнены следующие:

Э1.1 = 1,36
Э1.2 = 2
Э1.3=1
Э2.1=  0
Э2.2=1
Э2.3=1
Э2.4=0
Э3.1=1
Э4.1= 4,5
Э4.2= 0,7
Э4.3= 0,8
К5= 1,5, больше 1, поэтому К5 принимаем за 1.
	R = 1*1*1=1
Программа имеет высокую степень эффективности
	Продолжение программы целесообразно.


	9.
	Благоустройство территории городского  округа Навашинский на 2023 – 2028 годы
	3 мероприятия из 4 реализованы в полном объеме:
К1=0,75

	Процент выполнения финансирования мероприятий составил 94,90%

К2 = 0,94
	К3 = 0,75/094=0,8
КЗ = 0,8
	Из 4 индикаторов все 4 исполнены на 100 % и более
К4 = 1


	Из 7 непосредственных результатов все выполнены на 100%  и более
К5 = 1
	R = 0,8*1*1=0,8
Программа имеет среднюю степень эффективности
	Продолжение программы целесообразно. 

Дополнительных рекомендаций не требуется.

	10.
	Развитие социальной и инженерной инфраструктуры  городского  округа Навашинский на 2023 – 2028 годы
	Все 4 мероприятия реализованы все в полном объеме:

К1=1


	Процент выполнения финансирования мероприятий составил 99,02%

К2 = 0,99
	К3=1/ 0,99=1,01
Если К3>1 принимаем за 1, то 
КЗ = 1


	3 индикатора выполнены на 100%
К4 = 1


	Из 3 непосредственных результатов все выполнены на 100% 

К5 = 1 
	R=1*1*1=1
Программа имеет высокую степень эффективности
	Продолжение программы целесообразно. 
Дополнительных рекомендаций не требуется.

	11.
	Развитие агропромышленного  комплекса городского  округа Навашинский на 2023 – 2028 годы
	2 мероприятия реализованы в полном объеме.
К1=1

	Процент выполнения финансирования мероприятий составил 100%

К2 = 1
	К3=1/1=1
КЗ = 1
	Из 9 индикаторов выполнены следующие: 

И1 = 1
И2 = 1
И3= 1
И4= 1
И5= 1
И6= 0,4
И7= 1,01
И8 = 2

И9= 1
К4 = 1,05, больше 1, поэтому К4 принимаем за 1.
	К5=нет

Эффективность реализации муниципальной программы определяется по ее окончании степенью достижения значений индикаторов. Непосредственные результаты в программе отсутствуют.
	R=1*1=1
Программа имеет высокую степень эффективности.
	На следующий плановый 2026 год в целях расчета полной оценки эффективности программы  необходимо ввести  непосредственные результаты программы.
Продолжение программы целесообразно.

	12.
	Развитие и поддержка  малого и среднего предпринимательства в городском округе Навашинский на 2023- 2028 годы


	Все 27 мероприятий реализованы в полном объеме:

К1=1

	Процент выполнения финансирования мероприятий составил 100%

К2 = 1
	К3 = 1/1= 1

	Из 7 индикаторов выполнены следующие: 

И1 = 1,04
И2= = (1+0,99+1,06)/3=1,02
И3=0,99
И3.1=0,99
И4=1,05
И5=1,33
И6=1,23
И7=1,01
К4 = 1,24 больше 1, поэтому К4 принимаем за 1.
	Из 6 непосредственных результатов выполнены следующие:  

Э1 = 1,05
Э2 = 1,09
Э3 = 1,98
Э4 = 1
Э5=1

Э6=1

Э7= -
Э8= -
К5 = 1,19, больше 1, поэтому К5 принимаем за 1.
	R = 1*1*1=1
Программа имеет высокую степень эффективности.
	Продолжение программы целесообразно. 

Дополнительных рекомендаций не требуется.

	13.
	Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа Навашинский  на 2023- 2028 годы
	6 мероприятий реализованы в полном объеме 

К1= 1


	Процент выполнения финансирования мероприятий составил 93,12%

К2=0,93
	К3 = 1/0,93 = 1,08
Если К3>1 принимаем за 1, то КЗ = 1
	Из 6 индикаторов все выполнены на 100% и более: 

И1 = 1

И2 = 1

И3 = 0,98
И4 = 1
И5 = -
И6 = 1
И7 = 1,2
К4 = 1,03,  больше 1, поэтому К4 принимаем за 1.

	Из 7 непосредственных результатов все  выполнены на 100%:

Э1 = 1

Э2 = 1

Э3 = 1

Э4 =1

Э5= 1
Э6=1

Э7=1

К5 = 1
	R = 1*1*1=1
Программа имеет высокую степень эффективности.
	Продолжение программы целесообразно. Дополнительных рекомендаций не требуется.

	14.
	Управление  муниципальным имуществом и земельными  ресурсами  городского округа Навашинский Нижегородской области на 2023 -2028 годы
	Все 4 мероприятия реализованы в полном объеме 

К1= 1


	Процент выполнения финансирования – 98,99%

К2 =0,99

	К 3 = 1/0,99 = 1,01
Если К3>1 принимаем за 1, то 
КЗ = 1
	Все 8 индикаторов выполнены на 100%: 

К4 = 1
	По непосредственным результатам:

Э1 = 1,59
Э2= 0,91
К5 = 1,25
больше 1, поэтому К5 принимаем за 1.
	R = 1*1*1=1
Программа имеет  высокую степень эффективности.
	Рекомендация координатору: программа состоит из 8 индикаторов и 2 непосредственных результатов, которые не имеют объективную оценку. На 2026 и последующие годы необходимо предусмотреть непосредственные результаты на каждый индикатор программы.

Продолжение программы целесообразно.

	15.
	Развитие муниципальной службы в городском округе Навашинский Нижегородской области на 2023– 2028 годы
	Из 12 мероприятий 9 реализованы в полном объеме 

0,75

	Процент выполнения финансирования – 98,79%

К2 = 0,99

	К3 = 0,75/0,99 = 0,76

	Из 9 индикаторов выполнены следующие:

И1 = 1

И2 = 1
И3 = 1

И4= 1

И5= 1
И6=0,94
И7=1

И8=1

И9=1

К4 = 0,99
	Из 8 непосредственных результатов выполнены следующие:

Э1=1

Э2= 1
Э3=1

Э4=1

Э5=0,88
Э6= 1

Э7= -
Э8=1

Э9=1

К5=0,99
	R = 0,76*0,99*0,99=0,74
Программа имеет удовлетворительную  степень эффективности.
	Продолжение программы целесообразно. 
Координатору рекомендуется усилить контроль за выполнением Плана  реализации муниципальной программы


	16.
	Информационное общество городского  округа Навашинский  на 2023 - 2028 годы
	11 мероприятий реализованы в полном объеме 

К1 = 1
	Процент выполнения финансирования – 97,03%

К2 = 0,97

	К3 = 1/0,97=1,03
Если К3>1 принимаем за 1, то 
КЗ = 1
	Из 3 индикаторов все выполнены на 100% и более:

К4=1
	Из 6 непосредственных результатов выполнены следующие:

Э1=0,89
Э2= 1,04
Э3=1

Э4=1,07
Э5=1
Э6=1
К5= 1

	R = 1*1*1=1
Программа имеет высокую степень эффективности
	Продолжение программы целесообразно. 


	17.
	Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа Навашинский на 2023-2028 годы
	Все 4 мероприятия выполнены в полном объеме

К1 = 1
	Процент выполнения финансирования – 97,28%

К2 = 0,97

	К3 = 1/0,97 = 1,03
Если К3>1 принимаем за 1, то
 КЗ = 1
	Из 3 индикаторов все выполнены на 100% и более: 

И1= 1
И2= 1
И3=1

К4 = 1

	По 3 непосредственным результатам:

Э1=1
Э2= 1
Э3= 1

К5 = 1 

	R = 1*1*1=1

Программа имеет высокую степень эффективности
	Продолжение программы целесообразно.



	18.
	Развитие транспортной системы городского округа Навашинский на 2023 – 2028 годы 
	1 мероприятие реализовано в полном объеме
К1 = 1
	Процент выполнения финансирования – 88,73%
К2 = 0,89
	К3 = 1/0,89=1,12
Если К3>1 принимаем за 1, то
 КЗ = 1
	Из 2 индикаторов выполнены следующие: 

И1 = 1,8
И2 =1

К4= 1,4, больше 1, поэтому 
К4 принимаем за 1
	По непосредственным результатам:

Э1= 1,01
Э2= 1
К5= 1,01 

больше 1, поэтому К5 принимаем за 1.
	R = 1*1*1= 1
Программа имеет высокую степень эффективности


	Продолжение программы целесообразно.



	19.
	Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы


	4 мероприятия выполнены в полном объеме 

К1 = 1


	Процент выполнения финансирования – 99,19%

К2 = 0,99

	К3 = 1/0,99 = 1,01
Если К3>1 принимаем за 1, то
 КЗ = 1
	Все 3 индикатора выполнены на 100%:

К4 = 1
	Все 3 непосредственных результата выполнены на 100%:

К5=1
	R = 1*1*1=1
Программа имеет высокую степень эффективности
	Продолжение программы целесообразно.



	20.
	Развитие торговли на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы
	Из 10 мероприятий все 10 реализованы в полном объеме

К1 = 1

	Программа реализуются без источников финансирования

К2 = 1
	К 3 = 1/1=1
К3=1
	Из 8 индикаторов все выполнены на 100% и более: 

И1.6 = 2,64
И1.7= 3,8 
И1.8 = 2,92

И1.9= 1

И1.10=1,4

И3=3
И2.1=1,5
И2.2 = 2,3
К4 = 2,32, больше 1, поэтому К4 принимаем за 1
 
	По непосредственным результатам:

Э1= 2
Э2=0,78

Э3=0

Э4 = 7
Э5 = 1

К5 = 2,7, больше 1, поэтому К5 принимаем за 1.


	R =1*1*1=1
Программа имеет  высокую степень эффективности.


	Продолжение программы целесообразно.



	21.
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы
	Все 7 мероприятий реализованы в полном объеме 

К1 = 1


	Программа реализуются без источников финансирования

К2 = 1
	К 3 = 1/1=1

К3=1
	Из 8 индикаторов все выполнены на 100% и более:

И1 = (1+1+1+1)/4 = 1
И2 = (1+1+1)/3 = 1

И3 = (1+1+1+1+1)/5=1
И4 = (1+1)/2=1
И5 = 1
И6 = 1
И7 = 1
И8 = 1
К4 = 1 
	Из 18 непосредственных результатов выполнены следующие:

Э1=(1,005+1+1+1)/4=1,001
Э2= -
Э3=(1,001+1+1)/3=1

Э4 =(1+1)/2=1
Э5=(1+1+1+1+1)/5=1
Э6= =(1+1+1+1+1)/5=1
Э7=(1+1)/2=1
Э8= 1

Э9=1

Э10=1,11
Э11 =1,11
Э12=1,03
Э13=1,09
Э14=0,86
Э15=0,86
Э16=  1
Э17= 0
Э18=1

К5=0,99
	R = 1*1*0,99=0,99
Программа имеет высокую степень эффективности
	Продолжение программы целесообразно.



	22.
	Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории городского округа Навашинский на 2022 – 2027 годы


	Из 6 мероприятий все реализованы в полном объеме

К1 = 1


	Программа реализуются без источников финансирования

К2 = 1
	К3 = 1/1 = 1

КЗ = 1
	Из 3 индикаторов все выполнены на 100% и более
К4=1
	Из 5 непосредственных результатов все 5 выполнены на 100%

К5=100
	R = 1*1*1=1

Программа имеет  высокую степень эффективности.


	Продолжение программы целесообразно.



	23.
	Использование и охрана земель на территории городского округа Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы


	 8 мероприятий  реализованы в полном объеме

К1 = 1

	Программа реализуются без источников финансирования

К2 = 1
	К3 = 1/1 = 1

КЗ = 1
	1 индикатор выполнен на 100%

К4=1
	Из 3 непосредственных результатов выполнены следующие:
Э1= 1

Э2= -
Э3=1

К5=1
	R = 1*1*1=1
Программа имеет  высокую степень эффективности.


	Продолжение программы целесообразно.

Координатору рекомендуется усилить контроль за выполнением непосредственных результатов муниципальной программы.




Проведенная оценка эффективности муниципальных программ показала следующее, что 19 из 23 муниципальных программ получили высокую оценку эффективности или 82,61% муниципальных программ, а именно:

	№
	Наименование муниципальной программы


	Оценка эффективности значение

	1
	Развитие образования городского округа Навашинский на 2023-2028 годы
	Высокая, R= 1

	2
	Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы
	Высокая, R=1

	3
	Обеспечение населения городского округа Навашинский доступным и комфортным жильем на период 2023 - 2028 годы
	Высокая, R=1

	4
	Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы
	Высокая, R=1

	5
	Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2023 – 2028 годы
	Высокая, R=1

	6
	Развитие агропромышленного  комплекса городского  округа Навашинский на 2023 – 2028 годы
	Высокая, R=1

	7
	Развитие и поддержка  малого и среднего предпринимательства в городском округе Навашинский на 2023 - 2028 годы
	Высокая, R=1

	8
	Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа Навашинский  на 2023- 2028 годы
	Высокая, R=1

	9
	Управление  муниципальным имуществом и земельными  ресурсами  городского округа Навашинский Нижегородской области на 2023 -2028 годы
	Высокая, R=1

	10
	Информационное общество городского  округа Навашинский  на 2023 -2028 годы
	Высокая, R= 1

	11
	Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа Навашинский на 2023-2028 годы
	Высокая, R=1

	12
	Развитие  транспортной  системы городского округа Навашинский на 2023 – 2028 годы
	Высокая, R=1

	13
	Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы
	Высокая, R=1

	14
	Развитие торговли на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы
	Высокая, R=1

	15
	Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории городского округа Навашинский на 2022 – 2027 годы
	Высокая, R=1

	16
	Использование и охрана земель на территории городского округа Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы
	Высокая, R=1

	17
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы
	Высокая, R=0,99

	18
	Обеспечение общественного порядка, профилактики и противодействия преступности в городском округе Навашинский на 2023 -2028 годы
	Высокая, R=0,96

	19
	Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в городском округе Навашинский на 2023 - 2028 годы
	Высокая, R=0,91


Среднюю оценку эффективности получили 2 муниципальные программы: 

	№
	Наименование муниципальной программы
	Оценка эффективности значение

	1
	Развитие культуры и туризма на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы
	Средняя, R=0,87

	2
	Благоустройство территории городского  округа Навашинский на 2023 – 2028 годы
	Средняя, R=0,8


Удовлетворительную оценку эффективности получили 2 муниципальные программы: 
	№
	Наименование муниципальной программы
	Оценка эффективности значение

	1
	Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городском округе Навашинский на 2023-2028 годы
	Удовлетворительная, R=0,77

	2
	Развитие муниципальной службы в городском округе Навашинский Нижегородской области на 2023 – 2028 годы
	Удовлетворительная, R=0,74


Вывод:

В целях повышения результативности действия муниципальных программ:

- Все муниципальные программы и изменения к ним зарегистрированы в государственном реестре документов стратегического планирования ГАС «Управление», отчеты о ходе реализации программ также поэтапно загружаются в информационную систему ГАС «Управление»;


- Создан раздел на сайте органов местного самоуправления городского округа Навашинский «Стратегическое планирование», где размещены и обновляются актуальные редакции всех муниципальных программ  и планы их реализации, итоги реализации программ, перечень муниципальных программ, нормативные правовые акты по разработке муниципальных программ https://navashino.nobl.ru/activity/38702/.
За отчетный период 2  муниципальные программы получили оценку эффективности ниже средней. Это произошло в связи с несоблюдением контроля за выполнением индикаторов программы, непосредственных результатов и мероприятий плана реализации муниципальной программы. Данная проблема сохраняется на протяжении нескольких лет. 
Также не были внесены изменения на конец отчетного года в план реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городском округе Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы» в связи с чем произошло значительное отклонение достигнутых значений мероприятий программы от запланированных.
В муниципальной программе «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»  отсутствует мероприятие «Предотвращение правонарушений, чрезвычайных ситуаций и повреждений коммуникаций, инфраструктуры и имущества», финансирование которого предусмотрено сводной бюджетной росписью на конец отчётного периода 2025 года.

Остальные муниципальные программы реализовывались в соответствии с запланированными целями и задачами. Рекомендуется дальнейшая реализация муниципальных программ городского округа Навашинский.
В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ Координаторам - ответственным исполнителям  муниципальных программ рекомендуется:
- уделять особое внимание результатам реализации муниципальных программ за отчетный период, как в целом по своей программе, так и в разрезе отдельных подпрограмм;

- проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ и принять соответствующие меры;

- стремиться к достижению показателей муниципальных программ, а также выявлению причин, повлиявших на неисполнение показателей, либо исполнению их не в полном объеме, а так же значительному перевыполнению;

- своевременно вносить изменения в муниципальные программы в процессе реализации программы в случае изменения планируемых объемов финансирования и значений показателей эффективности реализации;
- при внесении изменений в муниципальные программы уточнять значения индикаторов и непосредственных результатов, увязывать их с запланированными мероприятиями и объемами финансирования.
Динамика улучшения рейтинговой оценки эффективности  муниципальных программ городского округа Навашинский по годам реализации:
· в 2022 году высокую оценку эффективности получили 11 из 20 муниципальных программ или 55 % от общего перечня муниципальных программ;
· в 2023 году высокую оценку эффективности получили 16 из 23 муниципальных программ или 70 % от общего перечня муниципальных программ.

· в 2024 году высокую оценку эффективности получили 17 из 23 муниципальных программ или 73,9 % от общего перечня муниципальных программ.

· в 2025 году высокую оценку эффективности получили 19 из 23 муниципальных программ или 82,61 % от общего перечня муниципальных программ.

Заведующий отделом экономики
 и развития предпринимательства 

Администрации муниципального

округа Навашинский                                                                               

  



Э.Е. Морозова
[image: image3.png]52,41%

M PACXO[bl BIOKETAT.0.
HABALLIMHCKWI - 52,41 %

@ PACXO/[bl OBNIACTHOTO
BIOIXKETA - 37,76%

M PACXO/1bl ®EEPA/TIBHOTO
BIO/IXKETA - 8,05%

@ NMPOYME UCTOYHWMKM - 1,78%




_1838189463

