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Отчет по муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка, профилактики и противодействия преступности в муниципальном округе Навашинский на 2023-2028 годы» за I полугодие  2026 года


Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований
бюджета муниципального округа Навашинский реализацию муниципальной программы

	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Координатор, соисполнители
	Расходы (тыс. руб.)

	
	
	
	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года
	сводная бюджетная роспись на 30 июня/31 декабря отчетного года
	кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа
	«Обеспечение общественного порядка, профилактики и противодействия преступности в муниципальном округе Навашинский на 2023-2028 годы»
	всего
	529,2
	529,2
	0

	
	
	Администрация муниципального округа Навашинский
	0
	0
	0

	
	
	Управление образования
	0
	0
	0

	
	
	Управление культуры
	529,2
	529,2
	0

	
	
	МО МВД России «Навашинский»
	0
	0
	0

	
	
	Прокуратура Навашинского района
	0
	0
	0

	
	
	Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации муниципального округа Навашинский
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 1
	Информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств путем проведения соответствующей разъяснительной работы в средствах массовой информации
	 МО МВД России «Навашинский», Администрация муниципального округа


	0
	0
	0

	Основное мероприятие 2
	Организация и проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиад, фестивалей, летних и зимних игр, походов и слетов, спортивных праздников и вечеров, олимпиад, экскурсий, дней здоровья и спорта, соревнований по профессионально-прикладной подготовке и т.д.)
	Управление образования, Управление культуры
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 3. 

	Рассмотрение на заседаниях межведомственных комиссий вопросов, связанных с состоянием криминогенной ситуации, результатами борьбы с преступностью, эффективностью мер по укреплению правопорядка
	Орг. отдел,
  МО МВД России «Навашинский» (по согласованию)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 4. 

	Работа Комиссии по делам несовершеннолетних, Советов профилактики в школах, в управлении образования с обсуждением вопросов совершения правонарушений несовершеннолетними, посещаемости занятий, отклонением от норм поведения и приглашением подростков и их родителей, с участием  специалистов системы профилактики
	КДН и ЗП, 
Управление образования 
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 5.
	Участие в проведении профилактических и оперативно-профилактических операций по предупреждению совершения преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних
	МО МВД России «Навашинский», КДН и ЗП, Управление образования, Управление культуры
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 6.
	Осуществление взаимодействия служб системы профилактики по выявлению неблагополучных семей и случаев жестокого обращения с несовершеннолетними, принятие необходимых мер. Патронаж, профилактическая работа с данными семьями.
	Орг.отдел, МО МВД России «Навашинский» (по согласованию),КДН и ЗП
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 7.
	Организация для несовершеннолетних Дней правовых знаний в образовательных  учреждениях
	Управление образования, КДН и ЗП
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 8.
	Пропаганда здорового образа жизни, духовных и семейных ценностей, патриотического отношения к Родине в образовательных учреждениях и средствах массовой информации

	Управление образования, управление культуры 

	0
	0
	0

	Основное мероприятие 9. 

	Участие в проведении рейдов по проверке молодежных  учреждений досуга с целью выявления правонарушений, совершенных как несовершеннолетними, так и в отношении их.
	КДН и ЗП, МО МВД России «Навашинский» (по согласованию), 
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 10. 

	Организация работы по обеспечению занятости несовершеннолетних в период каникул и в свободное от учебы время
	Управление образования, Управление культуры
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 11.
	Организация мероприятий для молодежи, обучающейся в муниципальных образовательных организациях, в период каникул
	Управление образования
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 12
	Организация работы межведомственной комиссии по профилактике наркомании и токсикомании в муниципальном округе Навашинский
	Орг. отдел
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 13
	Пресечение незаконного распространения наркотиков и их прекурсоров на территории муниципального округа Навашинский
	МО МВД России «Навашинский»
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 14
	Организация и проведение оперативно-профилактических операций "Мак", "Притон", "Призывник», «Сообщи, где торгуют смертью», «Дети России»" и др.
	МО МВД России «Навашинский» (по согласованию), ГБУЗ НО «Навашинская ЦРБ» (по согласованию), Управление образования, Управление культуры
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 15
	Информационная антинаркотическая политика среди населения муниципального округа
	Орг. отдел,
МО МВД России «Навашинский» (по согласованию), ГБУЗ НО «Навашинская ЦРБ» (по согласованию), Управление образования, Управление культуры
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 16
	Организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических и психоактивных веществ
	Управление образования
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 17
	Организация мероприятий для обучающейся молодежи в период каникул
	Управление культуры
	529,2
	529,2
	0

	Основное мероприятие 18
	Проведение спортивно-массовых мероприятий антинаркотической направленности: "Спорт - для всех", "Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам", "Спорт вместо наркотиков" и др.
	Управление образования, Управление культуры
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 19
	Проведение тематических семинаров, конференций, лекториев с субъектами системы профилактики по вопросам профилактики наркомании и связанных с ней правонарушений
	МО МВД России «Навашинский» (по согласованию), ГБУЗ НО «Навашинская ЦРБ» (по согласованию), Управление образования, Управление культуры
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 20.

	Выявление функционирования в сети «Интернет» ресурсов, используемых для пропаганды незаконного потребления и распространения наркотических и психотропных веществ
	Прокуратура Навашинского района (по согласованию),МО МВД России «Навашинский» (по согласованию)
	
	
	

	Основное мероприятие 21.

	Побуждение наркопотребителей к прохождению, по решению суда, лечения наркотической зависимости, медицинской и социальной реабилитации, доведение существующих санукций за неисполнение возложенной обязанности
	МО МВД России «Навашинский» (по согласованию), ГБУЗ НО «Навашинская ЦРБ» (по согласованию)
	
	
	

	Основное мероприятие 22.
	Регулярное проведение в органах местного самоуправления муниципального округа Навашинский проверок соблюдения муниципальными служащими порядка прохождения муниципальной службы, в том числе запретов и ограничений, предусмотренных законодательством, придание результатов проверок широкой огласке
	Прокуратура Навашинского района (по согласованию)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 23. 

	Организация обучения муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции:
– обеспечение ежегодного повышения квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции; 1чел
– обеспечение повышения квалификации муниципальных служащих по антикоррупционной тематике, в том числе обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечень должностей, связанных с коррупционными рисками, по образовательным программам в области противодействия коррупции 
	Администрация муниципального округа   
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 24.
	Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов и повышение ее результативности. Увеличение количества нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу 
	Администрация муниципального округа.
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 
25.
	Обеспечение:
- соблюдения порядка, достоверности и полноты предоставления сведений о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителями муниципальных учреждений муниципального округа Навашинский и членами их семей, муниципальными служащими и членами их семей;
-  соблюдения служащими установленных ограничений и запретов, а также требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов;
-  соблюдения гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, ограничений при заключении ими после ухода с муниципальной службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора (в случае предоставления необходимой информации);
- принятие мер по повышению эффективности контроля за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы, требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за привлечением таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения. 
	Администрация муниципального округа 
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 26. 

	Информирование населения о принимаемых мерах по предупреждению коррупции и борьбы с ней, о фактах привлечения к ответственности должностных лиц за правонарушения, связанные с использованием служебного положения через местные СМИ, сайт ОМСУ муниципального округа Навашинский. Проведение мониторинга печатных и электронных СМИ по публикациям антикоррупционной тематики. 
	Администрация муниципального округа, Прокуратура Навашинского района (по согласованию), МО МВД России «Навашинский» (по согласованию)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 27.
	Организация мониторинга правоприменения в целях обеспечения своевременного принятия в случаях,  предусмотренных федеральными законами, муниципальных правовых актов в сфере противодействия коррупции 
	Прокуратура Навашинского района (по согласованию)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 28. 

	Разработка, утверждение, внедрение административных регламентов оказания муниципальных услуг, обеспечение общедоступности данных регламентов 
	Администрация муниципального округа
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 29.
	Совершенствование работы по обеспечению добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также Федерального закона  от 25.12.2008  №273-ФЗ «О противодействии коррупции».  
	Администрация муниципального округа
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 30.
	Анализ результатов  проведения конкурсов и аукционов, проведенных в отношении объектов недвижимости, находящихся в  муниципальной собственности
	Администрация муниципального округа
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 31. 

	Организация и проведение круглых столов представителями органов местного самоуправления и предпринимателей муниципального округа Навашинский в целях обмена мнениями по вопросам взаимоотношения органов местного самоуправления и бизнеса и обобщения, распространения позитивного опыта антикоррупционного поведения среди субъектов предпринимательской деятельности
	Администрация муниципального округа
	0
	0
	0



Таблица 1.2. Информация о расходах федерального, областного
и бюджета городского округа Навашинский, прочих источников на реализацию муниципальной программы

	Статус
	Наименование
	Источники ресурсного обеспечения
	Плановый  объем финансирования  соответствии с утвержденной муниципальной программой, 
тыс. руб. 
	Утвержденные бюджетные ассигнования (для бюджетных средств)*, план (для прочих источников, тыс. руб.
	Кассовые расходы/ исполнено, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Наименование муниципальной программы
	«Обеспечение общественного порядка, профилактики и противодействия преступности в муниципальном округе Навашинский на 2023-2028 годы»
	Всего:
	529,2
	529,2
	0

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	529,2
	529,2
	0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)

	0
	0
	0

	Основное мероприятие 1
	Информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств путем проведения соответствующей разъяснительной работы в средствах массовой информации

	Всего:
	0
	0
	0

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0
	0
	0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 2
	Организация и проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиад, фестивалей, летних и зимних игр, походов и слетов, спортивных праздников и вечеров, олимпиад, экскурсий, дней здоровья и спорта, соревнований по профессионально-прикладной подготовке и т.д.)
	Всего:
	0
	0
	0

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0
	0
	0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 3
	Рассмотрение на заседаниях межведомственных комиссий вопросов, связанных с состоянием криминогенной ситуации, результатами борьбы с преступностью, эффективностью мер по укреплению правопорядка
	Всего:
	0
	0
	0

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0
	0
	0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 4
	Работа Комиссии по делам несовершеннолетних, Советов профилактики в школах, в управлении образования с обсуждением вопросов совершения правонарушений несовершеннолетними, посещаемости занятий, отклонением от норм поведения и приглашением подростков и их родителей, с участием  специалистов системы профилактики
	Всего:
	0
	0
	0

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0
	0
	0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 5
	Участие в проведении профилактических и оперативно-профилактических операций по предупреждению совершения преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних
	Всего:
	0
	0
	0

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0
	0
	0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 6
	Осуществление взаимодействия служб системы профилактики по выявлению неблагополучных семей и случаев жестокого обращения с несовершеннолетними, принятие необходимых мер. Патронаж, профилактическая работа с данными семьями.
	Всего:
	0
	0
	0

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0
	0
	0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 7
	Организация для несовершеннолетних Дней правовых знаний в образовательных  учреждениях
	Всего:
	0
	0
	0

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0
	0
	0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 8
	Пропаганда здорового образа жизни, духовных и семейных ценностей, патриотического отношения к Родине в образовательных учреждениях и средствах массовой информации

	Всего:
	0
	0
	0

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0
	0
	0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 9
	Участие в проведении рейдов по проверке молодежных  учреждений досуга с целью выявления правонарушений, совершенных как несовершеннолетними, так и в отношении их.
	Всего:
	0
	0
	0

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0
	0
	0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 10
	Организация работы по обеспечению занятости несовершеннолетних в каникулярное и свободное от учебы время
	Всего:
	0
	0
	0

	
	
	расходы бюджета городского округа Навашинский
	0
	0
	0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 11
	Организация мероприятий для молодежи, обучающейся в муниципальных образовательных организациях, в период каникул
	Всего:
	0
	0
	0

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0
	0
	0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 12
	Организация работы межведомственной комиссии по профилактике наркомании и токсикомании в муниципальном округе Навашинский
	Всего:
	0
	0
	0

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0
	0
	0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 13
	Пресечение незаконного распространения наркотиков и их прекурсоров на территории муниципального округа Навашинский

	Всего:
	0
	0
	0

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0
	0
	0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 14
	Организация и проведение оперативно-профилактических операций "Мак", "Притон", "Призывник», «Сообщи, где торгуют смертью», «Дети России»" и др.
	Всего:
	0
	0
	0

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0
	0
	0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 15
	Информационная антинаркотическая политика среди населения муниципального округа
	Всего:
	0
	0
	0

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0
	0
	0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 16
	Организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических и психоактивных веществ

	Всего:
	0
	0
	0

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0
	0
	0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 17
	Организация мероприятий для обучающейся молодежи в период каникул
	Всего:
	529,2
	529,2
	0

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	529,2

	529,2
	0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 18
	Проведение спортивно-массовых мероприятий антинаркотической направленности: "Спорт - для всех", "Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам", "Спорт вместо наркотиков" и др.
	Всего:
	0
	0
	0

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0
	0
	0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 19
	Проведение тематических семинаров, конференций, лекториев с субъектами системы профилактики по вопросам профилактики наркомании и связанных с ней правонарушений
	Всего:
	0
	0
	0

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0
	0
	0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 20
	Выявление функционирования в сети «Интернет» ресурсов, используемых для пропаганды незаконного потребления и распространения наркотических и психотропных веществ
	Всего:
	0
	0
	0

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0
	0
	0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 21
	Побуждение наркопотребителей к прохождению, по решению суда, лечения наркотической зависимости, медицинской и социальной реабилитации, доведение существующих санукций за неисполнение возложенной обязанности
	Всего:
	0
	0
	0

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0
	0
	0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 22
	Регулярное проведение в органах местного самоуправления муниципального округа Навашинский проверок соблюдения муниципальными служащими порядка прохождения муниципальной службы, в том числе запретов и ограничений, предусмотренных законодательством, придание результатов проверок широкой огласке
	Всего:
	0
	0
	0

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0
	0
	0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 23
	Организация обучения муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции:
– обеспечение ежегодного повышения квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции; 1чел
– обеспечение повышения квалификации муниципальных служащих по антикоррупционной тематике, в том числе обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечень должностей, связанных с коррупционными рисками, по образовательным программам в области противодействия коррупции
	Всего:
	0
	0
	0

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0
	0
	0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 24
	Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов и повышение ее результативности. Увеличение количества нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу
	Всего:
	0
	0
	0

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0
	0
	0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 25
	Обеспечение:
- соблюдения порядка, достоверности и полноты предоставления сведений о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителями муниципальных учреждений муниципального округа Навашинский и членами их семей, муниципальными служащими и членами их семей;
-  соблюдения служащими установленных ограничений и запретов, а также требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов;
-  соблюдения гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, ограничений при заключении ими после ухода с муниципальной службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора (в случае предоставления необходимой информации);
- принятие мер по повышению эффективности контроля за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы, требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за привлечением таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения.
	Всего:
	0
	0
	0

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0
	0
	0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 26
	Информирование населения о принимаемых мерах по предупреждению коррупции и борьбы с ней, о фактах привлечения к ответственности должностных лиц за правонарушения, связанные с использованием служебного положения через местные СМИ, сайт ОМСУ муниципального округа Навашинский. Проведение мониторинга печатных и электронных СМИ по публикациям антикоррупционной тематики.
	Всего:
	0
	0
	0

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0
	0
	0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 27
	Организация мониторинга правоприменения в целях обеспечения своевременного принятия в случаях,  предусмотренных федеральными законами, муниципальных правовых актов в сфере противодействия коррупции
	Всего:
	0
	0
	0

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0
	0
	0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 28
	Разработка, утверждение, внедрение административных регламентов оказания муниципальных услуг, обеспечение общедоступности данных регламентов
	Всего:
	0
	0
	0

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0
	0
	0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 29
	Совершенствование работы по обеспечению добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также Федерального закона  от 25.12.2008  №273-ФЗ «О противодействии коррупции».  
	Всего:
	0
	0
	0

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0
	0
	0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 30
	Анализ результатов  проведения конкурсов и аукционов, проведенных в отношении объектов недвижимости, находящихся в  муниципальной собственности
	Всего:
	0
	0
	0

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0
	0
	0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 31
	Организация и проведение круглых столов представителями органов местного самоуправления и предпринимателей муниципального округа Навашинский в целях обмена мнениями по вопросам взаимоотношения органов местного самоуправления и бизнеса и обобщения, распространения позитивного опыта антикоррупционного поведения среди субъектов предпринимательской деятельности
	Всего:
	0
	0
	0

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0
	0
	0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0



Раздел 2 отчета. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы
в разрезе подпрограмм муниципальной программы

По итогам I полугодия 2026 года мероприятия муниципальной программы реализованы в полном объеме. Силами управления образования и образовательными учреждениями проведено 315 комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий по предупреждению совершения преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних.  Проведено 9 профилактических операций по предупреждению совершения преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних.  Проведено  4 заседаний КДН и ЗП. Проведено 20 выходов  межведомственного «социального патруля». В рамках антинаркотической деятельности МО МВД России «Навашинский» зарегистрировано 9 преступлений, составлено 11 административных протоколов, проведено 8 рейдов, изъято 186г. наркотического вещества. 23 муниципальных служащих прошли обучение по антикоррупционной тематике. 

Таблица 2. Сведения о результатах реализации мероприятий
муниципальной программы в разрезе подпрограмм муниципальной
программы (при наличии)


	N п/п
	Наименование мероприятий подпрограмм, показателей непосредственных результатов
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок
	Фактический срок
	Непосредственные результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*>

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные значения
	достигнутые значения






	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка, профилактики и противодействия преступности в городском округе Навашинский на 2023-2028 годы»

	1.
	Основное мероприятие 1. 
 Информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств путем проведения соответствующей разъяснительной работы в средствах массовой информации
	МО МВД России «Навашинский», Администрация городского округа, Линейный отдел полиции Муром (по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Публикование не менее 5 статей в газете «Приокская правда», размещение информации МО МВД России «Навашинский» на сайте ОМСУ
	Опубликовано 11 статей в газете «Приокская правда», 3 постоянно действующих рубрики,, размещена информация МО МВД России «Навашинский» на сайте ОМСУ 100%
	

	2.
	Основное мероприятие 2. 
Организация и проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиад, фестивалей, летних и зимних игр, походов и слетов, спортивных праздников и вечеров, олимпиад, экскурсий, дней здоровья и спорта, соревнований по профессионально-прикладной подготовке и т.д.)
	Управление образования, Управление культуры
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Проведение не  менее 1800 комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий в учреждениях образования и учреждениях культуры и спорта для граждан всех возрастных категорий
	Силами управления образования и образовательными учреждениями проведено – 315 мероприятий, учреждениями культуры проведено – 675.
	

	3.
	Основное мероприятие 3.
Рассмотрение на заседаниях межведомственных комиссий вопросов, связанных с состоянием криминогенной ситуации, результатами борьбы с преступностью, эффективностью мер по укреплению правопорядка
	Орг. отдел,
МО МВД России «Навашинский» (по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Проведение заседаний межведомственных комиссий с рассмотрением вопросов, связанных с состоянием криминогенной ситуации не менее 4.
	Проведено 2 заседания, рассмотрено 10  вопросов
	

	4.
	Основное мероприятие 4.
Участие в проведении профилактических и оперативно-профилактических операций по предупреждению совершения преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних
	МО МВД России «Навашинский» (по согласованию),
филиал по Навашинскому району ФКУ «УИИ ГУФСИН России по Нижегородской области» (по согласованию),
 КДН и ЗП, Управление образования, Управление культуры, Линейный отдел полиции Муром (по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Участие представителей служб системы профилактики в проведении не менее 190 профилактических мероприятий 
	МО МВД России «Навашинский» проведены оперативно-профилактические операции «Чистое поколение», «Сообщи, где торгуют смертью», «Призывник», «Притон». Управлением образования и образовательными учреждениями проведено 29 профилактических операций и тематических акций и декад по предупреждению совершения преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних:
-Железная дорога-зона повышенной опасности
-Дети России
-Сообщи, где торгуют смертью
-Твой выбор
-Весна идет-весне дорогу
-За здоровье и безопасность наших детей
-Зимний  и летний этапы «Безопасность детства»
-Защита
-Призывник
- Месячник антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни
-Международный день борьбы с наркоманией
- Физическая культуры и спорт-альтернатива пагубным привычкам и др..
КДН приняли участие в 6 оперативно-профилактических мероприятиях  
В учреждениях культуры проводились профилактические мероприятия направленные на ознакомление подрастающего поколения с ответственностью за правонарушения: «Закон и порядок», «Наш выбор – наша судьба»,  «Закон – один для всех», «Знай свои права и обязанности», «Соблюдай закон!», тренинги «Человек силен делами», «Не будь как все» и др. – 32 мероприятия, присутствовало – 260 человек. (Всего 71 мероприятие)
	

	5.
	Основное мероприятие 5.
Пропаганда среди всех категорий населения здорового образа жизни, духовных и семейных ценностей, патриотического отношения к Родине 
	Управление образования, управление культуры
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Проведение не менее 1500 оздоровительных, физкультурно-спортивных  и агитационно-пропагандных мероприятий с привлечением не менее 3500 участников (детей и их родителей).
	Поведено: массовых мероприятий по пропаганде ЗОЖ силами учреждений культуры – 125 спортивно-оздоровительных мероприятия, 180 мероприятий гражданско-патриотической направленности, силами управления образования – 645 мероприятий и акций.
	

	6.
	Основное мероприятие 6. 
Организация работы межведомственной комиссии по профилактике наркомании и токсикомании в городском округе Навашинский
	Орг. отдел
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Проведение не менее 4 заседаний Комиссии
	Проведено 2 заседания, рассмотрено 10  вопросов
	

	7.
	Основное мероприятие 7. 
Пресечение незаконного распространения наркотиков и их прекурсоров на территории городского округа Навашинский
	МО МВД России «Навашинский» (по согласованию), Линейный отдел полиции Муром (по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Проведение не менее 4 рейдов
	МО МВД России «Навашинский» зарегистрировано 9 преступлений, составлено 11 административных протоколов, проведено 8 рейдов, изъято 186г. НВ. 
Линейным отделом полиции Муром составлено 3 административных протокола.
	

	8.
	Основное мероприятие 8. 
Организация и проведение оперативно-профилактических операций "Мак", "Притон", "Призывник», «Сообщи, где торгуют смертью», «Дети России»" и др.
	МО МВД России «Навашинский» (по согласованию), ГБУЗ НО «Навашинская ЦРБ» (по согласованию), Управление образования, Управление культуры, Линейный отдел полиции Муром (по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Проведение не менее 100 мероприятий
	Проведено 91 мероприятие  (1350 участников) в рамках оперативно-профилактических операций "Призывник», «Сообщи, где торгуют смертью», «Защитники Отечества», «Дети России»" и др.
	

	9.
	Основное мероприятие 9. 
Информационная антинаркотическая политика среди населения муниципального округа
	Орг. отдел,
МО МВД России «Навашинский» (по согласованию), ГБУЗ НО «Навашинская ЦРБ» (по согласованию), Управление образования, Управление культуры, Линейный отдел полиции Муром (по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Размещение информации в СМИ, сайтах учреждений и социальных сетях
	Информация размещена на сайтах образовательных учреждений (29 шт.), на сайте РЦОО, Управления образования, на платформе «Дневник.ру», в родительских сообществах, в социальных сетях ВК, Одноклассники, на сайте Управления культуры, на сайте Администрации муниципального округа Навашинский. Проведено 42 мероприятия (1550 участников)  
	

	10.
	Основное мероприятие 10. 
Организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических и психоактивных веществ
	Управление образования
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Проведение тестирования не реже 1 раза в год
	Социально-психологическое тестирование запланировано на осень 2026 года
	

	11.
	Основное мероприятие 11. 
Организация мероприятий для обучающейся молодежи в период каникул
	Управление культуры
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Организация трудовой занятости молодежи не менее 15человек 
	Трудоустройство запланировано на III квартал 2026 года
	

	12.
	Основное мероприятие 12. 
Проведение спортивно-массовых мероприятий антинаркотической направленности: "Спорт - для всех", "Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам", "Спорт вместо наркотиков" и др.
	Управление образования, Управление культуры
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Проведение не менее 50 мероприятий
	Силами управления образования проведено 803 мероприятие (1995 чел.) В сельских Домах культуры проведено 54 спортивно-оздоровительных мероприятия (1789 чел.)
	

	13.
	Основное мероприятие 13. 
Проведение тематических семинаров, конференций, лекториев с субъектами системы профилактики по вопросам профилактики наркомании и связанных с ней правонарушений
	МО МВД России «Навашинский» (по согласованию), ГБУЗ НО «Навашинская ЦРБ» (по согласованию), Управление образования, Управление культуры, Линейный отдел полиции Муром (по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Проведение не менее 5 семинаров в учреждениях образования и учреждениях культуры
	Образовательными учреждениями проведено 3 тематических семинара, 12 лекториев с участием субьектов системы профилактики по вопросам профилактики наркомании и связанных с ней правонарушений.
	

	14.
	Основное мероприятие 14.
Выявление функционирования в сети «Интернет» ресурсов, используемых для пропаганды незаконного потребления и распространения наркотических и психотропных веществ
	Прокуратура Навашинского района (по согласованию),МО МВД России «Навашинский» (по согласованию), Линейный отдел полиции Муром (по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Предотвращение в сети «Интернет» пропаганды незаконного потребления и распространения наркотических и психотропных веществ
	Силами МО МВД «Навашинский» выявлено 10 сайтов, пропагандирующих НС, были выявлены факты скрытой рекламы НС И ПВ на зданиях, сооружениях.
	

	15.
	Основное мероприятие 15.
Побуждение наркопотребителей к прохождению, по решению суда, лечения наркотической зависимости, медицинской и социальной реабилитации, доведение существующих санукций за неисполнение возложенной обязанности
	Прокуратура Навашинского района (по согласованию),МО МВД России «Навашинский» (по согласованию), Линейный отдел полиции Муром (по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Прохождение лечения наркотической зависимости, медицинской и социальной реабилитации 100% наркопотребителей
	Всего получено 10 постановлений судей, из них:  прошли лечение 0 чел., уклонились - 5 чел., на медико-социальную реабилитацию направлений не было.
	

	16.
	Основное мероприятие 16. 
Регулярное проведение в органах местного самоуправления городского округа Навашинский проверок соблюдения муниципальными служащими порядка прохождения муниципальной службы, в том числе запретов и ограничений, предусмотренных законодательством, придание результатов проверок широкой огласке
	Прокуратура Навашинского района (по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	100% соблюдение муниципальными служащими порядка прохождения муниципальной службы, в том числе запретов и ограничений, предусмотренных законодательством
	 Муниципальными служащими соблюдается порядок прохождения муниципальной службы. В I полугодии  2026 года прокуратурой Навашинского района проверок не проводилось 


	

	17.
	Основное мероприятие 17. 
Организация обучения муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции:
– обеспечение ежегодного повышения квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции; 1чел
– обеспечение повышения квалификации муниципальных служащих по антикоррупционной тематике, в том числе обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечень должностей, связанных с коррупционными рисками, по образовательным программам в области противодействия коррупции 
	Администрация городского округа
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Обучение не менее 1 муниципального служащего ОМСУ городского округа Навашинский по антикоррупцион ной тематике, повышение квалификации не менее 2 муниципальных служащих по антикоррупционной тематике
	Обучение прошли 23 муниципальных служащих по антикоррупционной тематике



	

	18.
	Основное мероприятие 18. 
Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов и повышение ее результативности. Увеличение количества нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу 
	Администрация городского округа 
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Проведение антикоррупционной экспертизы 100%
 нормативно-правовых актов ОМСУ 
	За I полугодие  2026 года проведена экспертиза 396 НПА

.  
  
	

	19.
	Основное мероприятие 19.
Обеспечение:
- соблюдения порядка, достоверности и полноты предоставления сведений о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителями муниципальных учреждений городского округа Навашинский и членами их семей, муниципальными служащими и членами их семей;
-  соблюдения служащими установленных ограничений и запретов, а также требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов;
-  соблюдения гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, ограничений при заключении ими после ухода с муниципальной службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора (в случае предоставления необходимой информации);
- принятие мер по повышению эффективности контроля за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы, требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за привлечением таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения. 
	Администрация городского округа 
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Обеспечение 100% исполнения руководителями муниципальных учреждений городского округа Навашинский, гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, действующего законодательства в части антикоррупцион ного поведения; проведение не менее 2 обучающих семинаров по повышению эффективности соблюдения лицами, замещающими должности муниципальной
 службы, требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции 
	– Всеми  руководителями муниципальных учреждений  и муниципальными служащими были  предоставлены сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера – 1 муниципальный служащий и 2 руководителя муниципальных учреждений. 
–нарушений требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов не выявлено;
– нарушений гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, ограничений при заключении ими после ухода с муниципальной службы трудового договора и гражданско-правового договора установлено не было.
– при предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе, проведен анализ предоставленных сведений, с целью  выявления случаев несоблюдения установленных запретов, ограничений и обязанностей, а также требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Так же проведен анализ Сведений на наличие аффилированности-взаимодействие органа, в котором служащий замещает должность, с организациями: в которых работал до поступления на мун.службу, осуществлял иную оплачиваемую работу, где работают родственники, на наличие ценных бумаг, которыми владеют служащий и члены его семьи. Нарушений не выявлено.
	

	20.
	Основное мероприятие 20. 
Информирование населения о принимаемых мерах по предупреждению коррупции и борьбы с ней, о фактах привлечения к ответственности должностных лиц за правонарушения, связанные с использованием служебного положения через местные СМИ, сайт ОМСУ городского округа Навашинский. Проведение мониторинга печатных и электронных СМИ по публикациям антикоррупционной тематики. 
	Администрация городского округа, Прокуратура Навашинского района (по согласованию), МО МВД России «Навашинский» (по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Размещение в местных СМИ и на сайте ОМСУ округа не менее 8 материалов о принимаемых мерах по предупреждению коррупции. 

	на сайте ОМСУ размещены все нормативно-правовые акты по противодействию коррупции. В газете «Приокская правда» опубликовано 4 материала.

	

	21.
	Основное мероприятие 21.
Организация мониторинга правоприменения в целях обеспечения своевременного принятия в случаях,  предусмотренных федеральными законами, муниципальных правовых актов в сфере противодействия коррупции 
	Прокуратура Навашинского района (по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Совершенствование деятельности по предупреждению коррупции
	Проведено 2 заседание комиссии по противодействию коррупции, рассмотрено 7 вопросов 
	

	22.
	Основное мероприятие 22.
Разработка, утверждение, внедрение административных регламентов оказания муниципальных услуг, обеспечение общедоступности данных регламентов 
	Администрация городского округа  
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Разработка административных регламентов на 100% оказываемых муниципальных услуг и размещение их на сайте ОМСУ 
	В 7 административных регламентов внесены изменения, 8 административных регламентов разработаны вновь в соответствии с изменениями законодательства РФ. 
	

	23.
	Основное мероприятие 23.
Совершенствование работы по обеспечению добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также Федерального закона  от 25.12.2008  №273-ФЗ «О противодействии коррупции».  
	Администрация городского округа
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	100% соблюдение законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, согласно Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ
	В системе ЕИС в сети Интернет было размещено 81 извещение об осуществлении закупки конкурентными способами определения поставщиков в интересах 8 муниципальных заказчиков. По итогам электронных аукционов  заключен 76 муниципальный контракт на сумму 78,591 млн. руб. 
Начальная цена общего объема закупок конкурентными способами составила 139,308 млн.руб.
	

	24.
	Основное мероприятие 24.
Анализ результатов  проведения конкурсов и аукционов, проведенных в отношении объектов недвижимости, находящихся в  муниципальной собственности
	Администрация городского округа 
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Выявление и пресечение коррупционных правонарушений
	За период первого полугодия 2026 года проведен 1 аукцион по продаже права аренды муниципального имущества, в результате  заключено 2 договора аренды муниципального имущества.
Проведено 5    аукционов на право заключения договоров аренды на  земельные участки и  аукциона купли-продажи земельных участков (14 лотов). По результатам заключены 8 договоров аренды, 6 договоров купли-продажи земельных участков.

	

	25.
	Основное мероприятие 25.
Организация и проведение круглых столов представителями органов местного самоуправления и предпринимателей городского округа Навашинский в целях обмена мнениями по вопросам взаимоотношения органов местного самоуправления и бизнеса и обобщения, распространения позитивного опыта антикоррупционного поведения среди субъектов предпринимательской деятельности
	Администрация городского округа 
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Организация и проведение не менее 1 заседаний круглых столов с представителями ОМСУ и предпринимателями муниципального округа Навашинский
	Организовано 1 заседание координационного совета по вопросам малого и среднего предпринимательства при Администрации м.о. Навашинский и 4 заседаний координационного совета по работе «АНО Навашинский центр поддержки и развития предпринимательства. Вопросы антикоррупционной направленности не рассматривались. 
	

	26.
	Основное мероприятие 26.
Профилактика правонарушений с учетом анализа влияния этнических организованных преступных групп и сообществ на криминогенную обстановку в городском округе Навашинский
	МО МВД России «Навашинский» (по согласованию)

	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Выявление и пресечение  этнических организованных преступных групп
	Выявление и пресечение  этнических организованных преступных групп не зарегистрировано.
	



Раздел 3 отчета. Итоги реализации муниципальной программы за I полугодие 2026 года

За I полугодие 2026 года в рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты: общее количество зарегистрированных преступлений на территории муниципального округа 79 при плановом значении – менее 252 за год, количество тяжких и особо тяжких преступлений, зарегистрированных на территории муниципального округа  составило 22 при плановом значении – менее 31 за год. 

Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов
достижения цели и непосредственных результатов по итогам I полугодия 2026 года

	N№ п/п
	Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование)
	Ед. измерения
	Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы
	Ожидаемый результат достижения плановых значений индикаторов достижения цели/непосредственного результата на конец отчетного периода

	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1

	1
	Индикатор 1. Уровень  преступности (число зарегистрированных преступлений в расчете на 10 тыс. населения городского округа)
	ед
	<118,0
	39,2
	<118,0

	2
	Индикатор 2. Удельный вес количества тяжких и особо тяжких преступлений в общем массиве преступлений
	%
	<12,4
	27,8
	<12,4

	3
	Индикатор 3.
Доля несовершеннолетних в числе граждан, состоящих на учете в качестве потребителей наркотических средств и психотропных веществ;
	%
	0
	0
	0

	4
	Индикатор 4.
Количество профилактических мероприятий (беседы, тренинги и т.д.), направленных на формирование здорового образа жизни и профилактику наркомании (в процентном соотношении к уровню 2025 г.)
	%
	108
	37,15
	108

	5
	Индикатор 5. 
Доля обучающейся молодежи, трудоустроенной в каникулярный период за счет средств муниципальной программы, от общего числа молодежи в возрасте от 14 до 20 лет, обучающейся в образовательных учреждениях городского округа Навашинский
	%
	1,46<
	0
	<1,46

	6
	Индикатор 6. Доля муниципальных служащих, допустивших нарушения законодательства об ограничениях и запретах, требованиях о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, иных обязанностей, установленные по результатам проверок, проведенных комиссиями по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе, от общего числа муниципальных служащих
	%
	0
	0
	0

	7
	Индикатор 7. Доля нормативных правовых актов городского округа Навашинский и их проектов, прошедших антикоррупционную экспертизу
	% к предыдущему году
	100
	100
	100

	8
	Непосредственный результат 1.
Общее количество зарегистрированных преступлений на территории муниципального округа
	Ед.
	<252
	79
	<252

	9
	Непосредственный результат 2. 
Количество тяжких и особо тяжких преступлений, зарегистрированных на территории городского округа  
	Ед.
	<31
	22
	<31

	10
	Непосредственный результат 3.
Количество зарегистрированных преступлений по линии незаконного оборота наркотиков
	Ед.
	9
	9
	9

	11
	Непосредственный результат 4.
Количество несовершеннолетних в числе граждан, состоящих на учете в качестве потребителей наркотических средств и психотропных веществ
	Чел.
	0
	0
	0

	12
	Непосредственный результат 5.
Количество профилактических мероприятий (беседы, тренинги и т.д.), направленных на формирование здорового образа жизни и профилактику наркомании
	Ед.
	455
	315
	455

	13
	Непосредственный результат 6.
Количество зарегистрированных случаев смерти в результате потребления наркотиков
	Чел.
	0
	0
	0

	14
	Непосредственный результат 7.        
Количество зарегистрированных случаев отравления наркотиками
	Чел.
	0
	0
	0

	15
	Непосредственный результат 8.
Численность обучающейся молодежи, трудоустроенной в каникулярный период за счет средств Программы.
	Чел.
	15
	0
	13

	16
	Непосредственный результат 9.
Количество организационных мероприятий, направленных на противодействие коррупции
	Ед.
	29
	7	
	29

	17
	Непосредственный результат 10.
Количество подготовленных информационных материалов по вопросам противодействия коррупции
	Ед.
	21
	4
	21



Раздел 4 отчета. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу

В 1 полугодии 2026 года в муниципальную программу программа «Обеспечение общественного порядка, профилактики и противодействия преступности в муниципальном округе Навашинский на 2023-2028 годы» изменения не вносились.

Раздел 5 отчета. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

 Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка, профилактики и противодействия преступности в муниципальном округе Навашинский на 2023-2028 годы» требует  дальнейшей реализации. 

