#### Отчет по муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка, профилактики и противодействия преступности в муниципальном округе Навашинский на 2023-2028 годы» за I полугодие  2026 года

#### Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета муниципального округа Навашинский реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 30 июня/31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение общественного порядка, профилактики и противодействия преступности в муниципальном округе Навашинский на 2023-2028 годы» | всего | 529,2 | 529,2 | 0 |
|  |  | Администрация муниципального округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Управление образования | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Управление культуры | 529,2 | 529,2 | 0 |
|  |  | МО МВД России «Навашинский» | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Прокуратура Навашинского района | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации муниципального округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1 | Информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств путем проведения соответствующей разъяснительной работы в средствах массовой информации | МО МВД России «Навашинский», Администрация муниципального округа | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2 | Организация и проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиад, фестивалей, летних и зимних игр, походов и слетов, спортивных праздников и вечеров, олимпиад, экскурсий, дней здоровья и спорта, соревнований по профессионально-прикладной подготовке и т.д.) | Управление образования, Управление культуры | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3. | Рассмотрение на заседаниях межведомственных комиссий вопросов, связанных с состоянием криминогенной ситуации, результатами борьбы с преступностью, эффективностью мер по укреплению правопорядка | Орг. отдел, МО МВД России «Навашинский» (по согласованию) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4. | Работа Комиссии по делам несовершеннолетних, Советов профилактики в школах, в управлении образования с обсуждением вопросов совершения правонарушений несовершеннолетними, посещаемости занятий, отклонением от норм поведения и приглашением подростков и их родителей, с участием специалистов системы профилактики | КДН и ЗП, Управление образования | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5. | Участие в проведении профилактических и оперативно-профилактических операций по предупреждению совершения преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних | МО МВД России «Навашинский», КДН и ЗП, Управление образования, Управление культуры | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 6. | Осуществление взаимодействия служб системы профилактики по выявлению неблагополучных семей и случаев жестокого обращения с несовершеннолетними, принятие необходимых мер. Патронаж, профилактическая работа с данными семьями. | Орг.отдел, МО МВД России «Навашинский» (по согласованию),КДН и ЗП | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 7. | Организация для несовершеннолетних Дней правовых знаний в образовательных учреждениях | Управление образования, КДН и ЗП | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 8. | Пропаганда здорового образа жизни, духовных и семейных ценностей, патриотического отношения к Родине в образовательных учреждениях и средствах массовой информации | Управление образования, управление культуры | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 9. | Участие в проведении рейдов по проверке молодежных учреждений досуга с целью выявления правонарушений, совершенных как несовершеннолетними, так и в отношении их. | КДН и ЗП, МО МВД России «Навашинский» (по согласованию), | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 10. | Организация работы по обеспечению занятости несовершеннолетних в период каникул и в свободное от учебы время | Управление образования, Управление культуры | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 11. | Организация мероприятий для молодежи, обучающейся в муниципальных образовательных организациях, в период каникул | Управление образования | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 12 | Организация работы межведомственной комиссии по профилактике наркомании и токсикомании в муниципальном округе Навашинский | Орг. отдел | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 13 | Пресечение незаконного распространения наркотиков и их прекурсоров на территории муниципального округа Навашинский | МО МВД России «Навашинский» | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 14 | Организация и проведение оперативно-профилактических операций "Мак", "Притон", "Призывник», «Сообщи, где торгуют смертью», «Дети России»" и др. | МО МВД России «Навашинский» (по согласованию), ГБУЗ НО «Навашинская ЦРБ» (по согласованию), Управление образования, Управление культуры | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 15 | Информационная антинаркотическая политика среди населения муниципального округа | Орг. отдел, МО МВД России «Навашинский» (по согласованию), ГБУЗ НО «Навашинская ЦРБ» (по согласованию), Управление образования, Управление культуры | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 16 | Организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических и психоактивных веществ | Управление образования | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 17 | Организация мероприятий для обучающейся молодежи в период каникул | Управление культуры | 529,2 | 529,2 | 0 |
| Основное мероприятие 18 | Проведение спортивно-массовых мероприятий антинаркотической направленности: "Спорт - для всех", "Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам", "Спорт вместо наркотиков" и др. | Управление образования, Управление культуры | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 19 | Проведение тематических семинаров, конференций, лекториев с субъектами системы профилактики по вопросам профилактики наркомании и связанных с ней правонарушений | МО МВД России «Навашинский» (по согласованию), ГБУЗ НО «Навашинская ЦРБ» (по согласованию), Управление образования, Управление культуры | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 20. | Выявление функционирования в сети «Интернет» ресурсов, используемых для пропаганды незаконного потребления и распространения наркотических и психотропных веществ | Прокуратура Навашинского района (по согласованию),МО МВД России «Навашинский» (по согласованию) |  |  |  |
| Основное мероприятие 21. | Побуждение наркопотребителей к прохождению, по решению суда, лечения наркотической зависимости, медицинской и социальной реабилитации, доведение существующих санукций за неисполнение возложенной обязанности | МО МВД России «Навашинский» (по согласованию), ГБУЗ НО «Навашинская ЦРБ» (по согласованию) |  |  |  |
| Основное мероприятие 22. | Регулярное проведение в органах местного самоуправления муниципального округа Навашинский проверок соблюдения муниципальными служащими порядка прохождения муниципальной службы, в том числе запретов и ограничений, предусмотренных законодательством, придание результатов проверок широкой огласке | Прокуратура Навашинского района (по согласованию) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 23. | Организация обучения муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции: – обеспечение ежегодного повышения квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции; 1чел – обеспечение повышения квалификации муниципальных служащих по антикоррупционной тематике, в том числе обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечень должностей, связанных с коррупционными рисками, по образовательным программам в области противодействия коррупции | Администрация муниципального округа | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 24. | Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов и повышение ее результативности. Увеличение количества нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу | Администрация муниципального округа. | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 25. | Обеспечение: - соблюдения порядка, достоверности и полноты предоставления сведений о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителями муниципальных учреждений муниципального округа Навашинский и членами их семей, муниципальными служащими и членами их семей; - соблюдения служащими установленных ограничений и запретов, а также требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов; - соблюдения гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, ограничений при заключении ими после ухода с муниципальной службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора (в случае предоставления необходимой информации); - принятие мер по повышению эффективности контроля за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы, требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за привлечением таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения. | Администрация муниципального округа | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 26. | Информирование населения о принимаемых мерах по предупреждению коррупции и борьбы с ней, о фактах привлечения к ответственности должностных лиц за правонарушения, связанные с использованием служебного положения через местные СМИ, сайт ОМСУ муниципального округа Навашинский. Проведение мониторинга печатных и электронных СМИ по публикациям антикоррупционной тематики. | Администрация муниципального округа, Прокуратура Навашинского района (по согласованию), МО МВД России «Навашинский» (по согласованию) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 27. | Организация мониторинга правоприменения в целях обеспечения своевременного принятия в случаях, предусмотренных федеральными законами, муниципальных правовых актов в сфере противодействия коррупции | Прокуратура Навашинского района (по согласованию) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 28. | Разработка, утверждение, внедрение административных регламентов оказания муниципальных услуг, обеспечение общедоступности данных регламентов | Администрация муниципального округа | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 29. | Совершенствование работы по обеспечению добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции». | Администрация муниципального округа | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 30. | Анализ результатов проведения конкурсов и аукционов, проведенных в отношении объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности | Администрация муниципального округа | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 31. | Организация и проведение круглых столов представителями органов местного самоуправления и предпринимателей муниципального округа Навашинский в целях обмена мнениями по вопросам взаимоотношения органов местного самоуправления и бизнеса и обобщения, распространения позитивного опыта антикоррупционного поведения среди субъектов предпринимательской деятельности | Администрация муниципального округа | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.2. Информация о расходах федерального, областного

и бюджета городского округа Навашинский, прочих источников на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | Плановый объем финансирования соответствии с утвержденной муниципальной программой, тыс. руб. | Утвержденные бюджетные ассигнования (для бюджетных средств)*, план (для прочих источников, тыс. руб. | Кассовые расходы/ исполнено, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование муниципальной программы | «Обеспечение общественного порядка, профилактики и противодействия преступности в муниципальном округе Навашинский на 2023-2028 годы» | Всего: | 529,2 | 529,2 | 0 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа Навашинский | 529,2 | 529,2 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1 | Информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств путем проведения соответствующей разъяснительной работы в средствах массовой информации | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2 | Организация и проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиад, фестивалей, летних и зимних игр, походов и слетов, спортивных праздников и вечеров, олимпиад, экскурсий, дней здоровья и спорта, соревнований по профессионально-прикладной подготовке и т.д.) | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3 | Рассмотрение на заседаниях межведомственных комиссий вопросов, связанных с состоянием криминогенной ситуации, результатами борьбы с преступностью, эффективностью мер по укреплению правопорядка | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4 | Работа Комиссии по делам несовершеннолетних, Советов профилактики в школах, в управлении образования с обсуждением вопросов совершения правонарушений несовершеннолетними, посещаемости занятий, отклонением от норм поведения и приглашением подростков и их родителей, с участием специалистов системы профилактики | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5 | Участие в проведении профилактических и оперативно-профилактических операций по предупреждению совершения преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 6 | Осуществление взаимодействия служб системы профилактики по выявлению неблагополучных семей и случаев жестокого обращения с несовершеннолетними, принятие необходимых мер. Патронаж, профилактическая работа с данными семьями. | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 7 | Организация для несовершеннолетних Дней правовых знаний в образовательных учреждениях | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 8 | Пропаганда здорового образа жизни, духовных и семейных ценностей, патриотического отношения к Родине в образовательных учреждениях и средствах массовой информации | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 9 | Участие в проведении рейдов по проверке молодежных учреждений досуга с целью выявления правонарушений, совершенных как несовершеннолетними, так и в отношении их. | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 10 | Организация работы по обеспечению занятости несовершеннолетних в каникулярное и свободное от учебы время | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета городского округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 11 | Организация мероприятий для молодежи, обучающейся в муниципальных образовательных организациях, в период каникул | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 12 | Организация работы межведомственной комиссии по профилактике наркомании и токсикомании в муниципальном округе Навашинский | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 13 | Пресечение незаконного распространения наркотиков и их прекурсоров на территории муниципального округа Навашинский | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 14 | Организация и проведение оперативно-профилактических операций "Мак", "Притон", "Призывник», «Сообщи, где торгуют смертью», «Дети России»" и др. | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 15 | Информационная антинаркотическая политика среди населения муниципального округа | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 16 | Организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических и психоактивных веществ | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 17 | Организация мероприятий для обучающейся молодежи в период каникул | Всего: | 529,2 | 529,2 | 0 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа Навашинский | 529,2 | 529,2 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 18 | Проведение спортивно-массовых мероприятий антинаркотической направленности: "Спорт - для всех", "Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам", "Спорт вместо наркотиков" и др. | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 19 | Проведение тематических семинаров, конференций, лекториев с субъектами системы профилактики по вопросам профилактики наркомании и связанных с ней правонарушений | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 20 | Выявление функционирования в сети «Интернет» ресурсов, используемых для пропаганды незаконного потребления и распространения наркотических и психотропных веществ | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 21 | Побуждение наркопотребителей к прохождению, по решению суда, лечения наркотической зависимости, медицинской и социальной реабилитации, доведение существующих санукций за неисполнение возложенной обязанности | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 22 | Регулярное проведение в органах местного самоуправления муниципального округа Навашинский проверок соблюдения муниципальными служащими порядка прохождения муниципальной службы, в том числе запретов и ограничений, предусмотренных законодательством, придание результатов проверок широкой огласке | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 23 | Организация обучения муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции: – обеспечение ежегодного повышения квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции; 1чел – обеспечение повышения квалификации муниципальных служащих по антикоррупционной тематике, в том числе обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечень должностей, связанных с коррупционными рисками, по образовательным программам в области противодействия коррупции | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 24 | Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов и повышение ее результативности. Увеличение количества нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 25 | Обеспечение: - соблюдения порядка, достоверности и полноты предоставления сведений о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителями муниципальных учреждений муниципального округа Навашинский и членами их семей, муниципальными служащими и членами их семей; - соблюдения служащими установленных ограничений и запретов, а также требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов; - соблюдения гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, ограничений при заключении ими после ухода с муниципальной службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора (в случае предоставления необходимой информации); - принятие мер по повышению эффективности контроля за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы, требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за привлечением таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения. | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 26 | Информирование населения о принимаемых мерах по предупреждению коррупции и борьбы с ней, о фактах привлечения к ответственности должностных лиц за правонарушения, связанные с использованием служебного положения через местные СМИ, сайт ОМСУ муниципального округа Навашинский. Проведение мониторинга печатных и электронных СМИ по публикациям антикоррупционной тематики. | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 27 | Организация мониторинга правоприменения в целях обеспечения своевременного принятия в случаях, предусмотренных федеральными законами, муниципальных правовых актов в сфере противодействия коррупции | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 28 | Разработка, утверждение, внедрение административных регламентов оказания муниципальных услуг, обеспечение общедоступности данных регламентов | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 29 | Совершенствование работы по обеспечению добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции». | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 30 | Анализ результатов проведения конкурсов и аукционов, проведенных в отношении объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 31 | Организация и проведение круглых столов представителями органов местного самоуправления и предпринимателей муниципального округа Навашинский в целях обмена мнениями по вопросам взаимоотношения органов местного самоуправления и бизнеса и обобщения, распространения позитивного опыта антикоррупционного поведения среди субъектов предпринимательской деятельности | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |

### Раздел 2 отчета. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

#### в разрезе подпрограмм муниципальной программы

По итогам I полугодия 2026 года мероприятия муниципальной программы реализованы в полном объеме. Силами управления образования и образовательными учреждениями проведено 315 комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий по предупреждению совершения преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних.  Проведено 9 профилактических операций по предупреждению совершения преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних.  Проведено  4 заседаний КДН и ЗП. Проведено 20 выходов  межведомственного «социального патруля». В рамках антинаркотической деятельности МО МВД России «Навашинский» зарегистрировано 9 преступлений, составлено 11 административных протоколов, проведено 8 рейдов, изъято 186г. наркотического вещества. 23 муниципальных служащих прошли обучение по антикоррупционной тематике.

#### Таблица 2. Сведения о результатах реализации мероприятий

муниципальной программы в разрезе подпрограмм муниципальной

программы (при наличии)

| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей непосредственных результатов | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка, профилактики и противодействия преступности в городском округе Навашинский на 2023-2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1. Информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств путем проведения соответствующей разъяснительной работы в средствах массовой информации | МО МВД России «Навашинский», Администрация городского округа, Линейный отдел полиции Муром (по согласованию) | январь | декабрь | январь | июнь | Публикование не менее 5 статей в газете «Приокская правда», размещение информации МО МВД России «Навашинский» на сайте ОМСУ | Опубликовано 11 статей в газете «Приокская правда», 3 постоянно действующих рубрики,, размещена информация МО МВД России «Навашинский» на сайте ОМСУ 100% |  |
| 2. | Основное мероприятие 2. Организация и проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиад, фестивалей, летних и зимних игр, походов и слетов, спортивных праздников и вечеров, олимпиад, экскурсий, дней здоровья и спорта, соревнований по профессионально-прикладной подготовке и т.д.) | Управление образования, Управление культуры | январь | декабрь | январь | июнь | Проведение не менее 1800 комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий в учреждениях образования и учреждениях культуры и спорта для граждан всех возрастных категорий | Силами управления образования и образовательными учреждениями проведено – 315 мероприятий, учреждениями культуры проведено – 675. |  |
| 3. | Основное мероприятие 3. Рассмотрение на заседаниях межведомственных комиссий вопросов, связанных с состоянием криминогенной ситуации, результатами борьбы с преступностью, эффективностью мер по укреплению правопорядка | Орг. отдел, МО МВД России «Навашинский» (по согласованию) | январь | декабрь | январь | июнь | Проведение заседаний межведомственных комиссий с рассмотрением вопросов, связанных с состоянием криминогенной ситуации не менее 4. | Проведено 2 заседания, рассмотрено 10 вопросов |  |
| 4. | Основное мероприятие 4. Участие в проведении профилактических и оперативно-профилактических операций по предупреждению совершения преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних | МО МВД России «Навашинский» (по согласованию), филиал по Навашинскому району ФКУ «УИИ ГУФСИН России по Нижегородской области» (по согласованию), КДН и ЗП, Управление образования, Управление культуры, Линейный отдел полиции Муром (по согласованию) | январь | декабрь | январь | июнь | Участие представителей служб системы профилактики в проведении не менее 190 профилактических мероприятий | МО МВД России «Навашинский» проведены оперативно-профилактические операции «Чистое поколение», «Сообщи, где торгуют смертью», «Призывник», «Притон». Управлением образования и образовательными учреждениями проведено 29 профилактических операций и тематических акций и декад по предупреждению совершения преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних: -Железная дорога-зона повышенной опасности -Дети России -Сообщи, где торгуют смертью -Твой выбор -Весна идет-весне дорогу -За здоровье и безопасность наших детей -Зимний и летний этапы «Безопасность детства» -Защита -Призывник - Месячник антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни -Международный день борьбы с наркоманией - Физическая культуры и спорт-альтернатива пагубным привычкам и др.. КДН приняли участие в 6 оперативно-профилактических мероприятиях В учреждениях культуры проводились профилактические мероприятия направленные на ознакомление подрастающего поколения с ответственностью за правонарушения: «Закон и порядок», «Наш выбор – наша судьба», «Закон – один для всех», «Знай свои права и обязанности», «Соблюдай закон!», тренинги «Человек силен делами», «Не будь как все» и др. – 32 мероприятия, присутствовало – 260 человек. (Всего 71 мероприятие) |  |
| 5. | Основное мероприятие 5. Пропаганда среди всех категорий населения здорового образа жизни, духовных и семейных ценностей, патриотического отношения к Родине | Управление образования, управление культуры | январь | декабрь | январь | июнь | Проведение не менее 1500 оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандных мероприятий с привлечением не менее 3500 участников (детей и их родителей). | Поведено: массовых мероприятий по пропаганде ЗОЖ силами учреждений культуры – 125 спортивно-оздоровительных мероприятия, 180 мероприятий гражданско-патриотической направленности, силами управления образования – 645 мероприятий и акций. |  |
| 6. | Основное мероприятие 6. Организация работы межведомственной комиссии по профилактике наркомании и токсикомании в городском округе Навашинский | Орг. отдел | январь | декабрь | январь | июнь | Проведение не менее 4 заседаний Комиссии | Проведено 2 заседания, рассмотрено 10 вопросов |  |
| 7. | Основное мероприятие 7. Пресечение незаконного распространения наркотиков и их прекурсоров на территории городского округа Навашинский | МО МВД России «Навашинский» (по согласованию), Линейный отдел полиции Муром (по согласованию) | январь | декабрь | январь | июнь | Проведение не менее 4 рейдов | МО МВД России «Навашинский» зарегистрировано 9 преступлений, составлено 11 административных протоколов, проведено 8 рейдов, изъято 186г. НВ. Линейным отделом полиции Муром составлено 3 административных протокола. |  |
| 8. | Основное мероприятие 8. Организация и проведение оперативно-профилактических операций "Мак", "Притон", "Призывник», «Сообщи, где торгуют смертью», «Дети России»" и др. | МО МВД России «Навашинский» (по согласованию), ГБУЗ НО «Навашинская ЦРБ» (по согласованию), Управление образования, Управление культуры, Линейный отдел полиции Муром (по согласованию) | январь | декабрь | январь | июнь | Проведение не менее 100 мероприятий | Проведено 91 мероприятие (1350 участников) в рамках оперативно-профилактических операций "Призывник», «Сообщи, где торгуют смертью», «Защитники Отечества», «Дети России»" и др. |  |
| 9. | Основное мероприятие 9. Информационная антинаркотическая политика среди населения муниципального округа | Орг. отдел, МО МВД России «Навашинский» (по согласованию), ГБУЗ НО «Навашинская ЦРБ» (по согласованию), Управление образования, Управление культуры, Линейный отдел полиции Муром (по согласованию) | январь | декабрь | январь | июнь | Размещение информации в СМИ, сайтах учреждений и социальных сетях | Информация размещена на сайтах образовательных учреждений (29 шт.), на сайте РЦОО, Управления образования, на платформе «Дневник.ру», в родительских сообществах, в социальных сетях ВК, Одноклассники, на сайте Управления культуры, на сайте Администрации муниципального округа Навашинский. Проведено 42 мероприятия (1550 участников) |  |
| 10. | Основное мероприятие 10. Организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических и психоактивных веществ | Управление образования | январь | декабрь | январь | июнь | Проведение тестирования не реже 1 раза в год | Социально-психологическое тестирование запланировано на осень 2026 года |  |
| 11. | Основное мероприятие 11. Организация мероприятий для обучающейся молодежи в период каникул | Управление культуры | январь | декабрь | январь | июнь | Организация трудовой занятости молодежи не менее 15человек | Трудоустройство запланировано на III квартал 2026 года |  |
| 12. | Основное мероприятие 12. Проведение спортивно-массовых мероприятий антинаркотической направленности: "Спорт - для всех", "Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам", "Спорт вместо наркотиков" и др. | Управление образования, Управление культуры | январь | декабрь | январь | июнь | Проведение не менее 50 мероприятий | Силами управления образования проведено 803 мероприятие (1995 чел.) В сельских Домах культуры проведено 54 спортивно-оздоровительных мероприятия (1789 чел.) |  |
| 13. | Основное мероприятие 13. Проведение тематических семинаров, конференций, лекториев с субъектами системы профилактики по вопросам профилактики наркомании и связанных с ней правонарушений | МО МВД России «Навашинский» (по согласованию), ГБУЗ НО «Навашинская ЦРБ» (по согласованию), Управление образования, Управление культуры, Линейный отдел полиции Муром (по согласованию) | январь | декабрь | январь | июнь | Проведение не менее 5 семинаров в учреждениях образования и учреждениях культуры | Образовательными учреждениями проведено 3 тематических семинара, 12 лекториев с участием субьектов системы профилактики по вопросам профилактики наркомании и связанных с ней правонарушений. |  |
| 14. | Основное мероприятие 14. Выявление функционирования в сети «Интернет» ресурсов, используемых для пропаганды незаконного потребления и распространения наркотических и психотропных веществ | Прокуратура Навашинского района (по согласованию),МО МВД России «Навашинский» (по согласованию), Линейный отдел полиции Муром (по согласованию) | январь | декабрь | январь | июнь | Предотвращение в сети «Интернет» пропаганды незаконного потребления и распространения наркотических и психотропных веществ | Силами МО МВД «Навашинский» выявлено 10 сайтов, пропагандирующих НС, были выявлены факты скрытой рекламы НС И ПВ на зданиях, сооружениях. |  |
| 15. | Основное мероприятие 15. Побуждение наркопотребителей к прохождению, по решению суда, лечения наркотической зависимости, медицинской и социальной реабилитации, доведение существующих санукций за неисполнение возложенной обязанности | Прокуратура Навашинского района (по согласованию),МО МВД России «Навашинский» (по согласованию), Линейный отдел полиции Муром (по согласованию) | январь | декабрь | январь | июнь | Прохождение лечения наркотической зависимости, медицинской и социальной реабилитации 100% наркопотребителей | Всего получено 10 постановлений судей, из них: прошли лечение 0 чел., уклонились - 5 чел., на медико-социальную реабилитацию направлений не было. |  |
| 16. | Основное мероприятие 16. Регулярное проведение в органах местного самоуправления городского округа Навашинский проверок соблюдения муниципальными служащими порядка прохождения муниципальной службы, в том числе запретов и ограничений, предусмотренных законодательством, придание результатов проверок широкой огласке | Прокуратура Навашинского района (по согласованию) | январь | декабрь | январь | июнь | 100% соблюдение муниципальными служащими порядка прохождения муниципальной службы, в том числе запретов и ограничений, предусмотренных законодательством | Муниципальными служащими соблюдается порядок прохождения муниципальной службы. В I полугодии 2026 года прокуратурой Навашинского района проверок не проводилось |  |
| 17. | Основное мероприятие 17. Организация обучения муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции: – обеспечение ежегодного повышения квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции; 1чел – обеспечение повышения квалификации муниципальных служащих по антикоррупционной тематике, в том числе обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечень должностей, связанных с коррупционными рисками, по образовательным программам в области противодействия коррупции | Администрация городского округа | январь | декабрь | январь | июнь | Обучение не менее 1 муниципального служащего ОМСУ городского округа Навашинский по антикоррупцион ной тематике, повышение квалификации не менее 2 муниципальных служащих по антикоррупционной тематике | Обучение прошли 23 муниципальных служащих по антикоррупционной тематике |  |
| 18. | Основное мероприятие 18. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов и повышение ее результативности. Увеличение количества нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу | Администрация городского округа | январь | декабрь | январь | июнь | Проведение антикоррупционной экспертизы 100% нормативно-правовых актов ОМСУ | За I полугодие 2026 года проведена экспертиза 396 НПА . |  |
| 19. | Основное мероприятие 19. Обеспечение: - соблюдения порядка, достоверности и полноты предоставления сведений о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителями муниципальных учреждений городского округа Навашинский и членами их семей, муниципальными служащими и членами их семей; - соблюдения служащими установленных ограничений и запретов, а также требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов; - соблюдения гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, ограничений при заключении ими после ухода с муниципальной службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора (в случае предоставления необходимой информации); - принятие мер по повышению эффективности контроля за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы, требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за привлечением таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения. | Администрация городского округа | январь | декабрь | январь | июнь | Обеспечение 100% исполнения руководителями муниципальных учреждений городского округа Навашинский, гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, действующего законодательства в части антикоррупцион ного поведения; проведение не менее 2 обучающих семинаров по повышению эффективности соблюдения лицами, замещающими должности муниципальной службы, требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции | – Всеми руководителями муниципальных учреждений и муниципальными служащими были предоставлены сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера – 1 муниципальный служащий и 2 руководителя муниципальных учреждений. –нарушений требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов не выявлено; – нарушений гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, ограничений при заключении ими после ухода с муниципальной службы трудового договора и гражданско-правового договора установлено не было. – при предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе, проведен анализ предоставленных сведений, с целью выявления случаев несоблюдения установленных запретов, ограничений и обязанностей, а также требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Так же проведен анализ Сведений на наличие аффилированности-взаимодействие органа, в котором служащий замещает должность, с организациями: в которых работал до поступления на мун.службу, осуществлял иную оплачиваемую работу, где работают родственники, на наличие ценных бумаг, которыми владеют служащий и члены его семьи. Нарушений не выявлено. |  |
| 20. | Основное мероприятие 20. Информирование населения о принимаемых мерах по предупреждению коррупции и борьбы с ней, о фактах привлечения к ответственности должностных лиц за правонарушения, связанные с использованием служебного положения через местные СМИ, сайт ОМСУ городского округа Навашинский. Проведение мониторинга печатных и электронных СМИ по публикациям антикоррупционной тематики. | Администрация городского округа, Прокуратура Навашинского района (по согласованию), МО МВД России «Навашинский» (по согласованию) | январь | декабрь | январь | июнь | Размещение в местных СМИ и на сайте ОМСУ округа не менее 8 материалов о принимаемых мерах по предупреждению коррупции. | на сайте ОМСУ размещены все нормативно-правовые акты по противодействию коррупции. В газете «Приокская правда» опубликовано 4 материала. |  |
| 21. | Основное мероприятие 21. Организация мониторинга правоприменения в целях обеспечения своевременного принятия в случаях, предусмотренных федеральными законами, муниципальных правовых актов в сфере противодействия коррупции | Прокуратура Навашинского района (по согласованию) | январь | декабрь | январь | июнь | Совершенствование деятельности по предупреждению коррупции | Проведено 2 заседание комиссии по противодействию коррупции, рассмотрено 7 вопросов |  |
| 22. | Основное мероприятие 22. Разработка, утверждение, внедрение административных регламентов оказания муниципальных услуг, обеспечение общедоступности данных регламентов | Администрация городского округа | январь | декабрь | январь | июнь | Разработка административных регламентов на 100% оказываемых муниципальных услуг и размещение их на сайте ОМСУ | В 7 административных регламентов внесены изменения, 8 административных регламентов разработаны вновь в соответствии с изменениями законодательства РФ. |  |
| 23. | Основное мероприятие 23. Совершенствование работы по обеспечению добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции». | Администрация городского округа | январь | декабрь | январь | июнь | 100% соблюдение законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, согласно Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ | В системе ЕИС в сети Интернет было размещено 81 извещение об осуществлении закупки конкурентными способами определения поставщиков в интересах 8 муниципальных заказчиков. По итогам электронных аукционов заключен 76 муниципальный контракт на сумму 78,591 млн. руб. Начальная цена общего объема закупок конкурентными способами составила 139,308 млн.руб. |  |
| 24. | Основное мероприятие 24. Анализ результатов проведения конкурсов и аукционов, проведенных в отношении объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности | Администрация городского округа | январь | декабрь | январь | июнь | Выявление и пресечение коррупционных правонарушений | За период первого полугодия 2026 года проведен 1 аукцион по продаже права аренды муниципального имущества, в результате заключено 2 договора аренды муниципального имущества. Проведено 5 аукционов на право заключения договоров аренды на земельные участки и аукциона купли-продажи земельных участков (14 лотов). По результатам заключены 8 договоров аренды, 6 договоров купли-продажи земельных участков. |  |
| 25. | Основное мероприятие 25. Организация и проведение круглых столов представителями органов местного самоуправления и предпринимателей городского округа Навашинский в целях обмена мнениями по вопросам взаимоотношения органов местного самоуправления и бизнеса и обобщения, распространения позитивного опыта антикоррупционного поведения среди субъектов предпринимательской деятельности | Администрация городского округа | январь | декабрь | январь | июнь | Организация и проведение не менее 1 заседаний круглых столов с представителями ОМСУ и предпринимателями муниципального округа Навашинский | Организовано 1 заседание координационного совета по вопросам малого и среднего предпринимательства при Администрации м.о. Навашинский и 4 заседаний координационного совета по работе «АНО Навашинский центр поддержки и развития предпринимательства. Вопросы антикоррупционной направленности не рассматривались. |  |
| 26. | Основное мероприятие 26. Профилактика правонарушений с учетом анализа влияния этнических организованных преступных групп и сообществ на криминогенную обстановку в городском округе Навашинский | МО МВД России «Навашинский» (по согласованию) | январь | декабрь | январь | июнь | Выявление и пресечение этнических организованных преступных групп | Выявление и пресечение этнических организованных преступных групп не зарегистрировано. |  |

### Раздел 3 отчета. Итоги реализации муниципальной программы за I полугодие 2026 года

### За I полугодие 2026 года в рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты: общее количество зарегистрированных преступлений на территории муниципального округа 79 при плановом значении – менее 252 за год, количество тяжких и особо тяжких преступлений, зарегистрированных на территории муниципального округа  составило 22 при плановом значении – менее 31 за год.

#### Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов

достижения цели и непосредственных результатов по итогам I полугодия 2026 года

| N№ п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  | Ожидаемый результат достижения плановых значений индикаторов достижения цели/непосредственного результата на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |
| 1 | Индикатор 1. Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений в расчете на 10 тыс. населения городского округа) | ед | <118,0 | 39,2 | <118,0 |
| 2 | Индикатор 2. Удельный вес количества тяжких и особо тяжких преступлений в общем массиве преступлений | % | <12,4 | 27,8 | <12,4 |
| 3 | Индикатор 3. Доля несовершеннолетних в числе граждан, состоящих на учете в качестве потребителей наркотических средств и психотропных веществ; | % | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Индикатор 4. Количество профилактических мероприятий (беседы, тренинги и т.д.), направленных на формирование здорового образа жизни и профилактику наркомании (в процентном соотношении к уровню 2025 г.) | % | 108 | 37,15 | 108 |
| 5 | Индикатор 5. Доля обучающейся молодежи, трудоустроенной в каникулярный период за счет средств муниципальной программы, от общего числа молодежи в возрасте от 14 до 20 лет, обучающейся в образовательных учреждениях городского округа Навашинский | % | 1,46< | 0 | <1,46 |
| 6 | Индикатор 6. Доля муниципальных служащих, допустивших нарушения законодательства об ограничениях и запретах, требованиях о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, иных обязанностей, установленные по результатам проверок, проведенных комиссиями по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе, от общего числа муниципальных служащих | % | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Индикатор 7. Доля нормативных правовых актов городского округа Навашинский и их проектов, прошедших антикоррупционную экспертизу | % к предыдущему году | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Непосредственный результат 1. Общее количество зарегистрированных преступлений на территории муниципального округа | Ед. | <252 | 79 | <252 |
| 9 | Непосредственный результат 2. Количество тяжких и особо тяжких преступлений, зарегистрированных на территории городского округа | Ед. | <31 | 22 | <31 |
| 10 | Непосредственный результат 3. Количество зарегистрированных преступлений по линии незаконного оборота наркотиков | Ед. | 9 | 9 | 9 |
| 11 | Непосредственный результат 4. Количество несовершеннолетних в числе граждан, состоящих на учете в качестве потребителей наркотических средств и психотропных веществ | Чел. | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Непосредственный результат 5. Количество профилактических мероприятий (беседы, тренинги и т.д.), направленных на формирование здорового образа жизни и профилактику наркомании | Ед. | 455 | 315 | 455 |
| 13 | Непосредственный результат 6. Количество зарегистрированных случаев смерти в результате потребления наркотиков | Чел. | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Непосредственный результат 7. Количество зарегистрированных случаев отравления наркотиками | Чел. | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Непосредственный результат 8. Численность обучающейся молодежи, трудоустроенной в каникулярный период за счет средств Программы. | Чел. | 15 | 0 | 13 |
| 16 | Непосредственный результат 9. Количество организационных мероприятий, направленных на противодействие коррупции | Ед. | 29 | 7 | 29 |
| 17 | Непосредственный результат 10. Количество подготовленных информационных материалов по вопросам противодействия коррупции | Ед. | 21 | 4 | 21 |

### Раздел 4 отчета. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу

В 1 полугодии 2026 года в муниципальную программу программа «Обеспечение общественного порядка, профилактики и противодействия преступности в муниципальном округе Навашинский на 2023-2028 годы» изменения не вносились.

### Раздел 5 отчета. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка, профилактики и противодействия преступности в муниципальном округе Навашинский на 2023-2028 годы» требует  дальнейшей реализации.