#### Раздел1.Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа и иных средств на реализацию муниципальной программы.

#### Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета муниципального округа Навашинский реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 30 июня/31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Использование и охрана земель на территории муниципального округа Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы | всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Координатор- Управление сельского хозяйства муниципального округа Навашинский |  |  |  |
|  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального округа Навашинский (далее – КУМИ); Отдел муниципального контроля администрации муниципальногоокруга Навашинский (далее – ОМК). |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Разъяснение земельного законодательства гражданам и юридическим лицам | Использование и охрана земель на территории муниципальногоокруга Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы |  | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2. Выявление пустующих и нерационально используемых земель, выявление невостребован-ных земельных долей из состава земель сельско-хозяйственного назначе-ния и своевременное вовлечение их в хозяйственный оборот | Использование и охрана земель на территории муниципальногоокруга Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы |  | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3. Выявление фактов самовольного занятия земельных участков | Использование и охрана земель на территории муниципальногоокруга Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы |  | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4. Инвентаризация земель | Использование и охрана земель на территории муниципальногоокруга Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы |  | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5. Защита сельскохозяй-ственных земель от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, борщевиком Сосновского, сохранение достигнутого уровня мелиорации | Использование и охрана земель на территории муниципальногоокруга Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы |  | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 6. Выявление фактов использования земельных участков, приводящих к значительному ухудше-нию экологической обстановки | Использование и охрана земель на территории муниципальногоокруга Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы |  | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 7. Обеспечение противо-пожарной безопасности в отношении земель с/х назначения | Использование и охрана земель на территории муниципальногоокруга Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы |  | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 8. Проведение профилак-тических мероприятий в отношении собственников (владельцев) земельных участков сельскохозяй-ственного назначения | Использование и охрана земель на территории муниципальногоокруга Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы |  | 0 | 0 | 0 |

--------------------------------

<*> В соответствии с муниципальной программой.

Таблица 1.2. Информация о расходах федерального, областного

и бюджета муниципального округа Навашинский, прочих источников на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | Плановый объем финансирования соответствии с утвержденной муниципальной программой, тыс. руб. | Утвержденные бюджетные ассигнования (для бюджетных средств)*, план (для прочих источников, тыс. руб. | Кассовые расходы/ исполнено, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование муниципальной программы | Использование и охрана земель на террито рии муниципальногоокруга Навашинский Нижегородс кой области на 2023-2028 годы | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета муниципальногоокруга Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1. Разъяснение земельного законодательства гражданам и юридическим лицам |  | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2. Выявление пустующих и нерационально используемых земель, выявление невостребован-ных земельных долей из состава земель сельскохозяйственного назначения и своевременное вовлечение их в хозяйственный оборот |  | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3. Выявление фактов самовольного занятия земельных участков |  | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4. Инвентаризация земель |  | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5. Защита сельскохозяй-ственных земель от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, борщевиком Сосновского, сохранение достигнутого уровня мелиорации |  | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 6. Выявление фактов использования земельных участков, приводящих к значительному ухудшению экологической обстановки |  | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 7.Обеспечение противопожарной безопасности в отношении земель с/х назначения |  | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 8. Проведение профилактических мероприятий в отношении собственников (владельцев) земельных участков сельскохозяйственного назначения |  | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |

#### На реализацию основных мероприятий муниципальной программы «Использование и охрана земельна территории муниципального округа Навашинский Нижегородскойобласти на 2023-2028 годы»на 1 полугодие 2026 года финансирования не предусмотрено.

#### Раздел2.Результаты реализации  мероприятий  муниципальной программыв разрезе подпрограмм муниципальной программы.

#### Таблица 2. Сведения о результатах реализации мероприятий

муниципальной программы

| п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей непосредственных результатов | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа «Использование и охрана земель на территории муниципального округа Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1 Разъяснение земельного законодательства гражданам и юридическим лицам | УСХ КУМИ ОМК | январь 2026г | декабрь 2026г | январь 2026г | июнь 2026г | Количество материалов, размещённых в средствах массовой информации по разъяснению земельного законодательства – >=3 | 1 | - |
| 2 | Мероприятие 2 Выявление пустующих и нерационально используемых земель, выявление невостребованных земельных долей из состава земель сельско-хозяйственного назначения и своевременное вовлечение их в хозяйственный оборот | УСХ КУМИ ОМК | январь 2026г | декабрь 2026г | январь 2026г | июнь 2026г | Введение в хозяйственный оборот неиспользуемых земельных участков сельскохозяйственного назначения 600 га. | В сельскохозяйствен-ный оборот неисполь зуемых земельных участков с\х назна- чения не введено. Планируется во II по- лугодии. | - |
| 3 | Мероприятие 3 Выявление фактов самовольного занятия земельных участков | УСХ КУМИ ОМК | январь 2026г | декабрь 2026г | январь 2026г | июнь 2026г | Количество проведенных профилактических мероприятий по выявлению фактов самовольного занятия земельных участков – >=2 | 1 | - |
| 4 | Мероприятие 4 Инвентаризация земель | УСХ КУМИ ОМК | январь 2026г | декабрь 2026г | январь 2026г | июнь 2026г | Количество проинвентаризированных земельных участков сельскохозяйственного назначения на территории муниципального округа Навашинский 3845,0 га | 1566,0 | - |
| 5 | Мероприятие 5 Защита сельскохозяй-ственных земель от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, борщевиком Сосновского, сохранение достигнутого уровня мелиорации | УСХ ОМК | январь 2026г | декабрь 2026г | январь 2026г | июнь 2026г | Площадь земель, на которой проводятся мероприятия по борьбе с борщеви- ком Сосновского 3,4 га | 1.Гербицидная обработка земель от борщевика Сос- новского будет проведена в июле т.г. на площади 3,4 га. | - |
| 6 | Мероприятие 6 Выявление фактов использования земельных участков, приводящих к значительному ухудшению экологической обстановки | УСХ ОМК | январь 2026г | декабрь 2026г | январь 2026г | июнь 2026г | Количество проведенных мероприятий по выявлению фактов использования земельных участков, приводящих к ухудшению экологической обстановки - >=2 | 1 | - |
| 7 | Мероприятие 7 Обеспечение противопожарной безопасности в отношении земель с/х назначения | УСХ ОМК | январь 2026 | декабрь 2026г | январь 2026г | июнь 2026г | Количество проведенных мероприятий по предотвращению фактов возгораний на землях сельскохозяйственного назначения - >=2 | 1 | - |
| 8 | Мероприятие 8 Проведение профилактических мероприятий в отношении собственников (владельцев) земельных участков сельскохозяйственного назначения | ОМК | январь 2026г | декабрь 2026г | январь 2026г | июнь 2026г | Количество материалов, размещенных в средствах массовой информации по вопросу использования и охраны земельных участков сельскохозяйственного назначения - >=3 | Выдано одно предостережения арендатору земельных участков сельскохозяйственного назначения | - |

#### В рамках реализации муниципальной программы дополнительно проводились контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами в отношении земельных участков следующих категорий:

1 выездное обследование, в ходе которого было обследовано 3 земельных участка сельхозназначения. По результатам обследования выявлено нарушение – неиспользование земельных участков сельхозназначения. В адрес арендатора земельных участков направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

#### Раздел 3. Итоги реализации муниципальной программы за отчетный период

#### Таблица 3. Сведения о перспективах достижения значений индикаторов достижения цели и непосредственных результатов по итогам года

| N№ п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Ожидаемый результат значений индикаторов достижения цели/непосредственного результата на конец отчетного периода года. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отчетный период 1 полугодие 2026 года |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Использование и охрана земель на территории муниципального округа Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы» |  |  |  |  |  |
| 2 | Индикатор 1 Индекс проинвентаризированных земельных участков к общему количеству земельных участков сельскохозяйственного назначения на территоррии муниципального округа Навашинский | % | 22,1 |  | 9,0 | 22,1 |
| 3 | Индикатор 2 Площадь земель, на которой проводятся мероприятия по борьбе с борщевиком | га | 3,4 |  | 0 | 3,4 |
|  | Индикатор 3 Введение в хозяйственный оборот неиспользуемых земельных участков сельскохозяйственного назначения | га | 600,0 |  | 0 | 600,0 |
|  | Индикатор 4 Количество материалов, размещенных в средствах массовой информации, по вопросу использования и охраны земель | ед | Не менее 3 |  | 1 | 3 |

На выполнение целевых показателей  муниципальной программы по использованию и охране земельвлияют следующие факторы:

#### - проведение мероприятий, направленных на устранение потребительского и бесхозяйственного отношение к землям сельскохозяйственного назначения, приводящих к восстановлению выполняемых ею функций и повышению природных свойств, контроль за рациональным использованием земель;

- своевременная обработка борщевика Сосновского средствами защиты;

-предотвращение порчи, истощения, уничтожения земель и почв и иного вредного воздействия, восстановление плодородия почв на землях сельскохозяйственного назначения и их улучшение.

- проведение инвентаризации земель с целью предотвращения деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных воздействий хозяйственной деятельности;

- выявление неиспользуемых, нерационально используемых или используемых не по целевому назначению и не в соответствии с разрешенным использованием земельных участков, других характеристик земель.

Раздел 4. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу

1.Муниципальная программа  «Использование и охрана земель на территории муниципального округа Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы» утверждена постановлением Администрации городского округа Навашинский от 27.04.2023 № 391.

2. Постановление администрации городского округа Навашинский  «О внесении изменений в Постановление администрации городского округа Навашинский «Об утверждении муниципальной программы «Использованиеи охрана земель на территории муниципального округа Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы», утвержденного постановлением администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 27.04.2023 года № 391» от 14.07.2023 № 638.

3. Постановление администрации муниципального округа Навашинский  «О внесении изменений в Постановление администрации городского округа Навашинский «Об утверждении муниципальной программы «Использованиеи охрана земель на территории муниципального округа Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы», утвержденного постановлением администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 27.04.2023 года № 391» от 25.12.2025 № 952.

Раздел 5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

#### Для достижения результатов муниципальной программы необходимо:

#### - создание благоприятных условий использования и охраны земель, обеспечивающих реализацию государственной политики эффективного и рационального использования и управления земельными ресурсами;

- защита сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, борщевиком Сосновского;

-   обеспечение организации рационального использования и охраны земель;

- систематическое проведение инвентаризации земель, выявление нерационально используемых земель, невостребованных долей земель сельскохозяйственного назначения, в целях передачи их в аренду либов собственность;

- обеспечение противопожарной безопасности в отношении земель сельскохозяйственного назначения.