ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

 АДМИНИСТРАЦИИМУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
 «РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ НАВАШИНСКИЙ НА 2023-2028 ГОДЫ»

2026 год.
Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета муниципального округа Навашинский на реализацию муниципальной программы за 1 полугодие 2026 года
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Координатор, соисполнители
	Расходы (тыс. руб.)

	
	
	
	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года
	сводная бюджетная роспись на 30 июня отчетного года
	кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа
	Развитие и поддержка  малого и среднего предпринимательства в муниципальном округе Навашинский на 2023-2028 годы
	всего
	1 945,0
	1 945,0
	362,0

	
	
	Отдел экономики и развития предпринимательства
	500,0
	500,0
	0

	
	
	АНО «Навашинский ЦПРП»
	1 445,0
	1 445,0
	362,0

	Мероприятие 1
	Финансовое обеспечение уставной деятельности Автономной некоммерческой организации «Навашинский центр поддержки и  развития предпринимательства»
	всего
	1 445,0
	1 445,0
	362,0

	
	
	Отдел экономики и развития предпринимательства
	0
	0
	0

	
	
	АНО «Навашинский ЦПРП»
	1 445,0
	1 445,0
	362,0

	Мероприятие 1.1.
	в том числе материально-техническое обеспечение  Автономной некоммерческой организации «Навашинский центр поддержки и  развития предпринимательства»
	всего
	20,0
	20,0
	0

	
	
	Отдел экономики и развития предпринимательства
	0
	0
	0

	
	
	АНО «Навашинский ЦПРП»
	20,0
	20,0
	0

	Мероприятие 12
	Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)
	всего
	500,0
	500,0
	0

	
	
	Отдел экономики и развития предпринимательства
	500,0
	500,0
	0

	
	
	АНО «Навашинский ЦПРП»
	0
	0
	0


Таблица 1.2. Информация о расходах федерального, областного и бюджета муниципального округа Навашинский, прочих источников на реализацию муниципальной программы в 1 полугодии 2026 года
	Статус
	Наименование
	Источники ресурсного обеспечения
	Плановый  объем финансирования в соответствии с утвержденной муниципальной программой, 

тыс. руб. 
	Утвержденные бюджетные ассигнования (для бюджетных средств)*, план (для прочих источников, тыс. руб.
	Кассовые расходы/ исполнено, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа
	Развитие и поддержка  малого и среднего предпринимательства в муниципальном округе Навашинский на 2023-2028 годы
	всего
	1 945,0
	1 945,0
	362,0

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	1 945,0
	1 945,0
	362,0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Мероприятие 1
	Финансовое обеспечение уставной деятельности  Автономной некоммерческой организации «Навашинский центр поддержки и  развития предпринимательства»
	всего
	1 445,0
	1 445,0
	362,0

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	1 445,0
	1 445,0
	362,0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Мероприятие 1.1.
	в том числе материально-техническое обеспечение  Автономной некоммерческой организации «Навашинский центр поддержки и  развития предпринимательства»
	всего
	20,0
	20,0
	0

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	20,0
	20,0
	0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Мероприятие 12
	Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)
	всего
	500,0
	500,0
	0

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	500,0
	500,0
	0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0


Раздел 2 отчета. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

Таблица 2. Сведения о результатах реализации мероприятий

муниципальной программы в разрезе подпрограмм муниципальной

программы (при наличии)

	N п/п
	Наименование мероприятий подпрограмм, показателей непосредственных результатов
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок
	Фактический срок
	Непосредственные результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*>

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные значения
	достигнутые значения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Муниципальная программа «Развитие и поддержка  малого и среднего предпринимательства в муниципальном округе Навашинский на 2023-2028 годы»

	11
	Финансовое обеспечение уставной деятельности Автономной некоммерческой организации «Навашинский центр поддержки и  развития предпринимательства»
	Отдел экономики;

АНО «Навашинский ЦПРП» (по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Деятельность инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, оказание услуг АНО «Навашинский ЦПРП» субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
	Деятельность АНО «Навашинский ЦПРП» ведется, оказано 312 услуг
	нет

	     1.1.
	в том числе материально-техническое обеспечение  Автономной некоммерческой организации «Навашинский центр поддержки и  развития предпринимательства»
	Отдел экономики;

АНО «Навашинский ЦПРП» (по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Приобретение основных средств, необходимых для осуществления деятельности АНО «НЦПРП»
	Приобретение основных средств запланировано на 2 полугодие 2026
 года
	нет

	22
	Участие в областных  и межрайонных  совещаниях, семинарах по  повышению эффективности  деятельности организаций инфраструктуры поддержки     субъектов малого и среднего

предпринимательства
	Отдел экономики;

АНО «Навашинский ЦПРП» (по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Своевременное информирование субъектов предпринимательства о последних изменениях в законодательстве в области предпринимательства, обмен мнениями по вопросу развития предпринимательства
	3 мероприятия
	нет

	33
	Проведение мониторинга и оценка  деятельности АНО «Навашинский ЦПРП»
	Отдел экономики;

АНО «Навашинский ЦПРП»(по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Проведение 1 мониторинга.

Количество оказанных услуг 1025 единиц, в т.ч. субъектам малого и среднего предпринимательства-900 единиц и физическим лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» - 125 единиц.

Отсутствие зарегистрированных претензий, жалоб на оказанные услуги
	Проводится регулярно. Претензии и жалобы на оказанные АНО «Навашинский ЦПРП» не поступали. Оказано 312 ед. услуг, в т.ч. субъектам МСП-251, плательщикам «Налога на профессиональный доход» (самозанятым гражданам)-61.
	нет

	44
	Организация работы    координационного  совета по развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном  округе Навашинский (далее - Координационный совет)


	Отдел экономики;

АНО «Навашинский ЦПРП» (по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Проведение заседаний Координационного совета по мере необходимости. Проведение «круглых столов» с субъектами малого и среднего предпринимательства -4.
	2- заседания Координационного совета (06.02.2026 и 25.03.2026) 
	нет

	55
	Проведение конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства «Предприниматель года», «На лучшее праздничное оформление  витрин, фасадов зданий и прилегающих территорий предприятий и организаций к Новому году и Рождеству Христову»
	Отдел экономики;

АНО «Навашинский ЦПРП» (по согласованию)
	апрель
	декабрь
	апрель
	июнь
	Стимулирование и поддержка предпринимателей муниципального округа. Проведение не менее 2 конкурсов.
	В 1 полугодии 2026 года на территории муниципального округа Навашинский проведен конкурс «Предприниматель года» по итогам деятельности за 2025 год. 
	нет

	66
	Организация участия предпринимателей муниципального округа Навашинский в ежегодных областных и местных конкурсах  «Предприниматель года», «Лучший руководитель года» и другие
	АНО «Навашинский ЦПРП» (по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Стимулирование и поддержка предпринимателей муниципального

 округа. Участие не менее 1 субъекта МСП в областных конкурсах и не менее 6 субъектов МСП в местных конкурсах.
	В областном конкурсе «Предприниматель года» приняли участие 3 субъекта МСП;

в местном конкурсе «Предприниматель года» приняли участие 4 субъекта МСП и 1 самозанятый гражданин
	нет

	77
	Проведение публичных мероприятий в  сфере   малого  и   среднего предпринимательства
	Отдел экономики;

АНО «Навашинский ЦПРП» (по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Стимулирование и поддержка предпринимателей муниципального округа. Проведение не менее 1 мероприятия.
	Проведено 1 мероприятие
	нет

	88
	Публикации  в газете информации о лучших предпринимателях округа
	АНО «Навашинский ЦПРП» (по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Размещение не менее 1 информации в средствах массовой информации


	Размещена 1 информация
	нет

	99
	Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность (проведение семинаров и тренингов, конференций для школьников старших классов и студентов техникума)
	АНО «Навашинский ЦПРП» (по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Увеличение численности индивидуальных предпринимателей, самозанятых граждан.
Проведение не менее 2 мероприятий.
	Мероприятия в 1 полугодии 2026 года не проводились.Зарегистрировано более 5 индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан в возрасте до 35 лет.

Мероприятия в 1 полугодии 2026 года не проводились.
	нет

	11
	Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)
	Отдел экономики;

АНО «Навашинский ЦПРП» (по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Стимулирование и поддержка предпринимателей муниципального округа. Число субъектов МСП получивших поддержку- не менее 2.
	Предоставление субсидий запланировано на 2 полугодие 2026 года.
	нет

	18
	Подготовка законодательных инициатив и предложений по изменению действующей нормативной правовой базы федерального, регионального и местного  уровней, регламентирующей деятельность малого и среднего предпринимательства
	Правовой отдел;

АНО «Навашинский ЦПРП» (по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Соответствие муниципальных нормативно-правовых актов действующему законодательству.
	АНО «Навашинский ЦПРП» принимает участие в  общественных консультациях при проведении оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов, экспертизы действующих нормативных правовых актов 
	нет

	19
	Разработка     предложений     в правовые   акты,    регулирующие отношения  в  части  пользования субъектами     малого и среднего предпринимательства, а также физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»,   объектами муниципальной собственности
	Отдел экономики;

АНО «Навашинский ЦПРП» (по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Соответствие муниципальных нормативно-правовых актов действующему законодательству.
	На заседании координационного совета по вопросам малого и среднего предпринимательства при Администрации муниципального округа Навашинский 06.02.2026 рассматривался вопрос о внесении изменений в перечень муниципального имущества, предназначенного для пользования субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»,   объектами муниципальной собственности
	нет

	20
	Мониторинг проблем и препятствий, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства
	Отдел экономики;

АНО «Навашинский ЦПРП» (по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Анализ имеющихся проблем в сфере малого и среднего предпринимательства
	Проводится регулярно
	нет

	21
	Разработка и реализация в рамках своей компетенции комплекса мер, направленных на устранение излишних барьеров для развития  субъектов малого и среднего предпринимательства
	Отдел экономики;

АНО «Навашинский ЦПРП»

 (по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Анализ имеющихся проблем в сфере малого и среднего предпринимательства
	Анализ имеющихся проблем в сфере малого и среднего предпринимательства проводится регулярно
	

	22
	Проведение совещаний и согласительных процедур с контролирующими, правоохранительными, ресурсоснабжающими организациями по вопросам снятия административных барьеров сдерживающих развитие  субъектов малого и среднего предпринимательства
	Отдел экономики;

АНО «Навашинский ЦПРП» (по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Своевременное информирование предпринимательства о последних изменениях в законодательстве, обмен мнениями по вопросу развития предпринимательства. 

Проведение не менее 1 мероприятия.
	07.04.2026 – встреча с окнах «Мой бизнес», функционирующих на базе АНО «Навашинский ЦПРП», с представителем прокуратуры Навашинского района по вопросам защиты прав предпринимателей
	нет

	23
	Проведение оценки регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих интересы предпринимательской и инвестиционной деятельности
	Отдел экономики;

АНО «Навашинский ЦПРП»(по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Проведение ОРВ по мере необходимости принятия муниципальных нормативных правовых актов. 
	Проводится оценка регулирующего воздействия муниципальных правовых актов по мере необходимости. 
	нет

	24
	Обеспечение информационной и организационной поддержки субъектов малого    и    среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»  по их участию в выставках, ярмарках, деловых миссиях,  конференциях, круглых столах и т.п.   
	Отдел экономики;

АНО «Навашинский ЦПРП»(по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Своевременное информирование субъектов предпринимательства о последних изменениях в законодательстве в области предпринимательства, обмен мнениями по вопросу развития предпринимательства. Размещение информации на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Навашинский (далее-официальный сайт), в средствах массовой информации, на информационных стендах, группах в социальных сетях
	Информация размещается на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Навашинский, в СМИ, в мессенджере MAX  в группе «Бизнес сообщество Навашинского округа», в группе «Мой бизнес/Навашинский округ» в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники»
	нет

	25
	Содействие по участию малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в     программах     обучения, повышения    квалификации    и профессиональной  переподготовки в сфере малого и среднего предпринимательства,    организация обучения руководителей малого и среднего бизнеса по охране труда и др.
	Отдел экономики;

АНО «Навашинский ЦПРП»(по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Своевременное информирование субъектов предпринимательства о проводимых мероприятиях
	Работа проводится постоянно
	нет

	26
	Предоставление субъектам предпринимательства  бухгалтерской,  юридической  и других видов помощи в  области организации  и   регулирования предпринимательской деятельности
	Отдел экономики;

АНО «Навашинский ЦПРП»(по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
	Помощь предпринимателям оказывается по мере обращений
	нет

	27
	Оказание  помощи   начинающим предпринимателям  по   различным вопросам организации бизнеса,  в т.ч. связанным  с  регистрацией, аккредитацией, сертификацией, лицензированием и т.п.
	Отдел экономики;

АНО «Навашинский ЦПРП»(по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
	Помощь предпринимателям оказывается по мере обращений
	нет

	28
	Подготовка и распространение информационно-справочных   материалов для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
	Отдел экономики;

АНО «Навашинский ЦПРП» 

(по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Издание не менее 2 видов буклетов тиражом не менее 20 экз.
	Информация публикуется в СМИ, на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Навашинский; размещается на информационных стендах в АНО «Навашинский ЦПРП» и в Администрации муниципального округа Навашинский; в мессенджере MAX в группе «Бизнес сообщество Навашинского округа».

Изготовлен и распространен 1 печатный материал тираж 50 экземпляров.
	нет

	29
	Организация и проведение информационных и консультационных   семинаров, круглых         столов, конференций, единых информационных дней по вопросам поддержки и развития малого и  среднего предпринимательства с участием представителей органов исполнительной власти Нижегородской области
	Отдел экономики;

АНО «Навашинский ЦПРП» (по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Своевременное информирование субъектов предпринимательства о последних изменениях в законодательстве в области предпринимательства, обмен мнениями по вопросу развития предпринимательства. Проведение не менее 1 мероприятия.
	25.03.2026- проведено заседание координационного совета, на котором рассматривался вопрос «О действующих мерах государственной поддержки, оказываемых АО «Корпорация развития Нижегородской области»
с участием территориального управляющего инвестиционных проектов «Корпорация развития Нижегородской области»  Кашина Ю. А.


	          нет

	30
	Мониторинг и оценка деятельности субъектов  малого и среднего предпринимательства (статистические обследования субъектов малого и среднего предпринимательства)
	Отдел экономики;

АНО «Навашинский ЦПРП»(по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Выявление количества зарегистрированных и фактически действующих субъектов предпринимательства, анализ структуры по видам деятельности, анализ заработной платы работающих
	Проводится ежеквартально
	нет

	31
	Информирование общественности о состоянии сферы малого и среднего предпринимательства и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства через СМИ, официальный сайт органов местного самоуправления муниципального округа Навашинский
	Отдел экономики;

АНО «Навашинский ЦПРП»(по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Создание положительного имиджа субъектов предпринимательства. Размещение информации на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Навашинский не менее 4 раз в год.
	Информирование проводится регулярно на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Навашинский, в СМИ, в мессенджереMAX в группе «Бизнес сообщество Навашинского округа»,  в группе «Мой бизнес/Навашинский округ» в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» Размещено более 4 информаций.
	нет

	32
	Размещение сведений об оказанной администрацией муниципального округа Навашинский , АНО «Навашинский ЦПРП» поддержке субъектам малого и среднего предпринимательства через сервис Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки официального сайта Федеральной налоговой службы.
	Отдел экономики;

АНО «Навашинский ЦПРП»(по согласованию)
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Стимулирование и поддержка субъектов МСП муниципального округа.

Размещение сведений об оказанной администрацией муниципального округа Навашинский, АНО «Навашинский ЦПРП» поддержке субъектам малого и среднего предпринимательства через сервис Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки официального сайта Федеральной налоговой службы.
	Сведений об оказанной поддержке размещаются в сервисе Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки официального сайта Федеральной налоговой службы https://rmsp-pp.nalog.ru/ 

	нет

	33
	Ведение разделов «Малое и среднее предпринимательство», «Самозанятость» на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Навашинский и группы  «Навашинский центр поддержки предпринимательства» в социальных сетях
	Отдел экономики


	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Размещение информации на официальном сайте не менее 6 раз в год.
	Раздел ведется, материалы размещаются регулярно. Размещено более 20 информаций

	нет

	34
	Участие муниципального образования в выставках, бизнес-саммитах и прочих мероприятиях, способствующих продвижению продукции, производимой субъектами малого и среднего предпринимательства муниципального округа Навашинский
	Отдел экономики;

АНО «Навашинский ЦПРП»

 (по согласованию)
	апрель
	декабрь
	апрель
	июнь
	Создание положительного имиджа субъектам малого и среднего предпринимательства, участие в мероприятиях
	В 1 полугодии 2026 года участие не принималось.
	


Раздел 3 отчета. Итоги реализации муниципальной программы

за отчетный период (полугодие, год)

1.Количество субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 01.07.2026 составило 503 субъектов малого предпринимательства (102,9% к плану на 2026 год), в т.ч. 1 среднее предприятие, 79 малых предприятий и 423 индивидуальных предпринимателя.
2. АНО «Навашинский центр поддержки и развития предпринимательства» оказано 251 услуг субъектам МСП (27,9% к плану на 2026 год).
3. АНО «Навашинский центр поддержки и развития предпринимательства» оказано 61 услуга самозанятым гражданам (48,8% к плану на 2026 год).

4. Проведение круглых столов с субъектами малого и среднего предпринимательства в 2026 году согласно плана.

5. Проведение конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательство в 2026 году согласно плана.
Таблица 4. Сведения о перспективах достижения значений индикаторов достижения цели и непосредственных результатов по итогам полугодия текущего года
	N№ п/п
	Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование)
	Ед. измерения
	Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы
	Ожидаемый результат достижения плановых значений индикаторов достижения цели/непосредственного результата на конец отчетного периода

	
	
	
	Отчетный период  
	

	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1

	
	Индикаторы
	
	
	
	

	1
	Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения
	ед. на 10 тыс.чел.
	245,6
	247,1
	247,1

	2
	Количество субъектов малого предпринимательства,
	ед.
	489
	50348,00 Размещено более 







































































































	50348,00 Размещено более 








































































































	
	в том числе
	
	
	
	

	22.1.
	Средних предприятий
	
	1
	1
	1

	22.2.
	Малых  предприятий
	     ед.
	88
	79
	79

	22.3.
	Индивидуальных предпринимателей
	чел.
	400
	423
	423

	3
	Всего занятых   в  предпринимательском  секторе
	чел.
	1735
	1702/3170*
(По состоянию на 01.04.2026)
	1735/3150*


	
	В том числе
	
	
	
	

	3.1.
	Среднесписочная численность занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства
	чел.
	1300
	1273
(По состоянию на 01.04.2026
	         1300

	4
	Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве от численности занятых в экономики             
	%
	40,0
	40,9
(По состоянию на 01.04.2026)
	           40,0

	5
	Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий
	%
	16,7
	15,2
(По состоянию на 01.04.2026)
	16,7

	6
	Среднемесячная заработная плата на малых предприятиях
	руб.
	29 000,00
	30158,27
(По состоянию на 01.04.2026)
	29000,0

	7
	Среднемесячная заработная плата работающих у индивидуальных предпринимателей
	руб.
	27 093,0
	27108,23
(По состоянию на 01.04.2026)
	        27093,0

	
	Непосредственные результаты
	
	
	
	

	1.
	Количество оказанных услуг АНО «НЦПРП» на 100 субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального округа Навашинский
	ед.
	184,0
	49,9
	184,0

	2.
	Оказано услуг АНО «НЦПРП» субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального округа Навашинский 
	ед.
	900
	251
	900

	3.
	Оказано услуг АНО «НЦПРП» физических лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход»
	ед.
	125
	61
	125

	4.
	Количество проведенных семинаров, «круглых столов» с субъектами малого и среднего предпринимательства
	ед.
	4
	        2
	           4

	5.
	Проведение конкурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства
	ед.
	2
	         1
	            2

	6.
	Обеспечение деятельности модуля окон центра «Мой бизнес»
	ед.
	1
	         1
	            1

	7.
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получивших государственную (финансовую) поддержку
	ед.
	2
	         0
	            2

	8.
	Количество сохраненных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную (финансовую) поддержку, включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей
	ед.
	10
	         0
	            10


*- с учетом самозанятых граждан
Раздел 4 отчета. Информация об изменениях, внесенных

ответственным исполнителем в муниципальную программу
В 1 полугодие 2026 года изменения не вносились.
Раздел 5 отчета. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Исходя из итогов реализации муниципальной программы за 1 полугодие 2026 года, в целях повышения эффективности её реализации, планируется продолжать реализацию всего комплекса мероприятий программы, делая упор на эффективные направления поддержки МСП: 

вовлечение в предпринимательскую деятельность (организация мероприятий, направленных на пропаганду предпринимательской деятельности, создание положительного образа предпринимателя, самозанятого гражданина); 

реализация мер, направленных на содействие сбыту товаров местных производителей (участие в выставках, ярмарках);

оказание информационной, консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

содействие в оказании имущественной поддержке субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам.
Заместитель заведующего 

отделом экономики и 

развития предпринимательства                                                        М.А. Абрамова

Заведующий отделом бухгалтерского

учета и статистической отчетности                                              М.Г. Поддубошина
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